**План-график работ**

по внедрению централизованного решения по управлению общественными финансами в комитете финансов Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапа работ/мероприятий в рамках этапа** | **Начало** | **Окончание** | **Ответственный** |
| **1** | **Обследование и разработка проектной документации** | **28.07.14** | **26.09.14** |  |
| 1.1 | Формирование рабочих групп Исполнителя и Заказчика | 28.07.14 | 08.08.14 | БФТ, КФЛО |
| 1.2 | Разработка и согласование общего плана работ | 28.07.14 | 08.08.14 | БФТ, КФЛО |
| 1.3 | Заключение Соглашения с муниципальными образованиями | 28.07.14 | 05.09.14 | КФЛО |
| 1.4 | Направление запроса в части предоставления информации по процессам исполнения бюджетов и инфраструктуре в муниципальных образованиях | 08.08.14 | 15.08.14 | БФТ |
| 1.5 | Предоставление информации муниципальными образованиями | 18.08.14 | 29.08.14 | МО под контролем КФЛО |
| 1.6 | Анализ предоставленных данных, каналов связи, интервьюирование выделенных сотрудников со стороны Заказчика в части уточнение бизнес процессов | 01.09.14 | 05.09.14 | БФТ |
| 1.7 | Разработка методики интеграции локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом | 08.09.14 | 12.09.14 | БФТ |
| 1.8 | Разработка методики перевода АРМ ПБС | 08.09.14 | 12.09.14 | БФТ |
| 1.9 | Разработка технического проекта по результатам анализа | 08.09.14 | 19.09.14 | БФТ |
| 1.10 | Согласование и утверждение технического проекта | 22.09.14 | 26.09.14 | КФЛО |
| 1.11 | Утверждение 7 пилотных муниципальных образований | 26.09.14 | 26.09.14 | КФЛО |
| **2** | **Подготовка условий для обеспечения опытной эксплуатации** | **29.09.14** | **19.11.14** |  |
| 2.1 | Подготовка серверного оборудования для разворачивания Продукта | 29.09.14 | 29.09.14 | КФЛО |
| 2.2 | Организация каналов связи | 29.09.14 | 29.09.14 | КФЛО |
| 2.3 | Получение баз муниципальных образований | 29.09.14 | 10.10.14 | МО под контролем КФЛО |
| 2.4 | Создание экземпляра Продукта предназначенного для проведения опытной эксплуатации | 29.09.14 | 29.09.14 | БФТ |
| 2.5 | Создание информационных пространств для бюджетов муниципальных образований | 30.09.14 | 03.10.14 | БФТ |
| 2.6 | Конвертация баз данных | 02.10.14 | 24.10.14 | БФТ |
| 2.7 | Приведение пользователей системы к единому формату | 29.09.14 | 17.10.14 | БФТ |
| 2.8 | Сбор данных от муниципальных образований о включении дополнительных элементов в бюджетонезависимые справочники | 20.10.14 | 24.10.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.9 | Перенос полученной информации в справочники Продукта | 09.10.14 | 29.10.14 | БФТ |
| 2.10 | Синхронизация локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом | 29.09.14 | 24.10.14 | БФТ |
| 2.11 | Синхронизация системы АЦК-Госзаказ с Продуктом | 27.10.14 | 11.11.14 | БФТ |
| 2.12 | Установка клиентских мест в муниципальных образованиях | 30.10.14 | 07.11.14 | Администраторы МО |
| 2.13 | Генерация и установка АРМ ПБС в муниципальных образованиях (при необходимости) | 27.10.14 | 11.11.14 | БФТ совместно с администраторами МО |
| 2.14 | Проведение предварительных испытаний продукта | 12.11.14 | 18.11.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.15 | Подписание протокола предварительных испытаний | 18.11.14 | 18.11.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.16 | Проведение семинара для муниципальных образований | 19.11.14 | 19.11.14 | БФТ |
| **3** | **Опытная эксплуатация ЦР** | **20.11.14** | **21.04.15** |  |
| 3.1 | Создание копии решения для проведения опытной эксплуатации | 20.11.14 | 21.11.14 | БФТ |
| 3.2 | Методологическая поддержка опытной эксплуатации | 20.11.14 | 18.03.15 | БФТ |
| 3.3 | Подключение сотрудников муниципальных образований и КФЛО к тестовому Продукту | 24.11.14 | 28.11.14 | Администратор МО |
| 3.4 | Тестирование Продукта сотрудниками КФЛО | 01.12.14 | 12.12.14 | КФЛО |
| 3.5 | Тестирование Продукта сотрудниками муниципальных образований | 01.12.14 | 12.12.14 | МО |
| 3.6 | Заполнение журнала опытной эксплуатации | 01.12.14 | 12.12.14 | КФЛО, МО |
| 3.7 | Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации | 15.12.14 | 26.12.14 | БФТ |
| 3.8 | Донастройка Продукта по результатам опытной эксплуатации (при необходимости) | 15.12.14 | 26.12.14 | БФТ, КФЛО |
| 3.9 | Опытная эксплуатация Продукта в режиме реального времени | 29.12.14 | 17.04.15 | КФЛО, МО |
| 3.10 | Заполнение журнала опытной эксплуатации | 29.12.14 | 17.04.15 | КФЛО, МО |
| 3.11 | Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации | 29.12.14 | 17.04.15 | БФТ |
| 3.12 | Подписание протокола опытной эксплуатации | 20.04.15 | 20.04.15 | БФТ, КФЛО |
| 3.13 | Подведение итогов работы Продукта на 7 пилотных муниципальных образованиях | 21.04.15 | 21.04.15 | БФТ, КФЛО |
| **4** | **Тиражирование** | **22.04.15** | **01.12.15** |  |
| **5** | **Оперативное сопровождение передачи Продукта в постоянную эксплуатацию** | **02.12.15** | **29.12.15** |  |

*КФЛО – Комитет финансов Ленинградской области*

*МО – Муниципальные образования Ленинградской области*

*БФТ – ООО «Бюджетные и Финансовые технологии»*