**План-график работ**

по внедрению централизованного решения по управлению общественными финансами в комитете финансов Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапа работ/мероприятий в рамках этапа** | **Начало** | **Окончание** | **Ответственный** |
| **1** | **Обследование и разработка проектной документации**  | **28.07.14** | **26.09.14** |  |
| 1.1 |  Формирование рабочих групп Исполнителя и Заказчика  | 28.07.14 | 08.08.14 | БФТ, КФЛО |
| 1.2 |  Разработка и согласование общего плана работ  | 28.07.14 | 08.08.14 | БФТ, КФЛО |
| 1.3 |  Заключение Соглашения с муниципальными образованиями  | 28.07.14 | 05.09.14 | КФЛО |
| 1.4 |  Направление запроса в части предоставления информации по процессам исполнения бюджетов и инфраструктуре в муниципальных образованиях  | 08.08.14 | 15.08.14 | БФТ |
| 1.5 |  Предоставление информации муниципальными образованиями  | 18.08.14 | 29.08.14 | МО под контролем КФЛО |
| 1.6 |  Анализ предоставленных данных, каналов связи, интервьюирование выделенных сотрудников со стороны Заказчика в части уточнение бизнес процессов  | 01.09.14 | 05.09.14 | БФТ |
| 1.7 |  Разработка методики интеграции локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом | 08.09.14 | 12.09.14 | БФТ |
| 1.8 |  Разработка методики перевода АРМ ПБС  | 08.09.14 | 12.09.14 | БФТ |
| 1.9 |  Разработка технического проекта по результатам анализа  | 08.09.14 | 19.09.14 | БФТ |
| 1.10 |  Согласование и утверждение технического проекта  | 22.09.14 | 26.09.14 | КФЛО |
| 1.11 |  Утверждение 7 пилотных муниципальных образований  | 26.09.14 | 26.09.14 | КФЛО |
| **2** | **Подготовка условий для обеспечения опытной эксплуатации**  | **29.09.14** | **19.11.14** |  |
| 2.1 |  Подготовка серверного оборудования для разворачивания Продукта  | 29.09.14 | 29.09.14 | КФЛО |
| 2.2 |  Организация каналов связи  | 29.09.14 | 29.09.14 | КФЛО |
| 2.3 |  Получение баз муниципальных образований  | 29.09.14 | 10.10.14 | МО под контролем КФЛО |
| 2.4 |  Создание экземпляра Продукта предназначенного для проведения опытной эксплуатации  | 29.09.14 | 29.09.14 | БФТ |
| 2.5 |  Создание информационных пространств для бюджетов муниципальных образований  | 30.09.14 | 03.10.14 | БФТ |
| 2.6 |  Конвертация баз данных  | 02.10.14 | 24.10.14 | БФТ |
| 2.7 |  Приведение пользователей системы к единому формату  | 29.09.14 | 17.10.14 | БФТ |
| 2.8 |  Сбор данных от муниципальных образований о включении дополнительных элементов в бюджетонезависимые справочники  | 20.10.14 | 24.10.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.9 |  Перенос полученной информации в справочники Продукта | 09.10.14 | 29.10.14 | БФТ |
| 2.10 |  Синхронизация локальных систем АЦК-Планирование с Продуктом  | 29.09.14 | 24.10.14 | БФТ |
| 2.11 |  Синхронизация системы АЦК-Госзаказ с Продуктом  | 27.10.14 | 11.11.14 | БФТ |
| 2.12 |  Установка клиентских мест в муниципальных образованиях  | 30.10.14 | 07.11.14 | Администраторы МО |
| 2.13 |  Генерация и установка АРМ ПБС в муниципальных образованиях (при необходимости)  | 27.10.14 | 11.11.14 | БФТ совместно с администраторами МО |
| 2.14 |  Проведение предварительных испытаний продукта  | 12.11.14 | 18.11.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.15 |  Подписание протокола предварительных испытаний  | 18.11.14 | 18.11.14 | БФТ, КФЛО |
| 2.16 |  Проведение семинара для муниципальных образований  | 19.11.14 | 19.11.14 | БФТ |
| **3** | **Опытная эксплуатация ЦР**  | **20.11.14** | **21.04.15** |  |
| 3.1 |  Создание копии решения для проведения опытной эксплуатации  | 20.11.14 | 21.11.14 | БФТ |
| 3.2 |  Методологическая поддержка опытной эксплуатации  | 20.11.14 | 18.03.15 | БФТ |
| 3.3 |  Подключение сотрудников муниципальных образований и КФЛО к тестовому Продукту  | 24.11.14 | 28.11.14 | Администратор МО |
| 3.4 |  Тестирование Продукта сотрудниками КФЛО  | 01.12.14 | 12.12.14 | КФЛО |
| 3.5 |  Тестирование Продукта сотрудниками муниципальных образований  | 01.12.14 | 12.12.14 | МО |
| 3.6 |  Заполнение журнала опытной эксплуатации  | 01.12.14 | 12.12.14 | КФЛО, МО |
| 3.7 |  Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации  | 15.12.14 | 26.12.14 | БФТ |
| 3.8 |  Донастройка Продукта по результатам опытной эксплуатации (при необходимости)  | 15.12.14 | 26.12.14 | БФТ, КФЛО |
| 3.9 |  Опытная эксплуатация Продукта в режиме реального времени  | 29.12.14 | 17.04.15 | КФЛО, МО |
| 3.10 |  Заполнение журнала опытной эксплуатации  | 29.12.14 | 17.04.15 | КФЛО, МО |
| 3.11 |  Отработка замечаний зафиксированных в журнале опытной эксплуатации  | 29.12.14 | 17.04.15 | БФТ |
| 3.12 |  Подписание протокола опытной эксплуатации  | 20.04.15 | 20.04.15 | БФТ, КФЛО |
| 3.13 |  Подведение итогов работы Продукта на 7 пилотных муниципальных образованиях | 21.04.15 | 21.04.15 | БФТ, КФЛО |
| **4** | **Тиражирование** | **22.04.15** | **01.12.15** |  |
| **5** | **Оперативное сопровождение передачи Продукта в постоянную эксплуатацию** | **02.12.15** | **29.12.15** |  |

*КФЛО – Комитет финансов Ленинградской области*

*МО – Муниципальные образования Ленинградской области*

*БФТ – ООО «Бюджетные и Финансовые технологии»*