## Лист2
Адресная инвестиционная программа на 2019-2021
тыс.рублей
Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | ГРБС | Наименование объекта | Территориальная принадлежность (район) | Вид финансир | План 2019 | Факт | % исполнения
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности | Комитет по строительству | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 92330 | 92171.5 | 99.83%
|  |  | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г. Тосно Ленинградской области | Тосненский район | ОБ бюджетные инвестиции | 18232.3 | 18232.3 | 100%
|  |  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г. Тосно Ленинградской области | Тосненский район | ОБ бюджетные инвестиции | 28648.93 | 28649 | 100%
|  |  | Проектирование здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с. Семиозерье | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 14531 | 13815.97 | 95.08%
|  |  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники в г. Тосно | Тосненский район | ОБ бюджетные инвестиции | 22957.77 | 22957.7 | 100%
|  |  | Проектирование пожарного депо (частей и т.п.) с обустройством складской зоны в дер. Агалатово Всеволожского района | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 900 | 866.56 | 96.28%
|  |  | Строительство слипа (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) в г. Новая Ладога | Волховский район | ОБ бюджетные инвестиции | 15 | 14.95 | 99.67%
|  |  | Строительство стоянки для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г. Новая Ладога | Волховский район | ОБ бюджетные инвестиции | 5 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 177620 | 176707.98 | 99.49%
Итог по программе | [5 empty] | 177620 | 176707.98 | 99.49%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 154977.82 | 154977.82 | 100%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово | Кировский район | ОБ субсидии МО | 14508.11 | 14508.11 | 100%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 5000 | 5000 | 100%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье ,в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 7000 | 4570 | 65.29%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложицы | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 75434.5 | 75434.48 | 100%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Волосово со строительством напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от дер. Рабитицы и напорного коллектора от дер. Сумино | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 36628.7 | 14115.85 | 38.54%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 24000 | 20037.75 | 83.49%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 9400 | 4675.2 | 49.74%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 10000 | 9591.56 | 95.92%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 9000 | 6840 | 76%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 38538.88 | 38538.8 | 100%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 73700.94 | 73700.94 | 100%
|  |  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы | Кировский район | ОБ субсидии МО | 14646.2 | 14646.2 | 100%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 15000 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (национальный проект) | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 37785.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 16589.33 | 16026.88 | 96.61%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 5000 | 4458.96 | 89.18%
|  |  | Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 4000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 3632 | 464.83 | 12.8%
|  |  | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Федеральные субсидии на создание и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (не распределено) | межмуниципальное | ФБ субсидии МО | 76715.3 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Физкультурная, д.26 (безвозмездные поступления от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ") | Подпорожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 64362.6 | 64349.1 | 99.98%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений деревни Яльгелево | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3358.44 | 3358.44 | 100%
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя кипень, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша), в том числе проектно-изыскательские работы | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 8273.8 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3700 | 2744.17 | 74.17%
|  |  | Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Лампово (3589,75 м.п. (2 нитки), 105,0 куб. м. в сутки) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 23000 | 19466.33 | 84.64%
|  |  | Строительство наружной сети канализации микрорайона "Аэрогеодезия" г. Отрадное | Кировский район | ОБ субсидии МО | 540 | 534.18 | 98.92%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 735791.72 | 548039.6 | 74.48%
| Газификация Ленинградской области | Комитет по ТЭК | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 3704.72 | 3704.72 | 100%
|  |  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Заводская набережная, ул. Урицкого, ул. Шапкинская | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 5870.05 | 5718.42 | 97.42%
|  |  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозная, ул. Луговая, пер. Луговой и Ульяновское шоссе в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 417.46 | 417.46 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (11,8 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 19851.93 | 19851.93 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 этап, (3,6 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 6152.75 | 6152.75 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап, (7,9 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 54872.3 | 41072.38 | 74.85%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап, (1,1 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 3036.36 | 3036.36 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап, (3,6 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 860.47 | 860.47 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап, (3,1 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 7494.83 | 7494.83 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (8,7 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 15549.88 | 15549.88 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап, (5,3 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 8723.06 | 8723.06 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 этап, (3,9 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 7794.75 | 7794.75 | 100%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 этап, (1,5 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 2719.54 | 2719.54 | 100%
|  |  | Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 670.89 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 2318.46 | 779.43 | 33.62%
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | Бокситогорский район | ОБ субсидии МО | 40000 | 40000 | 100%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 2831.08 | 2831.08 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин | Тихвинский район | ОБ субсидии МО | 1229.55 | 1229.55 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | Лужский район | ОБ субсидии МО | 666 | 666 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1431.18 | 1431.18 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 290 | 280.49 | 96.72%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 285 | 285 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 285 | 285 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. Померанье Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,1 км | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 89.64 | 89.64 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 11517.29 | 11517.29 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 5785 | 5732.48 | 99.09%
|  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Боровая в г.п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 107.96 | 107.96 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 769.5 | 769.5 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 783.75 | 783.75 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 6180.33 | 6180.32 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 км | Сосновоборский ГО | ОБ субсидии МО | 2894.16 | 2277.64 | 78.7%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км | Сосновоборский ГО | ОБ субсидии МО | 10172.75 | 10172.75 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района, г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 3497.75 | 3497.74 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км | Лужский район | ОБ субсидии МО | 27495.3 | 27495.3 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3492 | 3492 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3425.07 | 3425.07 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 10704.6 | 10704.6 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 3820 | 3820 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Лужский район | ОБ субсидии МО | 15000 | 15000 | 100%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 56815 | 56773.31 | 99.93%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 5640 | 5639.92 | 100%
|  |  | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 11830 | 9907.96 | 83.75%
|  |  | Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,7 км | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 1299.6 | 1299.6 | 100%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап (4,6 км) | Волховский район | ОБ субсидии МО | 9333.21 | 9124.55 | 97.76%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (8,7 км) | Волховский район | ОБ субсидии МО | 16966.89 | 14326.83 | 84.44%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (4,0 км) | Волховский район | ОБ субсидии МО | 4697.18 | 4697.18 | 100%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап (6,9 км) | Волховский район | ОБ субсидии МО | 6024 | 6011 | 99.78%
|  |  | Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,7 км | Волховский район | ОБ субсидии МО | 473 | 473 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 827 | 827 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, от уч.1/27б до уч.110, для газоснабжение природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная д.д.41-110 | Кировский район | ОБ субсидии МО | 3672.81 | 2113.38 | 57.54%
|  |  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | Лужский район | ОБ субсидии МО | 2408 | 2407.5 | 99.98%
|  |  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр. (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,5 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 12491 | 9801.65 | 78.47%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (7,2 км) | Волховский район | ОБ субсидии МО | 11940 | 11940 | 100%
|  |  | Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 900 | 900 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 552.42 | 552.42 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км | Лужский район | ОБ субсидии МО | 5740 | 5740 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 1567 | 1536.4 | 98.05%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 530 | 488 | 92.08%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 58 по 72)(в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 630 | 630 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Жукова, пр.Вигиссара (дома с1 по 9), Хрустицкого 9дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 2800 | 2692.44 | 96.16%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскатель-ские работы), 0,21 км | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 1462 | 1462 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Гранитная, ул. Садовая, ул. Береговая, Угловой переулок в г. Каменногорске по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Каменногорское городское поселение, г. Каменногорск, 1,6 км | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 6962.09 | 6900.78 | 99.12%
|  |  | Распределительный газопровод г. Луга, пр. Урицкого (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,1 км | Лужский район | ОБ субсидии МО | 498 | 498 | 100%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения мкр. Пороги в г. Волхов (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | Волховский район | ОБ субсидии МО | 6906.5 | 6906.5 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 90 | 90 | 100%
|  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумнетации на строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы) | Бокситогорский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Овцинская, Овцинская с 1-й по 12-ю линии, Ермаковская, Лесопарковская, мкрн 1, г.п.им. Свердлова с учетом существующего проекта планировки | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 2158.34 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления в п. Первомайское, 1-ая очередь (этап) строительства | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 6371.4 | 6371.4 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-мзыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 5154.4 | 5154 | 99.99%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 4677.01 | 4677.01 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 2032.69 | 2032.69 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | "Распределительный газопровод д.Мины, ул. Краснофлотская" | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 3491.9 | 2092.93 | 59.94%
|  |  | "Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мичурина, Ленинградский пр., наб. Космонавтов, ул. Таллинская, Рождественская, м.Никанорова, Купальная | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 3536.34 | 2013.22 | 56.93%
|  |  | Газоснабжение жилых домов по Брацлавскому пр. с отводами до границ земельных участков в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 663.1 | 319.17 | 48.13%
|  |  | Газоснабжение жилых домов по ул. Комарова, Воинова в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 729.36 | 432.62 | 59.32%
|  |  | Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 712.98 | 400.01 | 56.1%
|  |  | Газоснабжение жилых домов по ул. Набережная, пер. Надежденскому пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1616.98 | 1616.98 | 100%
|  |  | Газоснабжение жилых домов по ул.Ямпольская и пр. Ольгопольский в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1396.93 | 1332.29 | 95.37%
|  |  | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по Пильному пр. и ул. Боровой в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 964.23 | 571.55 | 59.28%
|  |  | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Максимова, Сиверское шоссе, пер. Гатчинский, ул. Радищева, Шифлеровская, Никольская, Гатчинская, Средняя, Лужская, Алексеевская, Тосненская, ул. Софийская, Пограничная в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 11263.62 | 8664.8 | 76.93%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов дер. Мины, ул. Петровка Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1972.21 | 1250.1 | 63.39%
|  |  | Распределительный газопровод к домовладениям по адресам Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, пер. Черняховского д. №№3,5,7,9 (для газоснабжения жилых домов) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 653.34 | 337.56 | 51.67%
|  |  | Распределительный газопровод п Вырица ул.ул. Вольская, Костромская, Камышинская, Саратовская, Волжская | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 6061.37 | 3764.32 | 62.1%
|  |  | Распределительный газопровод п. Вырица по ул. Хвалынская, Казанская, Зареченская, Тамбовская, Астраханская д.11 | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1321.67 | 757.62 | 57.32%
|  |  | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Костромская | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 537.49 | 291.8 | 54.29%
|  |  | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Мирошниковская, Герцена, Косинская, Бернадская, Сузинская, Воскресенская, Ломоносова, Первый овраг, Грибная, Пильный проспект | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 6353.86 | 3344.1 | 52.63%
|  |  | Распределительный газопровод п. Вырица ул. Строителей, ул. М. Расковой | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1024.09 | 521.34 | 50.91%
|  |  | Распределительный газопровод п. Вырица, Гатчинского района, Ленинградской области: улицы Минская, Михайловская, Новая, Труда, Фрунзе | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 4547.26 | 2650.85 | 58.3%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Труда в п. Вырица Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 430.9 | 224.5 | 52.1%
|  |  | "Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 49.09 | 51.67%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ул. Привокзальная, ул. Луговая, ул. Заря в г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 10139.54 | 10139.54 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул. Кирова, Белогорское ш., п. Сиверский Гатчинский район, Ленинградская область | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 3073 | 3073 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечна, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Сойкино муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Сланцевский район | ОБ субсидии МО | 95 | 58.81 | 61.91%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Сланцевский район | ОБ субсидии МО | 95 | 67.12 | 70.65%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | Сланцевский район | ОБ субсидии МО | 95 | 72.88 | 76.72%
|  |  | Распределеительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Римского-Корсакова от дома №71 по Фишевскому перулку до границы проектирования инфраструктуры ИЖС (улицы Озёрной) | Тихвинский район | ОБ субсидии МО | 7027.43 | 6822.84 | 97.09%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г.Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 1905 | 943 | 49.5%
|  |  | Распределительный газопровод по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, ул. Малое Гертово, Чернышевского, Песочное, Аксакова, набережная реки Тосно, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Державина, Тосненская, Достоевского, Железнодорожная, Некрасова, Пушкинская, Михайловский пер. | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 15673.17 | 13691.58 | 87.36%
|  |  | Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 95 | 95 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 584565.67 | 535518.46 | 91.61%
| Энергетика Ленинградской области | Комитет по ТЭК | Субсидии на капительное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 402.18 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вещево | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 213.24 | 212.76 | 99.77%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вещево | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 213.24 | 212.76 | 99.77%
|  |  | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение с. Винницы, ул. Красная | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 1105 | 1105 | 100%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство теплотрассы от ТК-3 до ТК-3Б по адресу: с. Винницы, Подпорожского района, Ленинградской области, ул. Советская, д.98 «А»» | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 551 | 444.24 | 80.62%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту Котельная. Адрес: Выборгский муниципальный район, МО «Гончаровское сельское поселение» п. Барышево | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 799 | 799 | 100%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д.30, г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 607 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газовой блочно-модульной котельной в п. Шум по адресу: Кировский район, станция Войбокало, Школьный переулок | Кировский район | ОБ субсидии МО | 15142.46 | 15142.46 | 100%
|  |  | Реконструкция магистральной тепловой сети DN=530 (на участке ТК-1 по ул. Спортивная) г. Бокситогорск, ул. Спортивная | Бокситогорский район | ОБ субсидии МО | 43637 | 43296.76 | 99.22%
|  |  | Строительство автоматизированной котельной мощностью 15 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожское городское поселение, г. Подпорожье, ул. Комсомольская, д.9а, включая проектно-изыскательские работы | Лодейнопольский район | ОБ субсидии МО | 8549 | 0 | 0%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко №10а, в том числе проектно-изыскательские работы | Кировский район | ОБ субсидии МО | 531.5 | 531.5 | 100%
|  |  | Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул.Хохлова в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1028.57 | 570.54 | 55.47%
|  |  | Строительство сетей ГВС по ул.Гагарина, ул.Киргетова в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 3075.13 | 1763.67 | 57.35%
|  |  | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул.Киргетова, д.20 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1441.39 | 763.37 | 52.96%
|  |  | Реконструкция сетевой насосной установки с применением частотного регулирования котельной №6 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 1337 | 1337 | 100%
|  |  | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 7850 | 7850 | 100%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д. 3, в том числе проектно-изыскательские работы | Волховский район | ОБ субсидии МО | 414.3 | 0 | 0%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | Волховский район | ОБ субсидии МО | 557 | 557 | 100%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | Волховский район | ОБ субсидии МО | 557 | 557 | 100%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы | Волховский район | ОБ субсидии МО | 2696.47 | 2211.11 | 82%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 90707.48 | 77354.17 | 85.28%
Итог по программе | [5 empty] | 1411064.87 | 1160912.23 | 82.27%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 1528262 | 1515208.56 | 99.15%
|  |  | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 40000 | 40000 | 100%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в пос. Толмачево Лужского района | Лужский район | ОБ бюджетные инвестиции | 56739 | 51294.3 | 90.4%
|  |  | Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы | Тосненский район | ОБ бюджетные инвестиции | 7 | 6.71 | 95.86%
|  | Комитет по здравоохранению | Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 453638.86 | 334211.61 | 73.67%
|  |  | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Ковшово | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Чаща, Гатчинский район | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - дер. Новинка, Гатчинский район | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта - пос. Подгорное, Выборгский район | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Приобретение здания под размещение амбулатории в пос. Бугры во Всеволожском районе | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 19360 | 19360 | 100%
|  |  | Приобретение помещения под размещение медицинского учреждения - д. Рапполово, Всеволожский район | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 8323.25 | 8323.25 | 100%
|  |  | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в пос. Новогорелово в Ломоносовском районе | Ломоносовский район | ОБ бюджетные инвестиции | 11430 | 11430 | 100%
|  |  | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в г. Мурино во Всеволожском районе | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 30019 | 30019 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 2187779.11 | 2049853.43 | 93.7%
| Первичная медико-санитрная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Комитет по здравоохранению | Приобретение модульного ФАП в с. Сомино | Бокситогорский район | ФБ бюджетные инвестиции | 9014.7 | 9014.7 | 100%
|  |  | Приобретение модульного ФАП в пос. Климово | Выборгский район | ФБ бюджетные инвестиции | 8850 | 8850 | 100%
|  |  | Приобретение модульного ФАП в дер. Реполка | Волосовский район | ФБ бюджетные инвестиции | 8850 | 8850 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 26714.7 | 26714.7 | 100%
| Управление и кадровое обеспечение | Комитет по здравоохранению | Приобретение жилья для медицинских работников | межмуниципальное | ОБ бюджетные инвестиции | 56475.45 | 42237.73 | 74.79%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 56475.45 | 42237.73 | 74.79%
Итог по программе | [5 empty] | 2270969.26 | 2118805.86 | 93.3%
ГП ЛО "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Комитет по строительству | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 1947.55 | 1947.55 | 100%
|  |  | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 30000 | 30000 | 100%
|  |  | Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика". Адрес объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 18. | Сосновоборский ГО | ОБ субсидии МО | 6000 | 5909.84 | 98.5%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 37947.55 | 37857.39 | 99.76%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельности | Комитет по строительству | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 40531 | 40531 | 100%
|  |  | Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная д.9 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 15000 | 3175 | 21.17%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 55531 | 43706 | 78.71%
Итог по программе | [5 empty] | 93478.55 | 81563.39 | 87.25%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | Сосновоборский ГО | ОБ бюджетные инвестиции | 100 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 100 | 0 | 0%
| Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | Бокситогорский район | ОБ субсидии МО | 7716 | 7716 | 100%
|  |  | Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района | Лужский район | ОБ субсидии МО | 30000 | 29064.71 | 96.88%
|  |  | Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская СОШ" Лужского муниципального района | Лужский район | ОБ субсидии МО | 11534.5 | 11534.49 | 100%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район | Волховский район | ОБ бюджетные инвестиции | 547.6 | 547.56 | 99.99%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Коробицыно Выборгского района | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 16187.14 | 16187.14 | 100%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки, пос. Сусанино Гатчинского муниципального района | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 9790.12 | 9790.12 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 3041.7 | 3041.7 | 100%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский район | ОБ бюджетные инвестиции | 2492 | 871.24 | 34.96%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район | Тосненский район | ОБ бюджетные инвестиции | 1433 | 1408.5 | 98.29%
|  |  | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос. Плодовое (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 30569.1 | 30569.1 | 100%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки в д. Истинка (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 3752.88 | 3752.17 | 99.98%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 3605.7 | 3605.02 | 99.98%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | Ломоносовский район | ОБ бюджетные инвестиции | 3714 | 3562.79 | 95.93%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово (20 посещений в смену) | Лужский район | ОБ бюджетные инвестиции | 1710.6 | 1460.36 | 85.37%
|  |  | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки) | Кингисеппский район | ОБ бюджетные инвестиции | 52669 | 51857.36 | 98.46%
|  |  | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 300 | 298.59 | 99.53%
|  |  | Строительство ФАП в д. Овсище Сланцевского Муниципального района Ленинградской области | Сланцевский район | ОБ бюджетные инвестиции | 20790.3 | 20790.27 | 100%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки, дер. Тарасово Тосненского района | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 10127 | 10021.25 | 98.96%
|  |  | Строительство ФАП в дер. Яровщина Лодейнопольского района | Лодейнопольский район | ОБ субсидии МО | 18481.8 | 18452.4 | 99.84%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 4307.2 | 4307.2 | 100%
|  |  | Строительство ДК в п. Паша | Волховский район | ОБ субсидии МО | 15000 | 15000 | 100%
|  |  | Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | Приозерский район | ОБ бюджетные инвестиции | 682 | 682 | 100%
|  | Комитет по дорожному хозяйству | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район | Волховский район | ОБ субсидии МО | 97500 | 97500 | 100%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянское сельское поселение, пос. Клеверное | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 10339.74 | 9247.44 | 89.44%
|  | Комитет по ЖКХ | Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер. Лезье (1 этап), в том числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) | Кировский район | ОБ субсидии МО | 49858.62 | 49816.28 | 99.92%
|  |  | Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 14411.04 | 14411.04 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 11793.6 | 11793.6 | 100%
|  |  | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 3066.24 | 3065.09 | 99.96%
|  | Комитет по ТЭК | Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 3847.25 | 2906.03 | 75.54%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 3852 | 3669.67 | 95.27%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники, в т.ч. проектные работы | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 5477 | 5477 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна, в т.ч. проектные работы | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3655.36 | 3655.36 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 5473.2 | 5473.2 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод п.ст., Веймарн в том числе проектные работы | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 2980 | 2980 | 100%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 1120 | 1120 | 100%
|  |  | Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская, ул. Чернецкого | Волховский район | ОБ субсидии МО | 5305.5 | 5305.5 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Центральная (часть за автодорогой), пер. Центральный, ул. Молодёжная, ул. Новосёлов, ул. Энтузиастов, ул. Луговая дер. Гостилицы, в т.ч. проектные работы | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 3083 | 3083 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская д. Низино, в том числе проектные работы | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 1750 | 1750 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Молодёжная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная пос. Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 1462.8 | 1462.8 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный пос. Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 800 | 800 | 100%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Ромашки", в том числе проектные работы (11,1 км) | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 9352.48 | 9352.48 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 8985.72 | 8985.72 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Торосово", в т.ч. проектные работы (7,5 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 9450.39 | 7970.79 | 84.34%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 9079.78 | 7658.21 | 84.34%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 4188.06 | 4172 | 99.62%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино", в т.ч. проектные работы (12 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 4070 | 4070 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер. Гомонтово", в т.ч. проектные работы (0,7 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 3042.78 | 3042.78 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул. Ломакина пос. Кикерино", вт.ч. проектные работы (9,9 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 1321 | 1305.28 | 98.81%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 948.8 | 948.76 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (1,5 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 273 | 269.72 | 98.8%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Губаницы ", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 2915 | 2545.63 | 87.33%
|  |  | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер.Сумино", в т.ч. проектные работы (5,2 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 6416 | 6416 | 100%
|  |  | Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос.Беседа", в т.ч. проектные работы (1 км) | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 2766.15 | 2766.15 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 537036.15 | 527539.5 | 98.23%
Итог по программе | [5 empty] | 537136.15 | 527539.5 | 98.21%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Комитет по дорожному хозяйству | Строительство подъезда к г. Всеволожску | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 5196.27 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 4268.07 | 0 | 0%
|  |  | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 451297.75 | 248489.63 | 55.06%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Киришский район | ОБ бюджетные инвестиции | 211636.08 | 211636.08 | 100%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 251685.6 | 251685.6 | 100%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Подпорожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 2274.21 | 560.49 | 24.65%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 200000 | 200000 | 100%
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 222087.97 | 218649.43 | 98.45%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 115000 | 115000 | 100%
|  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 117956.62 | 7021.93 | 5.953%
|  |  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (строительство) | межмуниципальное | ОБ бюджетные инвестиции | 16230.74 | 3677.97 | 22.66%
|  |  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (реконструкция) | межмуниципальное | ОБ бюджетные инвестиции | 41086.86 | 13733.75 | 33.43%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск на участке км 14+600 – км 18+000 | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 498.15 | 498.15 | 100%
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | Волосовский район | ОБ субсидии МО | 40161.83 | 40161.83 | 100%
|  |  | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков ) | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 234.66 | 234.66 | 100%
|  |  | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 2941.17 | 2941.17 | 100%
|  |  | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 21852.97 | 580.63 | 2.657%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновке | Кировский район | ОБ бюджетные инвестиции | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 59188.74 | 59188.74 | 100%
|  |  | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,514 км) | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 43584.8 | 43584.8 | 100%
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 281.78 | 281.78 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 1837464.27 | 1417926.64 | 77.17%
Итог по программе | [5 empty] | 1837464.27 | 1417926.64 | 77.17%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство плавательного бассейна, г. Кингисепп | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 70000 | 70000 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 66150 | 66150 | 100%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | Гатчинский район | ОБ субсидии МО | 53736 | 52000.86 | 96.77%
|  |  | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | Выборгский район | ОБ субсидии МО | 39191.3 | 39191.3 | 100%
|  |  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (второй этап) | Выборгский район | ОБ бюджетные инвестиции | 144000 | 143999.52 | 100%
|  |  | Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное | Кировский район | ОБ субсидии МО | 43673 | 42461.06 | 97.22%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн" при школе № 12 в г. Сланцы | Сланцевский район | ОБ субсидии МО | 22598 | 13912.56 | 61.57%
|  |  | Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | Сосновоборский ГО | ОБ бюджетные инвестиции | 567382 | 564529.3 | 99.5%
|  |  | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 6650.97 | 6650.97 | 100%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 2287 | 2287 | 100%
|  |  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 17888.67 | 17483.38 | 97.73%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировск | Кировский район | ОБ субсидии МО | 1750 | 1750 | 100%
|  | Комитет по физкультуре и спорту | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 82707.44 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 79292.54 | 0 | 0%
|  |  | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 14723.37 | 14723.37 | 100%
[5 empty] | ФБ бюджетные инвестиции | 14115.46 | 14115.46 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 1236145.75 | 1049254.78 | 84.88%
Итог по программе | [5 empty] | 1236145.75 | 1049254.78 | 84.88%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 91215 | 91215 | 100%
|  |  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 30000 | 30000 | 100%
|  |  | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр., д.144 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 21623 | 21623 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения доу с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский дом 12, кор. 2 пом. 1-Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 74024.65 | 74024.65 | 100%
|  |  | Приобретение ДОУ на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский дом 5, кор.3 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 48631.05 | 48631.05 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 109706.4 | 109706.4 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 93482.65 | 93482.65 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 89550 | 89550 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 80686.87 | 80686.87 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого здания (Объект недвижимости -Дошкольное образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом №2 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 230031.49 | 230031.49 | 100%
|  |  | Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 157035.03 | 157035.03 | 100%
|  |  | Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Арсенальная, дом №7 лит. А | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 234301.76 | 234301.76 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 84801.9 | 84801.9 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ)) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 84801.9 | 84801.9 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 12, корпус 2, помещение 13Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 74024.65 | 74024.65 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п.Мурино, улица Графская, дом 8, помещение 19Н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 74024.65 | 74024.65 | 100%
|  | Комитет общего и професс. образования | Ежегодный платеж за приобретение здания детского сада № 9 на 240 мест в г.Тосно, ул. Чехова, д. 1 | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 10438.4 | 10438.4 | 100%
|  |  | Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 ОАО "РЖД" г.п Мга | Кировский район | ОБ субсидии МО | 8426.4 | 8426.4 | 100%
|  |  | Приобретение имущественного комплекса МДОУ "Детский сад №6" по адресу: г.Луга, ул. Тоси Петровой д.20 | Лужский район | ОБ субсидии МО | 19832.6 | 19800 | 99.84%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 1616638.4 | 1616605.8 | 100%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего образования детей Ленинградской области | Комитет по строительству | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург | Кировский район | ОБ субсидии МО | 108008 | 108008 | 100%
|  |  | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | Лодейнопольский район | ОБ субсидии МО | 12000 | 12000 | 100%
|  |  | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | Приозерский район | ОБ субсидии МО | 42000 | 42000 | 100%
|  |  | Строительство пристройки к МКОУ "Федоровская СОШ" | Тосненский район | ОБ субсидии МО | 32623 | 32623 | 100%
|  |  | Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | Волховский район | ОБ субсидии МО | 78000 | 78000 | 100%
|  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер. Большая Пустомержа | Кингисеппский район | ОБ субсидии МО | 51848 | 51848 | 100%
|  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье | Подпорожский район | ОБ субсидии МО | 609.11 | 609.11 | 100%
|  |  | школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки. Ленинградская обл. Всеволожский р-н | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение здания школы на 1175 мест в пос. Мурино (софинансирование федеральных субсидий) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 105492.75 | 105492.75 | 100%
|  |  | Приобретение здания школы на 1175 мест в пос. Мурино (федеральные субсидии) | Всеволожский район | ФБ субсидии МО | 119242.1 | 119242.1 | 100%
|  | Комитет общего и професс. образования | Ежегодный платеж за выкуп СОШ № 37 в пос. Мга. | Кировский район | ОБ субсидии МО | 7395 | 7395 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 558217.96 | 557217.96 | 99.82%
| Развитие профессионального образования | Комитет по строительству | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 91899.33 | 91862.22 | 99.96%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 91899.33 | 91862.22 | 99.96%
Итог по программе | [5 empty] | 2266755.69 | 2265685.98 | 99.95%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Молодежь Ленинградской области | Комитет по строительству | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Всеволожский район | ОБ бюджетные инвестиции | 60000 | 59999.88 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 60000 | 59999.88 | 100%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области | Комитет по строительству | Реконстуркция объекта культурного наследия "Городская усадьба Клаповской", г. Москва, ул.Гончарная, д.14 | г. Москва | ОБ бюджетные инвестиции | 20000 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0%
Итог по программе | [5 empty] | 80000 | 59999.88 | 75%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Комитет по строительству | Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 261674.23 | 253432.71 | 96.85%
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 201185.2 | 201184.25 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 327650.754 | 327650.754 | 100%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 164351.16 | 160147.02 | 97.44%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 177861.54 | 177861.54 | 100%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7) | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 128710.49 | 128073.34 | 99.5%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 238694.833 | 238694.833 | 100%
|  |  | Строительство здания дошкольной образовательной организации на 190 мест поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993 | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 27534.85 | 13171.92 | 47.84%
|  |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | Ломоносовский район | ОБ субсидии МО | 68425.19 | 68425.19 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 149875.37 | 149875.37 | 100%
|  |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль" , строительная позиция 20, (Лот 20)" | Всеволожский район | ОБ субсидии МО | 67705.86 | 67705.86 | 100%
[5 empty] | ФБ субсидии МО | 146780.51 | 146780.51 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 1960449.987 | 1933003.297 | 98.6%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области | Комитет по строительству | Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 23693.17 | 22260.94 | 93.96%
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 104304.59 | 75968.43 | 72.83%
|  |  | Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 303000 | 160467.35 | 52.96%
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области (Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) | межмуниципальное | ОБ субсидии МО | 614787.19 | 310713.82 | 50.54%
| Итог по подпрограмме |  |  |  |  | 1045784.95 | 569410.54 | 54.45%
Итог по программе | [5 empty] | 3006234.937 | 2502413.837 | 83.24%
Непрограммные расходы | Непрограммные расходы | Комитет по строительству | Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | межмуниципальное | ОБ бюджетные инвестиции | 84933.58 | 84898.65 | 99.96%
|  | КУГИ | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | Гатчинский район | ОБ бюджетные инвестиции | 10200 | 1203.66 | 11.8%
| Итог по непрограммным расходам |  |  |  |  | 95133.58 | 86102.31 | 90.51%
Общий итог по АИП 2019 гг: | [5 empty] | 13012003.057 | 11446912.387 | 87.97%