## Лист 1
Адресная инвестиционная программа на 2019-2021 годы
Данные
Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | ГРБС | Наименование объекта | Территориальная принадлежность (район) | План 2019 | Факт | % исполнения
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности | Комитет по строительству | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Всеволожский район | 122330 | 17816.23 | 14.56%
|  |  | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г. Тосно Ленинградской области | Тосненский район | 54331 | 0 | 0%
|  |  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г. Тосно Ленинградской области | Тосненский район | 59158 | 3854.02 | 6.515%
|  |  | Проектирование здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в с. Семиозерье | Выборгский район | 14531 | 5495.65 | 37.82%
|  |  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники в г. Тосно | Тосненский район | 59845 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование пожарного депо (частей и т.п.) с обустройством складской зоны в дер. Агалатово Всеволожского района | Всеволожский район | 2156 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 312351 | 27165.9 | 8.697%
Итог по программе |  |  |  |  | 312351 | 27165.9 | 8.697%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | Строительство канализационной насосной станции и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная речка до главной канализационной насосной станции в г. Сертолово | Всеволожский район | 154977.82 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово | Кировский район | 5072 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | Тосненский район | 165835 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога | Волховский район | 64803.7 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | Волховский район | 79714.03 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в дер. Иссад Иссадского сельского поселении Волховского района Ленинградской области | Волховский район | 9464 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в пос. Аврово Сясьстройского городского поселения Волховского района Ленинградской области | Волховский район | 9463.42 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды в г. Никольское Тосненского района | Тосненский район | 160009 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция и подключение двух артезианских скважин в систему водоснабжения МО "Город Ивангород", в том числе проектно-изыскательские работы | Кингисеппский район | 28500 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Ополье ,в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | 7000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Каложицы | Волосовский район | 79000 | 6643.45 | 8.409%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Волосово со строительством напорного коллектора и 2-х канализационных насосных станций от дер. Рабитицы и напорного коллектора от дер. Сумино | Волосовский район | 36628.7 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Никольское | Тосненский район | 44000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | 9400 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | Тосненский район | 6000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | 8900 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | Ломоносовский район | 37940 | 2813.8 | 7.416%
|  |  | Строительство водопроводных и канализационных сетей на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | Всеволожский район | 6000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении | Тосненский район | 122046.78 | 0 | 0%
|  |  | Строительство локальных очистных сооружений для многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Ульяновка, Ульяновское шоссе, д. 8а, в т.ч. ПИР | Тосненский район | 7489 | 0 | 0%
|  |  | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Петрушинское Поле г. Отрадное, 1-й этап, в том числе проектно-изыскательские работы | Кировский район | 35500 | 960.54 | 2.706%
|  |  | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | межмуниципальное | 40399.9 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | Выборгский район | 88554.85 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (национальный проект) | межмуниципальное | 37785.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | Волосовский район | 22347 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | Приозерский район | 10000 | 4458.96 | 44.59%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | 6170 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа , в т.ч. ПИР | Кингисеппский район | 5887 | 0 | 0%
|  |  | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения Заречной части г. Приозерска | Приозерский район | 5431.7 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении, в т.ч. ПИР | Тосненский район | 3900 | 0 | 0%
|  |  | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Усть-Луга | Кингисеппский район | 3780 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | 2100 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | Тосненский район | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Федеральные субсидии на создание и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения (не распределено) | межмуниципальное | 76715.3 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Физкультурная, д.26 | Подпорожский район | 64362.6 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 1446176.9 | 14876.75 | 1.029%
| Газификация Ленинградской области | Комитет по ТЭК | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Лужский район | 13328 | 0 | 0%
|  |  | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | Гатчинский район | 18062.65 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км | Лужский район | 5358.14 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км | Лужский район | 7421 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км | Лужский район | 4842.99 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод распределительный по пос. Красная Заря и дер. Невский Парклесхоз | Всеволожский район | 4617 | 0 | 0%
|  |  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Чкалова, ул. Володарского, 1-ый Октябрьский проезд, 2-ой Октябрьский проезд, 1-ый Чкаловский проезд, 2-ой Чкаловский проезд, 3-ой Чкаловский проезд, проезд Володарского, Заводская набережная | Тосненский район | 5939.63 | 0 | 0%
|  |  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по ул. Урицкого, ул. Шапкинская, Заводская набережная, ул. Октябрьская по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Октябрьская, ул. Заводская набережная, ул. Урицкого, ул. Шапкинская | Тосненский район | 5870.05 | 3437.68 | 58.56%
|  |  | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки по ул. Колхозная, ул. Луговая, пер. Луговой и Ульяновское шоссе в г.п. Ульяновка Тосненского района Ленинградской области | Тосненский район | 1231 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (11,8 км) | Всеволожский район | 29011.4 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 этап, (3,6 км) | Всеволожский район | 9447 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап, (7,9 км) | Всеволожский район | 53856 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап, (1,1 км) | Всеволожский район | 4995 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап, (3,6 км) | Всеволожский район | 194 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап, (3,1 км) | Всеволожский район | 12130 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (8,7 км) | Всеволожский район | 15253 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап, (5,3 км) | Всеволожский район | 13185 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов г.п. Токсово и пос. Новое Токсово Всеволожского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 этап, (1,5 км) | Всеволожский район | 3445 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км | Ломоносовский район | 7161.67 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | Приозерский район | 12020 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | Приозерский район | 9918 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | Приозерский район | 10088.73 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | Приозерский район | 9680.01 | 0 | 0%
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | Бокситогорский район | 16139.92 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | Приозерский район | 3610 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | Приозерский район | 1900 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км | Приозерский район | 13454 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Шумилово (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,5 км | Приозерский район | 3420 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в городе Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улице Московской по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин | Тихвинский район | 1306 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Коваши (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,6 км | Ломоносовский район | 13965.5 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | Волосовский район | 8680 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | Лужский район | 1207 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область | Гатчинский район | 9199 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Ломоносовский район | 4700 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области | Кировский район | 6326 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Ломоносовский район | 290 | 280.49 | 96.72%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Ломоносовский район | 1628 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3,2 км | Гатчинский район | 3817 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км | Гатчинский район | 4428 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км | Ломоносовский район | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Победы, Соловьиная, Линейная в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | 3406 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилым домам по ул. Флотская в п. Лебяжье Ломоносовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | Ломоносовский район | 2943.75 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по Московскому шоссе и Станционной улице в д. Померанье Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,1 км | Тосненский район | 10952 | 89.64 | 0.8185%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь) | Ломоносовский район | 2045 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,6 км | Гатчинский район | 5144.25 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 Всеволожского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино-2 | Всеволожский район | 5785 | 3045 | 52.64%
|  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | Приозерский район | 19287.2 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Боровая в г.п. Рощино Выборгского района Ленинградской области | Выборгский район | 284 | 107.96 | 38.01%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | Выборгский район | 1726 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Лоцманская, Приморская, п. Якорный в п. Лебяжье (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | 3289.75 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. ст. Громово (в том числе проектно-изыскательские работы) 3,81 км | Приозерский район | 8775 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Липово" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 км | Сосновоборский ГО | 3889.62 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км | Сосновоборский ГО | 3945 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км | Сосновоборский ГО | 18499.35 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в МО Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района, г. Подпорожье, в границах улиц Счастливая, Прохладная, Ромашковая | Подпорожский район | 4123 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями микрорайонов "Новая деревня" и "Ольховец" Подпорожского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 11 км | Подпорожский район | 43277.5 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км | Гатчинский район | 10708.46 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления в пос. Торковичи (в том числе проектно-изыскательские работы), 16,3 км | Лужский район | 6100 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Лангерево ул. Садовая, ул. Пениковская муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 км | Ломоносовский район | 491 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления дер. Сойкино - дер. Кабацкое муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Ломоносовский район | 651 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Линии в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Тосненский район | 10704.6 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения индивидуальных жилых домов мкр. Пельгорское в г.п. Рябово Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | Тосненский район | 3820 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | Выборгский район | 5676 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км | Лужский район | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Горная) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,4 км | Лужский район | 6376.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | Кингисеппский район | 35010 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | Кингисеппский район | 15750 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | Кингисеппский район | 12910 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода в дер. Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,7 км | Кингисеппский район | 11149.6 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 2 этап (4,6 км) | Волховский район | 8707.01 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (8,7 км) | Волховский район | 16966.89 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (4,0 км) | Волховский район | 6434.5 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 этап (6,9 км) | Волховский район | 6999 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (5,7 км) | Волховский район | 5816.58 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км) | Волховский район | 7794.18 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода по улицам: Новая, Поземская и мкр. "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,7 км | Волховский район | 473 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | 7603 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | Выборгский район | 9618.53 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы | Кировский район | 6161 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод, местоположение: Ленинградская обл., Кировский муниципальный район, Кировское городское поселение, г. Кировск, ул. Набережная, от уч.1/27б до уч.110, для газоснабжение природным газом индивидуальных жилых домов по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная д.д.41-110 | Кировский район | 3792 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | Ломоносовский район | 14492.97 | 0 | 0%
|  |  | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | Лужский район | 11767 | 0 | 0%
|  |  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | Лужский район | 6469 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | Приозерский район | 13920 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км | Приозерский район | 2016 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км | Приозерский район | 9352 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км | Приозерский район | 13350 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по п. Тракторное, 3,0 км | Приозерский район | 246.36 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Вырица, улицы: Марата, Энгельса, Павловский пр. (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,5 км | Гатчинский район | 23483 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (7,2 км) | Волховский район | 15738 | 8679 | 55.15%
|  |  | Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км | Приозерский район | 5180 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | Приозерский район | 5212 | 0 | 0%
|  |  | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | Всеволожский район | 593 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Железнодорожная Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,74 км | Волосовский район | 572 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газоснабжения жилых домов по ул. Островная, Петровская, г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 км | Выборгский район | 6409.11 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км | Лужский район | 3590 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | Приозерский район | 3118 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | Всеволожский район | 1774.5 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Советов Волосовского городского поселения (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | Волосовский район | 307 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Хрустицкого (дома с 58 по 72)(в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | 373 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Жукова, пр.Вигиссара (дома с1 по 9), Хрустицкого 9дома с 3 по 13) Волосовского городского поселения (в т.ч. ПИРы) | Волосовский район | 1460 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Лесная (дома с 5 по 26) (в том числе проектно-изыскатель-ские работы), 0,21 км | Волосовский район | 970 | 0 | 0%
|  |  | Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | Всеволожский район | 1301.5 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 840000 | 15639.77 | 1.862%
| Энергетика Ленинградской области | Комитет по ТЭК | Субсидии на капительное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | межмуниципальное | 301 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции № 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное | Выборгский район | 9448.14 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм | Выборгский район | 420.24 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 181 в пос. Вещево | Выборгский район | 420.24 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | Выборгский район | 1106.9 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 321 в пос. Вещево | Выборгский район | 420.24 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино | Всеволожский район | 3184.24 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение с. Винницы, ул. Красная | Подпорожский район | 1105 | 0 | 0%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство теплотрассы от ТК-3 до ТК-3Б по адресу: с. Винницы, Подпорожского района, Ленинградской области, ул. Советская, д.98 «А»» | Подпорожский район | 551 | 0 | 0%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту Котельная. Адрес: Выборгский муниципальный район, МО «Гончаровское сельское поселение» п. Барышево | Выборгский район | 799 | 0 | 0%
|  |  | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д.30, г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область | Подпорожский район | 607 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция магистральной тепловой сети DN=530 (на участке ТК-1 по ул. Спортивная) г. Бокситогорск, ул. Спортивная | Бокситогорский район | 43637 | 33501.95 | 76.77%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 62000 | 33501.95 | 54.04%
Итог по программе |  |  |  |  | 2348176.9 | 64018.47 | 2.726%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района | Всеволожский район | 1196523 | 433186.7 | 36.2%
|  |  | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | Всеволожский район | 40000 | 16741.86 | 41.85%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в пос. Толмачево Лужского района | Лужский район | 88478 | 27052.84 | 30.58%
|  |  | Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы | Тосненский район | 7 | 0 | 0%
|  | Комитет по здравоохранению | Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) | Гатчинский район | 1467980 | 71707.35 | 4.885%
|  |  | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения | межмуниципальное | 111865.3 | 27683.25 | 24.75%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 2904853.3 | 576372 | 19.84%
| Первичная медико-санитрная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Комитет по здравоохранению | Федеральные субсидии на выкуп помещений под ФАП (не распределено) | межмуниципальное | 26714.7 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 26714.7 | 0 | 0%
| Управление и кадровое обеспечение | Комитет по здравоохранению | Приобретение жилья для медицинских работников | межмуниципальное | 78000 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 78000 | 0 | 0%
Итог по программе |  |  |  |  | 3009568 | 576372 | 19.15%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Комитет по строительству | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | Тосненский район | 95226 | 1947.55 | 2.045%
|  |  | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | Выборгский район | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство репетиционного (концертного) зала МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика". Адрес объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 18. | Сосновоборский ГО | 29947 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 155173 | 1947.55 | 1.255%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельности | Комитет по строительству | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | Тосненский район | 90531 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов культуры Ленинградской области (ДК д.Новое Девяткино - Вновь начинаемый обьект.) | Всеволожский район | 15000 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 105531 | 0 | 0%
Итог по программе |  |  |  |  | 260704 | 1947.55 | 0.747%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | Бокситогорский район | 14149 | 0 | 0%
|  |  | Строительство дома культуры в пос. Торковичи Лужского района | Лужский район | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская СОШ" Лужского муниципального района | Лужский район | 15972 | 0 | 0%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район | Волховский район | 3600 | 0 | 0%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки в дер. Коробицыно Выборгского района | Выборгский район | 15186 | 0 | 0%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки, пос. Сусанино Гатчинского муниципального района | Гатчинский район | 3041.7 | 0 | 0%
[5 empty] | 8623.34 | 0 | 0%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | Ломоносовский район | 3905 | 0 | 0%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район | Тосненский район | 1433 | 0 | 0%
|  |  | Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос. Плодовое (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | Приозерский район | 30569.1 | 14235.92 | 46.57%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки в д. Истинка (в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства территории) | Гатчинский район | 3605.7 | 0 | 0%
[5 empty] | 4040.02 | 0 | 0%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | Ломоносовский район | 7218.5 | 0 | 0%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово (20 посещений в смену) | Лужский район | 2600 | 710.59 | 27.33%
|  |  | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки) | Кингисеппский район | 49420 | 15568.56 | 31.5%
|  |  | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос.Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | Всеволожский район | 4780.7 | 0 | 0%
|  |  | Строительство ФАП в д. Овсище Сланцевского Муниципального района Ленинградской области | Сланцевский район | 4307.2 | 0 | 0%
[5 empty] | 4483.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки, дер. Тарасово Тосненского района | Тосненский район | 10127 | 0 | 0%
|  |  | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос.Курск | Волосовский район | 2119 | 0 | 0%
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос.Терпилицы Волосовского муниципального района | Волосовский район | 19823 | 0 | 0%
|  |  | Строительство ФАП в дер. Яровщина Лодейнопольского района | Лодейнопольский район | 24789 | 0 | 0%
|  |  | Строительство ДК в п. Паша | Волховский район | 15000 | 0 | 0%
|  | Комитет по дорожному хозяйству | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | межмуниципальное | 10339.74 | 0 | 0%
|  |  | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район | Волховский район | 100000 | 7285.31 | 7.285%
|  | Комитет по ЖКХ | Строительство системы водоснабжения дер. Сологубовка, дер. Лезье (1 этап), в том числе проектные работы (10 км и 450 куб. м/сутки) | Кировский район | 49858.62 | 670.03 | 1.344%
|  |  | Реконструкция системы водоснабжения д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Волосовский район | 11793.6 | 0 | 0%
[5 empty] | 34075.14 | 0 | 0%
|  |  | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка | Всеволожский район | 3066.24 | 0 | 0%
|  | Комитет по ТЭК | Газоснабжение пос. Красносельское, в т.ч. проектные работы | Приозерский район | 6386 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Котлы, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники, в т.ч. проектные работы | Ломоносовский район | 1562 | 1562 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна, в т.ч. проектные работы | Ломоносовский район | 1503 | 1503 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | 13385.7 | 1120 | 8.367%
|  |  | Распределительный газопровод п.ст., Веймарн в том числе проектные работы | Кингисеппский район | 2980 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово, в т.ч. проектные работы | Кингисеппский район | 16691 | 1120 | 6.71%
|  |  | Строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская, ул. Чернецкого | Волховский район | 4533 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Центральная (часть за автодорогой), пер. Центральный, ул. Молодёжная, ул. Новосёлов, ул. Энтузиастов, ул. Луговая дер. Гостилицы, в т.ч. проектные работы | Гатчинский район | 3249.9 | 2583 | 79.48%
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Торфяная, ул. Нижняя, ул. Шинкарская д. Низино, в том числе проектные работы | Ломоносовский район | 1400 | 1250 | 89.29%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Молодёжная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная пос. Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | 500 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный пос. Мичуринское", в т.ч. проектные работы | Приозерский район | 606.7 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Ромашки", в том числе проектные работы (11,1 км) | Приозерский район | 8985.72 | 0 | 0%
[5 empty] | 16806.282 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Торосово", в т.ч. проектные работы (7,5 км) | Волосовский район | 9079.78 | 7471.04 | 82.28%
[5 empty] | 18092.918 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Энколово (2-ая очередь)", в т.ч. проектные работы (2,5 км) | Всеволожский район | 4277.2 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино", в т.ч. проектные работы (12 км) | Волосовский район | 7840 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к ж.д."1,2,5,6,9,8,11,12,13,15,17,19,24,24а,30,32,36 в дер. Гомонтово", в т.ч. проектные работы (0,7 км) | Волосовский район | 5192.9 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул. Ломакина пос. Кикерино", вт.ч. проектные работы (9,9 км) | Волосовский район | 1321 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение дер. Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | Всеволожский район | 1232 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение ,дер. Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | Всеволожский район | 1088 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | Приозерский район | 948.8 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в т.ч. проектные работы (1,5 км) | Волосовский район | 273 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Губаницы ", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | Волосовский район | 1915 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 627775.6 | 55079.45 | 8.774%
Итог по программе |  |  |  |  | 627775.6 | 55079.45 | 8.774%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Комитет по дорожному хозяйству | Строительство подъезда к г. Всеволожску | Всеволожский район | 8220.27 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | межмуниципальное | 5546.3 | 0 | 0%
|  |  | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | Всеволожский район | 451256.98 | 0 | 0%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | Киришский район | 211636.08 | 0 | 0%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | Подпорожский район | 2774.21 | 0 | 0%
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | Всеволожский район | 234516.69 | 156236.97 | 66.62%
|  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | Всеволожский район | 154462.08 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (строительство) | межмуниципальное | 19650 | 3649.43 | 18.57%
|  |  | Проектирование объектов дорожного хозяйства и отвод земель (реконструкция) | межмуниципальное | 44694.04 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Красное Село – Гатчина – Павловск на участке км 14+600 – км 18+000 | Гатчинский район | 498.15 | 25.66 | 5.151%
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | Волосовский район | 41652.23 | 0 | 0%
|  |  | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г.Гатчина-2" (2 этап - Строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения,в том числе возмещение стоимости сносимых строений и плата за землю при изъятии (выкупе) земельных участков ) | Гатчинский район | 234.66 | 114.44 | 48.77%
|  |  | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229+44.20 | Выборгский район | 3185.17 | 0 | 0%
|  |  | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | Выборгский район | 15591.91 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновке | Кировский район | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | Гатчинский район | 9417.29 | 0 | 0%
|  |  | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | Гатчинский район | 71126.35 | 23459.87 | 32.98%
|  |  | Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,514 км) | Ломоносовский район | 45878.74 | 0 | 0%
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова | Всеволожский район | 425 | 0 | 0%
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | Кировский район | 8730.5 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 1359496.65 | 183486.37 | 13.5%
Итог по программе |  |  |  |  | 1359496.65 | 183486.37 | 13.5%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство плавательного бассейна, г. Кингисепп | Кингисеппский район | 66150 | 66150 | 100%
[5 empty] | 70000 | 36215.69 | 51.74%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | Гатчинский район | 57236 | 21272.71 | 37.17%
|  |  | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | Выборгский район | 39191.3 | 0 | 0%
|  |  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (второй этап) | Выборгский район | 120000 | 54992.08 | 45.83%
|  |  | Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное | Кировский район | 43673 | 3510.92 | 8.039%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн" при школе № 12 в г. Сланцы | Сланцевский район | 21207 | 0 | 0%
|  |  | Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | Сосновоборский ГО | 567382 | 328167.22 | 57.84%
|  |  | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | Всеволожский район | 6781 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | Всеволожский район | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | Ломоносовский район | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство плавательного бассейна в г.Ивангород | Кингисеппский район | 2287 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | Тосненский район | 29536 | 0 | 0%
|  | Комитет по физкультуре и спорту | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. | Всеволожский район | 79277 | 0 | 0%
[5 empty] | 82722.98 | 0 | 0%
|  |  | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Отрадное в рамках концессионного соглашения. | Кировский район | 123161.17 | 0 | 0%
|  |  | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | Гатчинский район | 14131 | 14131 | 100%
[5 empty] | 14707.83 | 14707.83 | 100%
|  |  | Проектирование, строительство и реконструкция плавательных бассейнов | межмуниципальное | 93408 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 1450851.28 | 539147.45 | 37.16%
Итог по программе |  |  |  |  | 1450851.28 | 539147.45 | 37.16%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | Тосненский район | 141215 | 10108.76 | 7.158%
|  |  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | Кингисеппский район | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | Подпорожский район | 20000 | 0 | 0%
|  |  | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | межмуниципальное | 338968.3 | 0 | 0%
|  |  | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: г.Всеволожск, Торговый пр., д.144 | Всеволожский район | 21623 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение нежилого помещения доу с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский дом 12, кор. 2 пом. 1-Н | Всеволожский район | 74024.65 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение ДОУ на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский дом 5, кор.3 | Всеволожский район | 48631.05 | 48631.05 | 100%
[5 empty] | 109706.4 | 109706.4 | 100%
|  | Комитет общего и професс. образования | Ежегодный платеж за приобретение здания детского сада № 9 на 240 мест в г.Тосно, ул. Чехова, д. 1 | Тосненский район | 10438.4 | 10438.4 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 794606.8 | 178884.61 | 22.51%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего образования детей Ленинградской области | Комитет по строительству | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург | Кировский район | 316161 | 39023.75 | 12.34%
|  |  | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | Лодейнопольский район | 150000 | 7190.62 | 4.794%
|  |  | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | Приозерский район | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство пристройки к МКОУ "Федоровская СОШ" | Тосненский район | 32623 | 10091.95 | 30.94%
|  |  | Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | Волховский район | 50000 | 10982.75 | 21.97%
|  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 220 мест, дер. Большая Пустомержа | Кингисеппский район | 48695 | 39336.1 | 80.78%
|  |  | Приобретение зданий и сооружений для учреждений образования (соц объекты в обмен на налоги) | межмуниципальное | 18616.37 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение здания школы на 1175 мест в пос. Мурино | Всеволожский район | 105492.75 | 105492.75 | 100%
[5 empty] | 119242.1 | 119242.1 | 100%
|  |  | Приобретение зданий и сооружений (Федеральный проект "Современная школа") | межмуниципальное | 156597.38 | 0 | 0%
|  |  | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест, п. Вознесенье | Подпорожский район | 1600 | 0 | 0%
|  |  | Федеральные субсидии (приобретение двух объектов начального среднего образования во Всеволожском районе) | межмуниципальное | 150456.3 | 0 | 0%
|  | Комитет общего и професс. образования | Ежегодный платеж за выкуп СОШ № 37 в пос. Мга. | Кировский район | 7395 | 7395 | 100%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 1186878.9 | 338755.02 | 28.54%
| Развитие профессионального образования | Комитет по строительству | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | Гатчинский район | 27688 | 6163.24 | 22.26%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 27688 | 6163.24 | 22.26%
Итог по программе |  |  |  |  | 2009173.7 | 523802.87 | 26.07%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Молодежь Ленинградской области | Комитет по строительству | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Всеволожский район | 30000 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
Итог по программе |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Комитет по строительству | Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | межмуниципальное | 315025.64 | 19938.09 | 6.329%
|  |  | Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41) | Всеволожский район | 145242.1999 | 0 | 0%
[5 empty] | 327650.754 | 0 | 0%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок №9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175 | Всеволожский район | 111529.1664 | 0 | 0%
[5 empty] | 177861.535 | 0 | 0%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7) | Всеволожский район | 105809.5006 | 0 | 0%
[5 empty] | 238694.833 | 0 | 0%
|  |  | Строительство здания дошкольной образовательной организации на 190 мест поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993 | Всеволожский район | 17381.32 | 0 | 0%
|  |  | Проекты жилищного строительства (школы и детские сады) | межмуниципальное | 389613.9863 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | Ломоносовский район | 66437.29 | 0 | 0%
[5 empty] | 149875.368 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль" , строительная позиция 20, (Лот 20)" | Всеволожский район | 65065.3903 | 0 | 0%
[5 empty] | 146780.51 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 2256967.4935 | 19938.09 | 0.8834%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области | Комитет по строительству | Субсидии бюджетам МО на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | межмуниципальное | 25000 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области |  | 100000 | 0 | 0%
|  |  | Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области |  | 303000 | 0 | 0%
|  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  | 184436.1566 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 612436.1566 | 0 | 0%
Итог по программе |  |  |  |  | 2869403.6501 | 19938.09 | 0.6949%
Непрограммные расходы | Непрограммные расходы | Комитет по строительству | Проектирование строительства лечебного корпуса на территории ГБУЗ ЛО "Тосненская клиническая межрайонная больница" | межмуниципальное | 11568 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства онкологического центра (лечебно-хирургический корпус на 180 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, радиологический корпус на 30 коек) в пос.Кузьмоловский Всеволожского района | межмуниципальное | 4244 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства поликлиники на 380 посещений в смену в с.Павлово Всеволожского района | межмуниципальное | 5917 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер.Сухое Кировского района (корректировка проекта) | межмуниципальное | 12306 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование работ по сохранению объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование (учебный корпус №4 МБОУ "Гимназия") - здания по адресу: Ленинградская область, г.Выборг, ул.Выборгская, д.25 | межмуниципальное | 2605 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование демонтажа недостроенного здания акушерского корпуса, расположенного на территории ГБУЗ ЛО «Волосовская межрайонная больница» по адресу: г.Волосово, ул.Хрустицкого, д.76 | межмуниципальное | 234 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский муниципальный район | межмуниципальное | 4036 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства Дома культуры на 300 мест в г.п.Лебяжье Ломоносовского района | межмуниципальное | 8485 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование реконструкции здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19 | межмуниципальное | 8931 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства поликлиники в г.Кудрово Всеволожского района | межмуниципальное | 8818 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование реконструкции здания Дворца культуры ГБУК ЛО ДНТ, рассположенного по адресу: Ленинградская область, г.Сланцы, микрорайон Лучки, пл.Ленина, д.1 | межмуниципальное | 8182 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства поликлиники на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района | межмуниципальное | 8377 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства нового здания Сосновского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района", расположенного по адресу: Приозерский район, пос.Сосново, ул.Никитина, д.7 | межмуниципальное | 962 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства здания морга в г.Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | межмуниципальное | 3092 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства пищеблока для стационара Ивангородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" мощностью на 120 коек | межмуниципальное | 4392 | 0 | 0%
|  |  | Обследование здания литера "Б" по адресу: Санкт-Петербург, ул.Смольного, дом 3. | межмуниципальное | 341 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование реконструкции незавершенного строительством объекта "Комплекс зданий (лабораторный корпус, склад и трансформаторная подстанция) ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района» г. Луга, Медведское шоссе, дом б/н" | межмуниципальное | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства врачебной амбулатории на 110 посещений в смену в п. Дубровка Всеволожского муниципального района Ленинградской области | межмуниципальное | 3412 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства объекта "Центр профессиональных компетенций (ЦПК), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Пушкинское шоссе, 20" | межмуниципальное | 3000 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства объекта "Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п.Новоселье Ломоносовского района" | межмуниципальное | 1500 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба, конец XVIII в. - начало XIX в., с палатами XVII в. в интерьерах росписи, начало XIX в. – Южный флигель городской усадьбы Клаповской, сер. XIX в., кон. XIX в.» с приспособлением под современное использование, по адресу: г. Москва, ул. Гончарная, д. 14 | межмуниципальное | 6011 | 0 | 0%
|  |  | Дом культуры в дер.Кобрино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | межмуниципальное | 1000 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства объекта "Крытая ледовая арена с трибуной для зрителей на 200 мест в г. Тосно" | межмуниципальное | 1500 | 0 | 0%
|  |  | Областная детская больница с поликлиникой г.Сертолово Всеволожского района. 2 этап – Областная больница по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово, кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089 (корректировка объекта) | межмуниципальное | 6072 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование строительства объекта "Кингисеппский общеобразовательно-реабилитационный центр на 200 мест в п.Кингисеппский, Большелуцкого сельского поселения Кингисеппского района | межмуниципальное | 2000 | 0 | 0%
|  |  | Общеобразовательная школа на 1120 мест в дер. Новое Девяткино Всеволожского района | межмуниципальное | 1500 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование демонтажа объекта незавершенного строительства "Общественно-бытовой центр" в п. Высокоключевой Кобринского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области | межмуниципальное | 3000 | 0 | 0%
|  |  | Вновь включаемые объекты | межмуниципальное | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | межмуниципальное | 39448.58 | 5728.52 | 14.52%
|  | КУГИ | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | Гатчинский район | 13086 | 0 | 0%
| Итог по подпрограмме |  |  |  | 185019.58 | 5728.52 | 3.096%
Итог по программе |  |  |  |  | 185019.58 | 5728.52 | 3.096%
Общий итог |  |  |  |  | 14462520.3601 | 1996686.67 | 13.81%