## АИП на сайт
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2022-2024 годы по ИТОГОам I полугодия 2022 года
тыс.рублей
ГРБС | Наименование государственной программы | Вид расхода | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ЛБО на 2022 г. | Бюджетные обязательства | Факт на 01.07.2022 | % исполнения
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Кингисеппский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5252.5 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4749.7 | 3943.8 | 3943.8 | 83%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 17524.3 | 14024.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 7160 | 0 | 0 | 0%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | Волховский район | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 4652.5 | 4652.5 | 0 | 0%
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м) | 16351.2 | 16351.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 79332.5 | 79332.5 | 2674.3 | 3.4%
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 135022.8 | 118304.4 | 6618.1 | 4.9%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 71486.4 | 71486.4 | 71486.4 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 600000 | 600000 | 89342.9 | 14.9%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 309828.1 | 187906.2 | 167766.4 | 54.1%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1257989 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 192000 | 179409.5 | 157876.4 | 82.2%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 700000 | 99999.5 | 99999.5 | 14.3%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1616.2 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 54831.1 | 54013.2 | 20013 | 36.5%
[5 empty] | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 40296.3 | 27975.7 | 27975.7 | 69.4%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 2000000 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 26441.9 | 20709 | 473.9 | 1.8%
|  |  | Выборгский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 656 | 656 | 656 | 100%
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 815671.2 | 814771.9 | 203111.1 | 24.9%
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 321000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | межмуниципальное | ГКУ Ленавтодор | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 253360.7 | 103486.7 | 191.2 | 0.1%
[5 empty] | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 31107.4 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 1146994.6 | 1135940.7 | 481359 | 42%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волосовский район | Волосовский район | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | 2919.2 | 2919.2 | 0 | 0%
[5 empty] | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 3347.4 | 3347.4 | 0 | 0%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 89795.1 | 89795.1 | 26938.5 | 30%
|  |  |  | Морозовское ГП | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 165832 | 165832 | 59188 | 35.7%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 122860.4 | 122860.4 | 0 | 0%
|  |  |  | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). | 25316.5 | 25316.5 | 0 | 0%
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 7984.8 | 7984.8 | 0 | 0%
|  |  | Кировский район | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | 8546.7 | 8546.7 | 0 | 0%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 13179.6 | 13179.6 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 8034.4 | 8034.4 | 0 | 0%
|  |  | не распределено | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 653.3 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Сосновоборский ГО | Сосновоборский ГО | Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра" по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор (0,508 км) | 52829.6 | 52829.6 | 0 | 0%
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 25864.5 | 25864.5 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 8350442.1 | 3822864.8 | 1406377.9 | 16.8%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Бугровское СП | "Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | 160902 | 160902 | 32517.6 | 20.2%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 54845.1 | 54845.1 | 1206.4 | 2.2%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 215747.2 | 215747.2 | 33724 | 15.6%
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 8701212.1 | 4156916.3 | 1446720 | 16.6%
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Кировский район | Кировский район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8584 | 8584 | 8584 | 100%
[5 empty] | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 7395 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.4 | 10438.3 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 26417.4 | 26417.4 | 26417.4 | 100%
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 26417.4 | 26417.4 | 26417.4 | 100%
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | Гатчинский район | ГУП Леноблинвентаризация | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 183898.6 | 0 | 0 | 0%
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области ИТОГО |  |  |  |  | 183898.6 | 0 | 0 | 0%
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом ИТОГО | [5 empty] | 183898.6 | 0 | 0 | 0%
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | Всеволожский район | концессионер | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 374000 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 311262.4 | 283641.6 | 0 | 0%
|  |  | Гатчинский район | концессионер | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | 361465 | 361465 | 361465 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1046727.4 | 645106.6 | 361465 | 34.5%
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 1046727.4 | 645106.6 | 361465 | 34.5%
Комитет по культуре и туризмуЛенинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | г.Санкт-Петербург | ЛО ГБУК Драматический театр на Васильевском | Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
Комитет по культуре и туризмуЛенинградской области ИТОГО | [5 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Выборгский район | Красносельское СП | Строительство объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 7929.3 | 7929.3 | 0 | 0%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул.Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая | 2446.8 | 2446.8 | 0 | 0%
|  |  |  | Низинское СП | Строительство объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты", в т.ч. проектные работы (6,8 км) | 8049.8 | 8049.8 | 0 | 0%
|  |  | Приозерский район | Мичуринское СП | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 884.4 | 884.4 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер.Финский, ул.Первомайская, пер. Нагорный, ул.Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 1313 | 1313 | 0 | 0%
|  |  |  | Раздольевское СП | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района | 2343.5 | 2343.5 | 0 | 0%
|  |  |  | Сосновское СП | Строительство объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 1287 | 1287 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 24253.8 | 24253.8 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1426 | 1426 | 0 | 0%
|  |  |  | Борское СП | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2400.4 | 2400.4 | 2400.4 | 100%
|  |  | Волосовский район | Бегуницкое СП | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8043.8 | 8043.8 | 0 | 0%
|  |  |  | Волосовское ГП | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7453.8 | 7453.8 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 14812.8 | 14812.8 | 2744.3 | 18.5%
|  |  | Волховский район | Волховское ГП | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, мкр. Заполек, мкр. Симанково | 17317 | 17317 | 0 | 0%
|  |  | Всеволожский район | Кузьмоловское ГП | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 213919.2 | 213919.2 | 0 | 0%
|  |  |  | Муринское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 23081 | 23081 | 1092.5 | 4.7%
|  |  | Выборгский район | Выборгское ГП | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский | 127922 | 127922 | 0 | 0%
|  |  |  | Гончаровское СП | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 3550.6 | 3550.6 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 7630.3 | 7630.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 36911.8 | 36911.8 | 33060.2 | 89.6%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 14847.8 | 14847.8 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 10447.3 | 10447.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 12266.5 | 12266.5 | 0 | 0%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 9167.4 | 9167.4 | 2024.4 | 22.1%
|  |  |  | Полянское СП | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области | 2581.5 | 2581.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области | 2080.1 | 2080.1 | 2080.1 | 100%
|  |  |  | Приморское ГП | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 1233 | 1233 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3812 | 3812 | 0 | 0%
|  |  | Гатчинский район | Веревское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3318.3 | 3318.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2660 | 2660 | 0 | 0%
|  |  |  | Дружногорское ГП | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 5544 | 5544 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 27816.6 | 27816.6 | 0 | 0%
|  |  |  | Кобринское СП | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 2498.6 | 2498.6 | 2498.6 | 100%
|  |  |  | Сиверское ГП | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10981.4 | 10981.4 | 0 | 0%
|  |  |  | Сяськелевское СП | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2167 | 2167 | 2167 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Опольевское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 3558.1 | 3558.1 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 1584 | 1584 | 0 | 0%
|  |  |  | Пустомержское СП | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 6272 | 6272 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 4410 | 4410 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 2155.6 | 2155.6 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 3822 | 3822 | 0 | 0%
|  |  |  | Кингисеппское ГП | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20251.9 | 20251.9 | 14353.2 | 70.9%
|  |  |  | Котельское СП | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 4584 | 4584 | 0 | 0%
|  |  | Киришский район | Будогощское ГП | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 1066 | 1066 | 0 | 0%
|  |  |  | Пчевжинское СП | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 2163 | 2163 | 2163 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 6044 | 6044 | 6044 | 100%
|  |  | Кировский район | Мгинское ГП | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4417.2 | 4417.2 | 4417.2 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 2243.5 | 2243.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 3363.7 | 3363.7 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1387.8 | 1387.8 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 3712.4 | 3712.4 | 3712.4 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 3761.2 | 3761.2 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3712.5 | 3712.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3619.7 | 3619.7 | 0 | 0%
|  |  |  | Павловское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 38710 | 38710 | 5610 | 14.5%
|  |  |  | Приладожское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 57927 | 57927 | 4306.5 | 7.4%
|  |  | Лодейнопольский район | Янегское СП | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 2572.3 | 2572.3 | 594 | 23.1%
|  |  |  | Свирьстройское ГП | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 14118 | 14118 | 3880.6 | 27.5%
[5 empty] | Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 44753.3 | 44753.3 | 2531.7 | 5.7%
|  |  | Ломоносовский район | Лаголовское СП | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 3670 | 3670 | 0 | 0%
|  |  |  | Лебяженское ГП | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 3110.5 | 3110.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 848.9 | 848.9 | 0 | 0%
|  |  |  | Горбунковское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы) | 2766 | 2766 | 0 | 0%
|  |  | Лужский район | Лужский район | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2231 | 2231 | 0 | 0%
|  |  |  | Лужское ГП | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2050 | 2050 | 0 | 0%
[5 empty] | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г.Луге (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3562.4 | 3562.4 | 977.6 | 27.4%
|  |  |  | Мшинское СП | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 68717.7 | 68717.7 | 46033.7 | 67%
|  |  |  | Ретюнское СП | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 782 | 782 | 782 | 100%
|  |  | Приозерский район | Ларионовское СП | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы) | 905 | 905 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 905 | 905 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос.Беличье | 905 | 905 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос.Коммунары | 807.5 | 807.5 | 0 | 0%
|  |  |  | Мельниковское СП | Наружное газоснабжение п.Быково | 2213 | 2213 | 0 | 0%
[5 empty] | Наружное газоснабжение п.Мельниково | 10682 | 10682 | 0 | 0%
|  |  |  | Плодовское СП | Распределительный газопровод по п.Плодовое | 5333.3 | 5333.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1536.1 | 1536.1 | 0 | 0%
|  |  |  | Приозерское ГП | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8513.6 | 8513.6 | 0 | 0%
|  |  | Сланцевский район | Сланцевское ГП | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3671.7 | 3671.7 | 0 | 0%
[5 empty] | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2212.9 | 2212.9 | 0 | 0%
[5 empty] | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2909.5 | 2909.5 | 0 | 0%
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 12967.3 | 12967.3 | 0 | 0%
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 31974.8 | 31974.8 | 23098.4 | 72.2%
|  |  | Тосненский район | Тельмановское СП | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 4787.3 | 4787.3 | 4007.9 | 83.7%
|  |  |  | Шапкинское СП | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16210.5 | 16210.5 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1010371.6 | 1010371.6 | 170579.6 | 16.9%
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 1034625.4 | 1034625.4 | 170579.6 | 16.5%
Комитет по строительству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | 21000 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Васкелово | 2300 | 2221.6 | 1788.5 | 77.8%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Сухое, Кировский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 55137.4 | 54673.4 | 4752.9 | 8.6%
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Рель, Лужский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 35354.7 | 33653.2 | 15291.1 | 43.3%
|  |  | Приозерский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 13435.6 | 6572.5 | 383 | 2.9%
|  |  | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района | 405.6 | 379.5 | 379.5 | 93.6%
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненский муниципальный район | 8625 | 7849 | 7527.7 | 87.3%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Лидское СП | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 2198.2 | 2198.2 | 855 | 38.9%
|  |  | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 17737.8 | 17737.8 | 0 | 0%
|  |  |  | Клопицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район | 23220.9 | 23220.9 | 0 | 0%
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 108289 | 108289 | 12231.6 | 11.3%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция здания Дома культуры по адресу:Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п.Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15 | 8568.1 | 8568.1 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 50140.9 | 50140.9 | 6141 | 12.2%
|  |  |  | Ломоносовский район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учереждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 17873.9 | 17873.9 | 4713.8 | 26.4%
[5 empty] | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 126759.5 | 126759.5 | 10869.6 | 8.6%
|  |  |  | Пениковское СП | Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 20905.8 | 20905.8 | 0 | 0%
|  |  | Лужский район | Оредежское СП | Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу:Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п.Оредеж, ул. Комсомола,6а | 27762.9 | 27762.9 | 8327.4 | 30%
|  |  |  | Скребловское СП | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос.Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 32122 | 32122 | 10490.6 | 32.7%
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 88635.8 | 88635.8 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 696472.8 | 649563.8 | 103751.7 | 14.9%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 200000 | 200000 | 187065.8 | 93.5%
[5 empty] | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 202271.3 | 96537 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 355184.9 | 152212.8 | 97027.8 | 27.3%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 197564.5 | 194111.9 | 1322 | 0.7%
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания морга в г.Кингисепп | 150468.1 | 135172 | 118200.1 | 78.6%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 371877.5 | 262002.8 | 113.2 | 0%
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | 111508.6 | 111320.6 | 17726.1 | 15.9%
[5 empty] | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 201673.2 | 141403.1 | 35220.7 | 17.5%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1810548 | 1312760.2 | 476675.6 | 26.3%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 88058.7 | 88058.7 | 52219.1 | 59.3%
|  |  | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 244474.3 | 244474.3 | 0 | 0%
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 100000 | 100000 | 60174.9 | 60.2%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г.Лодейное Поле,пр.Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 138000 | 138000 | 50580.4 | 36.7%
|  |  | Тосненский район | Красноборское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 90000 | 90000 | 0 | 0%
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 136800.1 | 136800.1 | 9365.1 | 6.8%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 797333.1 | 797333.1 | 172339.5 | 21.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Сосновоборский ГО | ГКУ УС ЛО | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | 35554.3 | 30097.5 | 18632.7 | 52.4%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 35554.3 | 30097.5 | 18632.7 | 52.4%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 70654.7 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 70654.7 | 0 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 125595 | 107850.4 | 23158.1 | 18.4%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | Волховский район | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 134300.7 | 134300.7 | 45714.4 | 34%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 244966 | 244966 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 49763.5 | 49763.5 | 0 | 0%
|  |  |  | Сертоловское ГП | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области | 76594.2 | 76594.2 | 0 | 0%
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | 42595.6 | 42595.6 | 0 | 0%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 84155.6 | 84155.6 | 28101.6 | 33.4%
|  |  |  | Рощинское ГП | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 | 266704.2 | 266704.2 | 42750.1 | 16%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 135638.9 | 135638.9 | 19857.1 | 14.6%
[5 empty] | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 55682.2 | 55682.2 | 26835.6 | 48.2%
|  |  | Кингисеппский район | Котельское СП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 50781 | 50781 | 32103.1 | 63.2%
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 113154.6 | 75446.1 | 2239.2 | 2%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 26177.8 | 26177.8 | 5.4 | 0%
|  |  |  | Тосненское ГП | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 103360 | 103360 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1509469.2 | 1454016.2 | 220764.5 | 14.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 57265 | 54462.8 | 1091.1 | 1.9%
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 2381 | 2372.6 | 540 | 22.7%
[5 empty] | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 288698.2 | 208585.8 | 81212.3 | 28.1%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 59932.4 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Волховский район | Волховский район | Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лукьянова, дом 4 | 503437 | 503437 | 213469.2 | 42.4%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 18743.3 | 18743.3 | 17036.3 | 90.9%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 18400 | 18400 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | 139028 | 111793 | 71442.7 | 51.4%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 77204 | 60000 | 0 | 0%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 218068.5 | 218068.5 | 45066.5 | 20.7%
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 82743 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Сосновоборский ГО | Сосновоборский ГО | Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор | 156088 | 156088 | 0 | 0%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 2822.9 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 115260 | 100260 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1740071.2 | 1452210.9 | 429858.1 | 24.7%
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 18400 | 18400 | 0 | 0%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 95286.3 | 95286.3 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 113686.3 | 113686.3 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 146833.2 | 95768.2 | 28730.5 | 19.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 146833.2 | 95768.2 | 28730.5 | 19.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 295121.7 | 295121.7 | 30089.7 | 10.2%
[5 empty] | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 486171.6 | 486171.6 | 187779.9 | 38.6%
|  |  |  | Сертоловское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка | 64340.7 | 64340.7 | 0 | 0%
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района | 6862 | 6862 | 6862 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 30833.2 | 30833.2 | 0 | 0%
[5 empty] | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, пос. Молодцово, Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 7896 | 7896 | 0 | 0%
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42 | 811.6 | 811.6 | 32.9 | 4.1%
[5 empty] | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 97282 | 96245.3 | 91758.7 | 94.3%
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Cубсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 10086.4 | 7659.1 | 0 | 0%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 1650191 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 75169 | 75169 | 0 | 0%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2022-2023 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 3509330.5 | 3509330.5 | 31213.1 | 0.9%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области) | 6387.9 | 5373.5 | 0 | 0%
|  |  |  | межмуниципальное | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 24639.6 | 24134.6 | 5128.3 | 20.8%
[5 empty] | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 311212.7 | 311212.7 | 69568.4 | 22.4%
[5 empty] | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 74399.2 | 74399.2 | 12794.8 | 17.2%
|  |  | Приозерский район | Красноозерное СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 83765 | 83765 | 0 | 0%
|  |  |  | Мельниковское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 59223.8 | 59223.8 | 7093 | 12%
|  |  |  | Сосновское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 4277 | 4277 | 0 | 0%
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 69705 | 69705 | 6334.7 | 9.1%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 6867705.9 | 5212531.5 | 448655.3 | 6.5%
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | ГКУ УС ЛО | Строительство слипа г. Новая Ладога | 44835 | 35087.2 | 0 | 0%
|  |  | г.Москва | ГКУ УС ЛО | Объект культурного наследия "Городская усадьба Клаповской", г. Москва, ул.Гончарная, д.14 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0%
|  |  | не распределено | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 110061.2 | 39434.4 | 2942.8 | 2.7%
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области ИТОГО |  |  |  |  | 154896.4 | 74521.8 | 2942.8 | 1.9%
Комитет по строительству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 13943225.1 | 11192489.5 | 1902350.6 | 13.6%
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Романовское СП | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка | 5157.2 | 5157.2 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 5157.2 | 5157.2 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г.Волхов Волховского района Ленинградской области | 16049 | 16049 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 176633.8 | 176633.8 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5735 | 5735 | 0 | 0%
|  |  | Выборгский район | ГУП Леноблводоканал | Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области | 737585.9 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 20000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Лодейнопольский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 13965 | 13965 | 0 | 0%
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 21782.5 | 21782.5 | 0 | 0%
|  |  | не распределено | ГУП Леноблводоканал | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 5684.2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 15575.7 | 15575.7 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 14684.8 | 14684.8 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 | 150192.9 | 150192.9 | 0 | 0%
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 9646.8 | 9646.8 | 6067.9 | 62.9%
[5 empty] | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 4000 | 4000 | 0 | 0%
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волосовский район | Большеврудское СП | Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области | 4844 | 4844 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 31361.9 | 31361.9 | 0 | 0%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г.Всеволожск, ул.Советская, д.68,70,72,74,76,78 | 22542.7 | 22542.7 | 22537.7 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 13365.6 | 13365.6 | 0 | 0%
|  |  | Приозерский район | Кузнечнинское ГП | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | 119796 | 119796 | 594 | 0.5%
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 119024.1 | 119024.1 | 0 | 0%
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 168000 | 168000 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1670469.9 | 907199.8 | 29199.6 | 1.7%
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 1675627.1 | 912357 | 29199.6 | 1.7%
Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | Гатчинский район | концессионер | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 832994.6 | 832994.6 | 288362.5 | 34.6%
|  | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | 25046.9 | 0 | 0%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 910994.6 | 858041.5 | 288362.5 | 31.7%
Комитет по здравоохранению Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 910994.6 | 858041.5 | 288362.5 | 31.7%
Общий ИТОГО | [5 empty] | 27722727.6 | 19025953.7 | 4425094.6 | 16%