**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о фактическом исполнении государственных заданий**

**государственными учреждениями Ленинградской области,**

**подведомственными комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу) | Наименование оказываемой услуги (выполняемой работы) | Вариант оказания (выполнения) | Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения государственным учреждением государственного задания по каждому показателю | Сводная оценка выполнения государственными учреждениями государственного задания по показателям (качества, объема) | Причины отклонения значений от запланированных | Источник информации о фактическом значении показателя | Оценка итоговая |
| Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта» | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  |   |  |  |  |  |  | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| 1.1. Плавание. Этап высшего спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.2. Плавание. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 7 | 7 | Выполнено |
| 1.3. Синхронное плавание. Этап высшего спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 6 | 6 | Выполнено |
| 1.4. Синхронное плавание. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 12,5 | 12,5 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 8 | 8 | Выполнено |
| 1.5. Синхронное плавание. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 33,33 | 33,33 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 12 | 12 | Выполнено |
| 1.6. Водное поло. Этап высшего спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 12 | 12 | Выполнено |
| 1.7. Водное поло. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 52,63 | 52,63 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 19 | 19 | Выполнено |
| 1.8. Водное поло. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 13,21 | 13,21 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 53 | 53 | Выполнено |
| 2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 28 | 28 | Выполнено |
| 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 26 | 26 | Выполнено |
| 3.2. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 4 | 4 | Выполнено |
| 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| 5.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 7 | 7 | Выполнено |
| 5.3. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 5.4. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 12 | 12 | Выполнено |
| Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Центр олимпийской подготовки по волейболу» | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| 1.1. Волейбол. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 43 | 43 | Выполнено |
| 1.2. Волейбол. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 54,2 | 54,2 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 24 | 24 | Выполнено |
| 2. Обеспечение подготовки команд Ленинградской области к участию в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Тренировочные мероприятия команд Ленинградской области для участия в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 3. Обеспечение участия сборных команд Ленинградской области в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 3.2. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 4.2. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 6 | 6 | Выполнено |
| 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 7 | 7 | Выполнено |
| 5.2. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 11 | 11 | Выполнено |
| 6. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
|  | 6.2. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |  |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 7. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| 8. Обеспечение участия сборных команд Ленинградской области в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| Государственное автономное учреждение Ленинградской области "Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту, фристайлу" | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| 1.1. Фристайл. Этап высшего спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.2. Фристайл. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.3. Фристайл. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 15 | 15 | Выполнено |
| 1.4. Горнолыжный спорт. Этап высшего спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства | % | 100 | 100 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 1 | 1 | Выполнено |
| 1.5. Горнолыжный спорт. Этап совершенствования спортивного мастерства | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.6. Горнолыжный спорт. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 1 | 1 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 109 | 109 | Выполнено |
| 1.7. Горнолыжный спорт. Начальный этап подготовки | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) | % | 7 | 7 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 113 | 113 | Выполнено |
| 2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | чел. | 79 | 79 | Выполнено |
| Количество посещений | ед. | 81 | 81 |
| 3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 35 | 35 | Выполнено |
| 4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Количество мероприятий | шт. | 8 | 8 | Выполнено |
| 4.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 25 | 25 | Выполнено |
| 4.3. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 3 | 3 | Выполнено |
| 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| 5.2. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 11 | 11 | Выполнено |
| 5.3. Межмуниципальные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 15 | 15 | Выполнено |
| 6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 14 | 14 | Выполнено |
|  | 6.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |  |  |  |  |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| Государственное автономное учреждение Ленинградской области "Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области" | 1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| 1.1. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 61 | 61 | Выполнено |
| 1.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 15 | 15 | Выполнено |
| 2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО). Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 11 | 11 | Выполнено |
| 3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 5 | 5 | Выполнено |
| 3.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 34 | 34 | Выполнено |
| 3.3. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 26 | 26 | Выполнено |
| 3.4. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 287 | 287 | Выполнено |
| 4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 144 | 144 | Выполнено |
| 5. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 59 | 59 | Выполнено |
| 5.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 303 | 303 | Выполнено |
| 5.3. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 58 | 58 | Выполнено |
| 6. Организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 11 | 11 | Выполнено |
| 7. Обеспечение участия сборных команд Ленинградской области в официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Международные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 4 | 4 | Выполнено |
| 7.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 20 | 20 | Выполнено |
| 7.3. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| 8. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | ед. | 7 | 7 | Выполнено |
| Государственное автономное учреждение Ленинградской области "Спортивно-тренировочный центр Ленинградской области" | 1. Обеспечение доступа к объектам спорта | Работа | Показатель качества | Наличие обоснованных жалоб | ед. | 0 | 0 | Выполнено | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| Показатель объема | Количество часов тренировочных занятий, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | час/год | 84 476,0 | 84 476,0 | Выполнено |
| Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец» | 1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта |  |   |  |  |  |  |  | 100% | Отклонений нет | Годовой отчет учреждения по исполнению государственного задания | Задание выполнено в полном объеме |
| 1.1. Футбол. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 94 | 94 | Выполнено |
| 1.2. Футбол. Этап начальной подготовки | Услуга | Показатель качества | Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | чел. | 156 | 156 | Выполнено |
| 2. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | чел. | 76 | 76 | Выполнено |
| Количество посещений | ед. | 94 | 94 |
| 3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 5 | 5 | Выполнено |
| 4. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 3 | 3 | Выполнено |
| 4.2. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 5. Обеспечение участия сборных команд Ленинградской области в официальных физкультурных (физкультурно-спортивных) мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 11 | 11 | Выполнено |
| 5.2. Межрегиональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 8 | 8 | Выполнено |
| 6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 12 | 12 | Выполнено |
| 6.2. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 19 | 19 | Выполнено |
| 7. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Всероссийские | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| 7.2. Региональные | Работа | Показатель качества | Отклонение достигнутых результатов от запланированных планом мероприятий | % | 0 | 0 | Выполнено |
| Показатель объема | Мероприятия | шт. | 21 | 21 | Выполнено |