**Пояснительная записка к отчету об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Ленинградской области за 2020 год**

Всего на 2020 год за счет дорожного фонда Ленинградской области предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме **15 195 467,4** тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 13 465 467,4 тысяч рублей (88,6%)

- за счет средств федерального бюджета – 1 730 000,0 тысяч рублей (11,4%).

Принято бюджетных обязательств на 2020 год за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на сумму 14 892 884,2 тысяч рублей. (98,0% плана года), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 13 162 884,2 тысяч рублей (97,8% плана года);

- за счет средств федерального бюджета – 1 730 000,0 тысяч рублей (100% плана года).

Профинансировано работ (услуг) на сумму **14 206 481,1** тысяч рублей (93,5% от плана года), в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 12 476 481,1 тысяч рублей (92,7 % от плана);

- за счет средств федерального бюджета – 1 730 000,0 тысяч рублей (100% от плана).

 **I. Реализация мероприятий государственной программы**

 **«Развитие транспортной системы Ленинградской области».**

Всего на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» предусмотрены объемы финансирования на 2020 год в размере **15 097 152,3 тысяч рублей, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета **- 13 367 152,3** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств на сумму **14 800 361,6** тысяч рублей (98 % от плана года)**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **13 070 361,6** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Выполнено работ - **14 186 118,5** тысяч рублей (94% от плана года)**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **12 365 805,4** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 820 313,1** тысяч рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – **439 291,7** тысяч рублей

Профинансировано **– 14 145 470,0** тысяч рублей (93,7% от плана года), **в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **12 415 470,0** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей.

Государственные заказчики – исполнители государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД», подведомственные Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Получатели субсидий из областного бюджета – Администрации МО ЛО, государственные предприятия дорожной отрасли.

 Реализация плана мероприятий Программы по видам работ и объектам:

**Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования».**

План года – **4 288 107,2**тысяч рублей**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **2 558 107,2** тысяч рублей**;**

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств – **4 114 571,6** тысяч рублей (96% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета **- 2 384 571,6** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей.

Выполнено работ - **4 020 610,4** тысяч рублей (93,8% от плана года)**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **2 200 297,3** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 820 313,1** тысяч рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – **439 291,7** тысяч рублей

Профинансировано – **3 938 876,4** тысяч рублей (91,9% от плана года), **в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **2 208 876,4** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

1. **Основное мероприятие « Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения»**

Государственный заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года **– 3 875 604,7** тысяч рублей**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **2 145 604,7** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств – **3 704 373,4**тысяч рублей (95,6% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – **1 974 373,4** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Выполнено работ – **3 406 053,9** тысяч рублей (87,9% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – **1 585 740,8** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **1 820 313,1** тысяч рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – **439 291,7** тысяч рублей

Профинансировано – **3 547 600,7** тысяч рублей (91,5% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – **1 817 600,7** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей.

**1. 1. Строительство автомобильных дорог.**

План года – **3 624 776,6** тысяч рублей**, в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **1 894 776,6** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств – **3 457 247,8** тысяч рублей (95,4% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – **1 727 247,8** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

Выполнено работ - **3 309 978,4** тысяч рублей (91,3% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – **1 489 665,3** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **1 820 313,1** тысяч рублей, из них за счет отработки дебиторской задолженности на 01.01.2020г. – **439 291,7** тысяч рублей

Профинансировано – **3 347 399,4** тысяч рублей (92,3% от плана года), **в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **1 617 399,4** тысяч рублей;

- за счет средств федерального бюджета - **1 730 000,0** тысяч рублей

**1.1.1. Строительство подъезда к г. Всеволожск во Всеволожском районе Ленинградской области.**

План года **– 5 000,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение отсутствует.

Средства предусмотрены на прохождение экспертизы проектной документации, но в связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО «Газпром» затянулась разработка проектной документации, исполнитель: АО «РГП».

**1.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.**

План года – **500 000,0** тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Принято бюджетных обязательств - **500 000,0** тысяч рублей (100% от плана года).

По Объекту заключен государственный контракт от 07.12.2018г. № 0453, сроком до 09.12.2022 г., подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта.

Выполнено работ – **256 176,4** тысяч рублей (51,2% от плана года) за счет средств федерального бюджета, из них за счет отработки дебиторской задолженности – **105 155,0** тысяч рублей.

Профинансировано – **500 000,0** тысяч рублей (100,0%).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

**1.1.3. Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье.**

План года – **1 123 526,4** тысяч рублей**,** **в т.ч.:**

- за счет средств областного бюджета - **643 526,4** тысяч рублей**;**

- за счет средств федерального бюджета - **480 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств **– 1 123 526,4** тысяч рублей (100% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета - **643 526,4** тысяч рублей**;**

- за счет средств федерального бюджета - **480 000,0** тысяч рублей

Выполнено работ - **1 137 477,5** тысяч рублей (101,2% от плана года), в т.ч.

 - за счет средств областного бюджета – **457 477,5** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **680 000,0** тысяч рублей**,** из них за счет отработки дебиторской задолженности – **200 000,0** тысяч рублей

Профинансировано – **1 119 936,4** тысяч рублей (99,7% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – **639 936,4** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **480 000,0** тысяч рублей

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, из них 2 земельных участка предоставлены на основании распоряжения Комитета по дорожному хозяйству ЛО от 04.04.219 № 83/19 и 1 земельный участок предоставлен на основании распоряжения МТУ Росимущества от 16.06.2020 № 78-283-р.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/726,31 пог.м).

**1.1.4. Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г.Кириши в Киришском районе.**

План года – **1 066 365,4** тысяч рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета - **566 365,4** тысяч рублей**;**

- за счет средств федерального бюджета - **500 000,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств **– 1 066 365,4** тысяч рублей (100% от плана года), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета - **566 365,4** тысяч рублей**;**

- за счет средств федерального бюджета - **500 000,0** тысяч рублей

Выполнено работ – **1 283 260,5** тысяч рублей (120,3% от плана года), в т.ч.

 - за счет средств областного бюджета – **649 123,8** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **634 136,7** тысяч рублей**,** из них за счет отработки дебиторской задолженности – **134 136,7** тысяч рублей

Профинансировано – **1 066 365,4** тысяч рублей (100%), в т.ч.

- за счет средств областного бюджета – **566 365,4** тысяч рублей,

- за счет средств федерального бюджета - **500 000,0** тысяч рублей

Выдан авансовый платеж на выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренный контрактом.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами.

Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год.

Ввод объекта в эксплуатацию (1,49км/434,8 пог.м).

**1.1.5. Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км).**

Подрядчик – ООО «Дортекс».

План года – **11 489,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств **– 11 489,2** тысяч рублей (100% от плана года)**.**

Выполнено работ и профинансировано – **11 477,9** тысяч рублей (99,9% от плана года).

Объект введен в эксплуатацию 1,430 км/102,3 п.м.

Государственный контракт на строительно-монтажные работы расторгнут в одностороннем порядке.

АО «Петербург-Дорсервис» не предъявлены работы по осуществлению авторского надзора на объекте.

**1.1.6. Строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» (Этап 1).**

Исполнитель работ - АО «Авто-Дорсервис»

План года – **45 483,8** тысяч рублей**,** за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств **–**  **44 711,1** тысяч рублей(98,3% от плана года)**.**

Выполнено работ – **7 406,1** тысяч рублей (16,3% от плана года).

Профинансировано –**12 653,3** тысяч рублей (27,8% от плана года).

Не исполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО «ЛОЭСК»и ПАО «Ленэнерго» на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

**1.1.7. Строительство а/д нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую а/д «Санкт-Петербург-Матокса».**

Подрядчик – АО «ПО «Возрождение».

План года – **559 475,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **– 402 783,3** тысяч рублей (72% от плана года)**.**

Выполнено работ – **348 986,0** тысяч рублей (62,4% от плана года)

Профинансировано – **369 069,9** тысяч рублей(66% от плана года)

ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ от 18.11.2019 № 0356. Издано распоряжение Правительства Ленинградской области об изъятии земельных участков для государственных нужд от 06.04.2020 № 259-р. В настоящее время подрядчиком ведется работа по подготовке отчетов об оценке в целях дальнейшего направления Леноблкомимуществом соглашений об изъятии в адрес правообладателей.

3 земельных участка предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования, еще 11 земельных участков изъяты для государственных нужд Ленинградской области, в декабре 2020 года произведена оплата по соглашениям об изъятии.

Не исполнение связано в связи с уточнением плана года по осуществлению инженерного сопровождения, авторского надзора, технологического присоединения, выполнению работ по разработке рабочей документации в связи с не предоставлением собственником инженерных сетей (ПАО «ФСК ЕЭС») технических условий на переустройство электрических сетей (330 кВ), а так же перераспределением лимитов финансирования с объекта «Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД» (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала) с целью эффективного использования средств, выделенных на финансирование федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

**1.1.8. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (стр-во транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в состав ТПУ «Девяткино»).**

План года – **250 000,0** тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **250 000,0** тысяч рублей(100% от плана года).

По Объекту заключен государственный контракт от №0630 от 18.12.17 г., сроком до 31.08.2020г., подрядчик АО «ПО «Возрождение». Иные межбюджетные трансферты направлены на софинансирование строительно-монтажных работ в рамках заключенного государственного контракта.

Выполнено работ – **250 000,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Профинансировано – **250 000,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Объект финансируется из областного бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть». Объект введен в эксплуатацию -1,438км.

**1.1.9. Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса» на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Матокса»**

План года – **3 001,4** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **3 001,4** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **3 001,4** тысяч рублей (100% от плана года).

Досрочно завершен этап работ по проведению комплекса инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта.

**1.1.10. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.**

План года – **60 435,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **55 370,9** тысяч рублей (91,6% от плана года).

Выполнено работ – **12 192,5** тысяч рублей (20,2% от плана года).

Профинансировано – **14 895,0** тысяч рублей (24,6% от плана года).

Не исполнен план года по следующим объектам проектно-изыскательских работ будущих лет:

- строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо» во Всеволожском районе» на участке км 38-км 40 а/д
 «Санкт-Петербург-Морье» во Всеволожском районе в связи с длительностью получения технических условий ПАО «Ленэнерго»;

- разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство а/д «Обход Всеволожска» в связи с получением отказа в согласовании планировочных решений от Минобороны, решается вопрос о дальнейшей реализации предпроектной документации;

-разработку предпроектной документации по объекту: «Строительство а/д «Западный обход Гатчины» - низкие темпы разработки предпроектной документации и нарушение сроков исполнения государственного контракта подрядчиком ООО «Гильдия современных проектов».

**1.2. Реконструкция автомобильных дорог.**

План года – **250 828,1** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **247 125,6** тысяч рублей (98,5% от плана года)**.**

Выполнено работ – **96 075,5** тысяч рублей (38,3% от плана года).

Профинансировано – **200 201,3**тысяч рублей (79,8% от плана года).

**1.2.1. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка в Кировском районе Ленинградской области.**

План года – **40 000,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **40 000,0** тысяч рублей (100% от плана года)**.**

Выполнено работ и профинансировано – **38 464,6** тысяч рублей (96,2% от плана года).

Лимиты финансирования были предусмотрены в 2020г., в т.ч. на досрочное освоение плана 2021г.

Работы на объекте выполняются опережающими темпами, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021 году (0,24км).

**1.2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»**

План года – **110 593,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **110 063,6** тысяч рублей (99,5% от плана года).

Выполнено работ – **10 593,0** тысяч рублей (9,6% от плана года).

Профинансировано – **109 463,0** тысяч рублей (99% от плана года).

02.07.2020 г. заключен государственный контракт на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода объекта. В ходе проведения данных работ определен перечень из 111 земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Ленинградской области, в отношении 62 земельных участков ведется работа по изданию распоряжения об изъятии на основании ранее утвержденной распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.09.2017 № 468-р документации по планировке территории. После корректировки документации по планировке территории будет издано распоряжение об изъятии еще 49 земельных участков.

21.08.2020 г. заключен государственный контракт на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши», подрядчик ООО «Техносфера»**,**

срок выполнения работ – 2024 г. По условиям государственного контракта подрядной организации выплачен аванс. В связи со 100% оплатой авансового платежа на выполнение строительно-монтажных работ в размере лимита года отсутствует выполнение по осуществлению инженерного сопровождения и авторского надзора на объекте.

**1.2.3. Этап 2 Реконструкция транспортной развязки на км 12+575 автомобильной дороги Р-21 «Кола».**

Исполнитель работ - АО «Авто-Дорсервис»

План года – **45 456,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств **–**  **44 683,4** тысяч рублей (98,3% от плана года).

Выполнено работ – **7 528,3** тысяч рублей (16,6% от плана года).

Профинансировано –**12 775,6** тысяч рублей (28,1% от плана года).

Не исполнение плана года связано с длительностью заключения договоров с АО «ЛОЭСК»и ПАО «Ленэнерго» на выдачу технических условий, проектная документация находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

**1.2.4. Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет.**

План года – **54 778,9** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств **–**  **52 378,6** тысяч рублей (95,6% от плана года).

Выполнено работ – **39 489,6** тысяч рублей (72,1% от плана года).

Профинансировано –**39 498,1** тысяч рублей (72,1% от плана года).

Выполнены:

-проектно-изыскательские работы по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13-км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновка»;

- разработана проектная документация по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши»;

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» на уч-ке км 30+200 - км 33+800 во Всеволожском районе (1 этап);

- разработана проектная документация по объекту «реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Заневскому посту» во Всеволожском районе;

Не исполнен план года по следующим объектам проектно-изыскательских работ будущих лет:

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Ручьи» км 47-км 52» в Ломоносовском районе в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

- разработка проектной документации по объекту «реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 а/д Санкт-Петербург – Кировск» в Кировском районе Ленинградской области в связи с длительностью согласования проектной документации в Комитете по градостроительной политике ЛО;

Так же неисполнение плана года связано с экономией по результатам конкурсных процедур.

1. **Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения.**
	1. **Субсидии на строительство (реконструкцию), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

Средства распределяются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 16 декабря 2020 года № 825 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 30 ноября 2015 года № 450 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области».

План года – **185 344,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено Соглашений с Администрациями МО ЛО **– 185 344,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **166 843,0** тысяч рублей (90% от плана года)

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Морозовское г.п. Всеволожский мун. район: объект «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова».

 План – 3 675,8 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение – 3 675,8 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 3 675,8 тысяч рублей (100% от плана). Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение гос. экспертизы.

2. МО Сертолово Всеволожский мун. район: объект: «Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области»

План – 158 129,9 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение – 158 129,9 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 145 231,9 тысяч рублей (91,8% от плана). При производстве работ на объекте возникла необходимость внесения изменений и согласований в проект, в связи с наличием на объекте электросетей. Завершение работ запланировано в 2021 году.

3. МО Гатчинский мун. район: объект «Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги «Мины-Новинка» до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы».

План – 2 942,3 тысяч рублей. Заключено Соглашение – 2 942,3 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 428,8 тысяч рублей (82,5% от плана). Завершение всего комплекса работ запланировано на 2021 год.

4. МО Город Гатчина Гатчинский мун. район: объект «Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина».

План – 11 937,6 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение – 11 937,6 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 11 937,6 тысяч рублей (100% от плана). Выполнена корректировка проектно-сметной документации. Получено положительное заключение гос. экспертизы. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.

5. МО Рождественское с.п. Гатчинский мун. район: объект «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к музею «Дом станционного смотрителя» в д. Выра от а/д «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки».

План – 5 089,8 тысяч рублей Заключено Соглашение – 5 089,8 тысяч рублей (100% от плана). Исполнение отсутствует. Работы на объекте завершены. Получено положительное заключение госэкспертизы. Устраняются замечания ГАСН. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 г.

6. МО Аннинское г.п. Ломоносовский мун. район: объект «Строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье».

План – 2 293,9 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение - 2 293,9 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 2 293,9 тысяч рублей (100% от плана). Введено - 0,514 км.

7. МО Тосненское г.п. Тосненский район: объект «Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки», в т.ч. проектно-изыскательские работы.

План – 1 275,0 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение – 1 275,0 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и профинансировано работ – 1 275,0 (100% от плана). Получение положительного заключения гос. экспертизы проекта в 2021 году.

**3. Основное мероприятие «Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности» -**

**Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года.**

План года – **43 020,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **43 020,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **43 020,0** тысяч рублей (100% от плана года)

Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области до 2030 года.

1. **Основное мероприятие «Федеральный проект «Дорожная сеть».**

**4.1. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

Государственный заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

Объекты, включенные в данный раздел, финансируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», федерального (регионального) проекта «Дорожная сеть».

План года – **184 138,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **181 833,9** тысяч рублей (98,7 % от плана года)

Выполнено работ - **404 693,5** тысяч рублей (219,8% от плана года)

Профинансировано – **181 412,7** тысяч рублей (98,5% от плана года)

Основные причины неисполнения плана года:

- длительность рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции по выкупу земельных участков и сносимых строений у собственников, ведется судебное производство (о принудительном изъятии);

- экономия по оплате технологического присоединения по объекту.

**4.1.1. Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД (строительство транспортной развязки на км 30+717 прямого хода КАД с подключением международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино»).**

Подрядчик – АО «ПО «Возрождение»

План года – **94 078,5** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **94 078,5** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ – **281 457,5** тысяч рублей (299,2% от плана года).

Профинансировано – **93 955,2** тысяч рублей (99,9% от плана года).

В настоящее время все 11 земельных участков сформированных в целях размещения объекта земельных участка находятся в собственности Ленинградской области и предоставлены ГКУ «Ленавтодор» на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Не освоение плана года - экономия по оплате технологического присоединения объекта.

В декабре 2020 г. получено заключение о соответствии построенного объекта всем правилам и нормам технических регламентов, СНиПов и проектной документации, введено в эксплуатацию -1,438км.

**4.1.2. Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург- з-д им. Свердлова- Всеволожск ( км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск-Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области.**

Подрядчик – «АБЗ-Дорстрой».

План года – **90 059,7** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **87 755,3** тысяч рублей (97,4% от плана года).

Выполнено работ -  **123 236,0** тысяч рублей (136,8% от плана года).

Профинансировано - **87 457,5** тысяч рублей (97,1 % от плана года).

Неисполнение плана года связано с не заключением соглашений с собственниками земельных участков и сносимых строений, ведется судебное производство (о принудительном изъятии), а также экономией по осуществлению авторского надзора на объекте.

На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018
и № 235-р от 17.05.2018 требуется изъять 10 земельных участков и 1 объект капитального строительства, из них:

8 земельных участков изъяты;

1 земельный участок – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 объект кап. строительства (РЖД) – ведется судебное производство (о принудительном изъятии).

1 земельный участок – подлежит исключению из распоряжения.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м).

*В рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального и межмуниципального* *и местного значения (и искусственных сооружений на них) после строительства составил – 3,382 км/102,3 пог.м, в т.ч.:*

*- объект строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 (3 км) Выборгский р-он - 1,43 км/102,3 пог.м;*

*- объект подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД Всеволожский р-он – 1,438км;*

*- объект строительство дороги к детскому саду п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области II, III этапы по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, кад. № 47:14:000000:37881 (0,51351 км) – 0,514км;*

*За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 1 подпрограммы ввод в эксплуатацию а/д общего пользования регионального значения (и искусственных сооружений на них) после строительства и реконструкции составил - 5,468 км/154,95 пог.м, в т.ч.:*

*- объект строительства автодорожного путепровода на перегоне Таммисуо-Гвардейское участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 105+00.00, ПК 106+38.30 в Выборгском р-не - 2,147км/154,95пог.м.*

*- объект реконструкции а/д «Красное Село- Гатчина- Павловск», на участке км 14+600- км 18+000 в Гатчинском р-не - 3,321км.*

**Динамика в сравнении с 2019 годом – уменьшение** прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате строительства и реконструкции а/дорог **в 2020 году на 2,086км.**

**Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования».**

План года – **8 735 971,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **8 627 286,6** тысяч рублей (98,8% от плана года).

Выполнено работ - **8 350 980,4** тысяч рублей (95,6% от плана года).

Профинансировано – **8 317 971,1** тысяч рублей (95,2% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными и муниципальными контрактами.

**1. Основное мероприятие «Содержание,** **капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения».**

План года – **4 540 713,1** тысяч рублей за счетсредств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств - **4 465 056,6** тысяч рублей (98,3% от плана года).

 Выполнено работ - **4 332 421,4** тысяч рублей (95,4% от плана года).

Профинансировано – **4 296 046,8** тысяч рублей (94,6% от плана года).

**1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

План года – **3 470 486,6** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **3 469 084,8** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ - **3 457 826,0** тысяч рублей (99,6% от плана года).

Профинансировано – **3 462 120,5** тысяч рублей (99,8% от плана года).

Нормативно-регламентные работы по содержанию а/д выполнены в полном объеме.

В рамках целевых программ выполнены и оплачены работы и услуги:

- по содержанию светофорных объектов;

- по содержанию линий электроосвещения;

- по техническому обслуживанию существующих автоматических дорожных метеостанций и автоматических пунктов контроля и регистрации интенсивности дорожного движения;

- по поставке электрической энергии для электроснабжения объектов наружного освещения и объектов транспортной безопасности, расположенных на а/д регионального значения в ЛО;

- по установке сигнальных столбиков;

- работы по приведению полосы отвода в нормативное состояние в районах Ленинградской области

- работы по заделке деформаций и повреждений покрытий в районах Ленинградской области;

- обследованию мостовых сооружений;

- ликвидация нежелательной растительности химическим способом, однократно (борьба с Борщевиком Сосновского) на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.

Не исполнение плана года в полном объеме связано наличием отпавших работ по содержанию светофорных объектов, знаков переменной информации и табло переменной информации, линий электроосвещения, гидрометеорологическому обеспечению служб содержания, а так же в связи с экономией при оплате электрической энергии.

**1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

 План года – **451 035,2** тысяч рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 372 655,2 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта, полученного из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ
(далее-Грант) – 78 380,0 тысяч рублей.

Принято бюджетных обязательств – **425 038,2** тысяч рублей (94,2% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 346 658,2 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта - 78 380,0 тысяч рублей.

Выполнено работ – **382 076,0** тысяч рублей (84,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 337 877,6 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта - 44 198,4 тысяч рублей.

 Профинансировано – **341 506,7** тысяч рублей (75,7% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 281 911,5 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта - 59 595,2 тысяч рублей.

Выполнялись работы на следующих объектах:

- а/д «Красносельское – Правдино» км 5+235 - км 12+735 в Выборгском районе Ленинградской области, объект введен в эксплуатацию 4,766 км, по данному объекту образовалась экономия в связи с наличием отпавших работ при производстве работ на объекте;

- мост через реку Ковра на км 4+199 а/д «Подъезд к ст. Жихарево», не освоение по объекту связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через реку Новоселовка на км 17+375 а/д «Лесогорск-Топольки» (км 0+000+18+800), ввод в эксплуатацию – 2021 г.; не освоение связано с тем, что по замечаниям гос. экспертизы в проектной документации исключена временная дорога из сводного сметного расчета;

- мост через реку Тикопись км 0+399 а/д Подъезд к Кингисеппу, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с невыполнением подрядчиком
ООО «ДорТехнологии» договорных обязательств;

- мост через ручей Звонкий на км 34+310 а/д «Ушково - Гравийное», не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- мост через протоку на км 8+868 а/д «Лесогорск-Зайцево» в Выборгском районе, ввод в эксплуатацию – 2021 г; не освоение связано с выявлением дополнительных работ по переустройству сетей наружного освещения;

- а/д « «Подъезд к станции Ламбери» км 0 + км 2 во Всеволожском районе, ввод в эксплуатацию – 2022 г. не освоение связано с не выполнением подрядчиком ООО «СБТ» договорных обязательств.

Так же не исполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Зеленогорск-Приморск-Выборг» км 121-км 123 в Выборгском районе Ленинградской области в связи с получением отрицательного заключение гос.экспертизы, подрядчик ООО «НПО Стройконсультант»;

- Разработка проектной документации объекта капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Парголово-Огоньки» Всеволожском районе и прохождение гос.экспертизы, причина - длительность согласования проектной документации в ПАО «Газпром», ООО «Газпромтрансгаз», ООО «Газпромгазораспределение».

**1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

План года – **619 191,3** тысяч рублей , за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **570 933,6** тысяч рублей (92,2% от плана года).

Выполнено – **492 519,4** тысяч рублей (79,5% от плана года).

Профинансировано работ – **492 419,5** тысяч рублей (79,5% от плана года).

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д и искусственных сооружений протяженностью 17,89 км/483,17 пог.м., в т.ч.:

-а/д «Зуево-Новая Ладога, км 35+600 - км 42+400» в Киришском районе – 6,89 км;

- а/д «Комсомольское-Приозерск, на уч-ках км 41+000, км 41+000 - км 45+800, км 45+800 - км 56+710» в Выборгском районе – 11 км;

- путепровод через ж/д на км 9+290 а/д «Высокое-Синицыно» в Выборгском районе - 36,24 пог.м;

- мост через реку Обломна на км 19+627 а/д «Сомино-Ольеши» в Бокситогорском районе - 25,85 пог.м;

- мост через реку Явосьма на км 22+031 а/д «Шугозеро-Григино-Никульское» в Тихвинском районе - 40,85 пог.м;

- мост через реку Воложба на км 59+553 а/д «Пикалево-Струги-Колбеки» в Бокситогорском районе - 27,8 пог.м.;

- мост через реку Лустовка на км 2+811 а/д «Подъезд к пос.Лисино-Корпус»в Тосненском районе - 16,7 пог.м.;

- мост через реку Тихвинка на км 2+482 а/д «Овино-Липная Горка» в Тихвинском районе- 70,57 пог.м.;

- мост через р.Вуокса км 19+376 а/д «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе- 265,16 пог.м.

1. **Федеральный проект «Дорожная сеть».**

**2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.**

План года – **2 040 464,5** тысяч рублей, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102,7 тысяч рублей ;

- за счет средств Гранта - 377 361,8 тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств, выполнено работ и профинансировано – **2 040 464,5** тысяч рублей (100% от плана года), в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета – 1 663 102,7 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта - 377 361,8 тысяч рублей.

Подписаны акты приемки законченных работ по ремонту а/д протяженностью 147,45756 км, в т.ч по объектам:

- а/д «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки, км 112+000 - 122+000»« в Тосненском районе - 9,941км;

- а/д «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск, км 15+00-23+00» во Всеволожском районе - 8км;

- а/д «Жабино-Губанино-Волосово-Реполка-Сосново-Вересть, км 4+380-км 14+025» в Волосовском районе - 9,645км;

- а/д «Подъезд к дер. Хиттолово, км 0+000 - км 3+360» во Всеволожском районе - 3,338км;

- а/д «Гатчина-Ополье, км 8+062 - 21+000» в Гатчинском районе - 12,873км;

-а/д «Санкт-Петербург-Матокса, км 0+600 - км 20+287» во Всеволожском районе - 16,534км;

- а/д «Санкт-Петербург-Морье, км 2+189 - км 11+455» во Всеволожском районе- 9,266км;

- а/д «Пески-Сосново-Подгорье, км 53+706 - км 58+000 и км 58+000 - км 65+048» в Приозерском районе - 11,217км;

- а/д Грузино-Керро км 0+000 - км 7+496 во Всеволожском районе - 7,446км;

-а/д «Зеленогорск-Приморск-Выборг, км 23+000 - км 44+715» (выборочно) в Выборгском районе - 21,85456км;

- а/д «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково, км 77+424 - км 83+638» в Выборгском районе – 5,63км;

- а/д «Сосновый Бор-Глобицы», км 0+000 - км 3+938 в Ломоносовском районе - 3,867км;

-а/д «Белокаменка-Лебяжье, км 0+000 - 13+440» (выборочно) в Выборгском районе- 4,936км;

- а/д «Мины-Новинка км 0+000 - км 10+076» в Гатчинском районе - 10,115км;

- а/д «Заручье - Шавково км 0+030 - км 0+700» в Сланцевском районе Ленинградской области - 0,707км;

- а/д «Санкт-Петербург-завод им.Свердлова-Всеволожск, км 0+000 - км 12+000» во Всеволожском районе - 12,088км.

1. **Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».** (Субсидии МО).

На мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения средства распределялись на основании приложения 16 к областному закону от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. областного закона Ленинградской области от 02.11.2020 N 111-оз).

 На мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер средства распределялись на основании постановления Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 629 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области, предоставляемых в 2020 году за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» (в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.12.2020 N 802).

 План года – **1 272 009,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по видам мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – **720 855,7** тысяч рублей , из них:

- за счет средств областного бюджета – 228 431,1 тысяч рублей ;

- за счет средств Гранта – 492 424,6 тысяч рублей

Заключено соглашений с администрациями МО – **716 239,3** тысяч рублей (99,4% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 223 814,7 тысяч рублей (98,0%);

- за счет средств Гранта – 492 424,6 тысяч рублей (100%).

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – **551 153,3** тысяч рублей , заключено соглашений с администрациями МО - **548 945,5** тысяч рублей (99,6% от плана года).

Причина отклонения от плана по заключенным соглашениям (доп. соглашениям)

– экономия, возникшая по итогам проведения конкурсных процедур и в результате уточнения стоимости работ на дорожных объектах.

Исполнение составило **1 175 168,4** тысяч рублей (92,4% от плана года), в т.ч.:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - **654 667,1** тысяч рублей (90,8% от плана года), из них:

- за счет средств областного бюджета – 202 012,1 тысяч рублей;

- за счет средств Гранта – 452 655,0 тысяч рублей.

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер - **520 501,3** тысяч рублей (94,4% от плана года).

Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

 Произведено ремонтных работ протяженностью 320 км, из них:

 - по мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 234,8 км.

 - по мероприятию капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер – 85,2 км.

1. **Основное мероприятие «Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности».**

План года – **879 303,6** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **853 113,0** тысяч рублей (97% от плана года).

Выполнено работ, оказано услуг – **799 458,4** тысяч рублей (90,9% от плана года).

Профинансировано – **802 823,8** тысяч рублей (91,3% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

* 1. **Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений - ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».**

 План года – **634 107,9** тысяч рублей счет средств областного бюджета.
 Принято бюджетных обязательств – **613 541,5** тысяч рублей (96,8% от плана года).

 Начислено расходов - **609 262,1** тысяч рублей (96,1% от плана года).

 Профинансировано – **612 627,5** тысяч рублей (96,6% от плана года).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ «Ленавтодор», в том числе в связи с ограничениями, связанными с распространением короновирусной инфекции (экономия по командировочным расходам, длительность процедур закупки оборудования для структурированной кабельной сети, локальной вычислительной сети, системы IP телефонии, тех. обслуживание и ремонт автомобилей, числящихся на балансе учреждения, по закупке ГСМ, запчастей для автомобилей и пр.).

Экономия по бюджетной смете на обеспечение деятельности ГКУ ЛО «ЦБДД» (из-за переноса переезда учреждения на более позднее время в новое офисное помещение, запланированные средства на увеличение арендной платы за пользование новым помещением и увеличение средств на приобретение видеостены для мониторинга и контроля за оборудованием фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ не использовались).

**4.2. Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ.**

План  года – **11 319,3** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **11 316,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Приобретено и профинансировано – **11 316,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Поставлено лабораторное оборудование и приборы контроля качества дорожных работ для испытательной лаборатории (7 компл., 6 шт.)

**4.3 «Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог».**

План года – **146 607,5** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2019г. №292 утвержден Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат при приобретении дорожной техники и иного имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, по договорам финансовой аренды (лизинга) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» и признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 17.07.2018 г. №251».

Комитетом 23 декабря 2019 года произведен отбор претендентов на предоставление субсидий из областного бюджета, а 25 августа 2020 года дополнительный отбор претендентов, по результатам которых, получателями субсидий из областного бюджета Ленинградской области объявлены государственные предприятия Ленинградской области, с которыми были заключены Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, в т.ч.:

1. Ленинградское областное государственное предприятие «Волосовское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
 **27 521,3** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **3 549,5** тысяч рублей.

2. Ленинградское областное государственное предприятие «Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
**24 017,0** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **2 848,6** тысяч рублей.

3. Ленинградское областное государственное предприятие «Киришское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
**20 295,0** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **2 104,2** тысяч рублей.

4. Ленинградское областное государственное предприятие «Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
**24 565,9** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **2 958,4** тысяч рублей.

5. Ленинградское областное государственное предприятие «Пригородное дорожное ремонтно-строительное управление №1»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму **19 465,8** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **1 938,4** тысяч рублей.

6. Ленинградское областное государственное предприятие «Приозерское дорожное ремонтно-строительное управление»: Соглашения от 27.12.2019 на сумму
**16 081,8** тысяч рублей , от 31.08.2020 на сумму **1 261,6** тысяч рублей.

Всего на 2020 год заключено **12** Соглашений на общую сумму **146 607,5** тысяч рублей **(100% от плана года)**.

Предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области получателям субсидий в течение 2020 года обеспечено в соответствии с графиком перечисления субсидий из областного бюджета Ленинградской области ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца.

За 2020 год государственным предприятиям перечислено субсидий из областного бюджета Ленинградской области в размере **146 607,5** тысяч рублей  **(100% от плана года).**

**4.4. Кадастровые работы.**

Государственный заказчик: ГКУ «Ленавтодор».

План года – **87 268,9** тысяч рублей счет средств областного бюджета.
Заключено государственных контрактов – **81 647,6** тысяч рублей (93,6% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано - **32 272,5** тысяч рублей (37% от плана года).

Не исполнение плана года связано с невыполнением подрядчиком
ГУП «Леноблинвентаризация» договорных обязательств, а так же экономией по результатам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

1. **Основное мероприятие «Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области».**

План года – **3 480,7** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **3 467,7** тысяч рублей (99,6% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано - **3 467,7** тысяч рублей (99,6% от плана года).

Выполнены работы по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположенных на а/д общего пользования.

Не исполнение плана года в полном объеме связано с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

*В рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/д* ***за 2020 год*** *составил 490,114км/483,170 пог.м, в т.ч.:*

*- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 170,114км/483,170 пог.м;*

*- по а/д общего пользования местного значения – 320,0км.*

*Поставлено лабораторное оборудование и приборы контроля качества дорожных работ для испытательной лаборатории (7 компл., 6 шт.)*

За аналогичный период прошлого года в рамках исполнения 2 подпрограммы общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта и ремонта а/д **за 2019 год** составил 380,03км/115,84 пог.м, в т.ч.:

- по а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения – 200,304км/115,84 пог.м;

- по а/д общего пользования местного значения – 179,726км.

Поставлены:

- 4 комплекса оборудования для приготовления, хранения и заправки жидких противогололедных материалов для содержания а/д общего пользования Ленинградской области;

- 120 единиц дорожной техники для содержания а/д общего пользования регионального значения.

**Динамика в сравнении с 2019 годом** – увеличение прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в результате капитального ремонта и ремонта а/д в 2020 году на 110,084км/367,33 пог.м.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду».**

План года – **2 073 074,1** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено контрактов – **2 058 503,4** тысяч рублей (99,3% от плана года).

Выполнено работ - **1 814 527,7** тысяч рублей (87,5% от плана года).

Профинансировано – **1 888 622,4** тысяч рублей (91,1% от плана года).

Основные причины неисполнения плана года:

- экономия средств областного бюджета Ленинградской области по итогам конкурсных процедур и в связи с возникновением отпавших работ при производстве работ на дорожных объектах;

- неисполнение подрядчиками договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами.

Государственные заказчики – ГКУ «Ленавтодор» и ГКУ ЛО «ЦБДД».

1. **Основное мероприятие «Сокращение аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий инженерными методами»**

**Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.**

План года – **1 823 052,4** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **1 808 481,7** тысяч рублей (99,2% от плана года).

Выполнено работ – **1 592 860,9** тысяч рублей (87,4% от плана года).

Профинансировано – **1 666 955,6** тысяч рублей (91,4% от плана года).

**Государственный заказчик –ГКУ «Ленавтодор»:**

План года – **1 294 842,7** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **1 281 343,2** тысяч рублей (99% от плана года).

Выполнено работ – **1 142 680,5** тысяч рублей (88,2% от плана года).

Профинансировано – **1 142 493,7** тысяч рублей (88,2% от плана года).

**1.1. Мероприятия по устройству светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.**

План года – **57 287,9** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **56 867,4** тысяч рублей  (99,3% от плана года).

Выполнено работ – **46 091,4** тысяч рублей (80,5% от плана года).

Профинансировано - **46 090,1** тысяч рублей (80,5% от плана года)

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ на объектах, а так же не выполнение подрядчиком ООО «СК Олимп» договорных обязательств.

* 1. **Мероприятия по устройству наружного электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.**

План года – **252 349,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **250 760,2** тысяч рублей (99,4% от плана года).

Выполнено работ – **186 587,4** тысяч рублей (73,9% от плана года).

Профинансировано – **186 402,0** тысяч рублей (73,9% от плана года).

Проводились работы по устройству наружного освещения Тосненском Выборгском,  Ломоносовском, Волосовском и Кингисеппском  районах.

Не освоение плана года связано с экономией при производстве работ на объектах, а так же не выполнение подрядчиками ООО «ПЭС», ООО «Арктур», ООО «СК Олимп», ООО «Энергоконтроль» договорных обязательств.

* 1. **Мероприятия по ПИР по устройству элементов обустройства автомобильных дорог**

План года – **18 303,7** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **18 303,7** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **18 303,7** тысяч рублей (100% от плана года).

* 1. **Устройство пунктов весогабаритного контроля.**

План года – **171 769,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **171 769,2** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **131 605,3** тысяч рублей (76,6% от плана года).

Заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по устройству элементов обустройства (автоматического пункта весогабаритного контроля) в количестве 3 ед.

Выполнялись строительно-монтажные работы по объектам:

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Огоньки-Стрельцово-Толоконниково» км 4+080 в Выборгском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Осиновая Роща-Магистральная» км 23+500 во Всеволожском районе;

- устройство элементов обустройства (устройство автоматического пункта весогабаритного контроля) на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Запорожское-Приозерск» км 36+115 в Выборгском районе.

Заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации на 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Не освоение плана года связано с не выполнением подрядчиком ООО «Швабе-Москва» договорных обязательств, а так же отказ ПАО «Ленэнерго» в выдаче технических условий для разработки проектной документации.

* 1. **Мероприятия по разметке автомобильных дорог на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения.**

План года – **399 142,4** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **399 142,4** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **399 142,4** тысяч рублей (100% от плана года).

Нанесено дорожной разметки 200 тысяч м2 – термопластиком, 1 215 тысяч м2 – краской.

* 1. **Мероприятия по обустройству тротуаров (пешеходных дорожек).**

План года – **152 224,7** тысяч рублей  за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **148 805,0** тысяч рублей (97,8% от плана года).

Принято бюджетных обязательств – **145 043,5** тысяч рублей (95,3% от плана года).

Завершены работы по восстановлению пешеходных переходов и ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, размещаемых в границах полосы отвода а/д общего пользования регионального значения Орехово-Сосново-Кривко-Петяярви, км 30+450-км 31+850 в Приозерском районе Ленинградской области, в Гатчинском районе Ленинградской области, во Всеволожском районе Ленинградской области, в Подпорожском районе Ленинградской области, в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Не исполнение плана года по заключенным контрактам связано с возникновением отпавших работ при производстве работ на объектах.

* 1. **Мероприятия по обустройству автобусных остановок.**

План года – **86 433,8** тысяч рублей  за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **78 364,5** тысяч рублей (90,7% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **58 576,0** тысяч рублей (67,8% от плана года).

Обустроена 41 автобусная остановка.

* 1. **Мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП.**

План года – **13 083,8** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **13 083,8** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **13 083,8** тысяч рублей (100% от плана года).

* 1. **Мероприятия по обустройству технических средств организации дорожного движения.**

План года – **50 190,5** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **50 190,5** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **50 190,5** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнены работ по устройству искусственных дорожных неровностей по 13 адресам (26 шт.), 2292 шт. дорожных знаков.

* 1. **Выполнение работ по устройству искусственного наружного освещения пешеходных переходов и автобусных остановок с питанием от автономных источников электроснабжения на а/д общего пользования регионального значения в ЛО.**

План года – **37 637,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **37 637,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано - **37 637,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Установлено 143 элемента автономного освещения.

* 1. **Разработка проектов организации дорожного движения.**

План года – **15 080,9** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **15 080,9** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнение и финансирование составило – **15 080,9** тысяч рублей (100% от плана года).

**1.12. Установка барьерного ограждения.**

План года – **40 745,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **40 745,2** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **40 745,2** тысяч рублей (100% от плана года).

Установлено 8,4 км барьерного ограждения.

**1.13. Выполнение работ по введению ограничения движения большегрузного транспорта на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Парголово-Огоньки»во Всеволожском районе.**

План года – **594,0** тысяч рублей

Принято бюджетных обязательств – **593,0** тысяч рублей (99,8% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **593,0** тысяч рублей (99,8% от плана года).

**Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД»:**

План года – **528 209,7** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **527 138,5** тысяч рублей (99,8% от плана года).

Оказано услуг – **450 180,4** тысяч рублей (85,2% от плана года).

Профинансировано – **524 461,9** тысяч рублей (99,3 % от плана года).

**1.1. Обеспечение предоставления каналов связи для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных**

План года – **7 903,4** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **7 775,8** тысяч рублей (98,4% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – **7 775,8** тысяч рублей (98,4% от плана года)

**1.2. Тех. обслуживание и ремонт стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ**

План года – **104 083,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **104 083,3** тысяч рублей (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – **101 406,7** тысяч рублей (97,4% от плана года)

 Не исполнение плана года в полном объеме обусловлено тем, что во время урегулирования страховых случаев, а также во время проведения длительных ремонтов в целях восстановления работоспособности стационарных комплексов, мероприятия по их техническому обслуживанию не проводятся, и как следствие, стоимость фактически оказываемых услуг по проведению технического обслуживания уменьшается. Контракт на техническое обслуживание заключен на неопределенный объем услуг, вследствие ремонтов фактические расходы на техническое обслуживание меньше плановых.

**1.3. Автоматизированная система обработки данных автоматической фото- видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории Ленинградской области (сопровождение)**

План года – **18 489,7** тысяч рублей за счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **18 489,7** тысяч рублей (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – **18 489,7** тысяч рублей (100% от плана года)

 **1.4. Оснащение рубежей для автоматической фото-видеофиксации**

**нарушений ПДД РФ**

План года - **123 726,3**тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **123 381,5** тысяч рублей (99,7% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано –  **123 381,5** тысяч рублей (99,7% от плана года).

**1.5. Обследование участков автодорог для определения мест размещения технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ**

План года - **1 896,0** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **1 896,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Оказано услуг  и профинансировано – **1 896,0** тысяч рублей (100% от плана года).

**1.6.  Предпочтовая подготовка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ**

План года – **2 191,3** тысяч рублей счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **2 191,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Оказано услуг и профинансировано – **2 191,3** тысяч рублей (100% от плана года).

**1.7. Пересылка копий постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ**

План года – **266 328,1** тысяч рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **266 328,1** тысяч рублей (100,0% от плана года).

Оказано услуг – **192 057,3** тысяч рублей (72,1% от плана года)

Профинансировано – **266 328,1** тысяч рублей (100,0% от плана года)

Учреждением осуществлено авансирование в размере 100% цены контракта на оказание почтовых услуг. Приемка услуг осуществляется ежемесячно. Фактический объем зависит от количества вынесенных ЦАФАП постановлений и распределен не равномерно в течение года, т.к. зависит от количества зафиксированных комплексами нарушений ПДД РФ на территории Ленинградской области, количество которых зависит от соблюдения водителями ПДД РФ.

**1.8. Обеспечение электроснабжения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ**

План года – **1 473,7** тысяч рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **892,8** тысяч рублей (60,6% от плана года)

Оказано услуг – **882,1** тысяч рублей (59,9% от плана года)

Профинансировано – **892,8** тысяч рублей (60,6% от плана года)

 Уменьшение фактического объема потребления электроэнергии относительно плановых показателей в отчётном периоде обусловлено особенностями неравномерного потребления электроэнергии комплексами в зависимости от трафика, времени года, температуры окружающей среды и других факторов, а также временными снятиями с мест установки фоторадарных датчиков/измерителей скорости комплексов в связи с необходимостью проведения их поверки, а также в связи с отключением на время проведения ремонтных работ по восстановлению работоспособности стационарных комплексов и демонтажа оборудования на период урегулирования страховых случаев.

**1.9. Страхование стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ**

План года – **1 417,9** тысяч рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **1 400,0** тысяч рублей (98,7% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – **1 400,0** тысяч рублей (98,7% от плана года).

**1.10. Оказание услуг по обновлению программного обеспечения стационарных комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ**

План года – **700,0** тысяч рублей счет средств областного бюджета

Принято бюджетных обязательств – **700,0** тысяч рублей (100% от плана года)

Оказано услуг и профинансировано – **700,0** тысяч рублей (100% от плана года).

**2. Основное мероприятие Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»**

**2.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения.**

Государственный заказчик – ГКУ ЛО «ЦБДД».

План года – **61 785,0** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств -  **61 785,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **61 785,0** тысяч рублей (100% от плана года).

Установлены 20 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД.

**3. Основное мероприятие Федеральный проект «Дорожная сеть».**

**3.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения**

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – **54 478,3** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **54 478,3** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено работ и профинансировано – **45 411,0** тысяч рублей (83,4% от плана года)

В рамках данного мероприятия выполнены работы по ликвидации аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области инженерными методами, техническое перевооружение перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса» ул.Оборонная во Всеволожском районе Ленинградской области.

 Так же выполнялись работы по техническому перевооружению участка а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса».

Не исполнение плана года в полном объеме связано с экономией при производстве работ по техническому перевооружению перекрестка и светофорного объекта на участке примыкания к а/д общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Матокса» ул.Оборонная, не выполнение ООО «Дорсервис» договорных обязательств.

1. **Основное мероприятие Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»**

**4.1. Устройство недостающих, восстановление существующих и обеспечение функционирования элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, непосредственно влияющих на обеспечение безопасности дорожного движения**

Государственный заказчик – ГКУ «Ленавтодор».

План года – **133 758,4** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **133 758,4** тысяч рублей (100% от плана года).

Выполнено и профинансировано – **114 470,9** тысяч рублей (85,6% от плана года)

В рамках данного мероприятия завершены работы по устройству элементов обустройства автомобильных дорог в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском.

Так же выполнялись работы по устройству элементов обустройства а/д в Приозерском районах Ленинградской области. В полном объеме не исполнен план года из-за невыполнения подрядчиком ООО «Арктур» договорных обязательств.

*В рамках исполнения мероприятий ГП «Развитие транспортной системы Ленинградской области» общий прирост протяженности а/д общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта а/дорог составил 493,496 км/585,47 пог.м, в т.ч.:*

*- результате строительства и реконструкции а/д – 3,382 км/102,3 пог.м;*

*- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 490,114 км/ 483,17 пог.м.*

За аналогичный период прошлого года общий прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям за 2019 год составил 385,498 км/270,79 пог.м, в т.ч.:

- результате строительства и реконструкции а/д – 5,468 км/154,95 пог.м;

- в результате капитального ремонта и ремонта а/дорог – 380,03 км/ 115,84 пог.м.

**Динамика в сравнении с 2019 годом** – **увеличение** прироста протяженности км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального и местного значения (и искусственных сооружений на них) в 2020г. на **107,998 км/314,68 пог.м**.

      **II . Реализация мероприятий государственной программы**

 **«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».**

Всего на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» предусмотрены объемы финансирования на 2020 год в размере **98 315,0 тысяч рублей**  за счет средств областного бюджета.

Принято бюджетных обязательств – **92 522,6** тысяч рублей (94,1 % от плана года).

Выполнено работ - **57 803,6** тысяч рублей (58,8% от плана года).

Профинансировано **– 61 011,2** тысяч рублей (62,1% от плана года).

Государственный заказчик – исполнитель государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»: ГКУ «Ленавтодор», подведомственное Комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области – главному распорядителю средств областного бюджета.

Получатели субсидий из областного бюджета – Администрации МО ЛО.

Реализация плана мероприятий Программы по видам работ и объектам:

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области».**

1. **Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам и объектам хозяйствующих субъектов, расположенных на сельских территориях».**

Средства распределяются в соответствии с областным законом от 04.12.2019 № 94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изм.), постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 № 44 «Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в рамках государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

* 1. **«Субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции».**

**Заказчик –Администрации МО ЛО.**

План года за счет средств областного бюджета ЛО – **40 421,9 тысяч рублей.**

Заключено Соглашений - **40 421,9** тысяч рублей (100% от плана).

Выполнено и профинансировано работ- **40 421,9** тысяч рублей (100% от плана).

Заключены Соглашения с Администрациями МО:

1. МО Волховский мун. район «Строительство а/д «Подъезд к дер. Козарево» (5,667 км).

План – 1 347,5 тысяч рублей. Заключено доп. соглашение – 1 347,5 (100% от плана). Выполнено и оплачено работ – 1 347,5 тысяч рублей (100% от плана). Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2021 год.

2. МО Пустомержское с.п. Кингисеппский мун. район «Финансирование строительства двух подъездных путей к строящемуся объекту: «Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Большая Пустомержа в Кингисеппском районе Ленинградской области» (0,36357 км).

План – 22 536,1 тысяч рублей Заключено доп. соглашение – 22 536,1 (100% от плана). Выполнено и оплачено работ – 22 536,1 тысяч рублей (100% от плана). Работы выполнены. Устраняются замечания по результатам проверки Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию 2021 год.

3. МО Каменногорское г.п. Выборгский район «Финансирование реконструкции автодороги «Подъезд к п. Михалево»« (1,633 км).

План – 16 538,3 тысяч рублей Заключено доп. соглашение – 16 538,3 тысяч рублей (100% от плана). Выполнено и оплачено работ – 16 538,3 тысяч рублей (100% от плана). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

 Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, предоставляемых Администрациями МО-заказчиками работ, в соответствии заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.

* 1. **«Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции».**

**Заказчик – ГКУ «Ленавтодор»**

План года – **57 893,2** тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Заключено государственных контрактов – **52 100,8** тысяч рублей (90% от плана года).

Выполнено работ – **17 381,7** тысяч рублей (30% от плана года).

Профинансировано – **20 589,3** тысяч рублей (35,6% от плана года).

В рамках мероприятия выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации:

 на строительство а/д от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево в Волховском районе (13,5 км), проектно-сметная документация разработана, сдана для прохождения гос. экспертизы;

на реконструкцию а/д: «Путилово-Поляны (5,4 км), а/д «13 км а/д «Магистральная» - ст. Апраксин» (4 км), а/д «Петрово - станция Малукса» (16 км) в Кировском районе, а/д «Подъезд к п. Неппово» (2,5 км) в Кингисеппском районе.

На реконструкцию а/д проектно-сметная документация не разработана в связи с необходимостью согласования документации по планировке территорий с профильными ведомствами. Завершение работ в 2021г.

Не исполнение связано с длительностью получения технических условий и согласований от балансодержателей сетей, не исполнили договорные обязательства подрядчики ООО «Мир», ООО «НИИ ПГ», АО «Авто-Дорсервис».