## АИП 1 квартал
Приложение 13
Адресная инвестиционная программа на 2021-2023 годы
тыс.рублей
Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | ГРБС | Наименование объекта | ПЛАН 2021 | Факт на 31.03.2021 | % исполнения | Причина неисплнения
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области | Комитет по дорожному хозяйству | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 68317.61 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 3153.33 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Путилово-Поляны" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (5,4 км) | 4465.52 | 0 | 0%
|  |  | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 1152.52 | 0 | 0%
|  |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (объекты ГКУ Ленавтодор) | 167765.74 | 0 | 0% | в связи с незавершением ПИР в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено перераспределение ассигнований на другие мероприятия
|  |  | Субсидии на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (объекты МО) | 69745.58 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 314600.3 | 0 | 0%
| Современный облик сельских территорий Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | Строительство, реконструкция объектов питьевого и технического водоснабжения, водоотведения на сельских территориях | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Комитет по строительству | Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 86929.8 | 7565.41 | 8.703% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 70000 | 12365.15 | 17.66%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | 10000 | 3082.84 | 30.83%
|  |  | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 118635.82 | 0 | 0% | расторжение муниципального контракта в связи с корректурой ПСД
|  |  | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Курск Волосовского муниципального района | 34650 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района | 50000 | 2262.18 | 4.524% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 257632.18 | 27090 | 10.51%
|  |  | Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 113697.1 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство многофункциональной спортивной площадки п. Бегуницы Волосовского района | 31792.3 | 0 | 0%
|  |  | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 305451.84 | 16338.2 | 5.349% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учереждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 179578.84 | 12080.95 | 6.727%
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район, п.Пчевжа | 73956.1 | 4809.16 | 6.503%
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос.Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 181309.6 | 0 | 0% | в связи с экономией по итогам конкурсных процедур в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено уменьшение ассигнований, в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки пос.Сумино Волосовский район | 10000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 30000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненский муниципальный район | 50033.84 | 77.5 | 0.1549% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Усадище, Волховский муниципальный район | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 53069 | 1261.44 | 2.377%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Васкелово | 38749 | 3462.99 | 8.937%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы | 7160 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 1088 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 1232 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 17663.08 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д.Узигонты", в т.ч. проектные работы (6,8 км) | 3178.83 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч.проектные работы (8,5 км) | 12598.18 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | 7860.18 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (1,12 км) | 884.37 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 19062.76 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч.проектные работы (6,3 км) | 2575.87 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево", в т.ч.проектные работы (5 км) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство объектов газоснабжения в сельской местности | 0 | 0 | #DIV/0!
| Современный облик сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 1768788.69 | 90395.82 | 5.111%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2083388.99 | 90395.82 | 4.339%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению | Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) | 731946.83 | 91782.34 | 12.54% | низкие темпы работ подрядных организаций
|  | Комитет по строительству | ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Поликлиника, в т.ч. проектирование | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н.Юдченко" Новосельская поликлиника | 321877.5 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайонная больница" Поликлиника в г.Мурино | 50000 | 0 | 0%
|  |  | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | 55630 | 0 | 0%
|  |  | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 150000 | 6992.42 | 4.662% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 160000 | 11957.1 | 7.473%
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Толмачево Лужского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство здания морга в г.Кингисепп | 160000 | 16757.79 | 10.47%
|  |  | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 87325.63 | 11173.15 | 12.79%
|  |  | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 432000 | 44117.56 | 10.21%
| Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области Итог |  |  | 2148779.96 | 182780.36 | 8.506%
| Управление и кадровое обеспечение | Комитет по здравоохранению | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование мероприятия предусмотрено на 2-4 квартал
| Управление и кадровое обеспечение Итог |  |  | 78000 | 0 | 0%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2226779.96 | 182780.36 | 8.208%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области"
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования | Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 ОАО "РЖД" г.п Мга | 8584.03 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 0 | 0%
|  | Комитет по строительству | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 108997.7 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское г.ское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б | 132054.26 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДОУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 – ДОУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское г.ское поселение, г.Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул.Областная, дом 5, корпус 4 | 118085.74 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение нежилого здания Детское дошкольное учреждение на 180 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское г.ское поселение, г. Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2 | 147361.82 | 0 | 0%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (Объект недвижимости – ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское г.ское поселение, г. Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н | 71538.45 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 173778 | 0 | 0%
|  |  | Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрвсте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования в рамках НП "Демография" (софинансирование федеральных субсидий) | 1758.21 | 0 | 0% | в связи с экономией по итогам конкурсных процедур в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено уменьшение ассигнований
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 10000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 150000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | 132889 | 6702.77 | 5.044% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор | 170976 | 48603.5 | 28.43%
|  |  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | 150787 | 33910.91 | 22.49%
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 103540 | 7029.1 | 6.789% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Федеральные субсидии на создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрвсте от 2 мес. до 3 лет в общеобразовательных организациях реализующих программы дошкольного образования в рамках НП "Демография" | 0 | 0 | #DIV/0!
| Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1490788.61 | 96246.28 | 6.456%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  | Комитет по строительству | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 282719 | 22945.44 | 8.116% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство здания МОБУ "Волховская г.ская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | 240000 | 5138.61 | 2.141%
|  |  | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | 232326 | 17240.5 | 7.421%
|  |  | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 17204 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки. Ленинградская обл. Всеволожский р-н | 447974.09 | 30879.93 | 6.893% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Школа на 550 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье | 317400 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1545018.09 | 76204.48 | 4.932% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
| Развитие профессионального образования | Комитет по строительству | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 73980 | 7037.37 | 9.513%
|  |  | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 160762 | 3600.49 | 2.24%
|  |  | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 10000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Развитие профессионального образования Итог |  |  | 244742 | 10637.86 | 4.347%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог |  |  |  | 3280548.7 | 183088.62 | 5.581%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Развитие системы социального обслуживания | Комитет по социальной защите населения | Создание гериатрического центра на основе концессионного соглашения | 106338.8 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Развитие системы социального обслуживания Итог |  |  | 106338.8 | 0 | 0%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 106338.8 | 0 | 0%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по строительству | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 165589.1 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки в г.п. Рощино | 239617.3 | 0 | 0%
|  |  | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 91354.2 | 0 | 0%
|  |  | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 129959.1 | 11659.25 | 8.971% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (софинансирование фед. субсидий) | 36859.7 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (федеральные субсидии) | 74836.4 | 0 | 0%
|  |  | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области | 42676.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 20000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировск | 34652 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 44176.1 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское г.ское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 47718.6 | 0 | 0%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 79985 | 1033.92 | 1.293% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 216705 | 14538.82 | 6.709%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 37828.97 | 1995.58 | 5.275%
|  |  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г.Выборг (второй этап) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 40674.42 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  | Комитет по физической культуре и спорту | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского мунициапльного района в рамках концессионного соглашения | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Создание многофункциональных спортивных комплексов в рамках концессионных соглашений | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения. | 342659.69 | 0 | 0% | в связи с корректировкой сроков ввода объекта в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено перераспределение ассигнований на 2022 год
| Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области Итог |  |  | 1645291.68 | 29227.57 | 1.776%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1645291.68 | 29227.57 | 1.776%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Комитет по строительству | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 92000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую г.скую библиотеку" | 112499.5 | 35158.68 | 31.25%
| Обеспечение условий реализации государственной программы Итог |  |  | 204499.5 | 35158.68 | 17.19% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Комитет по культуре и туризму | Выкуп здания ДК имени М.Горького в г. Санкт-Петербург | 250000 | 250000 | 100%
|  |  | Приобретение модульных зданий для размещения муниципальных учреждений культуры | 20000 | 0 | 0% | в связи с необходимостью разработки ПСД в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено снятие ассигнований
|  | Комитет по строительству | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 354722 | 4992.84 | 1.408% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д.35 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 130317 | 17459.18 | 13.4%
|  |  | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 10000 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | 302391 | 4489.52 | 1.485% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность Итог |  |  | 1067430 | 276941.54 | 25.94%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1271929.5 | 312100.22 | 24.54%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Комитет по строительству | г. Сертолово, мкр. Черная речка | 41618.6 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42 | 114576.37 | 9371.34 | 8.179% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, г. Гатчина Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое г.ское поселение Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское г.ское поселение Ломоносовского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское г.ское поселение Лодейнопольского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское г.ское поселение Кировского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, пос. Молодцово, Кировское г.ское поселение Кировского муниципального района | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Массив «Заячий ремиз», квартал №10, г. Гатчина Гатчинского муниципального района | 32354.45 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Массив д. Жабино, Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 9120 | 0 | 0%
|  |  | Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 17729.74 | 0 | 0%
|  |  | Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское г.ское поселение Тихвинского муниципального района | 16740.06 | 0 | 0%
|  |  | Массив мкр. Южный, Кингисеппское г.ское поселение Кингисеппского муниципального района | 8077.42 | 0 | 0%
|  |  | Массив п. Возрождение, Каменногорское г.ское поселение Выборгского района | 40000 | 0 | 0%
|  |  | Массив п. Денисово, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | 36606.87 | 0 | 0%
|  |  | Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 18189.51 | 0 | 0%
|  |  | Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 27900 | 0 | 0%
|  |  | мкр. Новый Луцк, Кингисеппское г.ское поселение Кингисеппского муниципального района | 13651.56 | 0 | 0%
|  |  | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское г.ское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 276000 | 41129.4 | 14.9% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174 | 57420.4 | 891.27 | 1.552%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское г.ское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 314823.35 | 13541.43 | 4.301%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14 | 570891.97 | 40353.62 | 7.069%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24 | 311297.56 | 35750.03 | 11.48%
|  |  | Субсидии бюджетам МО на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 434789.61 | 4798.79 | 1.104%
| Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Итог |  |  | 2341787.47 | 145835.88 | 6.228%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области | Комитет по строительству | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 23819.51 | 0 | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 249999.99 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 11140.5 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2020-2021 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 46356.15 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 2518162.86 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2022 год в рамках этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2022 год в рамках этапа 2022-2023 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2023 год в рамках этапа 2023-2024 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 150000.01 | 0 | 0%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области Итог |  |  | 2999479.02 | 0 | 0%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог |  |  |  | 5341266.49 | 145835.88 | 2.73%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству | Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | 62112.89 | 0 | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема г.ского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 158132.38 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 14071.92 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г.Волхов Волховского района Ленинградской области | 33567.17 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 6626.9 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5734.01 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений г. Выборг Выборгского муниципального района Ленинградской области, кадастровый (условный) номер объекта – 47:01:0113001:428 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | 120000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя кипень, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша), в том числе проектно-изыскательские работы | 48274 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа , в т.ч. ПИР | 5130 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в т.ч. ПИР | 6170 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 176300.86 | 1077.91 | 0.6114%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Физкультурная, д.26 (безвозмездные поступления от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ") | 150192.9 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 90423.08 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога | 118705 | 6786.09 | 5.717% | необходимо провести корректировку ПИР
|  |  | Реконструкция комплекса водозаборных сооружений, оборудование станций обезжелезивания на артезианские скважины в г. Луга | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Реконструкция КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района | 89608.96 | 937.05 | 1.046% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция объектов системы водоснабжения г. Кингисепп, в том числе ВОС Сережино, повысительные насосные станции (ПНС), водопроводные сети | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском г.ском поселении | 120907.91 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | 166176.57 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | 5845.5 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском г.ском поселении | 195662.79 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 108396.66 | 0 | 0%
|  |  | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 18770.52 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений в Нурминском сельском поселении | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | 10000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 32361.94 | 0 | 0%
|  |  | Строительство наружного водопровода по адресу: Всеволожский район, п. Рахья | 7999.68 | 1427.34 | 17.84% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительсьво узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском г.ском поселении | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 100000 | 0 | 0% | нераспределенный остаток. В рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено снятие ассигнований
|  |  | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 0 | 0 | #DIV/0!
| Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области Итог |  |  | 1861171.64 | 10228.39 | 0.5496% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
| Газификация Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу | "Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4417.21 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | "Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5460.92 | 0 | 0%
|  |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 40179.69 | 0 | 0%
|  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумнетации на строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11764 | 0 | 0%
|  |  | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 2937 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км | 1025 | 0 | 0%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5317.39 | 1445.17 | 27.18%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3755.45 | 1118.7 | 29.79%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4412.8 | 1477.18 | 33.47%
|  |  | Газораспределеительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение | 2266.03 | 0 | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Газораспределительная сеть в д. Печерницы к многоквартирным жилым домам домам № 1, № 2 Толмачевского г.ского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу : д. Перечицы Толмачевского г.ского поселения Лужского района Ленинградской области | 365.5 | 0 | 0%
|  |  | Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, южный переулок, 1 очередь. мкр. Новый г. Любань Тосненский район Ленинградская область | 1691.38 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение д.Керро (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,73 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Газоснабжение дер. Борисова Грива, 8,95 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водпроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 22445 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение п. Большая Ижора в границах улиц Приморское шоссе, ул. Советская, ул. Пионерская, Сосновая Ломоносвского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,1 км | 16509.11 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | 95 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | 9442 | 0 | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | 6196.12 | 0 | 0%
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | 14789.47 | 0 | 0%
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 94 | 0 | 0%
|  |  | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | 14243.57 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лосево (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,8 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Лососево (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | 82 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | 78 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км | 154 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км | 98 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км | 95 | 0 | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п.Быково, 0,9 км | 93 | 0 | 0%
|  |  | Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2400.41 | 0 | 0%
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1850.25 | 0 | 0%
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2246.24 | 0 | 0%
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1355.26 | 0 | 0%
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1949.24 | 0 | 0%
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2086 | 0 | 0%
|  |  | Распределительные газопроводы в дер. Каменка (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,4 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | 3602.59 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д. Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района (ПИР) | 1396 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения дер. Снегиревка Сосновское сельское поселение Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1587 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод .п п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 5124.71 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в г.е Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Советская, ул. Славянская, пер. Тверской, ул. Карельская, ул. Тверская, ул. Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | 85755.4 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Гора-Валдай | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | 4550 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 2714.4 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 1852.5 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-мзыскательские работы) | 2739.83 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское г.ское поселение, Сланцевского муниципального района, дер.Большие Поля | 1719 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское г.ское поселение, дер.Каменка | 627 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское г.ское поселение, дер.Печурки | 627 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | 3581.66 | 3581.41 | 99.99%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 1233 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3812 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | 7908.37 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | 10602 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5153.8 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области | 1104.76 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7008.59 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область | 20732.22 | 5852.37 | 28.23%
|  |  | Распределительный газопровод д. Удальцово (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,5 км | 3201 | 0 | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 22215.58 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Владимировка | 7030 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 2163 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 1066 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | 1850 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 33411.26 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области | 3083 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 2643.47 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Манушкино Всеволожского района Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод дер. Марьино | 3487 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области | 2318 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 3363.65 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Ольгино | 5221 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1387.82 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 3712.39 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 3761.16 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 5320 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1 | 2835.9 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы | 23424.33 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 712.49 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Доможирово Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,3 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Рассвет Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,9 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. ст. Оять Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,1 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Чегла Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,55 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в пос. Яровщина Лодейнопольского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,6 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км | 14973 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км | 10084 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км | 2746.88 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км | 11528 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | 2992 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2570 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2303 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемполово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1858 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4350 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4172 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1235 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1680 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | 3706.55 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | 4519.3 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления к 32 жилым домам в дер. Шереметьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,8 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 1923 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 631 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 3977 | 2061.26 | 51.83%
|  |  | Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | 5605 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3712.48 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье, 13,8 км | 1413 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3619.69 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского г.ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 9394.57 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 1423.9 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3059.16 | 926.46 | 30.28%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 99 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3835.36 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | 2275 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 3035 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Сойкино Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5292 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3210 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь) | 921.13 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4564 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Новосергиевская Всеволожского района Ленинградской области | 1980.65 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2167 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4886 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодейное Поле | 1016 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | 1631.03 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 3278 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап) | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4239.76 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | 4427.54 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2755 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км | 5320 | 5319.77 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 98 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечна, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 2925.05 | 1812.03 | 61.95%
|  |  | Распределительный газопровод по ул.ул. Восточная, Газа, Толмачева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе п. Сиверский Гатчинского район, Ленинградской области | 20679.9 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 5576 | 2957.43 | 53.04%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области | 14600 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района ленинградской области | 2226.45 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 6044 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 1643 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км | 40717.74 | 1882.68 | 4.624% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Устье" (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,3 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км | 87013.6 | 0 | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления для газосеабжения жилых домов по ул.Островная, Петровская г.Выборга (в т.ч. ПИРы), 1 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод среднего давления по ул. Уральская, ул. Тенистая, ул. Гранитная, ул. Большая Гвардейская, ул. Окружная, ул. Малая Гвардейская, ул. Верхняя Поселковая, ул. Парковая, Новопоселковый тупик, Глухой пер., Зелёный пер., Малый Гвардейский пер., г. Выборга (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км | 36446.72 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопроводо по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1705 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровож пос. Заполье Выборгского района ленинградской области | 2581.46 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровож пос. Зеленый Холм Выборгского района ленинградской области | 1587.95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровож пос. Сосновый Бор Выборгского района ленинградской области | 2141.66 | 0 | 0%
|  |  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | 17296 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | 8213.58 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | 40503.75 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | 1050.36 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 1 этап, (7,2 км) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 56,22 км | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (5,7 км) | 5531.58 | 4380.06 | 79.18%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км) | 1716.28 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Газификация Ленинградской области Итог |  |  | 946000 | 32814.52 | 3.469%
| Энергетика Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство крытого склада топлива (щепа) для котельной по адресу: ул. Горная, д.30, г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область | 8330 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 609.64 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции № 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное | 51516.82 | 0 | 0% | в связи с необходимостью корректировки ПСД рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено уменьшение ассигнований
|  |  | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 24571.64 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение с. Винницы, ул. Красная | 15092 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское г.ское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы | 48220.5 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм | 3220.03 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 917.02 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 252.37 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино | 15693.15 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 376.53 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №345 в пос. Вещево | 387.8 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 376.64 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8 | 3845 | 0 | 0%
|  |  | Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 26460 | 929.18 | 3.512% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 85105.96 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул.Киргетова, д.20 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | 9879.44 | 0 | 0%
|  |  | Субсидии на капитальное строительство электросетевых объектов, включая проектно-изыскательские работы (новое строительство электросетевых объектов) | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы | 28924.8 | 0 | 0%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | 6115.1 | 0 | 0%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | 6115.1 | 0 | 0%
| Энергетика Ленинградской области Итог |  |  | 336009.54 | 929.18 | 0.2765%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 3143181.18 | 43972.09 | 1.399%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области"
,ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности | Комитет по строительству | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, пос.Агалатово | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 8234.88 | 622.54 | 7.56% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г.Тосно Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Строительство слипа г. Новая Ладога | 0 | 0 | #DIV/0!
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности Итог |  |  | 8234.88 | 622.54 | 7.56%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" Итог |  |  |  | 8234.88 | 622.54 | 7.56%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по строительству | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 61333.64 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование мероприятия предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 132889.4 | 0 | 0% | в связи с необходимостью провести корректировку ПСД в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено нятие ассигнований 2021г
| Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области Итог |  |  | 194223.04 | 0 | 0%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог |  |  |  | 194223.04 | 0 | 0%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Общественный транспорт и транспортная инфраструктура | Комитет по строительству | Строительство автостанции в г. Подпорожье, ул.Октябрят, д.10 | 86453 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 2-4 квартал
| Общественный транспорт и транспортная инфраструктура Итог |  |  | 86453 | 0 | 0%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Комитет по дорожному хозяйству | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 123.3 | 0 | 0%
|  |  | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 219485.83 | 19045.67 | 8.677% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 6889.42 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | 8730.5 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | 9417.29 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 692500 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновке | 20000 | 1143.2 | 5.716% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено во 2-4 квартале
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Петродворец -Кейкино, км 5-км 26 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестка улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 100 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрг Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 20424.5 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 31907.82 | 31907.82 | 100%
|  |  | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 57513.94 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 30256.75 | 0 | 0%
|  |  | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 39795.11 | 0 | 0%
|  |  | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 15000 | 0 | 0% | в связи с экономией по итогам конкурсных процедур в рамках уточнения закона о бюджете предусмотрено снятие ассигнований
|  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 559426.07 | 30562.16 | 5.463% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
|  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 409750 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 3000 | 0 | 0%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 907439.37 | 322892.02 | 35.58%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г.а Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 572294.76 | 233511.94 | 40.8%
|  |  | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 12988 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 6196.27 | 0 | 0%
|  |  | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" | 32057.76 | 32057.76 | 100%
|  |  | Строительство продолжения ул. Слепнева (от ул. Авиатрассы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградска область, г. Гатчина | 10112.63 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | 23266.95 | 0 | 0%
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 690541.68 | 140659.26 | 20.37%
|  |  | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 32246.8 | 0 | 0% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов во 2-4 квартале
|  |  | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 4413.5 | 0 | 0%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Итог |  |  | 4415878.25 | 811779.83 | 18.38%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог |  |  |  | 4502331.25 | 811779.83 | 18.03%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области | Комитет по строительству | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | 16252 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование мероприятия на 2-4 квартал
| Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области Итог |  |  | 16252 | 0 | 0%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог |  |  |  | 16252 | 0 | 0%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Молодежь Ленинградской области | Комитет по строительству | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 48618 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 2-4 квартал
| Молодежь Ленинградской области Итог |  |  | 48618 | 0 | 0%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области | Комитет по строительству | Реконстуркция объекта культурного наследия "г.ская усадьба Клаповской", г. Москва, ул.Гончарная, д.14 | 70000 | 0 | 0%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области Итог |  |  | 70000 | 0 | 0%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 118618 | 0 | 0%
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы | Непрограммные расходы | Комитет по строительству | Проектные работы и обоснование инвестиций | 115350 | 0 | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование мероприятия на 2-4 квартал
|  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 61925 | 5161.92 | 8.336% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 2-4 квартал
| Непрограммные расходы Итог |  |  | 177275 | 5161.92 | 2.912%
Непрограммные расходы Итог |  |  |  | 177275 | 5161.92 | 2.912%
Общий итог |  |  |  | 24115659.47 | 1804964.85 | 7.485%