## АИП 3 квартал
Приложение 13
Адресная инвестиционная программа на 2021-2023 годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | ГРБС | Наименование объекта | ПЛАН 2021 | Факт на 01.10.2021 | % исполнения | Причина неисполнения
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 68317.61 | 47385.4 | 69.36% | Срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,633 км). Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании актов выполненных работ.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (4 км) | 6899.51 | 0 | 0% | ПСД не разработана в связи с выявленными в ходе проектирования дополнительными требованиями по изысканиям и проработке технических решений, и, как следствие, изменения плановых сроков представления проектов на государственную экспертизу. Завершение работ в 2022г. План 2021г. подлежит уточнению.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Петрово - станция Малукса" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (16 км) | 17524.32 | 0 | 0% | ПСД не разработана в связи с выявленными в ходе проектирования дополнительными требованиями по изысканиям и проработке технических решений, и, как следствие, изменения плановых сроков представления проектов на государственную экспертизу. Завершение работ в 2022г. План 2021г. подлежит уточнению.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 5252.5 | 0 | 0% | ПСД не разработана в связи с выявленными в ходе проектирования дополнительными требованиями по изысканиям и проработке технических решений, и, как следствие, изменения плановых сроков представления проектов на государственную экспертизу. Завершение работ в 2022г. План 2021г. подлежит уточнению.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Путилово-Поляны" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (5,4 км) | 7160 | 0 | 0% | ПСД не разработана в связи с выявленными в ходе проектирования дополнительными требованиями по изысканиям и проработке технических решений, и, как следствие, изменения плановых сроков представления проектов на государственную экспертизу. Завершение работ в 2022г. План 2021г. подлежит уточнению.
|  |  | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 4652.52 | 0 | 0% | Муниципальный контракт расторгнут 30.08.2021, В Росреестре зарегистрировано постановление о передаче лесного участка. Проект освоения лесов проходит экспертизу в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области. Идет подготовка аукционной документации на завершающие работы.
|  |  | Строительство автомобильной дороги "Войбокало-Новый Быт-Пурово-Пупышево-Козарево" в Кировском районе и Волховском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 9553.94 | 8793.94 | 92.05% | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 119360.4 | 56179.34 | 47.07%
| Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 119360.4 | 56179.34 | 47.07%
| Современный облик сельских территорий Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | "Реконструкция сетей водоснабжения в дер.Бегуницы", в т.ч. проектные работы (4 км) | 13010.1 | 7144.19 | 54.91% | Значительное отставание подрядных организаций от графика производства работ (более 2 месяцев), низкое качество подготовки исполнительной документации ведется претензионная работа с подрядной организацией по начислению штрафных санкций и пени за просрочку срока исполнения муниципального контракта
|  |  | Финансирование объекта "Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г.Всеволожска до ВНС пос.Романовка. Реконструкция ВНС пос.Романовка" (4,998 км) | 5157.2 | 0 | 0% | Отсутствие исполнительной документации (нет согласования стройнадзора). Выполнение сложных технических работ по врезкам в существующую сеть водопровода от новой ВНС (пос. Романовка, ул. Инженерная, котельная № 36) и пос. Углово связано с необходимостью соблюдения норм отключения населения от водоснабжения, что значительно увеличивает сроки строительства.
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 18167.3 | 7144.19 | 39.32%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 127270.2 | 54640.71 | 42.93% | В настоящее время выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы, и работы по благоустройству территории. Строительная готовность объекта - 75%
|  |  | Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 70000 | 28108.31 | 40.15% | Выполняется корректировка ПСД для устраняются несоответствия в проектной и сметной документации, обнаружены несоответствия объемов работ в документации стадии Р и П. Решается вопрос реализации программы «Бережливая поликлиника».
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | 10000 | 3082.84 | 30.83% | Неевозможность проведения конкурсных процедур с последующим заключением государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и строймонтажа до внесения изменений в адресную программу в части увеличения финансирования.
|  |  | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 50000 | 0 | 0% | Строительная готовность – 41% Выполнены работы по кладке стен из кирпича в т.ч и облицовочного, устройству арматурных каркасов пандусов, монтажу козырьков, устройству стропильной системы кровли. Проложены наружные сети водоснабжения, канализования и теплоснабжения. Цена МК - 99174,17970 тыс.руб. Срок выполнения работ - 15.11.2022.
|  |  | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 6545.24 | 2908.6 | 44.44% | Строительная готовность объекта – 93%. Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Заказчиком совместно с Подрядчиком устраняются замечания ГАСН. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Курск Волосовского муниципального района | 40423.45 | 38314.49 | 94.78%
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района | 2262.18 | 2262.18 | 100%
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 225370 | 92497.36 | 41.04% | Строительная готовность -50%. В спортивном корпусе и клубном блоке выполнено устройство кровли и установлены окна. Ведутся работы по устройству фасадов, монтажу внутренних инженерных систем и производятся штукатурные работы. Выполняются работы по устройству тепловой сети для подключения здания к системе теплоснабжения.
|  |  | Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер.Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 113697.1 | 16581.73 | 14.58% | Планируется корректировка разделов проектно-сметной документации. Требуется увеличение объема финансирования за счет ОБ+МБ по причине возврата аванса предыдущего подрядчика за 2020 год. Ассигнования были заявлены при корректировке АИП на 2022 год, положительное решение не принято. Комитет предлагает повторно рассмотреть возможность дофинансирования объекта строительства между чтениям ЗАКС при обсуждении бюджета 2022 года.
|  |  | Строительство многофункциональной спортивной площадки п. Бегуницы Волосовского района | 31792.3 | 25027.4 | 78.72%
|  |  | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 305451.84 | 61854.22 | 20.25% | На проведение строительных работ заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС» от 25.06.2020. Завершаются монолитные работы, ведется кладка наружных стен. Отмечается существенное отклонение о графика производства работ (4 мес.).
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учереждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 179578.84 | 36146.39 | 20.13% | На проведение строительных работ заключен муниципальный контракт с ООО «СТРОЙОТДЕЛСЕРВИС» от 25.06.2020. Ведутся работы по устройству фасада, отделочные работы, начаты работы по прокладке внутренних сетей. Отмечается существенное отклонение от графика производства работ, систематическое неосвоение изначально предусмотренного кассового плана расходов.
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п.Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район, п.Пчевжа | 80956.1 | 63769.32 | 78.77%
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос.Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 166504.67 | 15445.73 | 9.276% | В связи с дополнительными работами и увеличением стоимости материалов выполняется корректировка ПСД. Получение положительного заключения экспертизы планируются до 15.10.2021. Объект не обеспечен системой водоотведения. Проектные решения разработаны и находятся на согласовании в ГУП «Леноблводоканале». СМР сети водоотведения планируется выполнить за счет средств МБ.
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки пос.Сумино Волосовский район | 10000 | 0 | 0% | Строительная готовность – 25%. Подрядчиком выполняются работы по устройству основания для набивных дорожек, футбольной и баскетбольной зон. Проводятся подготовительные работы по устройству ограждения и системы освещения. Цена МК – 27 930,0 тыс.руб., срок выполнения работ – 01.11.2022.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района | 6364 | 1067.76 | 16.78% | Некачественное выполнение обязательств по контракту были приостановлены отделочные работы, монтаж системы канализации и внутренней системы вентиляции, установка внутренних дверей, монтаж потолков и светильников 1 этажа, водоотведение и водоснабжение, электроснабжение (ГРЩ и АТП), наружных сетей связи, устройство ливневой канализации. Государственный контракт, заключенный с ООО «Траст» по причине недобросовестного исполнения обязательств был расторгнут. Новый подрядчик был определен 01.10.2021 по результатам конкурсных процедур. Заключение госконтракта с новым подрядчиком планируется в октябре 2021. ПСД откорректирована.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 20000 | 1888.86 | 9.444% | Медленные темпами производства строительных работ. Выполнена корректировка проекта по причине изменения в расположении блоков ФБС. ПСД прошла повторную государственную экспертизу.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненский муниципальный район | 50033.84 | 14743.15 | 29.47% | Строительная готовность – 80,0%. Выполняется: благоустройство, внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем. Цена ГК - 54511,05169 тыс. руб.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Усадище, Волховский муниципальный район | 1646.1 | 1642.68 | 99.79%
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 18069 | 3071.68 | 17% | Недобросовестное исполнение обязательств был расторгнут 04.06.2021. В результате проведения конкурсных процедур был определен новый подрядчик АО "Строительно-монтажное управление №2 треста №16", с которым 04.10.2021 заключен новый контракт на завершения работ по строительству объекта.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Васкелово | 39961 | 15164.83 | 37.95% | Ведутся внутренние отделочные работы, благоустройство территории. Для устранения несоответствия проекта и сметы выполняется корректировка пректно-сметной документации. По мере выполнения ПСД направляется на экспертизу.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1555925.86 | 478218.21 | 30.74%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Наружное газоснабжение жилых домов пос.Ромашки | 1950.81 | 0 | 0% | Не представленны дукементы, подстверждающие фак выполнения работ
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос.Кикерино, в т.ч. проектные работы | 5522.66 | 5437.12 | 98.45%
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение ,дер.Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 1088 | 0 | 0% | Не получено согласование от Мин обороны РФ. Направлены предложения о переносе финансирования объекта на следующее периоды.
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение дер.Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 1232 | 0 | 0% | Не получено согласование от Мин обороны РФ. Направлены предложения о переносе финансирования объекта на следующее периоды.
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 12915.12 | 0 | 0% | Конкурсные процедуры по объекту дважды не состоялись Корректировка ПСД
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч.проектные работы (8,5 км) | 17438.58 | 17438.58 | 100%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по дер.Губаницы", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | 7860.18 | 2386.1 | 30.36% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (1,12 км) | 884.37 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод пос.Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 21835.68 | 20681.89 | 94.72%
|  |  | Строительство объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч.проектные работы (6,3 км) | 2575.87 | 404.91 | 15.72% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 73303.27 | 46348.6 | 63.23%
| Современный облик сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 1647396.43 | 531711 | 32.28%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1766756.83 | 587890.34 | 33.28%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) | 1080800.26 | 100992 | 9.344% | Оплата осуществляется исходя из представленных заявок в соответствииис условиями концессионного осглашения
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  | 1080800.26 | 100992 | 9.344%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Поликлиника, в т.ч. проектирование | 3000 | 0 | 0% | После устранения замечаний конкурсная документация повторно направлена в комитет государственного заказа ЛО
|  |  | ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н.Юдченко" Новосельская поликлиника | 321877.5 | 14721.34 | 4.574% | в УФАС ЛО поступила жалоба от подрядчика. По результатам рассмотрения, жалоба признана необоснованной. Извещение об отмене определения поставщика опубликовано и размещено извещение о проведении аукциона.
|  |  | ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайонная больница" Поликлиника в г.Мурино | 50000 | 0 | 0% | 05.10.2021 размещена закупка по выбору подрядчика. 28.10.2021 - окончание подачи заявок. НМЦК - 1 123 153,029 т.р.
|  |  | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | 20630 | 849.03 | 4.116% | конкурсные процедуры по выбору подрядной организации будут организованы после получения положительного заключения ГАУ«Леноблгосэкспертиза» (ориентировочно - октябрь 2021). Направлены предложения о перераспределении в 2021г.средств на другой объект - на морг в г. Киггисепп.
|  |  | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 100000 | 23636.84 | 23.64% | По причине корректировки проектно-сметной документации приостановлены работы по монтажу внутренних инженерных систем (электроснабжение), внутренних сетей ВК и кровли. Откорректированная ПСД направлена в экспертизу. Направлены предложения о перераспределении в 2021г.средств на другой объект – на поликлинику Кудрово.
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 110000 | 53956.51 | 49.05% | Ведется корректировка проектно-сметной документации в связи с вновь выданными техническими условиями на присоединение к инженерным сетям.
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Толмачево Лужского района | 1673 | 1375 | 82.19%
|  |  | Строительство здания морга в г.Кингисепп | 110000 | 74115.68 | 67.38% | Ведется корректировка проектно-сметной документации, по мере завершения внесения изменений документация направляется на повторную экспертизу
|  |  | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 14625.63 | 11173.15 | 76.39%
|  |  | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 382000 | 203125.74 | 53.17% | Необходимость корректировки проектно-сметной документации. В настоящее время завершаются мероприятия по технологическому присоединению к сетям теплоснабжения со стороны АО «Тепловые сети»
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1113806.13 | 382953.29 | 34.38%
| Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области Итог |  |  | 2194606.39 | 483945.29 | 22.05%
| Управление и кадровое обеспечение | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | 33439.06 | 42.87% | Освоение расходов осуществляется в соответствии с кассовым планом.
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  | 78000 | 33439.06 | 42.87%
| Управление и кадровое обеспечение Итог |  |  | 78000 | 33439.06 | 42.87%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2272606.39 | 517384.35 | 22.77%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области"
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 ОАО "РЖД" г.п Мга | 8584.03 | 8584.03 | 100%
|  |  | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.33 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  | 19022.43 | 19022.36 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское г.ское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б | 132054.26 | 132054.26 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДОУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 – ДОУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское г.ское поселение, г.Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул.Областная, дом 5, корпус 4 | 118085.74 | 118085.74 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское городское поселение, городской поселок Федоровское, Березовая аллея, д. 2 | 52232.44 | 52232.44 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого здания Детское дошкольное учреждение на 180 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское г.ское поселение, г. Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2 | 147361.82 | 147361.82 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (Объект недвижимости – ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское г.ское поселение, г. Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н | 71538.45 | 71538.45 | 100%
|  |  | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 96495.4 | 9111.74 | 9.443% | Ведется устройство стропильной системы, кладка кирпичных перегородок, устройство кровли. Выполняется корректировка ПСД в рамках экспертного сопровождения.
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 40809 | 13127.12 | 32.17% | Строительная готовность - 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, торжественное открытие объекта состоится 01.11.2021.
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 50000 | 0 | 0% | Финансирование объекта строительства в соответствии с кассовым планом запланировано в 4 квартале 2021г. Выполнены подготовительные работы. Выполнено устройство котлована, забивка свай. Вносятся изменения в проектно-сметную документацию в части фундамента
|  |  | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | 132889 | 112908.22 | 84.96%
|  |  | Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор | 185743 | 127606.42 | 68.7% | Выполняются отделочные работы, благоустройство территории, устройство инженерных сетей. Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | 174194 | 132121.6 | 75.85%
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 103540 | 54531.23 | 52.67% | Строительная готовность - 90 Ведется монтаж инженерных систем, отделочные работы, благоустройство территории. Оборудование в процессе поставки на объект. Выполнена корректировка ПСД
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1304943.11 | 970679.04 | 74.38%
| Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1323965.54 | 989701.4 | 74.75%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 182719 | 70419.54 | 38.54% | Реконструкция объекта была приостановлена по основным видам работ в связи с внесением изменений в проектную документацию по причине выявленного несоответствия фактических отметок существующих перекрытий проектным данным.
|  |  | Строительство здания МОБУ "Волховская г.ская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | 240000 | 192640.04 | 80.27%
|  |  | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | 247323.7 | 173185.32 | 70.02% | Строительная готовность - 98%. Выполняются отделочные работы, устройство вентиляции и слаботочных систем, благоустройство территории; закупается оборудование Освоение планируется в полном объеме
|  |  | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 17204 | 0 | 0% | Извещение об открытом конкурсе размещено 07.09.2021, окончание подачи заявок 04.10.2021, заключение МК – октябрь текущего года. Финансирование объекта строительства в соответствии с кассовым планом запланировано в 4 квартале 2021 г
|  |  | школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки. Ленинградская обл. Всеволожский р-н | 447974.09 | 189979.91 | 42.41% | Строительная готовность – 77 %.Завершается монтаж внутренних инженерных сетей, выполняются отделочные работы и благоустройство территории. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.
|  |  | Школа на 550 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье | 317400 | 317400 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1452620.79 | 943624.81 | 64.96%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1460015.79 | 951019.81 | 65.14%
| Развитие профессионального образования | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 73980 | 45766.77 | 61.86% | Строительная готовность - 100%. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается 30.11.2021.
|  |  | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 100762 | 59253.16 | 58.81% | Строительная готовность - 35%. Ведутся работы по кладке перегородок, устройство конструкции из газобетона, армирование перекрытия. Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 1000 | 0 | 0% | Финансирование объекта строительства в соответствии с кассовым планом запланировано в 4 квартале 2021 г
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 175742 | 105019.93 | 59.76%
| Развитие профессионального образования Итог |  |  | 175742 | 105019.93 | 59.76%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2959723.33 | 2045741.14 | 69.12%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Развитие системы социального обслуживания | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Создание гериатрического центра на основе концессионного соглашения | 106338.8 | 0 | 0% | Коцессионное соглашение расторгнуто, ведется работа по согласованию нового соглашения.
|  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области Итог |  | 106338.8 | 0 | 0%
| Развитие системы социального обслуживания Итог |  |  | 106338.8 | 0 | 0%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 106338.8 | 0 | 0%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 135589.1 | 66473.29 | 49.03% | Строительная готовность – 12%. Выполняется устройство щебеночного основания под футбольное поле, устройство внутриплощадочных сетей. Заказчик планирует приступить к выносу электрических сетей с участка под строительство объекта. Проводится корректировка проектно-сметной документации. Срок выполнения работ - 01.11.2022
|  |  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | 13037.39 | 0 | 0% | Подрядчиком не устранены замечания к техническому заданию на изменение проекта, в следствие чего невозможно провести окончательную приемку и оплату выполненных работ
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки в г.п. Рощино | 89617.3 | 249.48 | 0.2784% | Проектно-сметная документация находится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Подрядчиком не предоставлен график освоения средств в 2021г. Планируется продление срока контракта до 31.12.2022
|  |  | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 103360 | 0 | 0% | По информации заказчика, подрядчик не сможет завершить строительство объекта в 2021 году. В комитет финансов Ленинградской области было направлено предложение о переносе средств на 2022 год
|  |  | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 129959.1 | 67901.95 | 52.25% | Строительная готовность – 26%. Проводится устройство кирпичной кладки под лестничную клетку, устройство канализации, подготовка под устройство полов по осям 1-2 ЖБ, установка секций ограждения, устройство наружного освещения, благоустройство. Цена МК - 265726,94973 тыс.руб. Завершение работ до 10.08.2022.
|  |  | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (софинансирование фед. субсидий) | 37083.7 | 0 | 0% | Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области заключено дополнительное соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о снятии лимитов с 2021 года
|  |  | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг (федеральные субсидии) | 74836.4 |  | 0% | 21.09.2021 комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области заключено дополнительное соглашение с Министерством спорта Российской Федерации о снятии лимитов по объекту с 2021 года.
|  |  | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области | 42676.1 | 0 | 0% | 04.10.2021 заказчиком направлено обращение в комитет государственного заказа ЛО на проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации на строительство объекта.
|  |  | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 20000 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта - 5%. В настоящее время выполняются подготовительные работы, устройство котлована. Цена ГК-107850,42535 тыс. руб. Срок по МК - до 31.12.2022.
|  |  | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | 60000 | 0 | 0% | В настоящее время конкурсная процедура находится на этапе работы комиссии по рассмотрению заявок участников. Планируемый срок заключения муниципального контракта – 30 октября 2021 года.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировск | 34652 | 34652 | 100%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 44176.1 | 20539.03 | 46.49% | Строительная готовность – 11%. На объекте продолжается выполнение работ по армированию фундаментной плиты, устройству опалубки плиты, гидроизоляции плиты, устройству крылец, устройству стены цоколя из стеновых блоков. Проводится корректировка сметной документации в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Завершение работ по контракту - 21.12.2022.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы | 12359 | 0 | 0% | В настоящее время между администрацией муниципального образования и подрядчиком проходят судебные разбирательства, т.к. подрядной организацией не представлен полный пакет документов на выполненные работы, из-за чего невозможно произвести окончательный расчет.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское г.ское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 47718.6 | 19646.61 | 41.17% | Строительная готовность – 17,1%. В настоящее время проводится корректировка ПСД в части удорожания строительных материалов, завершена работа по устройству фундамента, выполняются работы по планировочной организации земельного участка. Завершение работ в соответствии с контрактом - 31.12.2022.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 65093.9 | 18737.52 | 28.79% | Работы ведутся с отставанием от производственного графика. Подрядчиком совместно с заказчиком согласован новый план-график выполнения работ с учетом ускорения темпов. В случае не возобновления работ, заказчик инициирует процедуру расторжения муниципального контракта.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 186705 | 42509.65 | 22.77% | Строительная готовность – 67%. Подрядчиком возобновляются работы по устройству сетей электроснабжения, планируется закупка витражей для закрытия контура объекта. Срок окончания выполнения работ по контракту - 31.07.2022.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 37828.97 | 8516.12 | 22.51% | Строительная готовность - 45%. Выполняется устройство ограждающих конструкций, монтаж сэндвич-панелей, антикоррозийная обработка металлоконструкций.
|  |  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г.Выборг (второй этап) | 2695 | 2447.81 | 90.83%
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 40674.42 | 2284.88 | 5.617% | Строительная готовность – 8%. Выполняется вертикальная обмазочная гидроизоляция, теплоизоляция фундаментных плит, монтаж металлических колонн.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1178062.08 | 283958.34 | 24.1%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | 361465 | 0 | 0% | Подписано дополнительное соглашение с концессионером от 19.04.2021 на предоставление бюджетных инвестиций. Ожидаемое исполнение по данному мероприятию – декабрь 2021 года.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  | 361465 | 0 | 0%
| Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области Итог |  |  | 1539527.08 | 283958.34 | 18.44%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1539527.08 | 283958.34 | 18.44%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 92000 | 35230.82 | 38.29% | Ведутся демонтажные работы. Кровля демонтирована и разбирается стена с целью дальнейшего устройства пристраиваемого здания. тыс.руб. Срок выполнения работ в соответсвии с контрактом - не позднее 31.10.2023.
|  |  | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую г.скую библиотеку" | 112499.5 | 44680.56 | 39.72% | Строительная готовность -30%. Выполняются работы по устройству внутренних инженерных сетей, дренажа и крылец. (Пристраиваемое здание). Завершается кирпичная кладка наружных и внутренних стен. Приступают к работам по устройству монолитных перекрытий.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 204499.5 | 79911.38 | 39.08%
| Обеспечение условий реализации государственной программы Итог |  |  | 204499.5 | 79911.38 | 39.08%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Выкуп здания ДК имени М.Горького в г. Санкт-Петербург | 250000 | 250000 | 100%
|  | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области Итог |  | 250000 | 250000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 180722 | 180300.67 | 99.77%
|  |  | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 109792.94 | 45017.42 | 41% | Необходимость корректировки ПСД в форме экспертного сопровождения.
|  |  | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 10000 | 0 | 0% | Подрядчик приступает к обустройству строительного городка. Разрешение на строительство не получено. Заказчиком повторно направлены документы в ГАСН. Срок выполнения работ не позднее 15.11.2023.
|  |  | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | 72391 | 15595.8 | 21.54% | Медленные темпы работ подрядной организации.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 372905.94 | 240913.89 | 64.6%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность Итог |  |  | 622905.94 | 490913.89 | 78.81%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 827405.44 | 570825.27 | 68.99%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Комитет по строительству Ленинградской области | г. Сертолово, мкр. Черная речка | 41618.6 | 7303.02 | 17.55% | Низкое исполнение ассигнований связано с отсутствием документов, подтверждающих потребность на перечисление средств и отсутствие заявок от муниципальных образований на перечисление средств субсидий.
|  |  | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42 | 114576.37 | 43784.89 | 38.21% | Строительная готовность -76%. Выполняются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, благоустройство. Сроки выполнения работ - 06.05.2022.
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 16551.19 | 0 | 0% | Низкое исполнение ассигнований связано с отсутствием документов, подтверждающих потребность на перечисление средств и отсутствие заявок от муниципальных образований на перечисление средств субсидий.
|  |  | Массив «Заячий ремиз», квартал №10, г. Гатчина Гатчинского муниципального района | 32354.45 | 11672.13 | 36.08%
|  |  | Массив д. Жабино, Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 9120 | 0 | 0%
|  |  | Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 17729.74 | 0 | 0%
|  |  | Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское г.ское поселение Тихвинского муниципального района | 16740.06 | 4106.41 | 24.53%
|  |  | Массив мкр. Южный, Кингисеппское г.ское поселение Кингисеппского муниципального района | 6862 | 0 | 0%
|  |  | Массив п. Возрождение, Каменногорское г.ское поселение Выборгского района | 43281.33 | 19172.23 | 44.3%
|  |  | Массив п. Денисово, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | 54170.03 | 16488.67 | 30.44%
|  |  | Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 18189.51 | 0 | 0%
|  |  | Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 27900 | 25769.65 | 92.36%
|  |  | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское г.ское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 276000 | 157350.76 | 57.01% | Строительная готовность- 51%. Выполняется кладка перегородок, установка витражей, фасадные работы, устройство наружных инженерных сетей. Сроки выполнения работ - 36 мес.
|  |  | Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174 | 57420.4 | 48139.31 | 83.84%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское г.ское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 314823.35 | 98667.32 | 31.34% | Строительная готовность - 82%. Выполняется устройство внутренних и наружных инженерных систем, отделочные работы, приступили к благоустройству. Сроки выполнения работ - 29.04.2022.
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14 | 568682.92 | 318111.89 | 55.94% | Строительная готовность - 93%. Выполняются работы по окраске фасадов, монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы, монтаж ограждения территории. Проводится итоговая проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО. Сроки выполнения работ - 18 мес.
|  |  | Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24 | 313506.62 | 200478 | 63.95% | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 30.09.2021.
|  |  | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 434789.61 | 243062.85 | 55.9% | Строительная готовность - 54%. По учебному корпусу ведется устройство стен и колонн 3-го и 4-го этажей, перекрытия над 3-им этажом, кирпичная кладка. По общественному корпусу ведется устройство плиты перекрытия над подвалом. Выполняется корректировка ПСД. Срок выполнения работ - 17 мес.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 2364316.18 | 1194107.13 | 50.51%
| Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Итог |  |  | 2364316.18 | 1194107.13 | 50.51%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 23357.18 | 19952.8 | 85.42%
|  |  | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 249973.11 | 163379.68 | 65.36% | Увеличение стоимости 1-го кв.м. жилой площади. В связи с чем администрациями муниципальных образований вносятся изменения в бюджет в части увеличения средств местных бюджетов. По итогам решений советов Депутатов будут проведены конкурсные процедуры по определению поставщика с последующим перечислением средств получателям субсидий.
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 15393.78 | 2668.09 | 17.33% | Увеличение стоимости 1-го кв.м. жилой площади. В связи с чем администрациями муниципальных образований вносятся изменения в бюджет в части увеличения средств местных бюджетов. По итогам решений советов Депутатов будут проведены конкурсные процедуры по определению поставщика с последующим перечислением средств получателям субсидий.
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2020-2021 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 46356.15 | 18042.89 | 38.92%
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 2518162.86 | 1677989.79 | 66.64%
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 91813.15 | 44363.09 | 48.32% | Низкие темпы освоения средств обусловлены необходимостью заключения контрактов на снос домов, расселение которых осуществлялось до 01.10.2021. Освоение запланировано на 4 квартал 2021.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 2945056.23 | 1926396.34 | 65.41%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области Итог |  |  | 2945056.23 | 1926396.34 | 65.41%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог |  |  |  | 5309372.41 | 3120503.47 | 58.77%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | 62112.89 | 62016.81 | 99.85%
|  |  | Не распределенные субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объетов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 85645.91 | 0 | 0% | К снятию в Уточнение 3
|  |  | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема г.ского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 158132.38 | 30253.43 | 19.13% | Срок выполнения работ по контракту перенесён на конец ноября 2021 года в связи с задержкой получения разрешения на строительство и ростом цен на строительные ресурсы.
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 14071.92 | 0 | 0% | . Срок подачи проекта в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» - перенесен на 2022 год в связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план в части включения земельного участка в границы поселения.
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г.Волхов Волховского района Ленинградской области | 35332.77 | 0 | 0% | На основании проведенных пилотных испытаний выбран вариант ТЭО с применением технологии озонирования. Прохождение гос.экспертизы
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 3121.83 | 0 | 0% | Подготовка к проведению конкурсных процедур
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 6626.9 | 0 | 0% | Необходимо перепроектирование
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5734.01 | 0 | 0% | На основании проведенных пилотных испытаний выбран вариант ТЭО с применением технологии озонирования. Срок подачи документов в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» перенесен на 2022 год в связи с отсутствием утвержденного генерального плана и невозможностью оформления градостроительного плана.
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | 10000 | 0 | 0% | Необходимо перепроектирование
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | 10000 | 0 | 0% | Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, планируемая дата завершения работ – не позднее 30.11.2021.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 3728.94 | 0 | 0% | Подготовка к проведению конкурсных процедур.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Курск Волосовского района Ленинградской области | 5544 | 0 | 0% | Подготовка к проведению конкурсных процедур.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 176300.86 | 24552.96 | 13.93% | Выполнены общестроительные работы, построены объекты подсобного и обслуживающего назначения, временные сооружения. Стоимость оборудования по объекту составляет 71% от стоимости СМР. Поставка оборудования запланирована в ноябре 2021 года.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Физкультурная, д.26 (безвозмездные поступления от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ") | 150192.9 | 0 | 0% | Положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости получено 25.06.2021. В результатате корректировки ПСД, стоимосмть работ увеличилась на 15 768,54 тыс. руб. Подготовлен проект распоряжения Правительства ЛО об изменении цены и срока исполнения контракта по реконструкции объекта
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 90423.08 | 6037.66 | 6.677% | Уровень строительной готовности 71,4 %. Оставшийся нереализованный объем финансовых средств - стоимость оборудования. Поставка и монтаж оборудования запланированы в ноябре 2021 года.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога | 10000 | 6786.09 | 67.86% | Между ГУП "Леноблводоканал" и ООО «Регион» заключен договор от 25.03.2021 №№ 228 на выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по объектам с. Старая Ладога на общую сумму 99,987 тыс. руб. Срок сдачи откорректированной проектной документации по объекту - 25.10.2021.
|  |  | Реконструкция КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района | 118062.51 | 111275.31 | 94.25%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском г.ском поселении | 120907.91 | 40104.42 | 33.17% | работы ведутся в соответствии с графиком.
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | 166176.57 | 37023.27 | 22.28% | . Срок завершения работ по контракту - 31.12.2021, работы ведутся в соответствии с графиком.
|  |  | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | 5945.5 | 0 | 0% | По состоянию на 30.09.2021 подрядчиком формируется пакет документов для прохождения государственной экспертизы разработанной проектно-сметной документации.
|  |  | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 10000 | 0 | 0% | Подготовка к проведению конкурсных процедур
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском г.ском поселении | 195662.79 | 57889.14 | 29.59% | Срок завершения работ по контракту - 31.01.2022, работы ведутся в соответствии с графиком.
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 10000 | 0 | 0% | Корректировка ПСД
|  |  | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 18770.52 | 0 | 0% | Повторное прохождение гс.экспертизы
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | 10000 | 0 | 0% | Администрацией Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района 28.06.2021 года заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации по объекту, в сявзи с чем срок окончания выполнения работ переносится на 2022 год
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 7000 | 0 | 0% | Заключение контракта на корректировку ПСД запланировано на октябрь 2021 года.
|  |  | Строительство наружного водопровода по адресу: Всеволожский район, п. Рахья | 4400.36 | 4312.23 | 98%
|  |  | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 8000 | 0 | 0% | Подготовка к проведению конкурсных процедур.
|  |  | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 78 | 22542.69 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в июле 2021 года. Проведены конкурсные процедуры. Реализация объекта запланирована в 2021 году.
|  |  | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 129000 | 0 | 0% | К снятию в Уточнение 3
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 1653437.24 | 380251.32 | 23%
| Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области Итог |  |  | 1653437.24 | 380251.32 | 23%
| Газификация Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | "Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4417.21 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения на перенос финансирования на 2022 г.
|  |  | "Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 14330.92 | 5460.91 | 38.11% | АМО размещает извещение в октябре 2021. Направлены предложения на перенос части финансирования на 2022 г.
|  |  | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 40179.69 | 0 | 0% | АМО заключен МК в августе 2021 г. Направлены предложения на перенос части финансирования на 2022 г.
|  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумнетации на строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10518.19 | 9466.01 | 90%
|  |  | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 2937 | 2239.8 | 76.26%
|  |  | Газопровод межпоселковый д. Заклинье – д. Смешино – д. Турово – д. Нелаи – д. Слапи с отводом к Лужскому лесному селекционно-семеноводческому центру (в том числе проектно-изыскательские работы), 9,1км | 1041 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентирвочный срок получения - ноябрь 2021
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы), 10,9 км | 2231 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения на перенос финансирования на 2022 г.
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км | 2050 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения на перенос финансирования на 2022 г.
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5220.58 | 1445.17 | 27.68% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3689.53 | 1118.7 | 30.32%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4339.41 | 1477.18 | 34.04%
|  |  | Газораспределеительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение | 2266.03 | 1412.43 | 62.33%
|  |  | Газораспределительная сеть в д. Печерницы к многоквартирным жилым домам домам № 1, № 2 Толмачевского г.ского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу : д. Перечицы Толмачевского г.ского поселения Лужского района Ленинградской области | 362 | 0 | 0%
|  |  | Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, южный переулок, 1 очередь. мкр. Новый г. Любань Тосненский район Ленинградская область | 1691.38 | 1691.37 | 100%
|  |  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | 95 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | 95 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | 95 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | 9442 | 0 | 0% | АМО заключен МК на врезку в июле 2021. Направлены предложения на перенос части финансирования на 2022 г.
|  |  | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | 6196.12 | 1069.31 | 17.26% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | 14272.46 | 12459.33 | 87.3%
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 94 | 0 | 0% | Соглашение с АМО не заключено.
|  |  | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер.Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | 14243.57 | 12861.09 | 90.29%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | 82 | 0 | 0% | Не получено согласование от Мин обороны РФ. Направлены предложения о переносе финансирования объекта на следующее периоды.
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | 78 | 0 | 0% | Не получено согласование от Мин обороны РФ. Направлены предложения о переносе финансирования объекта на следующее периоды.
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км | 154 | 0 | 0% | Не получено согласование от Мин обороны РФ. Направлены предложения о переносе финансирования объекта на следующее периоды.
|  |  | Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км | 98 | 0 | 0% | АМО размещает извещение в октябре 2021.
|  |  | Наружное газоснабжение п.Беличье, 1,1 км | 95 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Наружное газоснабжение п.Быково, 0,9 км | 93 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2400.41 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1850.25 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2246.24 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1355.26 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1949.24 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распрделительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2086 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - ноябрь 2021 г.
|  |  | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | 3602.59 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д. Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района (ПИР) | 1396 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения дер. Снегиревка Сосновское сельское поселение Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1587 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод .п п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 5124.71 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод в г.е Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Советская, ул. Славянская, пер. Тверской, ул. Карельская, ул. Тверская, ул. Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | 85755.4 | 38742.8 | 45.18% | Низкий уровень освоения обусловлен графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 98 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | 4950 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 2714.4 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 1813.5 | 1813.5 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-мзыскательские работы) | 2739.83 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское г.ское поселение, Сланцевского муниципального района, дер.Большие Поля | 1719 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское г.ское поселение, дер.Каменка | 627 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское г.ское поселение, дер.Печурки | 627 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | 3581.66 | 3581.41 | 99.99%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 1233 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3812 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 98 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен графиком выполнение ПИР.
|  |  | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | 51886.37 | 0 | 0% | АМО заключает МК в октябре 2021. Направлены предложения о переносе части средств на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | 7758.46 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод г. Луга, (заречная часть) (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,6 км | 661.82 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3743.65 | 3743.65 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области | 4410.46 | 4021.38 | 91.18%
|  |  | Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5871.65 | 5871.65 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область | 20358.31 | 11808.45 | 58% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод д. Удальцово (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,5 км | 3201 | 3083.07 | 96.32%
|  |  | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 22215.58 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Владимировка | 7030 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 2163 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 1066 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | 1831 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 3061.26 | 2061.24 | 67.33% | Направлено предложение о переносе части средсвт на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области | 3083 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 2643.47 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Марьино | 3487 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области | 2318 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 3363.65 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Ольгино | 5221 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1387.82 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 3712.39 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 3761.16 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 5208 | 3249 | 62.38% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - октябрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1 | 2835.9 | 1407.67 | 49.64% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы | 23424.33 | 0 | 0% | АМО размешает извещение в октябре 2021 г. Направлены предложения о переносе части средств на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области | 10600 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 1359.21 | 1198.8 | 88.2%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км | 10993.34 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км | 10084 | 0 | 0% | АМО направило заявку на включение объекта в программу АПК. Реультаты в ноябре 2021 г. Направлены предложения о переносе финансирования.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,8 км | 496.64 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км | 95 | 0 | 0% | АМО заключает МК в октябре 2021. Освоение до конца 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км | 9200.29 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | 2992 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы), 7,9 км | 95 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2570 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2303 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемполово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1858 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4350 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4172 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1235 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского г.ского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1680 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | 4032.4 | 4032.4 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | 3954.71 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 1903 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 625 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 14178.98 | 3977 | 28.05%
|  |  | Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | 5605 | 0 | 0% | Экспретиза получена в сентябре 2021. Оплата после направления АМО заявки.
|  |  | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3712.48 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье, 13,8 км | 1413 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3619.69 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского г.ского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 9394.57 | 9394.57 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 1423.9 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 6487.62 | 3507.62 | 54.07% | АМО размещает извещение в октябре 2021. Направлены предложения на перенос части финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3835.36 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 95 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | 2275 | 2274.99 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 3035 | 3034.99 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Сойкино Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5292 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 99 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3210 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь) | 1503.99 | 1329.69 | 88.41%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4564 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Новосергиевская Всеволожского района Ленинградской области | 1980.65 | 1537.89 | 77.65%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2167 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе части финансирования на 2022.
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4886 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодейное Поле | 1016 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км | 2660.27 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен графиком выполнение ПИР. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | 1536.03 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 3278 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап) | 95 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен графиком выполнение П
|  |  | Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4239.76 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | 4427.54 | 4299.96 | 97.12%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Дачная, ул. Вишневая г.Никольское по адресу Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское ул. Дачная, ул. Вишневая | 861.9 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2755 | 2755 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км | 5320 | 5319.77 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 98 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение ПИР
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечна, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том чсиле проектно-изыскательские работы) | 2925.05 | 2925.05 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул.ул. Восточная, Газа, Толмачева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе п. Сиверский Гатчинского район, Ленинградской области | 19430.07 | 17803.89 | 91.63%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 20563.77 | 5576 | 27.12% | АМО размещает извещение в октябре 2021. Направлены предложения на перенос части финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области | 14600 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района ленинградской области | 2226.45 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 6044 | 0 | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского г.ского поселения Ленинградской области | 1643 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - октябре 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км | 39781.95 | 25287.01 | 63.56% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км | 31019.65 | 20736.6 | 66.85%
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в Зажелезнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км | 36446.72 | 17849.11 | 48.97%
|  |  | Распределительный газопроводо по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1705 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровож пос. Заполье Выборгского района ленинградской области | 2581.46 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Распределительный газопровож пос. Зеленый Холм Выборгского района ленинградской области | 1587.95 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Ориентировочный срок получения - декабрь 2021 г.
|  |  | Распределительный газопровож пос. Сосновый Бор Выборгского района ленинградской области | 2141.66 | 0 | 0% | Низкий уровень освоения обусловлен отсутствием положительного заключения экспертизы. Направлены предложения о переносе финансирования на 2022 г.
|  |  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | 15984.08 | 14908.44 | 93.27%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | 8213.58 | 8011.21 | 97.54%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | 40503.75 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | 1050.36 | 624.07 | 59.41%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (5,7 км) | 5531.58 | 4380.06 | 79.18%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км) | 1716.28 | 0 | 0% | Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 3 этап (8,7 км) | 527.84 | 0 | 0%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 4 этап (4,0 км) | 599.5 | 0 | 0%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 906951.89 | 290849.24 | 32.07%
| Газификация Ленинградской области Итог |  |  | 906951.89 | 290849.24 | 32.07%
| Энергетика Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 609.64 | 0 | 0% | Длительные сроки выполнения и согласования ПИР. Устранение выявленных замечаний ГАУ "Леноблгосэкспертиза". БА Плнируются к снятию
|  |  | Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции № 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное | 2199.34 | 0 | 0% | Сложность при выполнении и согласовании ПИР с комитетом по сохранению культурного наследия. Электросетевые объекты находятся на выявленном объекте культурного наследия "Форт Ино". БА плнируются к снятию
|  |  | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 33583.33 | 0 | 0% | Котельная построена, но согласно контракту средства на оплату после ввода в эксплуатацию. Планируемый срок финансирования ноябрь
|  |  | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение с. Винницы, ул. Красная | 100 | 0 | 0% | Планирется снятие БА, так как не проходят гос.экспертизу
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское г.ское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы | 6670.77 | 3399.18 | 50.96% | Планируемый срок финансирования октябрь (после прохождение гос.экспертизы)
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм | 3220 | 0 | 0% | Длительные сроки выполнения и согласования ПИР. БА Плнируются к снятию
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 1185.01 | 0 | 0% | Длительные сроки выполнения и согласования ПИР. Устранение замечаний, выявленных ГАУ "Леноблгосэкспертиза".
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 2024.41 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино | 38760.63 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 376.53 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №345 в пос. Вещево | 387.8 | 0 | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 376.64 | 0 | 0%
|  |  | Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8 | 5345 | 0 | 0% | МК на ПИР заключен, финансирование в декабре
|  |  | Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 23361.99 | 1234.94 | 5.286% | 11.10.2021 Объявят итоги торгов
|  |  | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 96015.65 | 0 | 0% | БА снимаются в Уточнении 3. Дальнейшие планы на перепроектирование
|  |  | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул.Киргетова, д.20 в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | 22728.68 | 0 | 0% | Финансирование в декабре 2021 года, согласно условиям контракта
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы | 1103.52 | 0 | 0% | БА снимаются в Уточнении 3.
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | 273.37 | 0 | 0% | Финансирование экспертизы -ноябрь
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | 273.37 | 0 | 0% | Финансирование экспертизы -декабрь
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: ул. Пролетарская д. 40А г. Шлиссельбург | 991.32 | 0 | 0% | Корректировка проекта. Финансирование -декабрь.
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 239587 | 4634.12 | 1.934%
| Энергетика Ленинградской области Итог |  |  | 239587 | 4634.12 | 1.934%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2799976.13 | 675734.68 | 24.13%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области"
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности | Комитет по строительству Ленинградской области | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г.Тосно Ленинградской области | 12 | 11.28 | 94%
|  |  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно Ленинградской области | 449 | 448.7 | 99.93%
|  |  | Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, пос.Агалатово | 1432 | 0 | 0% | Инженерные изыскания, ПСД -100%. 21.04.2021 получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 47-1-1-3-019991-2021. Выполняется рабочая документация. (ориентировочный срок – октябрь 2021 года)
|  |  | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 8234.88 | 7679.31 | 93.25%
|  |  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г.Тосно Ленинградской области | 26 | 25.46 | 97.92%
|  |  | Строительство слипа г. Новая Ладога | 50169 | 1800.28 | 3.588% | Корректировка проектно-сметной документации по причине необходимости проведения работ по дноуглублению прилегающей акватории. В связи с чем, строительные работы приостановлены. ПСД повторно направлена на экспертизу, получение положительного заключения планируется в октябре 2021 г.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 60322.88 | 9965.03 | 16.52%
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности Итог |  |  | 60322.88 | 9965.03 | 16.52%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" Итог |  |  |  | 60322.88 | 9965.03 | 16.52%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 61333.64 | 9917.51 | 16.17% | Строительная готовность - 25%. Выполнено устройство перекрытий над третьим этажом. Выполнено устройство перегородок первого и второго этажей, устройство полов на 1 и 2 этажах. . Срок завершения работ 15.11.2022.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 61333.64 | 9917.51 | 16.17%
| Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области Итог |  |  | 61333.64 | 9917.51 | 16.17%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог |  |  |  | 61333.64 | 9917.51 | 16.17%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Общественный транспорт и транспортная инфраструктура | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 86453 | 9026.76 | 10.44% | Строительная готовность - 20%. Выполнена перезаливка стен первого этажа полностью (после частичного демонтажа по замечаниям строительного контроля). Смонтирован наружный водопровод, монтируется наружная хозяйственно-бытовая канализация.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 86453 | 9026.76 | 10.44%
| Общественный транспорт и транспортная инфраструктура Итог |  |  | 86453 | 9026.76 | 10.44%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 123.3 | 123.3 | 100%
|  |  | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 288456.42 | 82821.88 | 28.71% | В связи с выявленными в ходе проектирования дополнительными требованиями по изысканиям и проработке технических решений, и, как следствие, изменения плановых сроков представления проектов на государственную экспертизу, а также в связи с изменением проектных решений
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 6889.42 | 0 | 0% | В связи с невозможностью получения положительного заключения гос. экспертизы проекта из-за длительного выполнения инженерно-геодезических изысканий на объекте поправками в ноябре 2021 предусмотрено уменьшение плана 2021 года на 3 000,0 тыс.руб. и увеличение в 2022 году на ту же сумму.
|  |  | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское селькое поселение", дер. Выра | 5089.8 | 5009.77 | 98.43%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.Рождествено | 9417.29 | 0 | 0% | Муниципальный контракт расторгнут. Поправками в ноябре 2021 года предусмотрено уменьшение плана 2021 года на 9 417,3 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проекта, повторного прохождения гос. экспертизы и возможного удорожания объекта.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 637300.58 | 317251.65 | 49.78% | ГКУ «Ленавтодор» заключен государственный контракт от 02.07.2020 № 0116 на проведение комплекса кадастровых и оценочных работ, а также на корректировку документации по планировке территории в связи с необходимостью частичного изменения границ полосы отвода Объекта.
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г.Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р.Рябиновке | 16222.29 | 9275.84 | 57.18% | Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2021г. - 0,24км. Финансирование в соотвествии графиком выполнение СМР.
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | 9287.25 | 8106.74 | 87.29%
|  |  | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрг Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 20424.5 | 0 | 0% | Поправками областного бюджета (Уточнение 3) предусмотрено уменьшение плана 2021 года на 20 424,5 тыс.руб. в связи с необходимостью корректировки проекта, повторного прохождения гос. экспертизы
|  |  | Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 31907.82 | 31907.82 | 100%
|  |  | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградскя область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 57513.94 | 0 | 0% | В связи с длительным заключением муниципального контракта (жалобы УФАС) поправками вобластного бюджета (Уточнение 3) предусмотрено уменьшение плана 2021 года на 21 113,9 тыс.руб. и увеличение в 2022 году на ту же сумму.
|  |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 63356.75 | 0 | 0% | Подписание муниципального контракта запланировано до 05.10.2021г., исполнение запланировано до окончания 2021 г.
|  |  | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 39795.11 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен в сентябре 2021 года. Ведутся подготовительные работы. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию в 2022 г., исполнение плана года запланировано до окончания 2021 г.
|  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 581975.02 | 263883.94 | 45.34% | Планируется расторжение гос. контракта от 2 в связи с необходимостью актуализации проекта и значительными изменениями проектных решений при стр-ве объекта.
|  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 409750 | 6160.63 | 1.504% | Согласно дополнительному соглашению от 31.08.2021г. № 108-17-2021-007/3 к Соглашению с ФДА средства федерального бюджета перераспределены в 2021 г. на другие объекты капитального строительства. Соответствующие изменения внесены в Перечень объектов
|  |  | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 4000 | 0 | 0% | ПИРы выполнены. Документы направлены на гос. экспертизу. Поправками в областной бюджет (Уточнение 3) запланировано уменьшение лимитов на СМР (1 000,0 тыс.руб.) в связи с поздним получением положительного заключения гос. экспертизы проекта (ориентировочно, декабрь 2021)
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 1018008.27 | 885843.73 | 87.02%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г.а Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 1274398.21 | 931553.29 | 73.1% | Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2026 год. Работы на объекте выполняются опережающими темпами, планируется досрочный ввод объекта в эксплуатацию (2,5км/ 726,31пог.м).
|  |  | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 46500 | 7500 | 16.13% | По объекту заключен гос. контракт на строительно-монтажные работы № 0127 от 09.08.21 г, По условиям гос. контракта, срок выполнения работ 2022 год, исполнение плана года запланировано до окончания 2021 г.
|  |  | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 12988 | 0 | 0% | Первичный аукцион не состоялся. В августе повторно направлена заявка в Комитет гос. заказа. Заключение муниципального контракта запланировано до 11.10.2021 года.
|  |  | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 70946.27 | 3997.16 | 5.634% | Произведен выкуп земельных участков. В связи с длительным согласованием переноса сетей газопровода с ПАО "Газпром" увеличились сроки разработки проектной документации
|  |  | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" | 32057.76 | 32057.76 | 100%
|  |  | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | 36164.95 | 12054.9 | 33.33% | Приостановка работ в связи с обнаружением неучтенных тепловых сетей. Вносятся изменения в ПСД в части изменений технических решений по усилению тепловых сетей. Работы возобновлены в сентябре 2021. Планируемый срок окончания работ - октябрь 2021.
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 693986.49 | 469352.95 | 67.63% | На основании распоряжений Правительства ЛО № 638-р от 23.08.2018 и № 235-р от 17.05.2018 изъято 9 земельных участков и 1 объект капитального строительства, в отношении 1 участка ведется судебное производство (о принудительном изъятии). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году (1,3км/79,2пог.м). Финансирование в соотвествии графиком выполнения работ
|  |  | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область,Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 15079.64 | 0 | 0% | Муниципальный контракт заключен в сентябре 2021 года. Ведутся подготовительные работы, исполнение плана года запланировано до окончания 2021 г.
|  |  | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г.Кингисепп | 32246.8 | 20923.52 | 64.89% | Работы на объекте ведутся. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Финансирование в соотвествии графиком выполнения работ
|  |  | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 4413.5 | 0 | 0% | Работы на объекте ведутся. Срок разработки проектов планировки территории и межевания, ориентировочно, 01.10.2021. Предварительная оценка земель произведена, ведутся переговоры с собственниками. Освоение запланировано на декабрь 2021 года.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 5418299.38 | 3087824.88 | 56.99%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Итог |  |  | 5418299.38 | 3087824.88 | 56.99%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог |  |  |  | 5504752.38 | 3096851.64 | 56.26%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | 57217.9 | 5079.66 | 8.878% | Приостановление строительных работ по причине необходимости корректировки проекта для устранения расхождений в объемах проектной и сметной документации и низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 57217.9 | 5079.66 | 8.878%
| Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области Итог |  |  | 57217.9 | 5079.66 | 8.878%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог |  |  |  | 57217.9 | 5079.66 | 8.878%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Молодежь Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 82176.6 | 4441.04 | 5.404% | Строительная готовность - 78%. Подрядчик завершает работы по устройству кровли. Планируется расторжение контракта.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 82176.6 | 4441.04 | 5.404%
| Молодежь Ленинградской области Итог |  |  | 82176.6 | 4441.04 | 5.404%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконстуркция объекта культурного наследия "городскаяская усадьба Клаповской", г. Москва, ул.Гончарная, д.14 | 86400 | 10077.51 | 11.66% | В ходе выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия выявлена необходимость корректировки сметы в части увеличения объемов и стоимости из-за несоответствия в проектной и сметной документации, а также с обнаружением дополнительных работ по наружным и внутренним инженерным сетям.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 86400 | 10077.51 | 11.66%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области Итог |  |  | 86400 | 10077.51 | 11.66%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 168576.6 | 14518.55 | 8.612%
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | Проектные работы и обоснование инвестиций | 90350 | 15658.4 | 17.33% | Освоение предусмотренных бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с кассовым планом.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 90350 | 15658.4 | 17.33%
|  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 239911.38 | 5161.92 | 2.152% | В рамках уточнения 3 уменьшены ассигновнаия на 168749,1 т.р в связи с корректировкой ПСД и переносов сроков исполнения работ по контракту на 22 год.
|  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Ленинградской области Итог |  | 239911.38 | 5161.92 | 2.152%
| Непрограммные расходы Итог |  |  | 330261.38 | 20820.32 | 6.304%
Непрограммные расходы Итог |  |  |  | 330261.38 | 20820.32 | 6.304%
ИТОГ |  |  |  | 23764171.19 | 10959190.3 | 46.12%