## АИП 2 квартал
Приложение
Адресная инвестиционная программа на 2021-2023 годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Наименование подпрограммы | ГРБС | Наименование объекта | ПЛАН 2021 | Факт на 01.07.2021 | % исполнения | Причина неисполнения
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 68317.61 | 13141.85 | 19.24% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (4 км) | 6899.51 |  | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Петрово - станция Малукса" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (16 км) | 17524.32 |  | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к п. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (2,5 км) | 5252.5 |  | 0%
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Путилово-Поляны" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (5,4 км) | 7160 |  | 0%
|  |  | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 4652.52 |  | 0%
|  |  | Строительство автомобильной дороги от п. Новый Быт Кировского района до д. Козарево Волховского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы (13,5 км) | 9553.94 | 8793.94 | 92.05%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 119360.4 | 21935.79 | 18.38%
| Развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 119360.4 | 21935.79 | 18.38%
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | "Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы", в т.ч. проектные работы (4 км) | 13010.1 |  | 0% | Значительное отставание подрядных организаций от графика производства работ (более 2 месяцев), низкое качество подготовки исполнительной документации. Администрацией МО «Бегуницкое сельское поселение» ведется претензионная работа с подрядной организацией начисление штрафных санкций и пени за просрочку исполнения муниципального контракта
|  |  | Финансирование объекта "Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка" (4,998 км) | 5157.2 |  | 0% | В связи с выполнением сложных технических работ по врезкам в существующую сеть водопровода от новой ВНС
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 18167.3 |  | 0%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Плавательный бассейн по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 86929.8 | 13030.79 | 14.99% | В связи с корректировкой ПСД
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 70000 | 24291.94 | 34.7% | Выполнена корректировка ПСД, направлена на государственную экспертизу
|  |  | Строительство врачебной амбулатории, пос. Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | 10000 | 3082.84 | 30.83% | Невозможно проведение конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта до внесения изменений в государственную программу в части увеличения финансирования
|  |  | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 50000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 6545.24 |  | 0%
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Курск Волосовского муниципального района | 40423.45 | 13756.97 | 34.03% | связи с устранением замечаний ГАСН
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района | 50000 | 2262.18 | 4.524% | В связи с корректировкой ПСД
|  |  | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы | 257632.18 | 66012.18 | 25.62% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 113697.1 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Строительство многофункциональной спортивной площадки п. Бегуницы Волосовского района | 31792.3 | 9935.2 | 31.25% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 305451.84 | 51533.19 | 16.87%
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 179578.84 | 29858.7 | 16.63%
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в п. Пчевжа по адресу: Ленинградская область, Киришский район, п. Пчевжа | 73956.1 | 34087.77 | 46.09%
|  |  | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 138493.67 | 9206.3 | 6.647% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район | 10000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района | 6364 | 813.76 | 12.79% | контракт расторгнут 25.06.2021г. Подготовлен расчет НМЦК. Срок обращения в КГЗ – июль 2021, заключение контракта планируется в августе 2021г.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 30000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 4 квартал
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район | 50033.84 | 11564.97 | 23.11% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал. До настоящего времени отсутствует договор технологического присоединения к сетям водоснабжения/водоотведения
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район | 1646.1 |  | 0% | Нарушение срока исполнения контракта произошло по причине недобросовестной работы подрядной организации. Заказчиком ведется претензионная работа.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 53069 | 3071.68 | 5.788% | ГК расторгнут – 04.06.2021. Готовится перерасчет НМЦК с учетом новых индексов. Ориентировочный срок обращения в КГЗ – июль 2021. Нарушение срока исполнения контракта произошло по причине недобросовестной работы подрядной организации. Заказчиком ведется претензионная работа.
|  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово | 39961 | 13862.08 | 34.69% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1605574.46 | 286370.55 | 17.84%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино, в т.ч. проектные работы | 7160 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал 2021 г
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение ,дер. Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 1088 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 4 квартал 2021 г
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение дер. Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 1232 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на август 2021 г
|  |  | Строительство объекта "Газоснабжение пос. Красносельское", в т.ч. проектные работы (19,5 км) | 11549.76 |  | 0% | Проведение конкурсных процедур (срок подведения итогов 27.07.2021)
|  |  | Строительство объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д Узигонты", в т.ч. проектные работы (6,8 км) | 3178.83 |  | 0% | В связи с длительным сроком проведения конкурсных процедур
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в т.ч. проектные работы (8,5 км) | 17438.58 | 12997.7 | 74.53%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по дер. Губаницы", в т.ч. проектные работы (7,0 км) | 7860.18 | 2386.1 | 30.36% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в т.ч. проектные работы (1,12 км) | 884.37 |  | 0%
|  |  | Строительство объекта "Распределительный газопровод пос. Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 20335.68 | 19777.68 | 97.26%
|  |  | Строительство объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в т.ч. проектные работы (6,3 км) | 2575.87 |  | 0% | 100 % финансирование запланировано на август 2021
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 73303.27 | 35161.48 | 47.97%
| Современный облик сельских территорий Ленинградской области Итог |  |  | 1697045.03 | 321532.03 | 18.95%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1816405.43 | 343467.82 | 18.91%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Строительство центра медицинской реабилитации в г. Коммунар (в рамках концессионного соглашения) | 1080800.26 | 98222.62 | 9.088% | оплата осуществляется по факту выполнения работ в соответствии с кассовым планом и авансовым платежом, осуществленным в 2020 году
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  | 1080800.26 | 98222.62 | 9.088%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Поликлиника, в т.ч. проектирование | 3000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 4 квартал. Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации планируется в июле 2021 года после утверждения НПА, предусматривающих финансирование на 2025г
|  |  | ГБУЗ ЛО "Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко" Новосельская поликлиника | 321877.5 | 14721.34 | 4.574% | Аукцион признан несостоявшимся. Повторное проведение конкурсных процедур
|  |  | ГБУЗ ЛО "Токсовская межрайонная больница" Поликлиника в г. Мурино | 50000 |  | 0% | Получено отрицательное заключение экспертизы. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы июль 2021 года
|  |  | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно | 55630 |  | 0% | ПСД направлена на повторную экспертизу. Рабочая документация будет разработана в рамках государственного контракта на СМР в 2021 году.
|  |  | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 150000 | 15587.89 | 10.39% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 160000 | 25252.9 | 15.78% | Проводится корректировка проектной документации
|  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Толмачево Лужского района | 1673 |  | 0% | Объект передан ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница». Предусмотрены неосвоенные денежные средства планируется закупка оборудования для бережливой поликлиники и тех. план. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта предусмотрено в 3 квартале 2021года.
|  |  | Строительство здания морга в г. Кингисепп | 160000 | 35807.57 | 22.38% | Выполнена корректировка ПСД (в части тех. присоединения к сетям электроснабжения, выполнена разбивка строительства на 2 этапа (строительство нового здания и демонтаж действующего здания)
|  |  | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 14625.63 | 11173.15 | 76.39%
|  |  | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 432000 | 112555.75 | 26.05% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал. Формируется пакет документов для закупки оборудования
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1348806.13 | 215098.6 | 15.95%
| Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области Итог |  |  | 2429606.39 | 313321.22 | 12.9%
| Управление и кадровое обеспечение | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  | 78000 |  | 0%
| Управление и кадровое обеспечение Итог |  |  | 78000 |  | 0%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2507606.39 | 313321.22 | 12.49%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области"
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Приобретение имущественного комплекса частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №10 ОАО "РЖД" г.п Мга | 8584.03 | 8584.03 | 100%
|  |  | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.33 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  | 19022.43 | 19022.36 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 367.56 |  | 0% | Ассигнования сняты в соответствии с законом от 26.05.2021 №77-оз
|  |  | Приобретение дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8Б | 132054.26 | 132054.26 | 100%
|  |  | Приобретение нежилого здания в Жилом комплексе со встроенными помещениями, пристроенным ДОУ, котельной и трансформаторными подстанциями. Корпус 4 – ДОУ на 150 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, ул. Областная, дом 5, корпус 4 | 118085.74 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Приобретение нежилого здания Детское дошкольное учреждение на 180 мест, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2 | 147361.82 |  | 0%
|  |  | Приобретение нежилого помещения (Объект недвижимости – ДОУ), с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н | 71538.45 |  | 0%
|  |  | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район | 196495.4 | 1749.36 | 0.8903% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 40809 | 6148.25 | 15.07% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 150000 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 | 132889 | 84283.92 | 63.42%
|  |  | Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор | 170976 | 82058.29 | 47.99%
|  |  | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район, Ленинградской области | 150784.7 | 104277.63 | 69.16%
|  |  | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 103540 | 22004.79 | 21.25% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Приобретение нежилого здания детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Тосненский район, Федоровское городское поселение, городской поселок Федоровское, Березовая аллея, д. 2 | 52232.44 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1467134.37 | 432576.5 | 29.48%
| Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1486156.8 | 451598.86 | 30.39%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 282719 | 64392.13 | 22.78% | В связи с необходимостью корректировки ПСД и низкими темпами работ подрядных организаций
|  |  | Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | 240000 | 143778 | 59.91%
|  |  | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования", по адресу Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, дом 13а | 232326 | 106123.9 | 45.68%
|  |  | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 17204 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 4 квартал
|  |  | школа на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест п. Осельки. Ленинградская обл. Всеволожский р-н | 447974.09 | 77001.27 | 17.19% | в связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Школа на 550 мест с оборудованием по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье | 317400 | 317400 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1537623.09 | 708695.3 | 46.09%
| Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области Итог |  |  | 1545018.09 | 716090.3 | 46.35%
| Развитие профессионального образования | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 73980 | 10439.77 | 14.11% | Уменьшение БА на 60 000,0 тыс. руб. в соответствии с 77-оз от 25.06.2021. в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 160762 | 28763.83 | 17.89% | В связи с низкими темпами работ подрядных организаций
|  |  | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 10000 |  | 0% | Уменьшение БА на 9 000,0 тыс. руб. в соответствии с 77-оз от 25.06.2021. В соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 244742 | 39203.6 | 16.02%
| Развитие профессионального образования Итог |  |  | 244742 | 39203.6 | 16.02%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог |  |  |  | 3275916.89 | 1206892.76 | 36.84%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Развитие системы социального обслуживания | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области | Создание гериатрического центра на основе концессионного соглашения | 106338.8 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3 квартал
|  | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области Итог |  | 106338.8 |  | 0%
| Развитие системы социального обслуживания Итог |  |  | 106338.8 |  | 0%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 106338.8 |  | 0%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 165589.1 | 60657.22 | 36.63% | В связи с необходимостью внесения изменений в техническую документацию
|  |  | Реконструкция стадиона в г. Никольское Тосненского района | 13037.39 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Реконструкция тренировочной площадки в г.п. Рощино | 239617.3 | 149.69 | 0.06247% | В связи с необходимостью проведения госэкспертизы
|  |  | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 103360 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч.65а. | 129959.1 | 39875.75 | 30.68% | в связи с устранением замечаний по результатам экспертизы
|  |  | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области | 42676.1 |  | 0% | В связи с расторжением муниципального контракта
|  |  | Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6 Всеволожского района | 20000 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 4 квартал
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировск | 34652 | 32085.58 | 92.59%
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 44176.1 |  | 0% | В связи с разработкой документация для проведения конкурсной процедуры и заключения нового муниципального контракта.
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а, в том числе проектные работы | 12359 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 4 квартал
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 47718.6 | 12642.74 | 26.49% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 кварталы
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 79985 | 12196.85 | 15.25% | В связи с корректировкой ПСД
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 216705 | 17399.24 | 8.029% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района | 37828.97 | 6076.73 | 16.06%
|  |  | Строительство центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (второй этап) | 2695 | 2447.81 | 90.83%
|  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 40674.42 | 1455.72 | 3.579% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг | 111920.1 |  | 0% | определение поставщика в рамках конкурсной процедуры по 44-ФЗ было отменено 24.06.2021. В настоящее время, комитетом по физической культуре и спорту ЛО направлено обращение в адрес Минспорта РФ об исключении объекта из федерального проекта "Спорт - норма жизни"
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 1342953.18 | 184987.33 | 13.77%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | 361500 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  | 361500 |  | 0%
| Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области Итог |  |  | 1704453.18 | 184987.33 | 10.85%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1704453.18 | 184987.33 | 10.85%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области"
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Обеспечение условий реализации государственной программы | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное поле, пр. Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 92000 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3 квартал
|  |  | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 112499.5 | 35158.68 | 31.25% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 204499.5 | 35158.68 | 17.19%
| Обеспечение условий реализации государственной программы Итог |  |  | 155499.5 | 35158.68 | 22.61%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Выкуп здания ДК имени М. Горького в г. Санкт-Петербург | 250000 | 250000 | 100%
|  | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области Итог |  | 250000 | 250000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д.6 | 354722 | 37687.55 | 10.62% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 169792.94 | 30349.05 | 17.87% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 10000 |  | 0% | конкурсная документация размещена в ЕИС 10.06.2021. Окончание подачи заявки - 12.07.2021
|  |  | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | 302391 | 4489.52 | 1.485% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 836905.94 | 72526.12 | 8.666%
| Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность Итог |  |  | 1086905.94 | 322526.12 | 29.67%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1291405.44 | 357684.8 | 27.7%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки | Комитет по строительству Ленинградской области | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз.42 | 114576.37 | 27177.25 | 23.72% | выполнены работы не предусмотренные РД, срок прохождения экспертизы 15.07.2021
|  |  | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 276000 | 117000.67 | 42.39% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174 | 57420.4 | 20467.14 | 35.64%
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 314823.35 | 74069.26 | 23.53% | выполнены работы не предусмотренные РД, срок прохождения экспертизы 15.07.2021
|  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14 | 570891.97 | 99058.14 | 17.35% | корректировка ПСД
|  |  | Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24 | 311297.56 | 147108.25 | 47.26%
|  |  | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 434789.61 | 142595.84 | 32.8% | корректировка ПСД
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 16551.19 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка | 41618.6 | 3331.53 | 8.005%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №10, г. Гатчина Гатчинского муниципального района | 32354.45 | 2050.04 | 6.336%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив п. Возрождение, Каменногорское городское поселение Выборгского района | 43281.33 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 17729.74 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новосёлов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 18189.51 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив п. Денисово, Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района | 54170.03 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 27900 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 16740.06 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района | 6862 |  | 0%
|  |  | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Жабино, Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 9120 |  | 0%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 2364316.17 | 632858.12 | 26.77%
| Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки Итог |  |  | 2364316.17 | 632858.12 | 26.77%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 23357.18 | 11135.25 | 47.67%
|  |  | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 249999.99 | 95200.9 | 38.08% | Низкие темпы освоения средств связаны с затяжными сроками проведения конкурсных процедур администрациями муниципальных образований в связи с увеличением в 2021 году стоимостью 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья. Заключение муниципальных контрактов в полном объеме планируется в октябре 2021 года
|  |  | Субсидии на мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2021 год в рамках РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" | 2579912.79 | 835676.42 | 32.39% | Низкие темпы освоения средств связаны: - затяжными сроками проведения конкурсных процедур администрациями муниципальных образований в связи с увеличением в 2021 году стоимостью 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья; - с длительными сроками заключения муниципальных контрактов на приобретение квартир в строящихся домах; - с длительными сроками разработки и получения положительного заключения в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектно-сметной документации на снос аварийных домов.
|  |  | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 91813.15 | 3246.05 | 3.535% | Низкие темпы освоения средств связаны: - с затяжными сроками проведения конкурсных процедур администрациями муниципальных образований в связи с увеличением в 2021 году стоимостью 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья; - с длительными сроками разработки и получения положительного заключения в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» проектно-сметной документации на снос аварийных домов. Заключение муниципальных контрактов в полном объеме планируется в октябре 2021 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 2945083.11 | 945258.62 | 32.1%
| Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области Итог |  |  | 2945083.11 | 945258.62 | 32.1%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог |  |  |  | 5309399.28 | 1578116.74 | 29.72%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
| Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | 81008.3 | 11758.5 | 14.52% | Срок завершения работ по контракту - 31.12.2021, работы ведутся в соответствии с графиком.
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | 111338.3 | 23796.7 | 21.37%
|  |  | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 105948.7 | 8726.12 | 8.236% | В связи с задержкой получения разрешения на строительство
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 32361.94 |  | 0% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Старая Ладога | 118705 | 6786.09 | 5.717%
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений, с. Старая Ладога | 70000 |  | 0%
|  |  | Реконструкция канализационной насосной станции (КНС) в пос. Курск Волосовского района Ленинградской области | 10000 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 48896.66 |  | 0% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 131094.1 | 21699.09 | 16.55% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное | 10000 |  | 0% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 90423.08 |  | 0% | В связи с задержкой сроков по поставке оборудования, финансирование основных этапов работ перенесено в соответствии с кассовым планом по расходам на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в т.ч. ПИР | 6170 |  | 0% | Объект планируется к исключению из АИП
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в дер. Большая Пустомержа , в т.ч. ПИР | 5130 |  | 0%
|  |  | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 18770.52 |  | 0% | В связи с получением отрицательного заключения, необходимо подготовить документацию для повторного прохождения экспертизы и получения положительного заключения государственной экспертизы.
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 176300.86 | 3998.13 | 2.268% | В связи с длительным получением разрешения на строительство обусловлена длительным согласованием границ земельного участка с местной Администрацией
|  |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: ул. Физкультурная, д.26 (безвозмездные поступления от ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ") | 150192.9 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения д. Кипень | 5845.5 |  | 0%
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в деревнях Малые Горки, Нижняя кипень, реконструкция насосной станции 1 подъема в деревне Большие Горки с оборудованием для водоподготовки, реконструкция насосной станции 1 подъема в поселке Ропша (массив Новая Ропша), в том числе проектно-изыскательские работы | 48274 |  | 0% | Передача полномочий в соответствии с областным законом от 29.12.2015г. № 153-оз
|  |  | Строительство наружного водопровода по адресу: Всеволожский район, п. Рахья | 7999.68 | 4312.23 | 53.91%
|  |  | Реконструкция КОС в дер. Старая Слобода Лодейнопольского района | 89608.96 | 3371.86 | 3.763% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 1765.6 |  | 0% | областным законом от 08.04.2021 № 35-оз предусмотрено дополнительно 1 765,60 тыс. рублей. Подготовлены соответствующие изменения в ПП ЛО № 624
|  |  | Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | 41615.6 | 35000.61 | 84.1%
|  |  | Расширение и реконструкция площадки резервуаров чистой воды водопроводной насосной станции 3-го подъема городского поселения Никольское, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Заводская | 52183.68 | 4297.94 | 8.236% | Срок выполнения работ по контракту перенесён на конец июля 2021 года в связи с задержкой получения разрешения на строительство
|  |  | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 64568.69 | 10687.61 | 16.55% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5734.01 |  | 0% | в связи с отсутствием утвержденного генерального плана и невозможностью оформления градостроительного плана.
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода "Невский водопровод" до водопроводной насосной станции 3-го подъема в Ульяновском городском поселении | 39899.61 | 5791.5 | 14.52% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 14071.92 |  | 0% | в связи с необходимостью внесения изменений в генеральный план в части включения земельного участка в границы поселения
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 6626.9 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 33567.17 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области | 20497.29 | 17239.15 | 84.1%
|  |  | Строительство водовода от магистрального водовода системы "Большой Невский водовод" до площадки резервуаров чистой воды г. Никольское | 54838.27 | 11720.76 | 21.37% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 1653437.24 | 169186.29 | 10.23%
| Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области |  |  | 1653437.24 | 169186.29 | 10.23%
| Газификация Ленинградской области | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | "Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4417.21 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал
|  |  | "Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района" г.п. Дружная Горка Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5460.92 |  | 0% | Финансирование осуществлено в полном объеме 05.07.2021
|  |  | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 40179.69 |  | 0% | Проведение конкурсных процедур на СМР (срок - 25.07.2021)
|  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Лесная, ул. Безымянная, 1-й Средний проезд, 2-й Средний проезд, ул. Горская, пер. Складской, переулок Строительный, ул. Заводская (от ул. Больничная до ул. Советская), ул. Строительная (от ул. Больничная до ул. Советская), пер. Обнинский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 11764 | 9466.01 | 80.47%
|  |  | Газификация мкр. Мариенбург, г. Гатчина (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 2937 | 2239.8 | 76.26%
|  |  | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы), 8 км | 1025 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5317.39 | 1445.17 | 27.18% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии с планом работ и кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3755.45 | 1118.7 | 29.79%
|  |  | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4412.8 | 1477.18 | 33.47%
|  |  | Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. Строение | 2266.03 | 1412.43 | 62.33%
|  |  | Газораспределительная сеть в д. Печерницы к многоквартирным жилым домам № 1, № 2 Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области по адресу : д. Перечицы Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области | 365.5 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам: Васи Алексеева, южный переулок, 1 очередь. мкр. Новый г. Любань Тосненский район Ленинградская область | 1691.38 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на август 2021
|  |  | Газоснабжение жилой застройки п. Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломанная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Полевая, пер. Тупиковый (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,5 км | 148.11 |  | 0% | финансирование основных этапов работ по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Газоснабжение п. Коммунары, 3,4 км | 95 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на ноябрь 2021
|  |  | Газоснабжение пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,05 км | 95 |  | 0%
|  |  | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,88 км | 95 |  | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы), 42,77 км | 9442 |  | 0%
|  |  | Газоснабжение природным газом жилой застройки по адресу: пос. Кузнечное Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,72 км | 6196.12 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3- квартал2021
|  |  | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) 21,6 км | 14789.47 | 11811.43 | 79.86%
|  |  | Межпоселковый газопровод до пос. Мшинская от места врезки в дер. Пехенец (в том числе проектно-изыскательские работы), 6,3 км | 14243.57 | 7088.51 | 49.77%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Понтонное (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,45 км | 82 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3 квартал2021
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Речное (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,2 км | 78 |  | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение жилых домов пос. Саперное (в том числе проектно-изыскательские работы), 3,5 км | 154 |  | 0%
|  |  | Наружное газоснабжение п. Мельниково, 15,6 км | 98 |  | 0% | Проведение конкурсных процедур
|  |  | Наружное газоснабжение п. Беличье, 1,1 км | 95 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на ноябрь 2021
|  |  | Наружное газоснабжение п. Быково, 0,9 км | 93 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2400.41 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы (срок - 01.09.2021)
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Золотово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1850.25 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Колбеки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2246.24 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Мозолево-1 Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1355.26 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Носово Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 1949.24 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Селище Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2086 |  | 0%
|  |  | Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод Всеволожского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,73 км | 3602.59 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения д. Кривко МО Сосновское сельское поселение Приозерского района (ПИР) | 1396 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы (срок - ноябрь 2021 г)
|  |  | Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения дер. Снегиревка Сосновское сельское поселение Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1587 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод .п п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 5124.71 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в г.е Тихвине Ленинградской области к жилым домам по улицам Олонецкая, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская до ж.д. №139, 141, 76, ул. Дорожников, пер. Карьерный, ул. Прозоровская, ул. Березовская, ул. Зеленая, ул. Зайцева, ул. Западная, ул. Тихая, пер. Лесной, ул. Кольцевая, ул. Новосельская, ул. Трудовая, ул. Дружная, ул. Советская, ул. Славянская, пер. Тверской, ул. Карельская, ул. Тверская, ул. Плаунская и улицы на территории ИЖС прилегающей к ул. Плаунской | 85755.4 | 5329.51 | 6.215%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 98 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод в д. Гора-Валдай | 98 |  | 0% | Объект планируется к исключению из АИП
|  |  | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 98 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 98 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы), 5,09 км | 4550 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы (срок - 3 квартал 2021 г)
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 2714.4 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне "Белогорка" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1852.5 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Колпаны по ул. Старая, ул. Средняя, Восточный переулок, Киевское шоссе (чётная сторона) Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2739.83 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Большие Поля Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевское городское поселение, Сланцевского муниципального района, дер. Большие Поля | 1719 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Каменка Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер. Каменка | 627 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в деревне Печурки Сланцевского муниципального района Ленинградской области, расположенный по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Сланцевское городское поселение, дер. Печурки | 627 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Кобринское по ул. Приречная д.1,2,3,5,7, ул. Центральная д.1,2,3а,3б,3в Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 1,4 км | 3581.66 | 3581.41 | 99.99%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 1233 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы (срок - 4 квартал 2021 г)
|  |  | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3812 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 98 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский (в том числе проектно-изыскательские работы), 7,7 км | 7908.37 |  | 0% | Конкурсные процедуры (размещение извещения 17.07.2021)
|  |  | Распределительный газопровод высокого давления, жилая застройка в г. Луга мкр. "Шалово" | 10602 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод д. Белоголово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5153.8 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Лаврики Всеволожского района Ленинградской области | 1104.76 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Староселье (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7008.59 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область | 20732.22 | 7865.33 | 37.94%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Запорожское Приозерского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3201 |  | 0% | 100 % Финансирование запланировано на вторую половину июля
|  |  | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 22215.58 |  | 0% | Конкурсные процедуры (итоги 15.07.2021)
|  |  | Распределительный газопровод дер. Владимировка | 7030 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 2163 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 1066 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кайвакса Борского сельского поселения Тихвинского района Ленинградской области | 1850 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Келози-дер. Волковицы - поселок Дом отдыха "Волковицы" МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 33411.26 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Кукуй Киришского района Ленинградской области | 3083 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 2643.47 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Марьино | 3487 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Могилево Киришского района Ленинградской области | 2318 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 3363.65 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод дер. Ольгино | 5221 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1387.82 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 3712.39 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 3761.16 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод деревни "Новосиверская" (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5320 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газификации частного жилого сектора г.п. Янино-1 | 2835.9 | 245.01 | 8.64% | финансирование поэтапное в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения д. Горы | 23424.33 |  | 0% | Конкурсные процедуры (подведение итогов 17.07.2021)
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 712.49 | 626.92 | 87.99%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 |  | 0% | финансирование по мероприятию в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км | 14973 |  | 0% | финансирование поэтапное в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км | 10084 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км | 2746.88 |  | 0% | В связи с необходимостью заключе ния доп. соглашения
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км | 11528 |  | 0% | финансирование поэтапное в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские-работы) | 2992 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Алакюля Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2570 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Капорское Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 2303 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Кемполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1858 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Куттузи Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4350 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Пигелево Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 4172 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Рапполово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1235 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения природным газом потребителей д. Тиммолово Аннинского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области | 1680 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах ул. Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская,4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово ЛО (в т.ч. ПИРы) | 3706.55 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Лесная в г.п. Форносово Тосненского р-на Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 0,7 км | 4519.3 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод от д. 14 до д. 41 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 1923 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод от д. 32 до д. 6 в дер. Бор Тихвинского района Ленинградской области | 631 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 3977 | 3977 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области | 5605 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3712.48 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Пятиречье Приозерского района по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятиречье, 13,8 км | 1413 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3619.69 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Выра Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 9394.57 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Замостье, Рождественского СП, Гатчинского района, Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1423.9 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3059.16 | 926.46 | 30.28% | финансирование поэтапное в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3- 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 99 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по д. Малая Ижора Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3835.36 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 95 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Новокузнецово Гатчинского района Ленинградской области | 2275 | 2274.99 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Погост Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 3035 | 3034.99 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Сойкино Пениковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь)" Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5292 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по д. Хиндикалово, д. Пеньково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 3210 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район (2-ая очередь) | 921.13 | 582.87 | 63.28%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Корпиково Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4564 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Новосергиевская Всеволожского района Ленинградской области | 1980.65 | 1249.65 | 63.09%
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2167 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по дер. Черново Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 4886 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по Ленинградскому ш., ул. Ленина, пер. Паромный, Почтовый г. Лодейное Поле | 1016 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по п. Плодовое, 11 км | 99 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы), 8,5 км | 1631.03 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 3278 |  | 0% | В связи с длительным заключением муниципального контракта
|  |  | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (2 этап) | 95 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по территории малоэтажной застройки ИЖС в п. Тельмана МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4239.76 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Выборгское шоссе п. Советский | 4427.54 |  | 0% | Финансирование запланировано на вторую половину августа 2021
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Кооперативная, пер. Речной, ул. Старая Дорога в деревне Малые Колпаны Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2755 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Пушкина, ул. Парковая д. Кобрино Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 2,0 км | 5320 | 5319.77 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 98 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Стурцеля, ул. Лесная, ул. Совхозная, ул. Вишневская, ул. Солнечна, ул. Березовая, ул. Сиреневая в пгт. Сиверский (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2925.05 | 1812.03 | 61.95%
|  |  | Распределительный газопровод по ул.. Восточная, Газа, Толмачева, Некрасова, Фрунзе, Белогорское шоссе п. Сиверский Гатчинского район, Ленинградской области | 20679.9 | 14584.34 | 70.52%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 5576 | 5576 | 100%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Будогощь Киришского района Ленинградской области | 14600 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 3 -4 квартале
|  |  | Распределительный газопровод пос. Клеверное Выборгского района ленинградской области | 2226.45 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 6044 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Царицыно Озеро Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 1643 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод района г. Сосновый Бор "Старое Калище" (в том числе проектно-изыскательские работы), 11,5 км | 40717.74 | 20956.64 | 51.47%
|  |  | Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы), 12,8 км | 87013.6 |  | 0% | финансирование в соответствии кассовым планом по расходам предусмотрено на 3-4 квартал 2021
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в За железнодорожной части г. Луга (от пер. Белозерский до ул. Партизанская) (в том числе проектно-изыскательские работы), 20,6 км | 36446.72 | 12166.04 | 33.38%
|  |  | Распределительный газопровода по дер. Педлино Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1705 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 4 квартале
|  |  | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района ленинградской области | 2581.46 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Зеленый Холм Выборгского района ленинградской области | 1587.95 |  | 0%
|  |  | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района ленинградской области | 2141.66 |  | 0%
|  |  | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге | 17296 | 10133.29 | 58.59%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Левобережье г. Кингисеппа (первый этап) (в том числе проектно-изыскательские работы), 10 км | 8213.58 | 8011.21 | 97.54%
|  |  | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы), 9 км | 40503.75 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 4 квартале
|  |  | Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк", г. Кингисепп (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 км | 1050.36 | 624.07 | 59.41%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 6 этап, (5,7 км) | 5531.58 | 4380.06 | 79.18%
|  |  | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов "г. Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симаново, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап (9,3 км) | 1716.28 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 4 квартале
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 907100 | 149316.82 | 16.46%
| Газификация Ленинградской области Итог |  |  | 907100 | 149316.82 | 16.46%
|  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 609.64 |  | 0%
|  |  | Реконструкция кабельной линии 10 кВ, воздушной линии 10 кВ, трансформаторной подстанции № 2, трансформаторной подстанции № 3, трансформаторной подстанции № 4 в пос. Песочное | 2199.34 |  | 0% | В связи с необходимостью прохождения экспертизы по культурно-историческому наследию
|  |  | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 33583.33 |  | 0% | низкие темпы работ подрядных организаций
|  |  | Реконструкция котельной с устройством крытого склада топлива (щепы) по ул. Красная, д.1а, с. Винницы», Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение с. Винницы, ул. Красная | 100 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (разработка ПСД)
|  |  | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области», в том числе проектно-изыскательские работы | 10696.2 |  | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 (73) в пос. Зеленый Холм | 3220 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 3-4 квартале
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 1185.01 |  | 0% | В связи с длительной процедурой проведения конкурсных процедур
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 2024.41 |  | 0% | В связи с необходимостью корректировки ПСД
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в пос. Мурино | 38760.63 |  | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 376.53 |  | 0% | Финансирование после получения положительной экспертизы в 3-4 квартале
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №345 в пос. Вещево | 387.8 |  | 0%
|  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 376.64 |  | 0%
|  |  | Строительство газовой котельной с. Путилово, ул. Теплая 8 | 5345 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (внесение изменений в ПСД)
|  |  | Строительство котельной мощностью 2 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 28782.83 | 1234.94 | 4.291% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (конкурсные процедуры на СМР)
|  |  | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 85105.96 |  | 0%
|  |  | Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно-изыскательских работ | 20345.6 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (длительное прохождение экспертизы ПСД)
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, пр. Волховский, д.12 а, в том числе проектно-изыскательские работы | 273.36 |  | 0%
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 30, в том числе проектно-изыскательские работы | 4119.88 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (длительное прохождение экспертизы ПСД)
|  |  | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | 72212.54 |  | 0% | Не распределенный остаток (снят в областном законе 77-оз)
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: ул. Пролетарская д. 40А г. Шлиссельбург | 991.32 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (длительное прохождение экспертизы ПСД)
|  |  | Техническое перевооружение котельной с устройством системы обеспечения резервным топливом по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.20, в том числе проектно-изыскательские работы | 1103.52 |  | 0% | в соответствии с кассовым планом по расходам финансирование предусмотрено на 3-4 квартал (внесение изменений в ПСД)
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  | 311799.54 | 1234.94 | 0.3961%
| Энергетика Ленинградской области Итог |  |  | 311799.54 | 1234.94 | 0.3961%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 2872336.78 | 319738.05 | 11.13%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" | Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности | Комитет по строительству Ленинградской области | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов) в г. Тосно Ленинградской области | 12 | 11.28 | 94%
|  |  | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г. Тосно Ленинградской области | 449 | 448.7 | 99.93%
|  |  | Пожарное депо II типа на 2 автомобиля (3 машино-выезда) в пос. Агалатово Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, пос. Агалатово | 1432 |  | 0% | Не предоставлена заказчику РД (ориентировочный срок - август 2021). Причины нарушения срока исполнения контракта: необходимость внесения администрацией Всеволожского МР ЛО изменений в правила землепользования и застройки на территории МО «Агалатовское СП» и градостроительный план земельного участка.
|  |  | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г. Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 8234.88 | 7079.31 | 85.97%
|  |  | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико­радиометрической лабораторией (на 10 854 единицы хранения) в г. Тосно Ленинградской области | 26 | 25.46 | 97.92%
|  |  | Строительство слипа г. Новая Ладога | 24002 | 1503.77 | 6.265% | корректировка ПСД на проведение дноуглубительных работ , срок получения положительного заключения август 2021.заключение ГК на проведение дноуглубительных работ после утверждения изменений в Перечень объектов ГП «Безопасность Ленинградской области».
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 34155.88 | 9068.52 | 26.55%
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и общественной безопасности Итог |  |  | 34155.88 | 9068.52 | 26.55%
ГП ЛО "Безопасность Ленинградской области" Итог |  |  |  | 34155.88 | 9068.52 | 26.55%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 | 61333.64 | 4765.61 | 7.77% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 61333.64 | 4765.61 | 7.77%
| Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области Итог |  |  | 61333.64 | 4765.61 | 7.77%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог |  |  |  | 61333.64 | 4765.61 | 7.77%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Общественный транспорт и транспортная инфраструктура | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 86453 | 4718.84 | 5.458% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 86453 | 4718.84 | 5.458%
| Общественный транспорт и транспортная инфраструктура Итог |  |  | 86453 | 4718.84 | 5.458%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 123.3 | 123.3 | 100%
|  |  | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 288456.42 | 55845.76 | 19.36% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 6889.42 |  | 0%
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | 8730.5 |  | 0% | В соответствии с 77-оз от 25.06.2021 финансирование по объекту перенесено на 2022 год в связи с отсутствием ППТ
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к многофункциональному музейному центру в с. Рождественно от а/д М-20 Санкт-Петербург -Псков", по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с. Рождествено | 9417.29 |  | 0% | Необходима корректировка ПСД, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 637300.58 | 160470.48 | 25.18% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Войпала-Сирокасска-Васильково-г. Шальдиха» на участке км 13 - км 14 с устройством нового водопропускного сооружения на р. Рябиновке | 20000 | 9159.79 | 45.8%
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 100 |  | 0% | Финансирование снято с объекта в соответствии с 77-оз от 25.06.2021
|  |  | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрг Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 20424.5 |  | 0% | Необходима корректировка ПСД, планируется перенос ассигнований на 2023 год
|  |  | Реконструкция транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 31907.82 | 31907.82 | 100%
|  |  | Реконструкция ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7), Садового переулка и улицы Майской в г. Всеволожске по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Дорожная (в границах от Дороги Жизни до дома №7); Ленинградская область, г. Всеволожск, Садовый переулок; Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Майская | 57513.94 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 63356.75 |  | 0%
|  |  | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 39795.11 |  | 0%
|  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 581975.02 | 106258.09 | 18.26%
|  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 409750 |  | 0%
|  |  | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 4000 |  | 0%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 917594.62 | 647768.16 | 70.59%
|  |  | Строительство мостового перехода через реку Свирь у г.а Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 574398.21 | 571007.8 | 99.41%
|  |  | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 12988 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 70946.27 |  | 0% | Длительное согласование переноса сетей газопровода, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" | 32057.76 | 32057.76 | 100%
|  |  | Строительство Проектируемой улицы №1 в створе продолжения улицы Центральной и улицы Дмитрия Кожемякина в г. Сертолово Ленинградской области | 36164.95 | 7852.54 | 21.71% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 690541.68 | 321805 | 46.6%
|  |  | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп | 32246.8 | 7854.12 | 24.36% | проведение работ носит сезонный характер, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 4413.5 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 46500 |  | 0% | Объект включен в перечень объектов 25.05.2021, финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция мостового перехода через р. Саба в дер. Малый Сабск | 9287.25 |  | 0% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 квартал
|  |  | Реконструкция "Подъезд к музею "Дом станционного смотрителя" в д. Выра от а/д "Кемполово - Выра- Тосно-Шапки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, МО "Рождественское сельское поселение", дер. Выра | 5089.8 |  | 0%
|  |  | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 15079.64 |  | 0%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  | 4627049.13 | 1952110.62 | 42.19%
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Итог |  |  | 4627049.13 | 1952110.62 | 42.19%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог |  |  |  | 4713502.13 | 1956829.46 | 41.52%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | 45217.9 | 4362.67 | 9.648% | Необходима корректировка ПСД. Проектная документация 26.06.2021 направлена в экспертизу
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 45217.9 | 4362.67 | 9.648%
| Обеспечение эпизоотического благополучия на территории Ленинградской области Итог |  |  | 45217.9 | 4362.67 | 9.648%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог |  |  |  | 45217.9 | 4362.67 | 9.648%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Молодежь Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 52176.6 | 963.89 | 1.847% | В связи с необходимостью увеличения цены контракта до 30% из-из с неучтенных работа
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 52176.6 | 963.89 | 1.847%
| Молодежь Ленинградской области Итог |  |  | 52176.6 | 963.89 | 1.847%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | Реконструкция объекта культурного наследия "городская усадьба Клаповской", г. Москва, ул. Гончарная, д.14 | 70000 | 10077.51 | 14.4% | В связи с необходимостью корректировки сметы в части увеличения объемов и стоимости , а также дополнительными работами по наружным и внутренним инженерным сетям
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 70000 | 10077.51 | 14.4%
| Развитие международных и межрегиональных связей Ленинградской области Итог |  |  | 70000 | 10077.51 | 14.4%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 122176.6 | 11041.4 | 9.037%
Непрограммные расходы | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | Проектные работы и обоснование инвестиций | 115350 | 5524.63 | 4.789% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 3-4 кварталы
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  | 115350 | 5524.63 | 4.789%
|  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 239911.38 | 5161.92 | 2.152% | финансирование в соответствии с кассовым планом расходов предусмотрено на 4 квартал
|  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Итог |  | 239911.38 | 5161.92 | 2.152%
| Непрограммные расходы Итог |  |  | 355261.38 | 10686.55 | 3.008%
Непрограммные расходы Итог |  |  |  | 355261.38 | 10686.55 | 3.008%
ИТОГ |  |  |  | 24215509.72 | 6300962.93 | 26.02%