## В КСП
Приложение 13
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2022-2024 годы по Итогам 9 месяцев 2022 года
тыс. рублей
ГРБС | Наименование государственной программы | Вид расхода | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | Лимиты бюджетных обязательств на 2022 г. | Принятые бюджетные обязательства | Финансирова-ние на 01.10.2022 | % исполнения | Причина низкого освоения средств (менее 75 %) | Дата ввода объекта в эксплуатацию*
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Кингисеппский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 3752.5 | 0 | 0 | 0% | В связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств планируется перераспределение средств между мероприятиями ГП
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "13 км автодороги "Магистральная" - ст. Апраксин" в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4749.7 | 3943.8 | 3943.8 | 83%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 14024.4 | 14024.4 | 4195.7 | 29.9% | В связи с неисполнением подрядчиками договорных обязательств планируется перераспределение средств между мероприятиями ГП
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 7160 | 0 | 0 | 0% | ПСД не разработана в связи с необходимостью согласования документации по проекту планировки территории. Планируется перераспределение лимитов финансирования между мероприятиями ГП
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | Волховский район | Строительство автодороги "Подъезд к дер. Козарево" по адресу: Ленинградская область, Волховский район (5,667 км) | 4652.5 | 4652.5 | 0 | 0% | Финансирование расходов в соответствии с условиями контракта предусмотрено в 4-м квартале
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м) | 16351.2 | 16351.2 | 4905.4 | 30% | Финансирование расходов в соответствии с условиями контракта предусмотрено в 4-м квартале
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 79332.5 | 79332.5 | 44759.2 | 56.4% | В связи с обнаружением неучтенных обводненных грунтов и скальных пород ведется корректировка ПСД.
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 130022.8 | 118304.4 | 57804.1 | 44.5%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Подключение международного автомобильного вокзала в составе ТПУ «Девяткино» к КАД. 2 этап. Транспортная развязка с КАД на км 30+717 прямого хода КАД" | 71486.4 | 71486.4 | 71486.4 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 909828 | 836151.6 | 512776.7 | 56.4% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1257989 | 1187317.2 | 315000 | 25% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 192000 | 179409.5 | 166671 | 86.8%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 700000 | 699999.5 | 99999.5 | 14.3% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1753.3 | 1703.32 | 1703.32 | 97.1%
[5 empty] | Строительство парковки легкового и пассажирского транспорта у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе" на участке км 38-км 40 а/д общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" во Всеволожском районе | 54831 | 26812.1 | 26752.1 | 48.8% | Экономия по ГК, планируется к перераспределена на другие мероприятия ГП
[5 empty] | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 34796.3 | 27975.7 | 27975.7 | 80.4%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 2000000 | 1578908.9 | 315000 | 15.8% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 20709 | 20709 | 16957.8 | 81.9%
|  |  | Выборгский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг-Таммисуо участка Выборг-Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.80 и ПК 15+89.60 | 656 | 656 | 656 | 100%
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 815671.2 | 814771.9 | 437169.3 | 53.6% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 321000 | 318627.6 | 243543.3 | 75.9%
|  |  | межмуниципальное | ГКУ Ленавтодор | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 213141.9 | 133234.4 | 1209.5 | 0.6% | Нарушение обязательств проектными организациями, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 342938.8 | 342938.8 | 342938.8 | 100%
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 1146994.6 | 1135940.7 | 839283.3 | 73.2% | Расходы осуществляются в соответствии с графиками финансирования по контрактам, освоение средств планируется до конца 2022г
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волосовский район | Волосовский район | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области | 2919.2 | 2919.2 | 1984.13 | 68% | Расходы осуществляются в соответствии с графиками финансирования по контрактам, освоение средств планируется до конца 2022г
[5 empty] | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области | 3347.4 | 3347.4 | 1730.34 | 51.7% | Расходы осуществляются в соответствии с графиками финансирования по контрактам, освоение средств планируется до конца 2022г
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 89795.1 | 89795.1 | 26938.5 | 30% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
|  |  |  | Морозовское ГП | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Скворцова г.п. им. Морозова, включая разработку проектно-сметной документации | 165832 | 165832 | 165832 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 122860.4 | 122860.4 | 34993.7 | 28.5% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
|  |  |  | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). | 25316.4 | 25316.4 | 0 | 0% | Вносятся изменения в рабочую документацию. Работы на объекте ведутся. Расходы запланированы в соответствии с графиком финансирования по контракту на 4-й квартал
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство улицы Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. №7 г. Кингисепп | 7984.8 | 7984.8 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Работы на объекте ведутся. Расходы запланированы в соответствии с графиком финансирования по контракту на 4-й квартал
|  |  | Кировский район | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | 8546.7 | 8546.7 | 0 | 0% | Поправками областного бюджета (областной закон № 107-оз от 07.10.2022) предусмотрен перенос ассигнований с 2022 года на 2023 год в связи с неутвержденными проектами межевания и планировки территории.
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 13179.6 | 13179.6 | 0 | 0% | В зоне производства работ обнаружены неучтенные опоры и ЛЭП. Администрацией МО направлен запрос ПАО «Россети Ленэнерго» на вынос указанных объектов из зоны производства работ. График финансирования скорректирован и предусматривает расходы в 4 кв. 2022 года
[5 empty] | Строительство улицы Гидротехников от ул. Центральной до ул. Серафимовской по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье | 8034.4 | 8034.4 | 8034.4 | 100%
|  |  | Сосновоборский ГО | Сосновоборский ГО | Строительство улицы Солнечная. Этап №3 строительства внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала малоэтажной застройки в районе ГК "Искра" по адресу: Ленинградская область, г.Сосновый Бор (0,508 км) | 52829.6 | 52829.6 | 23078.01 | 43.7% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 25864.5 | 25864.5 | 7747.34 | 30% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 8610305.6 | 7903152.7 | 3689461.1 | 42.8%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Бугровское СП | "Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | 160902 | 160902 | 79377 | 49.3% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 54845.2 | 54845.2 | 20771.7 | 37.9% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 215747.2 | 215747.2 | 100148.7 | 46.4%
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 8956075.6 | 8237204.3 | 3847413.9 | 43%
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Кировский район | Кировский район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8584 | 8584 | 8584 | 100%
[5 empty] | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 7395 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.4 | 10438.3 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 26417.4 | 26417.4 | 26417.4 | 100%
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 26417.4 | 26417.4 | 26417.4 | 100%
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | Всеволожский район | концессионер | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 374000 | 0 | 0 | 0% | По состоянию на 01.10.2022 проектно-сметная документация концессионером разработана и направлена на согласование в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». По условиям концессионного соглашения, оплата производится после получения положительного заключения государственной экспертизы (декабрь 2022 года)
[5 empty] | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 311262.4 | 283641.6 | 0 | 0% | На основании доп. соглашения о продлении срока создания объекта предоставление бюджетных инвестиций запланировано на 2023 - 2024 годы, вместо ранее запланированных на 2022 год. Поправками областного бюджета (областной закон № 107-оз от 07.10.2022) средства перераспределены на другие объекты
|  |  | Гатчинский район | концессионер | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Гатчина в рамках концессионного соглашения. | 361465 | 361465 | 361465 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1046727.4 | 645106.6 | 361465 | 34.5%
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 1046727.4 | 645106.6 | 361465 | 34.5%
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | г. Санкт-Петербург | ЛО ГБУК Драматический театр на Васильевском | Выкуп здания дворца культуры им. Горького г. Санкт-Петербург | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 200000 | 200000 | 200000 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Распределительный газопровод в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп. Новоселье, ул. Серафимовская, ул. Большая Балтийская, ул. Ольховая | 2446.8 | 2446.8 | 2441.9 | 99.8%
|  |  |  | Низинское СП | Строительство объекта "Подводящий и распределительный газопровод по д. Узигонты", в т.ч. проектные работы (6,8 км) | 8049.8 | 8049.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов
|  |  | Приозерский район | Мичуринское СП | Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Школьная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 884.4 | 884.4 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов
[5 empty] | Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Финский, ул. Первомайская, пер. Нагорный, ул. Нагорная в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 1313 | 1313 | 1313 | 100%
|  |  |  | Раздольевское СП | Распределительный газопровод дер. Раздолье Приозерского района | 2343.5 | 2343.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов
|  |  |  | Сосновское СП | Строительство объекта "Распределительный газопровод пос. Колосково", в т.ч. проектные работы (10,3 км) | 1287 | 1287 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 16324.5 | 16324.5 | 3754.9 | 23%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 5508.1 | 5508.1 | 1426 | 25.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов
|  |  |  | Борское СП | Распределительный газопровод по дер. Большой Остров Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2400.4 | 2400.4 | 2400.4 | 100%
|  |  | Волосовский район | Бегуницкое СП | Распределительный газопровод по д. Кайкино Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8043.8 | 8043.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Волосовское ГП | Распределительный газопровод в дер. Лагоново Волосовского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 7453.8 | 7453.8 | 6694.7 | 89.8%
[5 empty] | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16423.8 | 16423.8 | 2744.3 | 16.7% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Волховский район | Волховское ГП | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, мкр. Заполек, мкр. Симанково | 17317 | 17317 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Всеволожский район | Кузьмоловское ГП | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 158400 | 158400 | 0 | 0% | Контракт на СМР не заключен. Объект планируется реализовать в рамках концессионного соглашения, которое планируется заключить в ноябре 2022г. И профинансировать до конца 2022г
|  |  |  | Муринское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 24059.7 | 24059.7 | 1092.5 | 4.5% | В связи с длительностью конкурсных процедур и поданной жалобой (признана необоснованной) муниципальный контракт на СМРзаключен лишь в 3 квартале. Освоение средств планируется до конца 2022 года.
|  |  | Выборгский район | Выборгское ГП | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский | 4513.5 | 4513.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Гончаровское СП | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 4652.7 | 4652.7 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 8723.4 | 8723.4 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 33660.2 | 33060.2 | 33060.2 | 98.2%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 387.8 | 387.8 | 0 | 0% | Средства на оплату ПИР. В связи с длительностью устраненеия замечаний государственной экспертизы, финансирование планируется в 4-м квартале.
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 376.5 | 376.5 | 0 | 0%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 376.6 | 376.6 | 0 | 0%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 2024.4 | 2024.4 | 2024.4 | 100%
|  |  |  | Полянское СП | Распределительный газопровод пос. Заполье Выборгского района Ленинградской области | 2581.5 | 2581.5 | 2581.5 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Сосновый Бор Выборгского района Ленинградской области | 2080.1 | 2080.1 | 2080.1 | 100%
|  |  |  | Приморское ГП | Распределительный газопровод в п. Красная Долина Выборгского района Ленинградской области | 1233 | 1233 | 1233 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод в п. Краснофлотское Выборгского района Ленинградской области | 3812 | 3812 | 3812 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Веревское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3318.3 | 3318.3 | 3318.3 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2660 | 2660 | 1862 | 70% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Дружногорское ГП | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 8167.5 | 8167.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 32098.4 | 32098.4 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Кобринское СП | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 2757.9 | 2757.9 | 2498.6 | 90.6%
|  |  |  | Сиверское ГП | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы) | 12148.8 | 12148.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Сяськелевское СП | Распределительный газопровод по дер. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области | 2167 | 2167 | 2167 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Опольевское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 4363.1 | 4363.1 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 2520.1 | 2520.1 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Пустомержское СП | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 8820 | 8820 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 6213.2 | 6213.2 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 3057.2 | 3057.2 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 5390 | 5390 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Кингисеппское ГП | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20251.9 | 20251.9 | 14353.2 | 70.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Котельское СП | Распределительный газопровод в д. Неппово в Котельском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области | 4584 | 4584 | 1008.1 | 22% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Киришский район | Будогощское ГП | Распределительный газопровод дер. Гремячево Киришского района Ленинградской области | 1066 | 1066 | 1066 | 100%
|  |  |  | Пчевжинское СП | Распределительный газопровод дер. Горчаково Киришского района Ленинградской области | 2163 | 2163 | 2163 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Пчевжа Киришского района Ленинградской области | 6044 | 6044 | 6044 | 100%
|  |  | Кировский район | Мгинское ГП | Распределительный газопровод д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4417.2 | 4417.2 | 4417.2 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 3611 | 3611 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 4666.5 | 4666.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 2411 | 2411 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Сологубовка Кировского района Ленинградской области | 3712.4 | 3712.4 | 3712.4 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 4731.1 | 4731.1 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 4749.3 | 4749.3 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 4570.3 | 4570.3 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Павловское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 42020 | 42020 | 9078.5 | 21.6% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Приладожское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 62732.4 | 62732.4 | 11012.7 | 17.6% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Лодейнопольский район | Янегское СП | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 2178 | 2178 | 891 | 40.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Свирьстройское ГП | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 11172 | 11172 | 3880.6 | 34.7% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 44753.3 | 44753.3 | 22350.6 | 49.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Ломоносовский район | Лебяженское ГП | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 1336.3 | 1336.3 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Горбунковское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы) | 3769.5 | 3769.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Лужский район | Лужский район | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2231 | 2231 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Лужское ГП | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1965.5 | 1965.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Сеть газораспределения мкр. Заречный от пр. Комсомольский до ул. Алексея Васильева в г. Луге (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3562.4 | 3562.4 | 977.5 | 27.4% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Мшинское СП | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 70986.1 | 70986.1 | 52483.9 | 73.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Ретюнское СП | Распределительный газопровод в дер. Ретюнь Ретюньское сельское поселение Лужского муниципального района | 782 | 782 | 782 | 100%
|  |  | Приозерский район | Ларионовское СП | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1490.4 | 1490.4 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1428.6 | 1428.6 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос. Беличье | 1366.8 | 1366.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Мельниковское СП | Наружное газоснабжение п. Быково | 1820.8 | 1820.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Наружное газоснабжение п. Мельниково | 10682 | 10682 | 4385.8 | 41.1% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Плодовское СП | Распределительный газопровод по п. Плодовое | 3147.7 | 3147.7 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1835.1 | 1835.1 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Сланцевский район | Сланцевское ГП | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3777.2 | 3777.2 | 3671.6 | 97.2%
[5 empty] | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2315.9 | 2315.9 | 2212.9 | 95.6%
[5 empty] | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2971.5 | 2971.5 | 2909.5 | 97.9%
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 14264 | 14264 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 40079.7 | 40079.7 | 29445.4 | 73.5% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тосненский район | Тельмановское СП | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 5266 | 5266 | 4007.9 | 76.1%
|  |  |  | Шапкинское СП | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16805.8 | 16805.8 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 819427.5 | 818827.5 | 249848.8 | 30.5%
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 835752 | 835152 | 253603.7 | 30.3%
Комитет по строительству Ленинградской области |  |  | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Васкелово | 6500 | 4397.7 | 2063.5 | 31.7% | Строительство объекта завершено. Остаток средств планируется перечислить в 4 кв 2022
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п. Большое Поле, Выборгский район | 4000 | 0 | 0 | 0% | Длительные сроки проведения конкурсных процедур (отсутствие поданных заявок на конкурс и жалобы в УФАС). Запланировано перераспределение лимитов с данных объектов, работы в 2022 году не запланированы
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос. Дивенский, Гатчинский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Сухое, Кировский район | 4000 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 20140 | 20000 | 20000 | 99.3%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 55137.4 | 54673.4 | 7336.4 | 13.3% | корректировка ПСД в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д. Рель, Лужский район | 4000 | 0 | 0 | 0% | Длительные сроки проведения конкурсных процедур (отсутствие поданных заявок на конкурс и жалобы в УФАС). Запланировано перераспределение лимитов с объекта, работы в 2022 году не запланированы
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 35354.6 | 33791.8 | 21666.6 | 61.3% | корректировка ПСД в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Приозерский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 17702.5 | 15129.8 | 6518.6 | 36.8% | корректировка ПСД в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Овсище Сланцевского муниципального района | 405.6 | 379.5 | 379.5 | 93.6%
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский муниципальный район | 12590 | 8627.2 | 7724.3 | 61.4% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Лидское СП | Строительство дома культуры на 120 мест, в том числе ПИР пос. Заборье | 2198.2 | 2198.2 | 855 | 38.9% | Строительно-монтажные работы завершены. Устранение заказчиком выявленных нарушений. Планируемый срок получения разрешения на ввод – 30.11.2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д. Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 1523.5 | 1523.5 | 0 | 0% | Ассигнования предусмотрены только на оплату за тех. присоединение к эл. сетям. Освоение средств планируется до конца 2022г. Источники для финансирования СМР в 2022 году отстутствуют.
|  |  |  | Клопицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район | 25945.9 | 25945.9 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта – 70%. Ведутся работы по установке спортивного оборудования. Срок выполнения работ – 01.11.2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы | 120057.2 | 120057.2 | 25785.4 | 21.5% | Корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. 01.04.2022 получено положительное заключение гос. экспертизы. Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту, основной объем расходов запланирован на 4 кв. 2022
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, здание 15 | 8568.1 | 8568.1 | 6809.1 | 79.5% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 85144.9 | 85144.9 | 50140.9 | 58.9% | Расходы осуществляются в соответствии с графиком финансирования по контракту. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Ломоносовский район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 17873.9 | 17873.9 | 5538.1 | 31% | Корректировка ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 126759.5 | 126759.5 | 14529.9 | 11.5% | Корректировка ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Пениковское СП | Строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тыс. экз. и помещениями для учреждений по работе с детьми и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 20905.7 | 20905.7 | 18865.9 | 90.2%
|  |  | Лужский район | Оредежское СП | Строительство футбольного поля с натуральным травяным покрытием по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское сельское поселение, п. Оредеж, ул. Комсомола,6а | 27762.9 | 27762.9 | 27758.1 | 100%
|  |  |  | Скребловское СП | Строительство сельского дома культуры со зрительным залом на 150 мест с библиотекой и спортзалом МО Скребловское сельское поселение в пос. Скреблово Лужский муниципальный район Ленинградской области | 32122 | 32122 | 15563.6 | 48.5% | Осуществляется устранение замечаний экспертизы по откорректированной проектной документации. Проверка комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы ЛО на объекте планируется 14.11.2022. Оплата за выполненные работы запланирована на 4-й квартал
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 88635.8 | 88635.8 | 0 | 0% | В соответствии с графиком финансирования по контракту расходы запланированы на 4 кв. 2022
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 721327.7 | 694497 | 231534.9 | 32.1%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 202200 | 200400 | 187065.8 | 92.5%
[5 empty] | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 182871.3 | 96724 | 11373.7 | 6.2% | Длительные сроки проведения конкурсных процедур, новый ГК на СМР заключен 13.05.2022, основной объем финансирования предусмотрен в 4-м квартале
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 355184.9 | 328576.2 | 133001.6 | 37.4% | Низкие темпы работ подрядной организации, проведение корректировки ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 197564.5 | 194111.9 | 1322 | 0.7% | Работы по 1 этапу ГК (инженерные изыскания) выполнены и оплачены, ведутся работы по 2 этапу (проектная документация), оплата после получения положительного заключения экспертизы, запланирована на 4-й квартал
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания морга в г. Кингисепп | 165468.1 | 145620.7 | 133560.1 | 80.7%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 374077.5 | 280461.4 | 11326.5 | 3% | Выполнена корректировка ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г. Тосно | 111508.6 | 111508.4 | 59909.4 | 53.7% | Низкие темпы работ подрядной организации, проведение корректировки проектно-сметной документации. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 201673.2 | 141422.6 | 35220.7 | 17.5% | Проводится корректировка ПСД в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1810548 | 1518825.2 | 592779.8 | 32.7%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Школьная, д.6 | 98058.7 | 88058.7 | 73869.7 | 75.3%
|  |  | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | 244474.3 | 244474.3 | 10386.9 | 4.2% | Корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. 11.04.2022 получено положительное заключение экспертизы. В связи с выявленными ошибками и разночтениями в проектно-сметной документации, а также необходимостью выполнения дополнительных работ осуществляется проверка откорректированной ПСД в форме экспертного сопровождения. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 90000 | 90000 | 68625.8 | 76.3%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г. Лодейное Поле, пр. Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 138000 | 138000 | 101840.7 | 73.8% | Корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тосненский район | Красноборское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 90000 | 90000 | 25134.7 | 27.9% | Работы на объекте приостановлены 31.03.2022 в связи с необходимостью корректировки ПСД в форме экспертного сопровождения и возобновлены 11.08.2022. В настоящее время осуществляется повторная корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 136800.1 | 136800.1 | 29618.8 | 21.7% | Корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения в связи с удорожанием строительных ресурсов и имортозамещением оборудования. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 797333.1 | 787333.1 | 309476.6 | 38.8%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Сосновоборский ГО | ГКУ УС ЛО | Строительство здания ветеринарной лечебницы г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, участок 7 | 35554.3 | 35522.7 | 31470.4 | 88.5%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 35554.3 | 35522.7 | 31470.4 | 88.5%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 70654.7 | 70654.7 | 15777.42 | 22.3% | Распределение субсидии утверждено 01.07.2022. Заключен контракт на завершение работ. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 70654.7 | 70654.7 | 15777.4 | 22.3%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос. Токсово, ул. Спортивная, д.6 Всеволожского района | 125595 | 109636.9 | 58450.4 | 46.5% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | Волховский район | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч.65а. | 134300.7 | 134300.7 | 85095 | 63.4% | Проводилась корректировка проектно-сметной документации в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 244966 | 244966 | 0 | 0%
[5 empty] | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 49763.4 | 49763.4 | 38260.4 | 76.9%
|  |  |  | Сертоловское ГП | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области | 76594.2 | 76594.2 | 26552.2 | 34.7% | Проводилась корректировка проектно-сметной документации в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | 42595.6 | 42595.6 | 18853.4 | 44.3% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Каменногорское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 84155.6 | 84155.6 | 65142.3 | 77.4%
|  |  |  | Рощинское ГП | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 | 266704.2 | 266704.2 | 117193.5 | 43.9% | На низкое освоение средств повлиял длительный период утверждения профильным комитетом перечня объектов (20.05.2022). Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 135638.9 | 135638.9 | 22736.7 | 16.8% | Низкие темпы работ подрядной организации. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 55682.2 | 55682.2 | 48449 | 87%
|  |  | Кингисеппский район | Котельское СП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 52890 | 52890 | 47405.7 | 89.6%
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 113154.6 | 113154.6 | 22239.2 | 19.7% | Новый муниципальный контракт заключен 23.08.2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер. Новолисино Тосненского района | 26177.8 | 26177.8 | 7084.8 | 27.1% | Работы временно приостановлены в связи с необходимостью заключения доп. соглашения к МК и корректировки ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Тосненское ГП | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 103360 | 103360 | 22966.6 | 22.2% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1511578.2 | 1495620.1 | 580429.2 | 38.4%
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 57265 | 54462.9 | 1154.8 | 2% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Строительство общежития автономного образовательного учреждения высшего образования ЛО «ГИЭФПТ» в п. Елизаветино Гатчинского района на 200 мест» | 2381 | 540 | 540 | 22.7% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 288698.2 | 222045.5 | 102315 | 35.4% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями государственного контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского район | 59932.3 | 59932.3 | 0 | 0% | Освоение не планируется по причине корректировки проектно-сметной документации, планируется перераспределение средств на другой объект, требующий дополнительного финансирования.
|  |  | Волховский район | Волховский район | Строительство здания МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова" на 600 мест по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Лукьянова, дом 4 | 503437 | 503437 | 418157.4 | 83.1%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 18743.3 | 18743.3 | 17036.3 | 90.9%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 18400 | 18400 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Финансирование расходов запланировано в 4 квартале 2022 года
[5 empty] | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д.13 | 139028 | 139028 | 82380.67 | 59.3% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 77204 | 77204 | 0 | 0% | Распределение субсидии утверждено 22.06.2022, Поздние сроки проведения конкурса. Освоение средств в 4-м квартале
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 218068.5 | 218068.5 | 83725.5 | 38.4% | Выполняется корректировка ПСД. Финансирование расходов запланировано в 4-м квартале
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 82743 | 0 | 0 | 0% | По данной строке поправками областного бюджета (№ 107-оз от 07.10.2022) увеличены ассигнования для выкупа 2-х зданий детских садов в 4 квартале 2022 года
|  |  | Сосновоборский ГО | Сосновоборский ГО | Строительство здания детского сада на 240 мест с бассейном в г.Сосновый Бор | 156088 | 156088 | 0 | 0% | Объект введен в эксплуатацию, перераспределяются дополнительные ассигнования для оплаты с учетом корректировки ПСД, исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8. | 2822.9 | 2822.85 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 115260 | 115260 | 1795.1 | 1.6% | Корректировка ПСД, планируется увеличение стоимости работ.
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1740071.2 | 1586032.4 | 707104.8 | 40.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 18400 | 18400 | 0 | 0% | В связи с длительными сроками корректировки ПСД и рабочей документации по объекту контракт на СМР в 2022 году заключить не представляется возможным. Средства подлежат перераспределению.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос. Тайцы, ул. Юного Ленинца, д. 2 | 95286.3 | 95286.3 | 45929.2 | 48.2% | Выполняется корректировка ПСД. Финансирование расходов запланировано в 4-м квартале
| Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 113686.3 | 113686.3 | 45929.2 | 40.4%
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 146833.2 | 95959.4 | 28730.5 | 19.6% | Новый ГК на СМР заключен 12.05.2022. Финансирование расходов запланировано в 4-м квартале
| Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 146833.2 | 95959.4 | 28730.5 | 19.6%
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 295121.7 | 295121.7 | 75651.7 | 25.6% | Корректировка ПСД. Финансирование расходов запланировано в 4-м квартале
[5 empty] | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 486171.6 | 486171.5 | 371634 | 76.4%
|  |  |  | Сертоловское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка | 64340.7 | 64340.7 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, запланировано перераспределение лимитов с объекта, работы в 2022 году не запланированы
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Южный, Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района | 6862 | 6862 | 6862 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 30833.2 | 30833.2 | 4891.4 | 15.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, пос. Молодцово, Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 7896 | 7896 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз.42 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 100%
[5 empty] | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 98060.7 | 98060.7 | 96162.6 | 98.1%
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Cсубсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 5374.4 | 5374.4 | 0 | 0% | Муниципальные контракты заключены. Оплата производится при наличии судебных решений по непредвиденным обстоятельствам.
[5 empty] | Cсубсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2020-2021 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 11099.9 | 11099.9 | 5919.9 | 53.3% | Муниципальные контракты заключены. Оплата производится при наличии судебных решений по непредвиденным обстоятельствам.
[5 empty] | Cсубсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 1721654.8 | 1721654.8 | 1374098.9 | 79.8%
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2022 год в рамках реализации этапа 2022-2023 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 3509330.5 | 3509330.5 | 1535634 | 43.8% | В настоящее время проводится гос. экспертиза сметной стоимости домов, участников ДДУ (4 МО). Оплата будет производится после получения заключений в конце сентября и заключения муниципальных контрактов в октябре после проведения конкурсных процедур.
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (за счет средств областного бюджета Ленинградской области) | 3705.2 | 0 | 0 | 0% | Данные бюджетные ассигнования планируется перераспределить в рамках внесения изменений в ГП "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" на другие направления расходов.
|  |  |  | межмуниципальное | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 24639.6 | 24134.6 | 22227.9 | 90.2%
[5 empty] | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 311212.7 | 311212.7 | 207342.6 | 66.6% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Субсидии на строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 74399.2 | 74399.2 | 54724.4 | 73.6% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Приозерский район | Красноозерное СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 83765 | 83765 | 37818.3 | 45.1% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  |  | Мельниковское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул. Новосёлов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 59223.8 | 59223.8 | 49186.5 | 83.1%
|  |  |  | Сосновское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | 4277.1 | 4277.1 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 69705 | 69705 | 16358.8 | 23.5% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 6867705.9 | 6863495.6 | 3858545.8 | 56.2%
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Волховский район | ГКУ УС ЛО | Строительство слипа г. Новая Ладога | 44835 | 35157.3 | 23086.2 | 51.5% | Новый ГК на СМР (с учетом работ по дноуглублению) заключен 25.05.2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | г. Москва | ГКУ УС ЛО | Объект культурного наследия "Городская усадьба Клаповской", г. Москва, ул. Гончарная, д.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100%
|  |  | не распределено | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 110061.2 | 60700.1 | 24928.1 | 22.6% | Финансирование осуществляется в соответствии с условиями государственных контрактов. Освоение средств планируется до конца 2022г.
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области ИТОГО |  |  |  |  | 154896.4 | 95857.6 | 48014.5 | 31%
Комитет по строительству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 13970189 | 13357484.1 | 6449793.1 | 46.2%
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Всеволожский район | Романовское СП | Строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожска до ВНС пос. Романовка. Реконструкция ВНС пос. Романовка | 5157.2 | 5157.2 | 1746 | 33.9% | Срок окончания строительно-монтажных работ 31.10.2022, срок сдачи исполнительной документации и введения в эксплуатацию – 30.11.2022. Работы ведутся в соответствии с графиком. Финансирование основных расходов запланировано на 4 квартал
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 5157.2 | 5157.2 | 1746 | 33.9%
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 16049 | 16049 | 0 | 0% | Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – до 1 декабря 2022 года. Финансирование расходов в соответствии по факту выполнения работ запланировано на 4 квартал
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 176633.8 | 176633.8 | 0 | 0% | В октябре 2022 года предусмотрено повторное объявление конкурсных процедур ГУП «Леноблводоканал»
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5735 | 5735 | 0 | 0% | Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – до 1 ноября 2022 года. Финансирование расходов запланровано в 4 квартале 2022 года
|  |  | Выборгский район | ГУП Леноблводоканал | Корректировка проектной документации шифр: 142-14 на выполнение работ по реконструкции водоочистных сооружений, г. Выборг, Выборгского района Ленинградской области | 737585.9 | 0 | 0 | 0% | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2022 № 1865-р объект «Реконструкция ВОС в г. Выборг» исключен из плана финансирования в рамках федерального проекта «Чистая вода». Вносятся изменения в ФАИП.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пос. Красносельское МО «Красносельское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области | 25684.2 | 25684.2 | 12217.2 | 47.6% | Подготовка документов на конкурсные процедуры (СМР). Строительная готовность Объекта - 100%. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Лодейнопольский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 13965 | 13965 | 0 | 0% | Осуществляется доработка проектной документации, направление проекта для экспертизы предусматривается в октябре текущего года. Ожидаемый срок получения заключения экспертизы – в декабре 2022 года. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 21782.5 | 21782.5 | 0 | 0% | Определен подрядчик на ПИР ООО "Схема инжиниринг", Финансирование расходов в соответствии по факту выполнения работ. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 15575.7 | 15575.7 | 0 | 0% | Определен подрядчик на ПИР ООО "Проектная компания 1", Финансирование расходов по факту выполнения работ. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 14684.8 | 14684.8 | 0 | 0% | Определен подрядчик на ПИР ООО "Сема инжиниринг", оплата по факту выполнения работ. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 | 150192.9 | 150192.9 | 43827.1 | 29.2% | Внесение изменений в ПСД. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции 3-го подъема со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Ульяновском городском поселении | 9646.8 | 9646.8 | 7772 | 80.6%
[5 empty] | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 4000 | 4000 | 0 | 0% | 27.06.2022 подписан контракт с ООО "Аква-Дельта". Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | Волосовский район | Большеврудское СП | Реконструкция КОС в п. Курск Волосовского района Ленинградской области | 5398 | 5398 | 0 | 0% | Расходы на ПИР. Получение положительного заключения гос экспертизы планируется в октябре 2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
[5 empty] | Строительство канализационных очистных сооружений, дер. Большая Вруда | 30807.9 | 5211 | 0 | 0% | Задержка в освоении средств вызвана необходимостью корректировки ПСД. МК на данные работы с ООО НС-Проект заключен 19.08.2022. До конца года планируется освоить 5 211 тыс. руб. Остаток средств по объекту подлежит перераспределению на иные объекты
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для подключения многоквартирных домов по адресу: г. Всеволожск, ул. Советская, д.68,70,72,74,76,78 | 22542.7 | 22542.7 | 22542.7 | 100%
|  |  |  | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10000 куб. м/сутки "Новое Девяткино" | 119201 | 0 | 0 | 0% | Объект включен в перечень поправками. Утвержденными постановлением Правительства ЛО № 688 от 23.09.22г. По состоянию на 01.10.22 комитетом по ЖКХ велась работа по заключению с МО соглашения о предоставлении субсидии
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 13365.6 | 13365.6 | 0 | 0% | Расходы на ПИР. Получение положительного заключения гос экспертизы планируется в декабре 2022. Освоение средств планируется до конца 2022г.
|  |  | Приозерский район | Кузнечнинское ГП | Строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией канализационных насосных станций №1, №2, №3 и канализационных коллекторов в пос. Кузнечное (проектные работы) | 595 | 595 | 594 | 99.8%
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 119024.1 | 119024.1 | 0 | 0% | Финансирование расходов в соответствии с условиями заключенного МК.Освоение средств планируется до конца 2022 года
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 168000 | 168000 | 0 | 0% | 13 июля 2022 года заключен муниципальный контракт на строительство водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой питьевой воды. Работы выполняются в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 1670469.9 | 788086.1 | 86953 | 5.2%
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 1675627.1 | 793243.3 | 88699 | 5.3%
Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями | Гатчинский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 832994.6 | 832994.6 | 458682.3 | 55.1% | В сентябре 2022г. заключено дополнительное соглашение о переносе срока завершения строительства на 2023 год в связи с внесением изменений в проект в части замены импортного обрудования и увеличением сроков его поставки.
|  | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 68266.8 | 68266.8 | 68266.8 | 100%
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" ИТОГО |  |  |  |  | 901261.4 | 901261.4 | 526949.1 | 58.5%
Комитет по здравоохранению Ленинградской области ИТОГО | [5 empty] | 901261.4 | 901261.4 | 526949.1 | 58.5%
ИТОГО по АИП | [5 empty] | 27612049.9 | 24995869.1 | 11754341.2 | 42.6%