Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2013 г. N 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 07.07.2014 [N 286](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.04.2015 [N 137](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L),  от 18.04.2016 [N 113](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 06.10.2017 [N 400](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 23.03.2018 [N 94](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE527C22699D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L),  от 30.05.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 27.09.2018 [N 358](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 15.04.2019 [N 146](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L)) |

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P41) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (далее - Порядок).

2. Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области:

2.1. До 1 июля 2013 года разработать основные направления деятельности Правительства Ленинградской области до 2015 года в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области, а также организовать подготовку проектов государственных программ Ленинградской области.

2.2. Осуществлять контроль за соответствием государственных программ Ленинградской области требованиям [Порядка](#P41).

2.3. В месячный срок после вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить Методические [указания](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области.

2.4. Обеспечивать методическое руководство, координацию разработки и реализации государственных программ Ленинградской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления и государственным учреждениям при участии в разработке и реализации государственных программ Ленинградской области учитывать требования [Порядка](#P41).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу областного [закона](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEF22C72C92D5DC95DBA4EA25D815420C8A6BD9BB982E490EC111A287BDr7L) от 19 февраля 2013 года N 6-оз "О внесении изменений в областной закон "О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области", устанавливающего полномочия органов исполнительной власти Ленинградской области по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 18.04.2016 N 113)

Первый вице-губернатор

Ленинградской области

К.Патраев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 07.03.2013 N 66

(приложение)

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 07.07.2014 [N 286](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.04.2015 [N 137](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L),  от 18.04.2016 [N 113](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 06.10.2017 [N 400](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 23.03.2018 [N 94](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE527C22699D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L),  от 30.05.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 27.09.2018 [N 358](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 15.04.2019 [N 146](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L)) |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области (далее - государственные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Государственная программа Ленинградской области является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ленинградской области.

(п. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

1.3. Государственная программа включает подпрограммы, содержащие основные мероприятия, мероприятия, приоритетные и отраслевые проекты, мероприятия межпрограммных проектов (далее - основные мероприятия, мероприятия, проекты).

(п. 1.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304809D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.

Деление государственной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.

1.5. Разработка и реализация государственной программы осуществляются органом исполнительной власти Ленинградской области, определенным Правительством Ленинградской области в качестве ответственного исполнителя государственной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Ленинградской области - соисполнителями государственной программы (далее - соисполнители).

Соисполнителями являются органы исполнительной власти Ленинградской области и(или) иные главные распорядители и получатели средств областного бюджета Ленинградской области, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей в состав государственной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304809D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

Участниками государственной программы являются органы исполнительной власти Ленинградской области, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий государственной программы и(или) проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

1.6. Государственная программа подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением Правительства Ленинградской области. Государственные программы, планируемые к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, подлежат утверждению Правительством Ленинградской области не позднее 1 сентября текущего года.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.04.2015 [N 137](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

2. Требования к содержанию государственной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304802D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области

от 06.10.2017 N 400)

2.1. Государственные программы Ленинградской области разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Ленинградской области с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов, на период, определяемый Правительством Ленинградской области.

Государственные программы Ленинградской области также должны учитывать положения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, положения областных законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области и правовых актов Правительства Ленинградской области.

Сроки реализации государственной программы Ленинградской области устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области, но не менее чем на три года.

До 1 сентября года, по истечении которого до окончания срока реализации государственной программы остается менее трех лет, ответственные исполнители направляют в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предложения о продлении срока реализации государственной программы либо о завершении государственной программы по окончании срока реализации, либо о разработке новой редакции государственной программы, одобренные экспертным советом при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области формирует сводный перечень предложений.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 N 146)

Требования к содержанию государственной программы устанавливаются настоящим Порядком и Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области, утвержденными приказом комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 13 июня 2013 года N 15, согласованными с комитетом финансов Ленинградской области (далее - Методические указания).

2.2. Государственная программа включает:

а) [паспорт](#P394) государственной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации государственной программы;

в) приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы;

г) цель, задачи и ожидаемые результаты государственной программы;

д) подпрограммы государственной программы;

е) перечень основных мероприятий государственной программы, сведения об их взаимосвязи с целью и задачами государственной программы (подпрограмм государственной программы), показателями (индикаторами) государственной программы;

перечень проектов, включенных в государственную программу, сведения об их взаимосвязи с целью и задачами государственной программы (подпрограмм государственной программы), показателями (индикаторами) государственной программы.

В составе основных мероприятий отражаются как мероприятия, требующие финансирования из областного бюджета, так и мероприятия нефинансового характера, в том числе разработка и принятие нормативных правовых актов, реализуемые для достижения цели, решения задач государственной программы (подпрограмм государственной программы).

В государственную программу включаются проекты как требующие финансирования из областного бюджета, так и не требующие финансирования из областного бюджета;

(пп. "е" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

ж) сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях по годам реализации государственной программы. При необходимости значения показателей (индикаторов) государственной программы могут быть приведены по годам реализации государственной программы в разрезе муниципальных образований;

з) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) государственной программы;

и) утратил силу с 30 мая 2018 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173;

к) план реализации государственной программы, содержащий информацию о ресурсном обеспечении государственной программы по годам реализации в разрезе источников финансирования, подпрограмм государственной программы, основных мероприятий государственной программы, проектов.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

2.3. Государственная программа включает приоритетные и отраслевые проекты, определенные в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE426C62492D5DC95DBA4EA25D815420C8A6BD9BB982E490EC111A287BDr7L) Правительства Ленинградской области от 16 мая 2017 года N 164 "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Ленинградской области".

Приоритетные проекты включаются в соответствующую целям их реализации государственную программу в обязательном порядке. Отраслевые проекты включаются в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя или участника государственной программы.

Приоритетные и отраслевые проекты включаются в государственную программу в качестве основного мероприятия. Наименование основного мероприятия должно соответствовать наименованию проекта.

По инициативе ответственного исполнителя или соисполнителя государственной программы исходя из масштабности приоритетного проекта и при условии, что приоритетный проект полностью решает конкретную задачу государственной программы и срок его реализации совпадает со сроком реализации государственной программы, приоритетный проект может быть включен в государственную программу в качестве подпрограммы. Наименование подпрограммы должно соответствовать наименованию приоритетного проекта.

Государственная программа может содержать отдельные мероприятия межпрограммных проектов.

Межпрограммными проектами являются приоритетные и отраслевые проекты, содержащие в том числе отдельные мероприятия, реализация которых осуществляется в рамках двух и более государственных программ.

Мероприятия межпрограммных проектов включаются в государственную программу в качестве основного мероприятия.

Включаемые в государственную программу проекты должны быть направлены на достижение цели государственной программы.

В государственную программу включаются проекты, по которым утверждены паспорта проектов.

(п. 2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

2.4. При подготовке государственной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей государственной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

б) описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы;

в) оценка планируемой эффективности государственной программы;

г) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам и(или) физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг - обоснование необходимости применения указанных инструментов для достижения цели и конечных результатов государственной программы с финансовой оценкой по годам и этапам реализации;

д) результаты ранжирования реализуемых (планируемых к реализации) в составе государственной программы проектов и основных мероприятий в соответствии с [пунктом 3.14](#P217) настоящего Порядка.

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

Дополнительные и обосновывающие материалы не входят в состав государственной программы.

2.5. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы должны:

количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы;

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

соответствовать плану реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области и(или) указанной стратегии;

отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

2.6. В перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы.

2.7. Отражение в государственной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с [пунктом 4.1](#P225) настоящего Порядка по формам, установленным Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

2.8. В случае предоставления в рамках государственной программы межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам порядок их предоставления устанавливается государственной программой либо нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

В наименовании порядка предоставления межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам указывается наименование государственной программы, в тексте порядка указывается наименование подпрограммы, в рамках которой осуществляется предоставление.

3. Основание и этапы разработки государственной программы

3.1. Разработка государственной программы осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого Правительством Ленинградской области.

Проект перечня государственных программ формируется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области совместно с комитетом финансов Ленинградской области в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Ленинградской области на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию государственных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области и Правительства Ленинградской области, а также с учетом предложений органов исполнительной власти Ленинградской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304F0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Внесение изменений в перечень государственных программ осуществляется по решению Правительства Ленинградской области на основании предложений Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, с учетом предложений органов исполнительной власти Ленинградской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

3.2. Перечень государственных программ содержит:

наименования государственных программ;

наименования ответственных исполнителей государственных программ;

сведения о заместителе Председателя Правительства Ленинградской области (вице-губернаторе Ленинградской области), курирующем соответствующее направление деятельности;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304F08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

абзац исключен с 27 сентября 2018 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304809D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358.

3.3. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления Правительства Ленинградской области, сроки и порядок подготовки которого определяются в соответствии с [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02593D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) по делопроизводству в органах исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 13 февраля 2018 года N 4-пг (далее - Инструкция по делопроизводству), с учетом положений [пунктов 3.6](#P145), [3.8](#P162) и [3.10](#P170) настоящего Порядка.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 [N 286](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304809D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.05.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

Состав документов, представляемых с проектом постановления Правительства Ленинградской области, определяется в соответствии с [Инструкцией](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02593D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) по делопроизводству и Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

3.4. Проект постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы рассматривается в установленном порядке, визируется руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области - ответственного исполнителя, руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области - соисполнителей и участников государственной программы, вице-губернаторами Ленинградской области, первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, заместителями Председателя Правительства Ленинградской области, курирующими соответствующие направления деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 18.04.2016 [N 113](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304809D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

3.5. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346.

3.6. Проект постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы направляется на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области после согласования всеми органами исполнительной власти, являющимися соисполнителями и участниками государственной программы. Рассмотрение и согласование проекта постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта в соответствующий орган исполнительной власти.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304808D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в срок не более 5 рабочих дней с даты получения таких замечаний.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

В случае если замечания ответственным исполнителем не принимаются, к проекту постановления Правительства Ленинградской области об утверждении государственной программы прилагаются замечания и заключение ответственного исполнителя на замечания.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

В случае если ответственным исполнителем не принимаются замечания соисполнителей и участников государственной программы, к проекту прилагаются замечания соисполнителей и участников и протоколы согласительных совещаний.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Участники государственной программы согласовывают проект государственной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и(или) проектов.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 06.10.2017 [N 400](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304F0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

3.6.1. Одновременно с направлением на согласование в органы исполнительной власти Ленинградской области, являющиеся соисполнителями и участниками государственной программы, ответственный исполнитель направляет проект государственной программы (изменений в государственную программу) в Законодательное собрание Ленинградской области на рассмотрение.

При наличии предложений Законодательного собрания Ленинградской области по проекту государственной программы (изменений в государственную программу) указанные предложения рассматриваются ответственным исполнителем. Предложения Законодательного собрания Ленинградской области, поступившие на рассмотрение ответственного исполнителя после согласования проекта государственной программы (изменений в государственную программу) комитетом правового обеспечения Ленинградской области, будут учитываться при последующем внесении изменений в государственную программу при условии согласования указанных предложений ответственным исполнителем.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304808D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 N 146)

В случае если поступившие предложения Законодательного собрания Ленинградской области к проекту государственной программы (изменений в государственную программу) ответственным исполнителем не принимаются, такие предложения рассматриваются на заседании экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 N 146)

(п. 3.6.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304808D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

3.7. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346.

3.8. Проекты государственных программ выносятся на общественное обсуждение одновременно с направлением на согласование в органы исполнительной власти Ленинградской области, являющиеся соисполнителями и участниками государственной программы, и на рассмотрение в Законодательное собрание Ленинградской области.

Для проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель размещает проект государственной программы, а также информацию о порядке представления предложений и замечаний по проекту государственной программы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общественное обсуждение осуществляется в срок не менее 15 рабочих дней со дня размещения проекта государственной программы на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ответственный исполнитель рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту государственной программы в течение трех рабочих дней со дня поступления и дорабатывает проект с учетом поступивших предложений и замечаний. В случае если поступившие предложения и замечания ответственным исполнителем не принимаются, такие предложения и замечания и заключение ответственного исполнителя на предложения и замечания прилагаются к проекту государственной программы.

При наличии положительного заключения Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитета финансов Ленинградской области и комитета правового обеспечения Ленинградской области на проект государственной программы ответственный исполнитель обеспечивает рассмотрение проекта государственной программы на заседании экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области.

Рассмотрение проекта изменений в государственную программу на заседании экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализации государственных программ Ленинградской области обеспечивается ответственным исполнителем в случае возникновения спорных вопросов и разногласий в процессе согласования проекта изменений в государственную программу, а также в целях рассмотрения и обсуждения актуальных вопросов, возникающих при реализации государственных программ.

(п. 3.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 N 146)

3.9. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346.

3.10. Оценку проекта государственной программы осуществляют в установленной сфере деятельности Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитет финансов Ленинградской области, комитет правового обеспечения Ленинградской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304808D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 18.04.2016 N 113)

3.11. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346.

3.12. Внесение изменений в государственную программу осуществляется путем подготовки проекта постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственную программу (далее - проект изменений).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Абзац утратил силу с 30 апреля 2015 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137.

Внесение изменений в государственную программу путем изложения государственной программы в новой редакции не допускается, за исключением приведения государственной программы в соответствие со стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ленинградской области или перечнем государственных программ Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Структурная единица государственной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Внесение изменений в параметры государственной программы, относящиеся к завершившемуся финансовому году, не допускается.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

При внесении изменений в государственную программу должны быть внесены изменения, касающиеся фактических значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы (при наличии соответствующей информации) и фактических расходов за счет всех источников за отчетный период. При формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы указываются:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

для отчетного периода - плановые и фактические значения показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

для текущего года и планового периода - плановые значения показателей (индикаторов).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

При формировании сведений о расходах государственной программы указываются:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

для отчетного периода - плановые и фактические расходы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

для текущего года и планового периода - плановые (прогнозные) расходы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным исполнителем государственной программы совместно с соисполнителями и участниками.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030410BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Согласование проекта изменений осуществляется в соответствии с [пунктами 3.3](#P139) - [3.6.1](#P155) и [абзацем шестым пункта 3.8](#P167) настоящего Порядка, за исключением состава согласующих руководителей органов исполнительной власти - участников и соисполнителей государственной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEED21C32199D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 15.04.2019 N 146)

Проект изменений визируется только руководителями органов исполнительной власти - участников и соисполнителей государственной программы, в мероприятия и подпрограммы которой вносятся изменения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304109D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

В случае принятия организационным штабом Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области решения о необходимости перераспределения средств между мероприятиями приоритетного проекта без изменения общего объема финансирования проекта перераспределение средств осуществляется путем внесения изменений в соответствующую государственную программу, за исключением случаев, указанных в [пункте 3.13](#P207) настоящего Порядка.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304108D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Ответственный исполнитель государственной программы в течение трех рабочих дней с момента принятия указанного решения разрабатывает проект постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственную программу.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030410FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Проект, подготовленный в соответствии с решением организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленинградской области и предполагающий только изменения в государственную программу в соответствии с указанным решением, визируется руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области и вице-губернатором Ленинградской области, первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, ответственным за реализацию соответствующей государственной программы. Проект согласовывается с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитетом финансов Ленинградской области и комитетом правового обеспечения Ленинградской области в течение трех рабочих дней с даты поступления проекта в соответствующий орган исполнительной власти Ленинградской области и направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030410ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

(п. 3.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

3.13. Внесение изменений в государственные программы в течение финансового года может не осуществляться в случаях:

если отклонение объема бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного областным законом об областном бюджете Ленинградской области, на реализацию каждой из подпрограмм государственной программы составляет не более чем 20 процентов накопительным итогом в течение финансового года от объема, установленного государственной программой;

изменения объема бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного областным законом об областном бюджете Ленинградской области, на:

предоставление субсидий субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области,

предоставление субсидий юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность в Ленинградской области,

предоставление субсидий транспортным организациям на компенсацию части потерь в доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам, а также предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на данные цели,

предоставление субсидий на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области,

исполнение государственных полномочий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета.

По итогам года не позднее 20 декабря текущего финансового года в государственную программу должны быть внесены изменения в части объемов бюджетных ассигнований, соответствующие последней редакции областного бюджета на текущий финансовый год.

(п. 3.13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030410DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

3.14. На этапе разработки государственной программы (внесения изменений в государственную программу в части включения новых проектов и основных мероприятий) ответственным исполнителем осуществляется ранжирование проектов и основных мероприятий, реализуемых и планируемых к реализации в составе государственной программы, в целях определения их ценности в ходе достижения цели государственной программы на основании методики ранжирования проектов и основных мероприятий государственных программ Ленинградской области, разработанной и утвержденной Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Ранжирование заключается в приоритизации ответственным исполнителем проектов и основных мероприятий на основании применения критериев ценности, позволяющих определить значимость проектов, основных мероприятий относительно друг друга, а также их вклад в достижение цели государственной программы.

В государственную программу не могут быть включены проекты и основные мероприятия, не прошедшие процедуру ранжирования.

(п. 3.14 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

4. Финансовое обеспечение реализации

государственных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местных бюджетов и прочих источников.

В составе расходов на реализацию государственных программ отражаются:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030400DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

расходы федерального бюджета - в части планируемых объемов межбюджетных трансфертов областному бюджету, а также расходов на мероприятия, финансируемые напрямую из федерального бюджета;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304003D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

расходы областного бюджета - в части планируемых ассигнований областного бюджета на реализацию мероприятий;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304002D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

расходы местных бюджетов - в части планируемых (прогнозируемых) объемов софинансирования мероприятий, для осуществления которых предоставляются субсидии из областного бюджета;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9031490BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

расходы иных организаций - в части финансирования мероприятий, реализуемых при финансовом или организационном участии органов исполнительной власти Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9031490AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

(п. 4.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

[4.2](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304802D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L). Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Ленинградской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ленинградской области (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

[4.3](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304802D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L). Внесение изменений в государственные программы является основанием для подготовки проекта областного закона о внесении изменений в областной закон об областном бюджете Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством Ленинградской области.

4.4. Исключен с 6 октября 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314909D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400.

[4.4](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314908D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L). Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации

государственной программы

5.1. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется в порядке, установленном Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) и настоящим Порядком.

(п. 5.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

5.2. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на весь период реализации государственной программы и содержащим перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 [N 346](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 07.07.2014 [N 286](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.04.2015 [N 137](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

План реализации государственной программы разрабатывается в соответствии с формами, установленными Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

План реализации государственной программы утверждается в составе государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

Средства на предоставление межбюджетных трансфертов предусматриваются в плане реализации государственной программы в разрезе форм и направлений их предоставления.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

Распределение по муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий и субвенций, осуществляется в соответствии с нормами, установленными бюджетным законодательством.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

Распределение по муниципальным образованиям межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме иных межбюджетных трансфертов, устанавливается в плане реализации государственной программы или правовым актом Правительства Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов государственной и муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации государственной программы в разрезе основных мероприятий (групп объектов).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программы, формируется ответственным исполнителем в порядке и по формам, установленным Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), и утверждается отдельным постановлением Правительства Ленинградской области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Проект постановления об утверждении перечня объектов государственной программы (подпрограммы) направляется на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области после согласования со всеми органами исполнительной власти Ленинградской области - главными распорядителями бюджетных средств по объектам перечня.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

5.3 - 5.5. Исключены. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286.

5.6. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346.

5.7. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий государственной программы органы исполнительной власти Ленинградской области - участники, соисполнители и ответственный исполнитель государственной программы разрабатывают детальные планы реализации государственной программы на очередной финансовый год в части реализуемых ими мероприятий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Ответственный исполнитель государственной программы разрабатывает сводный детальный план реализации государственной программы на очередной финансовый год.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Детальные планы и сводный детальный план реализации государственной программы разрабатываются в соответствии с Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) и содержат перечень мероприятий государственной программы с указанием их сроков, ожидаемых результатов, а также объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Ответственный исполнитель государственной программы совместно с соисполнителями и участниками государственной программы разрабатывает перечень контрольных событий реализации государственной программы на очередной финансовый год, содержащий наименование контрольного события, дату его наступления и информацию об ответственном лице. Контрольным событием является событие, позволяющее оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий государственной программы в течение года и оказывающее существенное влияние на сроки и результаты реализации данного мероприятия. Перечень контрольных событий реализации государственной программы разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

(п. 5.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.8. Сводный детальный план реализации государственной программы, согласованный с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области, утверждается руководителем органа исполнительной власти Ленинградской области - ответственного исполнителя государственной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Детальные планы реализации государственной программы в части мероприятий, реализуемых участниками, соисполнителями и непосредственно ответственным исполнителем государственной программы, утверждаются правовым актом органа исполнительной власти Ленинградской области - участника, соисполнителя, ответственного исполнителя государственной программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Перечень контрольных событий реализации государственной программы утверждается правовым актом ответственного исполнителя государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304802D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

Внесение изменений в сводный детальный план реализации государственной программы осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения сводного детального плана.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Внесение изменений в детальные планы реализации государственной программы без внесения изменений в сводный детальный план не допускается.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

Объемы финансирования мероприятий государственной программы, указанные в детальном плане реализации государственной программы, должны соответствовать государственной программе, за исключением случаев, указанных в [пункте 3.13](#P207).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9031490FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

Если изменения в государственную программу не вносятся в соответствии с [пунктом 3.13](#P207), объемы финансирования мероприятий государственной программы в детальном плане реализации государственной программы устанавливаются в соответствии с областным законом об областном бюджете Ленинградской области и(или) бюджетной росписью.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9031490DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

(п. 5.8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.9. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 1 февраля года, следующего за отчетным, разрабатывает и направляет в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области отчет о реализации государственной программы по формам, установленным Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

Уточненная информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы по итогам года направляется ответственным исполнителем государственной программы в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 25 марта года, следующего за отчетным.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 18.04.2016 N 113)

Годовой отчет о реализации государственной программы размещается ответственным исполнителем на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" (www.lenobl.ru) до 1 апреля года, следующего за отчетным.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9031490CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

(п. 5.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.10. Информация ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы при необходимости заслушивается на заседании Правительства Ленинградской области.

(п. 5.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.11. В месячный срок до дня рассмотрения информации о ходе реализации государственной программы на заседании Правительства Ленинградской области ответственный исполнитель готовит доклад о ходе реализации государственной программы (далее - доклад) и направляет его на согласование в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитет финансов Ленинградской области. Срок согласования доклада Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области составляет 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти.

Требования к докладу ответственного исполнителя устанавливаются Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

(п. 5.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.12. Комитет финансов Ленинградской области представляет в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственных программ областным законом об областном бюджете Ленинградской области, и фактических расходах областного бюджета Ленинградской области на реализацию государственных программ в сроки, указанные в [пункте 5.9](#P291) настоящего Порядка.

(п. 5.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304A0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

5.13. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 1 августа (по итогам шести месяцев), 1 ноября (по итогам девяти месяцев), 20 февраля года, следующего за отчетным (по итогам года), формирует сводную информацию о ходе реализации государственных программ за отчетный период и направляет Губернатору Ленинградской области и в Законодательное собрание Ленинградской области.

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 [N 94](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE527C22699D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030490ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 27.09.2018 [N 358](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L))

Сводная информация комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о ходе реализации государственных программ содержит:

сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ за отчетный год;

сведения о выполнении расходных обязательств Ленинградской области, связанных с реализацией государственных программ;

сведения об участии муниципальных образований Ленинградской области в государственных программах за отчетный год.

Сводная информация о ходе реализации государственных программ, подготовленная комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, размещается в информационной системе мониторинга социально-экономического развития до 1 мая года, следующего за отчетным.

Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ежегодно производится оценка эффективности государственных программ. Порядок проведения оценки эффективности государственных программ устанавливается Методическими [указаниями](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC27C5269DD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB9030480AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L).

Информация Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о ходе реализации государственных программ по итогам года включается в ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Ленинградской области в раздел социально-экономического развития Ленинградской области.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

Информация Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам года размещается в информационной системе мониторинга социально-экономического развития.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

(п. 5.13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314903D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

5.14. В целях контроля реализации государственных программ Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

5.15. Комитет финансов Ленинградской области представляет в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации государственных программ в части их финансового обеспечения.

5.16. Координация проведения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации государственных программ осуществляются вице-губернатором Ленинградской области по внутренней политике, первым заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, заместителем Председателя Правительства Ленинградской области, ответственными за реализацию соответствующей государственной программы.

(п. 5.16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADEB22C62C9BD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304802D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 18.04.2016 N 113)

5.17. По результатам оценки эффективности государственной программы Правительство Ленинградской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий государственной программы либо государственной программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.18. Утратил силу с 6 октября 2017 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314803D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400.

5.19. При завершении срока реализации государственной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы подготавливает проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы. Проект подлежит согласованию в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству, за исключением срока согласования проекта Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и Комитетом финансов Ленинградской области, составляющего 10 рабочих дней с даты поступления в соответствующий орган исполнительной власти.

Проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы рассматривается на заседании Правительства Ленинградской области.

(п. 5.19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

6. Полномочия органов исполнительной власти Ленинградской

области при разработке и реализации государственных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование с соисполнителями и направление в установленном порядке в Правительство Ленинградской области;

организует реализацию государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу, несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

представляет по запросам Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета финансов Ленинградской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета финансов Ленинградской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B0AD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

подготавливает отчет о реализации государственной программы в соответствии с [пунктом 5.9](#P291) настоящего Порядка и проект постановления Правительства Ленинградской области об итогах выполнения государственной программы в соответствии с [пунктом 5.19](#P324) настоящего Порядка;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 N 286)

совместно с соисполнителями и участниками государственной программы проводит оценку регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D0DD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

организует регистрацию утвержденной государственной программы (изменений в государственную программу) в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Порядком государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, определенным Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, а также размещение текста утвержденной государственной программы на официальном интернет-портале Администрации Ленинградской области в сети "Интернет" (www.lenobl.ru) в течение 10 дней с даты утверждения государственной программы (внесения изменений в государственную программу);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

осуществляет совместно с соисполнителями и участниками государственной программы процедуру ранжирования проектов и основных мероприятий;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

утверждает перечень контрольных событий реализации государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B08D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

6.2. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующей подпрограммы (подпрограмм);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE820C12D92D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304E0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 17.10.2013 N 346)

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета финансов Ленинградской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

участвуют в оценке регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

участвуют в процедуре ранжирования проектов и основных мероприятий;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

участвуют в формировании перечня контрольных событий реализации государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0ED447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

6.3. Участники государственной программы:

осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета финансов Ленинградской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации государственной программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314B02D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 06.10.2017 N 400)

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы;

участвуют в оценке регулирующего воздействия государственной программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Ленинградской области;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304D03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.04.2015 N 137)

участвуют в процедуре ранжирования проектов и основных мероприятий;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C09D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 30.05.2018 N 173)

участвуют в формировании перечня контрольных событий реализации государственной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CAEEC23CC279AD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304B0CD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L) Правительства Ленинградской области от 27.09.2018 N 358)

Приложение

к Порядку...

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области  от 07.07.2014 [N 286](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE829C5219CD5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C03D447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 30.04.2015 [N 137](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE929CC269ED5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L), от 06.10.2017 [N 400](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE526C02698D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90314A0BD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L),  от 30.05.2018 [N 173](consultantplus://offline/ref=F499D23AB6CE7B1990E5F5830A69663CADE529CC2192D5DC95DBA4EA25D815421E8A33D5BB90304C0FD447F3C28B96D6B60D9084FECE1D5DBEr2L)) |

(Форма)

ПАСПОРТ

государственной программы Ленинградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Ответственный исполнитель государственной программы |  |
| Соисполнители государственной программы |  |
| Участники государственной программы |  |
| Подпрограммы государственной программы |  |
| Проекты, реализуемые в рамках государственной программы |  |
| Цель государственной программы |  |
| Задачи государственной программы |  |
| Сроки реализации государственной программы |  |
| Финансовое обеспечение государственной программы - всего, в том числе по годам реализации |  |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы |  |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации |  |