## Лист1
Утвержден распоряжением комитета финансов Ленинградской области 14.05.2019 № 18-03/02-39
План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период 2020-2022 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов главные администраторы доходов муниципальные районы (городской округ) | 29 мая
2 | Информация об оценке эффективности государственных программ Ленинградской области и предложения по оптимизации расходов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 31 мая
3 | Формирование реестра расходных обязательств Ленинградской области | комитет финансов |  | 31 мая
4 | Прогнозные показатели доходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской | главные администраторы доходов | комитет финансов | 3 июня
5 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 3 июня
6 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 5 июня
7 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов областного бюджета Ленинградской области; - дорожный фонд; - размер резервных фондов Правительства Ленинградской области; - размер средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания государственным гражданским служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 | комитет финансов |  | 10 июня
8 | Предварительные данные и расчеты о прогнозируемых в 2020-2022 годах объемах межбюджетных трансфертов ФФОМС и ТФОМС | комитет по здравоохранению | комитет финансов | 10 июня
9 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2020" | ООО "БФТ" |  | до 10 июня
10 | Открытие версии "Бюджет 2020-2022 на Правительство" в "АЦК-Планирование 2020" | комитет финансов |  | 10 июня
11 | Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.....") | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 6 июня
12 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | комитет финансов |  | 13 июня
13 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам: рассмотрение основных подходов к формированию бюджетной политики Ленинградской области; отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |  |  | 17 июня
14 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по главным распорядителям бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 июня
15 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 17 июня
16 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по областному бюджету Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 21 июня
17 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 25 июня
18 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 25 июня
19 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов | комитет финансов | главные распорядители бюджетных средств | 1 июля
20 | Формирование в "АЦК-Планирование 2020" бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
21 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
22 | Представление целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
23 | Представление распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Расчеты распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
24 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
25 | Тариф на тепловую энергию (мощность) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2020-2022 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2020-2022 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2020-2022 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) | комитет по тарифам и ценовой политике | комитет финансов | 15 июля
26 | Численность населения Ленинградской области на 01.01.2019 - в разрезе поселений Численность населения Ленинградской области на 01.01.2019 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2019 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2019 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Площадь территории муниципального образования на 01.01.2019 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году в разрезе муниципальных районов (городского округа) Средняя по Ленинградской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018 году | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 15 июля
27 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 19 июля
28 | Формирование в "АЦК-Планирование 2020" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 19 июля
29 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | комитет финансов |  | 19 июля
30 | Доведение в "АЦК-Планирование 2020" сводных бюджетных заявок до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 22 июля
31 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
32 | Представление распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Расчеты распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
33 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ленинградской области за январь-май 2019 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Ленинградской области за 2019 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
34 | Основные направления налоговой политики на 2020-2022 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
35 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам ("ручейки" с главными распорядителями бюджетных средств) Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований |  |  | с 22 июля по 26 июля
36 | Формирование доходов областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе доходных источников | комитет финансов |  | 31 июля
37 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 2 августа
38 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2020-2022 годы Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2020-2022 годы | комитет финансов |  | 2 августа
39 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
40 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
41 | Реестр источников доходов областного бюджета Ленинградской области | комитет финансов |  | 5 августа
42 | Приведение бюджетных заявок в "АЦК-Планирование 2020" в соответствие с согласованными комиссией при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
43 | Формирование в "АЦК-Планирование 2020" сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств |  | 5 августа
44 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными комиссией при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
45 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
46 | Представление уточненного распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
47 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | комитет финансов | муниципальные образования | с 5 августа по 9 августа
48 | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок и доведение их до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 9 августа
49 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 9 августа
50 | Представление уточненного распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения субвенций (кроме субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности) и иных межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 9 августа
51 | Представление уточненных данных по пунктам 25, 26 по результатам согласования с муниципальными образованиями | комитет по тарифам и ценовой политике, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 12 августа
52 | Представление адресной инвестиционной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
53 | Представление иных приложений к Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
54 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 16 августа
55 | Паспорта (проекты паспортов) государственных программ Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 16 августа
56 | Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 19 августа
57 | Программа государственных гарантий Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 19 августа
58 | Программа государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 19 августа
59 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 19 августа
60 | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 19 августа
61 | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 20 августа
62 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2019 год | комитет финансов |  | 20 августа
63 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | комитет финансов |  | 20 августа
64 | Представление распределения дотации и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям Расчеты распределения дотации и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения дотации и субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | комитет финансов |  | 21 августа
65 | Представление распределения субсидий по муниципальным образованиям Расчеты распределения субсидий по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения субсидий по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 22 августа
66 | Представление распределения субсидий по муниципальным образованиям Расчеты распределения субсидий по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения субсидий по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 26 августа
67 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с распределением субсидий | комитет финансов |  | 26 августа
68 | Формирование текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | комитет финансов |  | 27 августа
69 | Формирование полного комплекта документов Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного закона о бюджете | комитет финансов |  | до 28 августа
70 | Проект Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 29 августа
71 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на согласование в установленном порядке | комитет финансов |  | 29 августа
72 | Согласование Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" |  |  | до 11 сентября
73 | Рассмотрение на заседании Правительства Ленинградской области Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | Правительство Ленингадской области |  | 26 сентября
74 | Внесение изменений в приказ комитета финансов "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области" | комитет финансов |  | 4 октября
75 | Проект распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований на 2020-2022 годы, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета Ленинградской области, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений | комитет финансов |  | 4 октября
76 | Представление на согласование проектов постановлений Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственные программы Ленинградской области | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 4 октября
77 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в Законодательное собрание Ленинградской области |  | Законодательное собрание Ленинградской области | до 18 октября
78 | Публичные слушания по Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" | комитет финансов |  | 6 ноября