## Лист1
Утвержден распоряжением комитета финансов Ленинградской области от 20.05.2020 № 18-03-02-36А
План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2021" | ООО "БФТ" |  | до 25 мая
2 | Открытие версии "Бюджет 2021-2023 на Правительство" в "АЦК-Планирование 2021" | комитет финансов |  | 25 мая
3 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период 2021-2023 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов главные администраторы доходов муниципальные районы (городской округ) | 29 мая
4 | Информация об оценке эффективности государственных программ Ленинградской области и предложения по оптимизации расходов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 1 июня
5 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 3 июня
6 | Прогнозные показатели администрируемых налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с обязательным предоставлением пояснений и расчётов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | главные администраторы доходов | комитет финансов | 5 июня
7 | Формирование в "АЦК-Планирование 2021" прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса "Согласование" | главные администраторы доходов | комитет финансов | 5 июня
8 | Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.....") | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 июня
9 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | комитет финансов |  | 8 июня
10 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 9 июня
11 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов областного бюджета Ленинградской области; - дорожный фонд; - размер резервных фондов Правительства Ленинградской области; - размер средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания государственным гражданским служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 | комитет финансов |  | 10 июня
12 | Предварительные данные и расчеты о прогнозируемых в 2021-2023 годах объемах межбюджетных трансфертов ФФОМС и ТФОМС | комитет по здравоохранению | комитет финансов | 10 июня
13 | Тариф на тепловую энергию (мощность) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2021-2023 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2021-2023 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2021-2023 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) | комитет по тарифам и ценовой политике | комитет финансов | 10 июня
14 | Численность населения Ленинградской области на 01.01.2020 - в разрезе поселений Численность населения Ленинградской области на 01.01.2020 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2020 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2020 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Площадь территории муниципального образования на 01.01.2020 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году в разрезе муниципальных районов (городского округа) Средняя по Ленинградской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2019 году | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 10 июня
15 | Формирование реестра расходных обязательств Ленинградской области | комитет финансов |  | 11 июня
16 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам: отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  |  | 17 июня
17 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов по главным распорядителям бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 июня
18 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 17 июня
19 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | комитет финансов | муниципальные образования | с 17 июня по 23 июня
20 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов по областному бюджету Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 июня
21 | Представление уточненных данных по пунктам 13, 14 по результатам согласования с муниципальными образованиями | комитет по тарифам и ценовой политике, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | с 24 июня по 30 июня
22 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 25 июня
23 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 25 июня
24 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2021-2023 годы Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2021-2023 годы | комитет финансов |  | 1 июля
25 | Доведение согласованных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов | главные администраторы доходов | 1 июля
26 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов | комитет финансов | главные распорядители бюджетных средств | 1 июля
27 | Направление муниципальным районам (городскому округу) предложений о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюжетной обеспеченности дополнительным нормативом | комитет финансов | муниципальные районы (городской округ) | 15 июля
28 | Формирование в "АЦК-Планирование 2021" уточненных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе с "нулевыми" прогнозными показателями, и доведение их до статуса "Согласование" | главные администраторы доходов | комитет финансов | 15 июля
29 | Формирование в "АЦК-Планирование 2021" бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
30 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
31 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
32 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
33 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 17 июля
34 | Формирование в "АЦК-Планирование 2021" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 17 июля
35 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | комитет финансов |  | 17 июля
36 | Доведение в "АЦК-Планирование 2021" прогнозов доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов каждого главного администратора до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 июля
37 | Доведение в "АЦК-Планирование 2021" сводных бюджетных заявок до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 22 июля
38 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
39 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
40 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ленинградской области за январь-май 2020 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Ленинградской области за 2020 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
41 | Основные направления налоговой политики на 2021-2023 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
42 | "Ручейки" с главными распорядителями бюджетных средств Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований |  |  | с 22 июля по 28 июля
43 | Формирование доходов областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе доходных источников | комитет финансов |  | 31 июля
44 | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по главным распорядителям бюджетных средств и представление его на рассмотрение и согласование | комитет финансов | Губернатор Ленинградской области | до 1 августа
45 | Представление копии правового акта представительного органа муниципального образования о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 1 августа
46 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 3 августа
47 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
48 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
49 | Реестр источников доходов областного бюджета Ленинградской области | комитет финансов |  | 5 августа
50 | Приведение бюджетных заявок в "АЦК-Планирование 2021" в соответствие с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
51 | Формирование в "АЦК-Планирование 2021" сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств |  | 5 августа
52 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными комиссией при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
53 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
54 | Представление уточненного распределения межбюджетных трансфертов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения распределения межбюджетных трансфертов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
55 | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок и доведение их до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 10 августа
56 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с согласованными комиссией по бюджетным проектировкам объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
57 | Представление уточненного распределения распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
58 | Представление текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
59 | Представление адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
60 | Представление иных приложений к Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
61 | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 17 августа
62 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
63 | Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 17 августа
64 | Программа государственных гарантий Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 17 августа
65 | Программа государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 17 августа
66 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
67 | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
68 | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 20 августа
69 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2020 год | комитет финансов |  | 20 августа
70 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов |  | 20 августа
71 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с распределением субсидий | комитет финансов |  | 20 августа
72 | Формирование текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов |  | 21 августа
73 | Формирование полного комплекта документов Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного закона о бюджете | комитет финансов |  | до 25 августа
74 | Проект Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 26 августа
75 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на согласование в установленном порядке | комитет финансов |  | 26 августа
76 | Согласование Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" |  |  | до 9 сентября
77 | Рассмотрение на заседании Правительства Ленинградской области Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | Правительство Ленингадской области |  | 24 сентября
78 | Представление на согласование проектов постановлений Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственные программы Ленинградской области | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 октября
79 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области с учетом приведения их в соответствие с проектом бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 октября
80 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в Законодательное собрание Ленинградской области |  | Законодательное собрание Ленинградской области | 20 октября
81 | Публичные слушания по Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | комитет финансов |  | 10 ноября