## Лист1
Утвержден распоряжением комитета финансов Ленинградской области от 19.05.2021 № 18-03/02-44
План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2022" | департамент информационных технологий в сфере управления государственными финансами |  | до 24 мая
2 | Открытие версии "Бюджет 2022-2024 на Правительство" в "АЦК-Планирование 2022" | комитет финансов |  | 25 мая
3 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период 2022-2024 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов главные администраторы доходов муниципальные районы (городской округ) | 31 мая
4 | Формирование реестра расходных обязательств Ленинградской области | комитет финансов |  | до 1 июня
5 | Информация об оценке эффективности государственных программ Ленинградской области и предложения по оптимизации расходов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 1 июня
6 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 4 июня
7 | Прогнозные показатели источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | главные администраторы источников финансирования дефицита | комитет финансов | 4 июня
8 | Формирование в "АЦК-Планирование 2022" прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса "Новый" с предоставлением на бумажном носителе показателей оценки исполнения за 2021 год (по состоянию на 01.01.2022), а также пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | главные администраторы доходов | комитет финансов | 4 июня
9 | Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.....") | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 4 июня
10 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | комитет финансов |  | 8 июня
11 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов областного бюджета Ленинградской области; - дорожный фонд; - размер резервных фондов Правительства Ленинградской области; - размер средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания государственным гражданским служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204 | комитет финансов |  | 10 июня
12 | Предварительные данные и расчеты о прогнозируемых в 2022-2024 годах объемах расходов Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области) и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (межбюджетные трансферты) | комитет по здравоохранению | комитет финансов | 10 июня
13 | Тариф на тепловую энергию (мощность) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2022-2024 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2022-2024 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2022-2024 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) | комитет по тарифам и ценовой политике | комитет финансов | 10 июня
14 | Численность населения Ленинградской области на 01.01.2021 - в разрезе поселений Численность населения Ленинградской области на 01.01.2021 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2021 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2021 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Площадь территории муниципального образования на 01.01.2021 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году в разрезе муниципальных районов (городского округа) Средняя по Ленинградской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 10 июня
15 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 11 июня
16 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 11 июня
17 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам: отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |  |  | 17 июня
18 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов по главным распорядителям бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 июня
19 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | комитет финансов | муниципальные образования | с 17 июня по 23 июня
20 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов по областному бюджету Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 23 июня
21 | Представление уточненных данных по пунктам 13 и 14 по результатам согласования с муниципальными образованиями | комитет по тарифам и ценовой политике, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | с 24 июня по 30 июня
22 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 25 июня
23 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 25 июня
24 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2022-2024 годы Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2022-2024 годы | комитет финансов (отдел анализа и прогнозирования доходов) | комитет финансов (отдел межбюджетных отношений) | 1 июля
25 | Доведение согласованных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов | главные администраторы доходов | 1 июля
26 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов | комитет финансов | главные распорядители бюджетных средств | 1 июля
27 | Направление муниципальным районам (городскому округу) предложений о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюжетной обеспеченности дополнительным нормативом | комитет финансов | муниципальные районы (городской округ) | 15 июля
28 | Формирование в "АЦК-Планирование 2022" уточненных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе с "нулевыми" прогнозными показателями, и доведение их до статуса "Согласование" | главные администраторы доходов | комитет финансов | 15 июля
29 | Формирование в "АЦК-Планирование 2022" бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
30 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
31 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
32 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 15 июля
33 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 19 июля
34 | Формирование в "АЦК-Планирование 2022" сводных бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 19 июля
35 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 19 июля
36 | Доведение в "АЦК-Планирование 2022" прогнозов доходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов каждого главного администратора до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 июля
37 | Доведение в "АЦК-Планирование 2022" сводных бюджетных заявок до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 22 июля
38 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
39 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
40 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ленинградской области за январь-май 2021 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Ленинградской области за 2021 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
41 | Основные направления налоговой политики на 2022-2024 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 22 июля
42 | "Ручейки" с главными распорядителями бюджетных средств Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований |  |  | с 22 июля по 28 июля
43 | Представление копии правового акта представительного органа муниципального образования о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 28 июля
44 | Формирование доходов областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе доходных источников | комитет финансов |  | 30 июля
45 | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по главным распорядителям бюджетных средств и представление его на рассмотрение и согласование | комитет финансов | Губернатор Ленинградской области | до 2 августа
46 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 3 августа
47 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
48 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | комитет финансов |  | 5 августа
49 | Реестр источников доходов областного бюджета Ленинградской области | комитет финансов |  | 5 августа
50 | Приведение бюджетных заявок в "АЦК-Планирование 2022" в соответствие с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
51 | Формирование в "АЦК-Планирование 2022" сводных бюджетных заявок в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств |  | 5 августа
52 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
53 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
54 | Представление уточненного распределения межбюджетных трансфертов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения распределения межбюджетных трансфертов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 5 августа
55 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 10 августа
56 | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципальных образований Ленинградской области на долгосрочный период | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов | 10 августа
57 | Проверка уточненных сводных бюджетных заявок и доведение их до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 10 августа
58 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
59 | Представление уточненного распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
60 | Проект областного закона Ленинградской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | комитет финансов, комитет по здравоохранению | до 11 августа
61 | Представление текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
62 | Представление адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
63 | Представление иных приложений к Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
64 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
65 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
66 | Сведения о планируемых на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ленинградской области, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с оценкой 2021 года и отчетом за 2020 год | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | 17 августа
67 | Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 17 августа
68 | Программа государственных гарантий Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 17 августа
69 | Программа государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 17 августа
70 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
71 | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
72 | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 20 августа
73 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2021 год | комитет финансов |  | 20 августа
74 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 20 августа
75 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | комитет финансов |  | 20 августа
76 | Сведения о планируемых на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ленинградской области, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с оценкой 2021 года и отчетом за 2020 год | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 20 августа
77 | Формирование текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов |  | 23 августа
78 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 23 августа
79 | Формирование полного комплекта документов Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного закона о бюджете | комитет финансов |  | до 25 августа
80 | Проект Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 26 августа
81 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на согласование в установленном порядке | комитет финансов |  | 26 августа
82 | Обеспечение согласования Проектов областных законов: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |  | до 8 сентября
83 | Представление на согласование проектов постановлений Правительства Ленинградской области о внесении изменений в государственные программы Ленинградской области | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | до 15 сентября
84 | Рассмотрение на заседании Правительства Ленинградской области Проектов областных законов "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Правительство Ленинградской области |  | 23 сентября
85 | Подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2017 года № 14 "Об утверждении бюджетного прогноза Ленинградской области на период до 2028 года" | комитет финансов |  | до 12 октября
86 | Представление проектов паспортов государственных программ Ленинградской области с учетом рассмотрения Проекта областного закона"Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на заседании Правительства Ленинградской области (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 октября
87 | Обеспечение контроля за направлением Проектов областных законов в Законодательное собрание Ленинградской области: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в Законодательное собрание Ленинградской области | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Законодательное собрание Ленинградской области | 20 октября
88 | Публичные слушания по Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | комитет финансов |  | 10 ноября