## 2023-2025
Утвержден распоряжением комитета финансов Ленинградской области от 19.05.2022 № 18-03/02-49
План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2023" | комитет финансов (департамент информационных технологий в сфере управления государственными финансами) |  | до 20 мая
2 | Открытие версии "Бюджет 2023-2025 на Правительство" в "АЦК-Планирование 2023" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 23 мая
3 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период 2023-2025 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов главные администраторы доходов муниципальные районы (городской округ) | 27 мая
4 | Формирование реестра расходных обязательств Ленинградской области | комитет финансов | Министерство финансов Российской Федерации | до 1 июня
5 | Предложения по оптимизации расходов с учетом информации об оценке эффективности государственных программ Ленинградской области | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 1 июня
6 | Прогнозные показатели источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | главные администраторы источников финансирования дефицита | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | 3 июня
7 | Формирование в "АЦК-Планирование 2023" прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по каждому администрируемому доходному источнику и доведение их до статуса "Новый". Предоставление показателей оценки исполнения за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023), а также пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | главные администраторы доходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 3 июня
8 | Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.....") | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) | 6 июня
9 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) |  | 9 июня
10 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов областного бюджета; - дорожный фонд; - размер средств на реализацию природоохранных мероприятий за счет экологических платежей; - размер резервных фондов Правительства Ленинградской области; - размер средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания государственным гражданским служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204; - объем государственного долга | комитет финансов |  | 10 июня
11 | Предварительные расчеты о прогнозируемых в 2023-2025 годах объемах расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области и межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области | комитет по здравоохранению | комитет финансов (департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы) | 10 июня
12 | Тариф на тепловую энергию (мощность) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2023-2025 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) | комитет по тарифам и ценовой политике | комитет финансов | 10 июня
13 | Численность населения Ленинградской области на 01.01.2022 - в разрезе поселений Численность населения Ленинградской области на 01.01.2022 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2022 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2022 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Площадь территории муниципального образования на 01.01.2022 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году в разрезе муниципальных районов (городского округа) Средняя по Ленинградской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021году | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 10 июня
14 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 14 июня
15 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов |  |  | 14 июня
16 | Прогноз государственного долга и расчет источников финансирования дефицита бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 15 июня
17 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам: отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  |  | 17 июня
18 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по главным распорядителям бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 июня
19 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | муниципальные образования | с 20 июня по 24 июня
20 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов по областному бюджету Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 23 июня
21 | Представление уточненных данных по пунктам 12 и 13 по результатам согласования с муниципальными образованиями | комитет по тарифам и ценовой политике, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | с 27 июня по 30 июня
22 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 27 июня
23 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 27 июня
24 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2023-2025 годы Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2023-2025 годы | комитет финансов (отдел анализа и прогнозирования доходов) | комитет финансов (отдел межбюджетных отношений) | 1 июля
25 | Доведение согласованных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | главные администраторы доходов | 1 июля
26 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | главные распорядители бюджетных средств | 1 июля
27 | Направление муниципальным районам (городскому округу) предложений о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюжетной обеспеченности дополнительным нормативом | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | муниципальные районы (городской округ) | 15 июля
28 | Формирование в "АЦК-Планирование 2023" уточненных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе с "нулевыми" прогнозными показателями, и доведение их до статуса "Согласование" | главные администраторы доходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 15 июля
29 | Формирование в "АЦК-Планирование 2023" бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 15 июля
30 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 15 июля
31 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 15 июля
32 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 15 июля
33 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 19 июля
34 | Формирование в "АЦК-Планирование 2023" сводных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 19 июля
35 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 19 июля
36 | Доведение в "АЦК-Планирование 2023" прогнозов доходов до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 июля
37 | Доведение в "АЦК-Планирование 2023" сводных заявок до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 22 июля
38 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
39 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
40 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ленинградской области за январь-май 2022 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Ленинградской области за 2022 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
41 | Основные направления налоговой политики на 2023-2025 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
42 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (департаменты, отделы) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 июля
43 | "Ручейки" с главными распорядителями бюджетных средств Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований |  |  | с 25 июля по 28 июля
44 | Формирование доходов областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе доходных источников | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 29 июля
45 | Представление копии правового акта представительного органа муниципального образования о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | до 1 августа
46 | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по главным распорядителям бюджетных средств и представление его на рассмотрение и согласование | комитет финансов | Губернатор Ленинградской области | до 1 августа
47 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов (при необходимости) |  |  | 3 августа
48 | Реестр источников доходов областного бюджета Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 5 августа
49 | Приведение бюджетных заявок в "АЦК-Планирование 2023" в соответствие с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 5 августа
50 | Формирование в "АЦК-Планирование 2023" сводных заявок в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 5 августа
51 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 5 августа
52 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 5 августа
53 | Представление уточненного распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 5 августа
54 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 10 августа
55 | Проверка уточненных сводных заявок и доведение их до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 10 августа
56 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
57 | Представление уточненного распределения и уточненных расчетов распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
58 | Проект областного закона Ленинградской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | комитет финансов, комитет по здравоохранению | до 11 августа
59 | Представление текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
60 | Представление адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
61 | Представление иных приложений к Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов (департаменты, отделы) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 августа
62 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2022 год | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 15 августа
63 | Представление паспортов (проектов паспортов) государственных программ Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты, отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
64 | Сведения о планируемых на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ленинградской области, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с оценкой 2022 года и отчетом за 2021 год | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 17 августа
65 | Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
66 | Программа государственных гарантий Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
67 | Программа государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
68 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
69 | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
70 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2022 год | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
71 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 августа
72 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 августа
73 | Сведения о планируемых на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ленинградской области, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с оценкой 2022 года и отчетом за 2021 год | комитет финансов (департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 22 августа
74 | Формирование текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 23 августа
75 | Формирование полного комплекта документов Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного закона о бюджете | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | до 25 августа
76 | Проект Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 25 августа
77 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на согласование в установленном порядке | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 26 августа
78 | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципальных образований Ленинградской области на долгосрочный период (до 2034 года) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 5 сентября
79 | Обеспечение согласования Проектов областных законов: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |  | до 7 сентября
80 | Рассмотрение на заседании Правительства Ленинградской области Проектов областных законов "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | Правительство Ленинградской области |  | 22 сентября
81 | Доработка Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в соответствии с решениями, принятыми на заседании Правительства Ленинградской области | комитет финансов |  | 12 октября
82 | Подготовка проекта постановления Правительства Ленинградской области "Об утверждении бюджетного прогноза Ленинградской области на период до 2034 года" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | до 12 октября
83 | Представление проектов паспортов государственных программ Ленинградской области с учетом рассмотрения Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на заседании Правительства Ленинградской области | комитет финансов (отраслевые департаменты, отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 12 октября
84 | Обеспечение контроля за направлением Проектов областных законов в Законодательное собрание Ленинградской области: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" в Законодательное собрание Ленинградской области | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Законодательное собрание Ленинградской области | 20 октября
85 | Публичные слушания по Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | комитет финансов |  | 8 ноября