## ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (2)
Приложение 7 к Пояснительной записке. Адресная инвестиционная программа Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 по главным распорядителям бюджетных средств (ГРБС), государственным программам Ленинградской области и объектам
ГРБС | Наименование государственной программы | Территориальная принадлежность | Бюджетополучатель | Наименование объекта | План 2022 | Плюс/Минус 2022 | План 2022 (после поправок) | План 2023 | Плюс/Минус 2023 | План 2023 (после поправок) | План 2024 | Плюс/Минус 2024 | План 2024 (после поправок) | Примечание
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Кингисеппский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 5252.5 | -1500 | 3752.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по ПИР
|  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 17524.32 | -3500 | 14024.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Нарушение подрядчиками сроков выполнения работ по ПИР
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 22776.82 | -5000 | 17776.82 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 76145.11 | -5756.13 | 70388.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с необходимостью корректировки рабочей документации по объекту
|  |  | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 459828.06 | -150000 | 309828.06 | 436000 | 0 | 436000 | 16138.8 | 0 | 16138.8 | В связи с перераспределением средств федерального бюджета на финансирование объекта по допсоглашению с ФДА
|  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1257989 | 0 | 1257989 | 1257989 | 0 | 1257989 | 0 | 0 | 0 | Увеличение расходов в 2024г. на сумму 800 000,0 тыс. руб. в связи с выделением субсидий из федерального бюджета и на сумму 394 029,9 тыс. руб. софинансирование за счет областного бюджета
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 34901.8 | 0 | 34901.8 | 35121.1 | 0 | 35121.1 | 0 | 1194029.9 | 1194029.9 | Увеличение расходов в 2024г. на сумму 1 000 000,0 тыс. руб. в связи с дополнительно одобренным инфраструктурным бюджетным кредитом
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 700000 | 0 | 700000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Уменьшение расходов в связи с возможностью направления средств на выкуп земельных участков при строительстве объекта за счет ИБК из федерального бюджета
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 91616.15 | -89857 | 1759.1 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 0 | 20000 | В связи с отсутвием необходимости в выделении средств на экспертизу проекта, ввиду неготовности проекта
|  |  |  | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 40296.3 | -5500 | 34796.3 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | Увеличение расходов в 2022г. в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета
|  |  |  | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 6441.9 | 257000.78 | 263442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение расходов в 2022г. в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета
|  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области |  | 345639.2 | 345639.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Увеличение расходов в 2022г. в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета, в 2023 г. Увеличение расходов за счет областного бюджета для проеведения конкурсных процедур
|  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 0 | 310000 | 310000 | 0 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | 100 | В связи с невозможностью выполнить ПИР по объекту, т.к. не завершены работы по утверждению ППТ и ПМ по объекту
|  |  | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | 8546.7 | -8546.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увелеличение в 2022 г. в связи с уточнением плана года по объекту на авансирование работ ПИР и СМР, уменьшение в 2024 году в связи с уточ. плана года
|  | межмуниципальное | ГКУ Ленавтодор | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области |  | 316126.7 | 316126.7 |  | 0 | 0 | 346862.2 | -268000 | 78862.2 | в связи с уточнением плана года и экономией, образовавшейся по итогам конкурсных процедур и при расчете НМЦК
|  |  |  | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 264360.7 | -41224.64 | 223136.1 | 173000 | 0 | 173000 | 145000 | 0 | 145000 | Увеличение расходов на строительство дорог местного значения в соотвествии с решением комиссии при Правительстве ЛО по бюджетным проектировкам и изменений в ГП от 14.11.2013г. №397
|  | не распределено | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2745.3 | 90672.34 | 93417.6 | 0 | 56266.56 | 56266.56 | 0 | 0 | 0 | Увеличение расходов в 2022г. в связи с выделением из резервного фонда Правительства РФ средств за счет федерального бюджета, уменьшение в 2023 и 2024 г за счет средств областного бюджета в связи с уточ. плана года
|  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 423930.4 | 655683.9 | 1079614.3 | 571000 | -300000 | 271000 | 571000 | -562663.4 | 8336.6
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог |  |  |  | 3366801.4 | 1674238.5 | 5041039.9 | 4013110.13 | 56266.56 | 4069376.69 | 1109101 | 1363366.5 | 1936467.5
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  |  | 3389578.2 | 1669238.5 | 5058816.7 | 4013110.13 | 56266.56 | 4069376.69 | 1109101 | 1363366.5 | 1936467.5
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | 0 | 0 |  | 59660.76 | 59660.76 |  | 390847.07 | 390847.07 | Увеличение расходов в 2023 - 2024г. в связи с выделением субсидий из федерального бюджета и выделения софинансирования за счет областного бюджета
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 59660.76 | 59660.76 |  | 390847.07 | 390847.07
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог | [5 empty] | 0 | 0 |  | 59660.76 | 59660.76 |  | 390847.07 | 390847.07
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Гатчинский район | ГУП Леноблинвентаризация | Строительство здания для размещения базы учетно-технической документации объектов капитального строительства Ленинградской области | 183898.58 | -183898.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение ассигнований в соотвествии с распоряжениями ПЛО № 461-р от 06.07.2022, 501-р от 26.07.2022, 532-р от 05.08.2022
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог |  |  |  | 183898.58 | -183898.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом Итог |  |  |  |  | 183898.58 | -183898.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 342659.69 | -342659.69 | 0 | 0 | 220547.46 | 220547.46 | 0 | 90714.92 | 90714.92 | Готовность плавательного бассейна в г. Сертолово составляет 23%, до конца текущего года объект не будет введен в эксплуатацию и запланированные средства в сумме 311 262 384,77 руб. освоены не будут (из них в сумме 107 970,501 тыс. рублей предлагается направить на выкуп детских садов и 110364, 3 т.р на обьекты аип комитету по строительству, на сумму 92927,7т.р перераспределение ассигнований в рамках комитета по ФКиС на обьекты капитального ремонта в связи с удорожанием сметной стоимости)
|  | Тосненский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения | 0 | 0 | 0 | 220547.46 | -220547.46 | 0 | 112000 | -90714.92 | 21285.08 | Уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия «Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Тосно в рамках концессионного соглашения» в связи с не заключением концессионного соглашения.
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 342659.69 | -342659.69 | 0 | 220547.46 | 0 | 220547.46 | 112000 | 0 | 112000
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  |  |  |  | 342659.69 | -342659.69 | 0 | 220547.46 | 0 | 220547.46 | 112000 | 0 | 112000
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Выборгский район | Красносельское СП | Строительство объекта "Газоснабжение пос.Красносельское", в т.ч.проектные работы (19,5 км) | 12470.15 | -7929.28 | 4540.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 12470.15 | -7929.28 | 4540.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1425.95 | 4082.2 | 5508.1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Волосовский район | Волосовское ГП | Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц: Ветеранов, Усадьба СХТ, Интернатская, Интернатский пер., Молодежная, Механизаторов, Новая, Труда, Вокзальная, Пионерская, Победы, Октябрьская, Мира, Советская, 4-й карьер, Усадьба ВИЗ, Хутор ВИЗ в г. Волосово Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 14812.8 | 1611 | 16423.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Всеволожский район | Кузьмоловское ГП | Строительство новой (газовой) котельной мощностью 30 МВт с сетями инженерно-технического обеспечения в г.п. Кузьмоловский (участок № 66), включая проектно-изыскательские работы | 213919.16 | -55519.16 | 158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия предполагается в рамках концессионного соглашения
|  |  | Муринское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 13, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ | 23080.96 | 978.7 | 24059.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Выборгский район | Выборгское ГП | Распределительный газопровод высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборга по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Петровский | 127922 | -123408.51 | 4513.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  |  | Гончаровское СП | Распределительный газопровод в п. Гаврилово Выборгского района | 3550.58 | 1102.1 | 4652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в п. Черкасово Выборгского района | 7630.25 | 1093.2 | 8723.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Реконструкция котельной в п. Барышево с переводом на природный газ, адрес: Выборгский район, Гончаровское сельское поселение, п. Барышево | 36911.82 | -3851.58 | 33060.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам конкурсных процедур
|  |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 14847.84 | -14460.04 | 387.8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | в связи с невозможностью проведения СМР принято решение о проведении конкурсных процедур в будующие периоды
|  |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 10447.27 | -10070.74 | 376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью проведения СМР принято решение о проведении конкурсных процедур в будующие периоды
|  |  |  | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 12266.53 | -11889.9 | 376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью проведения СМР принято решение о проведении конкурсных процедур в будующие периоды
|  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ | 9167.4 | -7142.98 | 2024.42 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | в связи с невозможностью проведения СМР принято решение о проведении конкурсных процедур в будующие периоды
|  | Гатчинский район | Дружногорское ГП | Распределительный газопровод по д. Лампово Гатчинского района | 5544 | 2623.5 | 8167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод по п. Дружная Горка Гатчинского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 27816.59 | 4281.8 | 32098.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  | Кобринское СП | Распределительный газопровод по д. Меньково Гатчинского района Ленинградской области, 1 этап | 2498.6 | 259.4 | 2757.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  | Сиверское ГП | Распределительный газопровод д. Старосиверская Гатчинский район, Ленинградская область (в том числе проектно-изыскательские работы) | 10981.39 | 1167.4 | 12148.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Кингисеппский район | Опольевское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 3558.13 | 805 | 4363.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  |  | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 1584 | 936.2 | 2520.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  | Пустомержское СП | Распределительный газопровод в д. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 6272 | 2548 | 8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в д. Именицы Кингисеппского района Ленинградской области | 4410 | 1803.2 | 6213.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в д. Мануйлово Кингисеппского района Ленинградской области | 2155.59 | 901.6 | 3057.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  |  | Распределительный газопровод в д. Недоблицы Кингисеппского района Ленинградской области | 3822 | 1568 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Кировский район | Мгинское ГП | Распределительный газопровод дер. Лезье Кировского района Ленинградской области | 2243.5 | 1367.52 | 3610.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод дер. Муя Кировского района Ленинградской области | 3363.65 | 1302.9 | 4666.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод дер. Петрово Кировского района Ленинградской области | 1387.82 | 1023.2 | 2411.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод дер. Турышкино Кировского района Ленинградской области | 3761.16 | 969.9 | 4731.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3712.48 | 1036.9 | 4749.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод п.Старая Малукса Кировского района Ленинградской области | 3619.69 | 950.6 | 4570.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  | Павловское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 38709.99 | 3310 | 42019.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  | Приладожское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения дер. Назия Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 57927 | 4805.4 | 62732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Лодейнопольский район | Янегское СП | Распределительный газопровод по д. Харевщина, Янегского сельского поселения, Лодейнопольского муниципального района, Ленинградской области | 2572.29 | -394.3 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам конкурсных процедур
|  |  | Свирьстройское ГП | Распределительный газопровод по г.п. Свирьстрой Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 14118.02 | -2946 | 11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам конкурсных процедур
|  | Ломоносовский район | Лаголовское СП | Межпоселковый газопровод ГРС Южная Ропшая - дер. Мухоловка (ул. Солнечая, ул. Связи) МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 3670 | -3670 | 0 | 1600.6 | 0 | 1600.6 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  |  | Лебяженское ГП | Распределительный газопровод в п. Форт-Красная Горка | 3110.45 | -3110.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  |  |  | Распределительный газопровод по ул. Степаняна (между ул. Мира, Степаняна и Финским заливом) в п. Лебяжье | 848.89 | 487.4 | 1336.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  | Горбунковское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов д. Верхняя Колония, д. Средняя Колония, д. Старые Заводы МО Горбунковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (1 очередь - деревня Верхняя Колония, в том числе проектно-изыскательские работы) | 2766 | 1003.46 | 3769.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Лужский район | Лужское ГП | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2050 | -84.5 | 1965.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приведение уровня софинансирования в соответствие с распоряжением ПЛО.
|  |  | Мшинское СП | Внутрипоселковый распределительный газопровод в п. Мшинская Мшинское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 68717.67 | 2268.4 | 70986.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Приозерский район | Ларионовское СП | Газоснабжение пос. Починок (в том числе проектно-изыскательские работы) | 905 | 585.4 | 1490.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 905 | 523.6 | 1428.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в пос.Беличье | 905 | 461.9 | 1366.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  |  | Распределительный газопровод в пос.Коммунары | 807.5 | -807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  |  | Мельниковское СП | Наружное газоснабжение п.Быково | 2213 | -392.22 | 1820.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия по итогам конкурсных процедур
|  |  | Плодовское СП | Распределительный газопровод по п.Плодовое | 5333.27 | -2185.6 | 3147.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  |  |  | Распределительный газопровод по пос. Соловьевка (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1536.06 | 299.1 | 1835.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  |  | Приозерское ГП | Газоснабжение природным газом г. Приозерск, распределительные сети (I, II, III, IV, V этапы) (в том числе проектно-изыскательские работы) | 8513.6 | -8513.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | в связи с невозможностью продолжения СМР принято решение о расторжении МК и дальнейшей передачи ПСД для завершения СМР ЕОГ
|  | Сланцевский район | Сланцевское ГП | Газопровод распределительный по улицам Гавриловская Право-Кушельская г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3671.65 | 105.6 | 3777.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  |  | Газопровод распределительный по улицам Дачная, Трудовая, Льва Толстого г. Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2212.94 | 103 | 2315.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  |  | Газопровод распределительный по улицам Красная, Изумрудная, Ягодная г.Сланцы Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2909.49 | 62 | 2971.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 12967.29 | 1296.7 | 14264.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  |  | Распределительный газопровод пос. Березовик Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 31974.82 | 8104.9 | 40079.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях завершения СМР (увеличение цены МК на 10%)
|  | Тосненский район | Тельмановское СП | Распределительный газопровод по территории д. Ям-Ижора МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (1 этап) | 4787.3 | 478.7 | 5266.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
|  |  | Шапкинское СП | Распределительный газопровод д. Шапки-1 (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16210.45 | 595.4 | 16805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность в дополнительных средствах для оплаты гос.экспертизы
| Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 853055.79 | -191544.1 | 661511.7 | 1600.6 | 0 | 1600.6 | 0 | 0 | 0
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  |  | 865525.9 | -199473.4 | 666052.6 | 1600.6 | 0 | 1600.6 | 0 | 0 | 0
Комитет по строительству Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 17737.82 | -16214.33 | 1523.5 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение ассигнований в связи с тем, что мероприятие не обеспечено финансироавнием в полном объеме. Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме.
|  |  | Клопицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки пос. Сумино Волосовский район | 23220.9 | 2725 | 25945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме.
|  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 108289 | 11768.21 | 120057.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме.
|  | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, пос.Щеглово, в том числе проектные работы, Всеволожский муниципальный район | 25112.56 | -21000 | 4112.6 | 180000 | 0 | 180000 | 194985 | 0 | 194985 | Уменьшение ассигнований в связи с тем, что мероприятие не обеспечено финансированием в полном объеме. Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме.
|  |  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос.Васкелово | 2300 | 4200 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
|  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство плавательного бассейна по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино | 50140.89 | 35004 | 85144.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме.
|  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 20000 | 140 | 20140 | 260378.56 | 0 | 260378.56 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
|  |  | Ломоносовский район | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 65535 | 95212.68 | 160747.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность на оборудование
|  | Приозерский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной абмулатории в пос. Плодовое Приозерского муниципального района | 10435.56 | 4267 | 14702.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
|  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Нурма, Тосненский муниципальный район | 8625.01 | 3965 | 12590.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
| Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог |  |  |  | 331396.7 | 120067.56 | 451464.3 | 470378.56 | 0 | 470378.56 | 194985 | 0 | 194985
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района |  | 100000 | 100000 |  | 105866.8 | 105866.8 |  | 115126.2 | 115126.2 | в связи с необходимостью обеспечения медицинскими услугами жителей
|  |  |  | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 67695.5 | 2200 | 69895.5 | 142160.51 | 0 | 142160.51 | 396815.9 | 0 | 396815.9 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
|  |  |  | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 202271.25 | -19400 | 182871.25 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | ГК расторгнут, заключен новый ГК
|  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания морга в г.Кингисепп | 150468.1 | 15000 | 165468.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
|  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 125872.13 | 2200 | 128072.13 | 66300.11 | 0 | 66300.11 | 102867.7 | 0 | 102867.7 | Необходмость увеличения ассигнований обусловлена удорожанием стоимости строительных материалов.Уточнение в рамках изменений перераспределения ассигнований в госпрограмме
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 546307 | 100000 | 646307 | 233460.62 | 105866.8 | 339327.42 | 499683.6 | 115126.2 | 614809.8
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 70654.7 | 0 | 70654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение средств между КБК по объекту
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог |  |  |  | 70654.7 | 0 | 70654.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Волховский район | Волховский район | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 134300.7 | 8862 | 143162.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г.Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 |  | 244966 | 244966 |  | 152127.4 | 152127.4 |  | 0 | 0 | Перераспределение ассигнований в госпрограмме согл. ПП ЛО от 20.05.2022 № 335 «О внесении изменений в ПП ЛО области от 14 ноября 2013 года № 401 Внесение изменений в СБР: перераспределение на "Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 "
|  |  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 49763.46 | 40279.5 | 90043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 125595 |  | 125595 | 0 | 63225 | 63225 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | Сертоловское ГП | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 м" в г. Сертолово Ленинградской области |  | 14001 | 14001 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | В соответствии с соглашением с Министерством спорта Российской Федерации восстановлением неиспользованных остатков средств прошлого года
|  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" г. Высоцк | 42595.6 | 14000 | 56595.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг | 227709.2 | -227709.2 | 0 | 263729.7 | -263729.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с соглашением с Министерством спорта Российской Федерации мероприятие исключено из перечня
|  |  | Каменногорское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 37923.5 | 35666.4 | 73589.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | Рощинское ГП | Поставка комплекта оборудования и материалов для устройства исскуственного покрытия футбольного поля, а также на проведение работ по сертификации объекта спорта | 11400 | -11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согл. ДС № 777-17-2021-005/3 от 28.03.2022 о расторжении согл. № 777-17-2021-005 от 29.12.2020, федеральные средства исключаются(10830 т.р), а областное софинансирование в сумме 570,0т.р.в соотв. с ПП ЛО от 20.05.2022 № 335 «О внесении изменений в ПП ЛО от 14 ноября 2013 года № 401 перераспределены на финансирование объекта Тренировочная площадка в Рощино в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Внесение изменений в СБР
|  |  |  | Реконструкция тренировочной площадки в г.п. Рощино | 283391 | -283391 | 0 | 166468 | -166468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перераспределение ассигнований по госпрограмме согл. ПП ЛО от 20.05.2022 № 335 «О внесении изменений в ПП ЛО области от 14 ноября 2013 года № 401 Внесение изменений в СБР: перераспределение с объекта : Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20
|  |  |  | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 |  | 266704.2 | 266704.2 |  | 278070.3 | 278070.3 |  | 0 | 0 | Согласно заключенного соглашения № 777-09-2020-085/6 от 26.04.2022 с Минспорта, перераспределение с объекта Строительство крытого футбольного манежа в г. Выборг, на объект Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20
|  | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30х18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чехова, 9а | 29835.97 | 34012.26 | 63848.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  | Кингисеппский район | Котельское СП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 30195.53 | 2109 | 32304.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение ассигнований по результатам проведения экспертизы сметной стоимости объекта
|  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 26177.8 | 20559.7 | 46737.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | Тосненское ГП | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 103360 | 0 | 103360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка ПСД
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 1102247.71 | 158659.8 | 1260907.54 | 430197.7 | 63225 | 493422.7 | 0 | 0 | 0
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 115293 |  | 115293 | 115435 | 0 | 115435 | 0 | 18932.4 | 18932.4 | восстановление средств в рамках планируемого перераспределения
|  | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 18400 | 8800 | 27200 | 129973.5 | 0 | 129973.5 | 400875.32 | 0 | 400875.32 | на оплату тех присоединения
|  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 77204 | 0 | 77204 | 190579 | 0 | 190579 | 52215 | 0 | 52215 | Перераспределение средств между КБК по объекту
|  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Выкуп зданий дошкольных образовательных организаций | 0 | 172311.2 | 172311.2 | 0 | 0 | 0 | 179761.35 | 0 | 179761.35 | Средства предусмотрены на выкуп 2-х ДОУ
| Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог |  |  |  | 210897 | 181111.2 | 392008.2 | 435987.5 | 0 | 435987.5 | 632851.7 | 18932.4 | 651784.02
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 82717.4 | 77467.5 | 160184.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  |  | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 247432.3 | 116338.83 | 363771.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дополнительная потребность в соответствии с корректировкой псд
|  |  | Сертоловское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, г. Сертолово, мкр. Черная речка | 64340.65 | -64340.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уменьшение ассигнований в связи с расторжением МК
|  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42 | 811.6 | -778.75 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия по результатм проведения конкурсных процедур перераспределена на школу в Виллози
|  |  |  | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60 | 38480.4 | 778.75 | 39259.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | экономия по результатм проведения конкурсных процедур перераспределена с детского сада в Виллози
|  | межмуниципальное | межмуниципальное | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 24639.6 | -504.97 | 24134.63 | 16741 | 0 | 16741 | 0 | 0 | 0 | Экономия по результатам конкурсных процедур
| Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог |  |  |  | 458421.9 | 128960.7 | 587382.6 | 16741 | 0 | 16741 | 0 | 0 | 0
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | не распределено | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 110061.17 | -62800 | 47261.17 | 172547.83 | -63225 | 109322.8 | 175165 | -18932.4 | 156232.65 | перераспределение на оказание услуг по хранению закупленного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области и обьекты аип
| Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог |  |  |  | 110061.17 | -62800 | 47261.17 | 172547.83 | -63225 | 109322.8 | 175165 | -18932.4 | 156232.65
Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  |  | 2829986.2 | 625999.26 | 3455985.5 | 1759313.2 | 105866.8 | 1865180 | 1502685.3 | 115126.2 | 1617811.47
Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | -9733.2 | 68266.8 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | Экономия по результатам конкурсных процедур
| Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог |  |  |  | 78000 | -9733.2 | 68266.8 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 78000
Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  |  | 78000 | -9733.2 | 68266.8 | 78000 | 0 | 78000 | 78000 | 0 | 78000
Общий ИТОГ |  |  |  |  | 7689648.6 | 1559472.9 | 9249121.6 | 6072571.4 | 221794.1 | 6294365.5 | 2801786.3 | 1869339.7 | 4135126