## 2023-2025
Утвержден распоряжением комитета финансов Ленинградской области от 18.05.2023 № 18-03/02-44
План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
№ п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проведение подготовительных технических работ в "АЦК-Планирование 2024" | комитет финансов (департамент информационных технологий в сфере управления государственными финансами) |  | до 26 мая
2 | Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на среднесрочный период 2024-2026 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов главные, администраторы доходов, муниципальные районы (городской округ) | 26 мая
3 | Открытие версии "Бюджет 2024-2026 на Правительство" в "АЦК-Планирование 2024" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 29 мая
4 | Направление на согласование проектов структур государственных программ | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов, ответственные исполнители государственных программ | до 31 мая
5 | Формирование реестра расходных обязательств Ленинградской области | комитет финансов | Министерство финансов Российской Федерации | до 1 июня
6 | Прогнозные показатели источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | главные администраторы источников финансирования дефицита | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | 5 июня
7 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024" прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе с "нулевыми" прогнозными показателями, и доведение их до статуса "Новый". Предоставление показателей оценки исполнения за 2023 год (по состоянию на 01.01.2024), а также пояснений и расчетов, в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования поступления доходов | главные администраторы доходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 5 июня
8 | Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением документов по каждому объекту (в соответствии с разделом 2 постановления Правительства Ленинградской области от 25.01.2019 № 10 "Об утверждении Положения о формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ленинградской области.....") | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) | 6 июня
9 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов | комитет финансов (отдел анализа и прогнозирования доходов) |  | 6 июня
10 | Обобщение представленных главными распорядителями бюджетных средств сводных перечней объектов инвестиций Подготовка заключений в отношении вновь начинаемых объектов инвестиций о возможности областного (местного) бюджета финансировать расходы, возникающие в результате ввода их в эксплуатацию | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) |  | 9 июня
11 | Представление информации о согласованных на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объемах расходов на реализацию мероприятий по информатизации (в части государственных информационных систем), включенных в проекты планов информатизации органов исполнительной власти, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2014 № 641 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области" | комитет цифрового развития | комитет финансов, главные распорядители бюджетных средств | 9 июня
12 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: - доля расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в общем объеме расходов областного бюджета; - дорожный фонд; - размер средств на реализацию природоохранных мероприятий за счет экологических платежей; - размер резервных фондов Правительства Ленинградской области; - размер средств, иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; - индексация ПНО; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников государственных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания государственным гражданским служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию Указа Президента Российской Федерации № 204; - объем государственного долга | комитет финансов |  | 13 июня
13 | Предварительные расчеты о прогнозируемых в 2024-2026 годах объемах расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ленинградской области и межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области | комитет по здравоохранению | комитет финансов (департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы) | 13 июня
14 | Тариф на тепловую энергию (мощность) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) Тариф на водоотведение для муниципальных учреждений, рекомендуемый на 2024-2026 годы - в разрезе муниципальных районов (городского округа) и в среднем по муниципальным районам (городскому округу) | комитет по тарифам и ценовой политике | комитет финансов | 13 июня
15 | Численность населения Ленинградской области на 01.01.2023 - в разрезе поселений Численность населения Ленинградской области на 01.01.2023 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 1-6 лет на 01.01.2023 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Численность детей в возрасте 5-18 лет на 01.01.2023 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Площадь территории муниципального образования на 01.01.2023 - в разрезе муниципальных районов (городского округа) Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году в разрезе муниципальных районов (городского округа) Средняя по Ленинградской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2022 году | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 13 июня
16 | Представление прогноза основных характеристик консолидированных бюджетов муниципальных районов и городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов за счет собственных средств (без учета безвозмездных поступлений) | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 14 июня
17 | Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по бюджетным проектировкам Отбор объектов инвестиций в целях формирования адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) |  | 14 июня
18 | Прогноз государственного долга и расчет источников финансирования дефицита бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 15 июня
19 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по главным распорядителям бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 16 июня
20 | Согласование с муниципальными образованиями исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | муниципальные образования | с 19 июня по 23 июня
21 | Формирование общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов по областному бюджету Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 26 июня
22 | Представление уточненных данных по пунктам 14 и 15 по результатам согласования с муниципальными образованиями | комитет по тарифам и ценовой политике, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | с 27 июня по 30 июня
23 | Формирование предложений по оптимизации бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 27 июня
24 | Направление согласованных структур государственных программ (с указанием направлений расходов) | ответственные исполнители государственных программ | комитет финансов (отраслевые департаменты) | до 27 июня
25 | Предложения по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов в соответствии с согласованными структурами государственных программ | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | до 29 июня
26 | Налоговый потенциал доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2024-2026 годы Прогнозируемый объем налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа, городских поселений, сельских поселений) на 2024-2026 годы | комитет финансов (отдел анализа и прогнозирования доходов) | комитет финансов (отдел межбюджетных отношений) | 3 июля
27 | Доведение согласованных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | главные администраторы доходов | 3 июля
28 | Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов до главных распорядителей бюджетных средств Методические рекомендации по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов | комитет финансов (отраслевые департаменты) | главные распорядители бюджетных средств | 3 июля
29 | Направление муниципальным районам (городскому округу) предложений о полной или частичной замене дотаций на выравнивание бюжетной обеспеченности дополнительным нормативом | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | муниципальные районы (городской округ) | 17 июля
30 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024" уточненных прогнозных показателей доходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по каждому администрируемому доходному источнику (при необходимости) и доведение их до статуса "Новый" | главные администраторы доходов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 июля
31 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024" бюджетных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 17 июля
32 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 17 июля
33 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 17 июля
34 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 17 июля
35 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 19 июля
36 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024" сводных заявок в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 19 июля
37 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 19 июля
38 | Доведение в "АЦК-Планирование 2024" прогнозов доходов до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 24 июля
39 | Доведение в "АЦК-Планирование 2024" сводных заявок до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 24 июля
40 | Представление пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 24 июля
41 | Представление распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Расчеты распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 24 июля
42 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ленинградской области за январь-май 2023 года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Ленинградской области за 2023 год | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 24 июля
43 | Основные направления налоговой политики на 2024-2026 годы | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 24 июля
44 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департаменты, отделы, сектора) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 24 июля
45 | "Ручейки" с главными распорядителями бюджетных средств Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований Рассмотрение случаев несоблюдения главными распорядителями бюджетных средств основных подходов по распределению общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов |  |  | с 24 июля по 28 июля
46 | Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета Ленинградской области за 2023 год | главные распорядители бюджетных средств комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (отраслевые департаменты) комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 25 июля 27 июля
47 | Формирование доходов областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе доходных источников | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 31 июля
48 | Представление копии правового акта представительного органа муниципального образования о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | муниципальные районы (городской округ) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | до 1 августа
49 | Формирование перечня несогласованных вопросов по расчету общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по главным распорядителям бюджетных средств и представление его на рассмотрение и согласование | комитет финансов | Губернатор Ленинградской области | до 3 августа
50 | Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросам формирования доходов (при необходимости) | комитет финансов (отдел анализа и прогнозирования доходов) |  | 3 августа
51 | Реестр источников доходов областного бюджета Ленинградской области | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 7 августа
52 | Приведение бюджетных заявок в "АЦК-Планирование 2024" в соответствие с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 7 августа
53 | Формирование в "АЦК-Планирование 2024" сводных заявок в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) и доведение их до статуса "Согласование" | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 7 августа
54 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 7 августа
55 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 7 августа
56 | Представление уточненного распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) Уточненные расчеты распределения межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов (отраслевые департаменты) | 7 августа
57 | Проверка уточненных сводных заявок и доведение их до статуса "Обработка завершена" | комитет финансов (отраслевые департаменты) |  | 10 августа
58 | Представление уточненной пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с согласованными Губернатором Ленинградской области дополнительными объемами бюджетных ассигнований (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
59 | Представление уточненного распределения и уточненных расчетов распределения межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям (при необходимости) | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 10 августа
60 | Проект областного закона Ленинградской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | комитет финансов, комитет по здравоохранению | до 11 августа
61 | Представление текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов (департаменты, отделы, сектор мониторинга заработной платы) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 14 августа
62 | Представление адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент отраслевого финансирования) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 14 августа
63 | Представление иных приложений к Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов (департаменты, отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 14 августа
64 | Представление проектов паспортов государственных программ Ленинградской области | ответственные исполнители государственных программ комитет финансов (отраслевые департаменты, отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (отраслевые департаменты) комитет финансов (департамент бюджетной политики) | до 15 августа 18 августа
65 | Сведения о планируемых на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объемах оказания государственных услуг (работ) государственными учреждениями Ленинградской области, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с оценкой 2023 года и отчетом за 2022 год | главные распорядители бюджетных средств комитет финансов (департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы) | комитет финансов (отраслевые департаменты) комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа 22 августа
66 | Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
67 | Программа государственных гарантий Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
68 | Программа государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (отдел финансовой политики и государственного долга) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
69 | Перечень нормативных правовых актов, отмены, изменения или принятия которых потребует принятие областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
70 | Предложения о разработке нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для реализации областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов (отраслевые департаменты) | комитет финансов (департамент бюджетной политики) | 17 августа
71 | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 августа
72 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 августа
73 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 22 августа
74 | Формирование текстовых статей Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 23 августа
75 | Формирование полного комплекта документов Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом областного закона о бюджете | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | до 25 августа
76 | Проект Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | комитет экономического развития и инвестиционной деятельности | комитет финансов | 25 августа
77 | Направление Проекта областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на согласование в установленном порядке | комитет финансов (департамент бюджетной политики) |  | 30 августа
78 | Обеспечение согласования Проектов областных законов: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |  | до 13 сентября
79 | Рассмотрение на заседании Правительства Ленинградской области Проектов областных законов "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования |  | 28 сентября
80 | Доработка Проекта областного закона "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в соответствии с решениями, принятыми на заседании Правительства Ленинградской области (при необходимости) | комитет финансов |  | 12 октября
81 | Обеспечение контроля за направлением Проектов областных законов в Законодательное собрание Ленинградской области: "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Законодательное собрание Ленинградской области | 20 октября
82 | Публичные слушания по Проекту областного закона Ленинградской области "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | комитет финансов |  | 8 ноября