## АИП за 2023 год
Приложение
Адресная инвестиционная программа на 2023-2025годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2023 | Факт на 01.10.2023 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 78000 | 71798.7 | 92%
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 78000 | 71798.7 | 92%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 78000 | 71798.7 | 92%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно | 161949.4 | 125584.78 | 77.5%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 161949.4 | 125584.8 | 77.5%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 161949.4 | 125584.8 | 77.5%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Выкуп помещений под размещение амбулаторно-поликлинического учреждения в г. Мурино Всеволожского района | 105866.8 | 105866.8 | 100%
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 105866.8 | 105866.8 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 194987.23 | 52806.5 | 27.1% | Состояние строительной готовности – 90%. Осуществляется корректировка ПСД.
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 87022.53 | 25533.1 | 29.3% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2022. В настоящее время прорабатывается вопрос закупки необходимого оборудования на объект для окончательного освоения лимитов финансирования
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 29944.12 | 0 | 0% | Контракт на ПИР + СМР. В ходе проектирования установлена невозможность привязки типового проекта строительства поликлиники на выбранном земельном участке в г. Выборг ввиду его геологических особенностей. Разработанная ПСД была направлена на государственную экспертизу, получены замечания. В соответствии с представленным подрядной организации сводным сметным расчетом стоимость строительства объекта превышает стоимость по государственному контракту ориентировочно в 2 раза. В настоящее время ведется работа по оптимизации разработанных подрядной организацией проектных решений.
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 156660.85 | 0 | 0% | Состояние строительной готовности – 56%. ГК на строительство расторгнут 07.09.2023г. В настоящее время планируется проведение обследования здания и заключение нового ГК для завершения строительства объекта. В рамках уточнения ОЗ об ОБ запланировано уменьшение БА в 2023 г. на 100 418,9 тыс. руб. и их восстановление в 2024г.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 468614.73 | 78339.6 | 16.7%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" Итог |  |  |  |  | 574481.53 | 184206.4 | 32.1%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Гатчинский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 231509.92 | 118588.42 | 51.2% | В соответствии с условиями концессионного соглашения перечисление очередного транша платы концедента предусмотрено после разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, получение которого планируется в октябре 23г.
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 231509.92 | 118588.42 | 51.2%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" Итог |  |  |  |  | 231509.92 | 118588.4 | 51.2%
| Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 129329.62 | 115539 | 89.3%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 102996.93 | 2996.93 | 2.9% | Контракт на ПИР + СМР. Работы по разработке ПСД производились подрядчиком низкими темпами, в т.ч. в связи с принятием решения о разработке в рамках ГК новой ПСД, вместо применения типовой проектной документации объекта-аналога. ПСД разработана, направлена на государственную экспертизу, планируемый срок получения положительного заключения – 4 квартал 2023 года.
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 591926.31 | 215908.78 | 36.5% | Строительная готовность – 82%. Проводится экспертиза откорректированной ПСД в рамках экспертного сопровождения, планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – октябрь 2023 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 824252.86 | 334444.71 | 40.6%
| Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 824252.86 | 334444.71 | 40.6%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1870193.71 | 834622.97 | 44.6%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 121542.68 | 9028.62 | 7.4% | Строительная готовность – 30%. Низкие темпы работ , оплата по факту работ
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 114514.35 | 106973.75 | 93.4%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 236057.03 | 116002.37 | 49.1%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Молодые профессионалы" Итог |  |  |  |  | 236057.03 | 116002.37 | 49.1%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 7395 | 7395 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 190579 | 18795.47 | 9.9% | Строительная готовность объекта – 10%. Низкие темпы работ.Запланировано перераспределение ассигнований с 2023 на 2024 г. в поправках областного бюджета 23-25, Уточнение 2
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 167873.02 | 37645.81 | 22.4% | Строительная готовность – 65%. Оплата по факту работ предъявленных к оплате
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Выкуп зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 358452.02 | 56441.28 | 15.7%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 365847.02 | 63836.28 | 17.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 ОАО «Российские железные дороги» расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8584.03 | 8584.03 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 10438.18 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 19022.43 | 19022.21 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 2133.73 | 0 | 0% | МК расторгнут, выполнятеся корректировка ПСД. Запланировано снятие ассигнований с 2023 г. в поправках областного бюджета 23-25, Уточнение 2.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н. | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3,пом. 1-Н. | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение здания дошкольного образовательного учреждения №1 на 200 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Ясная, дом 6. | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22. | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1 | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 190 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8а. | 0 | 0
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шувалова, дом 40, помещение 19-Н | 0 | 0
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство здания детского сада на 220 мест по адресу: Гатчинский район, дер.Малое Верево, ул.Кутышева, д.13 | 41314.04 | 41314.04 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 215969.53 | 0 | 0% | Муниципальный контракт расторгнут. Заказчиком прорабатывается вопрос заключения муниципального контракта на завершение строительства объекта
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 259417.3 | 41314.04 | 15.9%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие занятости" Итог |  |  |  |  | 278439.73 | 60336.25 | 21.7%
| Федеральный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 59660.76 | 0 | 0% | Исполнение запланировано на декабрь 2023 в соотвествии с концессионным соглашением
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 59660.76 | 0 | 0%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 385586.4 | 363310.4 | 94.2%
[5 empty] | Приобретение здания образовательного учреждения на 825 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, район Гатчинский, г. Гатчина, земельный участок с кадастровым № 47:25:0111013:571 | 511404.99 | 0 | 0% | Объект введен в эксплуатацию 18.09.2023, в ноябре 2023 г запланирован выкуп объекта
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 896991.39 | 363310.4 | 40.5%
| Федеральный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 956652.15 | 363310.4 | 38%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1836995.93 | 603485.3 | 32.9%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волховский район | Волховское ГП | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр.Державина, уч.65а. | 63989.39 | 38340.59 | 59.9% | Строительная готовность – 99%. Корректировка проектно-сметной документации и необходимость получения положительного заключения экспертизы, оплата после предоставления пакета документов с учетом корректировки ПСД .
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 20000 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта – 98%, Корректировка проектно-сметной документации в части увеличения сметной стоимости и медленные темпы работы подрядной организации.
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 63268.95 | 0 | 0% | Строительная готовность – 78%. В связи с необходимостью получения новых ТУ производится корректировка проекта.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.10 | 109791.97 | 43506.75 | 39.6% | По состоянию на 28.09.2023 фактическая строительная готовность объекта составляет 90%. Медленные темпы работы подрядной организации, отставание от графика выполнения работ из-за переделки некачественно выполненных работ;
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 9300 | 0 | 0% | Заключен ГК на проектирование от 24.08.23. Неисполнения в связи с поздними сроками заключения ГК на проектирование объекта и необходимостью получения заключения государственной историко-культурной экспертизы.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 31167.92 | 0 | 0% | Строительная готовность по актам – 44%. Необходимость корректировки проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 42170.2 | 0 | 0% | Строительная готовность – 80%,.Вносятся изменения в проектную и сметную документацию. Из-за увеличения объема выторфовки, и установки освещения в районе стрельбища планируется увеличение стоимости строительства.
[5 empty] | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24х18 в дер.Новолисино Тосненского района | 30876 | 24009.53 | 77.8%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 370564.43 | 105856.87 | 28.6%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 643452.54 | 0 | 0% | Получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на проектносметную документацию 29.03.2023, разрешение на строительство объекта не выдано, заявка на предоставление субсидии Концессионером не предоставлялась, в связи с чем основание для перечисления отсутствуют.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  |  |  | 643452.54 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта" Итог |  |  |  |  | 1014016.97 | 105856.87 | 10.4%
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 191892.32 | 110678.29 | 57.7% | Фактическая строительная готовность - 43%. Финансирование расходов осуществляется в соответствии с условиями МК.
|  |  | Выборгский район | Рощинское ГП | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д.20 | 283895.83 | 175274.86 | 61.7% | Фактическая строительная готовность – 90%. Финансирование расходов осуществляется в соответствии с условиями МК.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 475788.15 | 285953.15 | 60.1%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 279031.85 | 0 | 0% | Строительные работы на объекте планируется возобновить после привлечения в периметр концессионного соглашения требуемого объема заемного финансирования и получения Концессионером банковской гарантии.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  |  |  | 279031.85 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 754820 | 285953.15 | 37.9%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1768836.97 | 391810.02 | 22.2%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 209225.7 | 122568.94 | 58.6% | Строительная готовность – 92 %.В рамках поправок ОБ (Уточнение 2) запланировано увеличение ассигнований в связи с удорожанием СМР.Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 108127.43 | 0 | 0% | Строительная готовность - 75%. Необходимость корректировки всех разделов проектно-сметной документации.Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 138876.6 | 29214.11 | 21% | Строительная готовность объекта – 65%. Невыполнение подрядной организацией обязательств по договору тех.присоединения к эл. сетям. Проведение претензионной работы и судебного делопроизводства. Осуществляется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения В рамках поправок ОБ (Уточнение 2) запланировано уменьшение ассигнований, предусмотренных на приобретение немонитруемого оборудования. Указанные мероприятия перенесены на 2024 год..Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
|  |  | Тосненский район | Красноборское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 35839.6 | 0 | 0% | Строительная готовность – 75 %. Осуществляется корректировка ПСД в форме экспертного сопровождения.Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 147246.91 | 35019.51 | 23.8% | Строительная готовность – 93 %. Подготовка документов для подачи в экспертизу тех.части проектной документации (ч. 3.9 ст.49 ГРК РФ). Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 639316.24 | 186802.56 | 29.2%
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" Итог |  |  |  |  | 639316.24 | 186802.56 | 29.2%
| Федеральный проект "Культурная среда" | Комитет по строительству Ленинградской области | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция детской школы искусств по адресу: г.Лодейное Поле,пр.Ленина д.35, в рамках федерального проекта "Господдержка отрасли культуры" | 442626.53 | 140408.72 | 31.7% | Корректировка ПСД в форме экспертного заключения.В связи с неоднократными приостановками выполняемых работ на объекте по не зависящим от сторон обязательств. Подрядчиком направлено обращение о продлении срока завершении работ до 25.12.2023.Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 442626.53 | 140408.72 | 31.7%
| Федеральный проект "Культурная среда" Итог |  |  |  |  | 442626.53 | 140408.72 | 31.7%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1081942.77 | 327211.28 | 30.2%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 0 | 0 |  | К работам на объекте приступили: установлен строительный городок, согласована схема организации дорожного движения, выполнены работы по устройству ливневой канализации и установке дорожного дренажа. Ведутся земляные работы, производится выторфовка на тротуарах, разработка дна корыта дороги. Планируемое завершение работ в 2025 году. Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО (заказчиками работ), так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом
|  |  |  | Бугровское СП | Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда», по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | 15317.51 | 15317.51 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Проектируемая улица 9 на участке от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8; часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Этап 1 | 57228.59 | 0 | 0% | Неисполнение по причине не выполнения подрядной организацией договорных обязательств и графика производства работ. Финансирование запланировано в 4 кв.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 72546.1 | 15317.51 | 21.1%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Большеколпанское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Вопша, Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района | 9587.39 | 0 | 0% | Ассигнования на разработку ПСД. В связи с незаключением контракта (по причине долгих сроков сбора исходно-разрешитльной документации) субсидии подлежат сокращению при очередных поправках ОЗ об ОБ
|  |  |  | Гатчинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района | 10132.69 | 0 | 0% | Перечисление БА будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
|  |  |  | Таицкое ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района | 8241.75 | 0 | 0% | Перечисление БА будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 54119.52 | 20692.78 | 38.2% | Оплата по факту выполненных работ запланирована в 4 квартале 2023
|  |  |  | Мгинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | 6819.46 | 0 | 0% | Перечисление БА будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | 3117.72 | 0 | 0% | Перечисление БА будет осуществлено после получения положительного заключения на ПСД
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Рюмки, Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района | 4561.89 | 2616.6 | 57.4% | Проектирование строительства дороги с тротуарами, уличного освещения осуществлялось в соответсвии с МК профинансировано за счет ОБ 2 616 600,00 руб. Получено положительное заключение государственной экспертизы.
|  |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Приобретение (строительство) жилых помещений для предоставления гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 15458.32 | 9008.66 | 58.3% | ПП ЛО от 09.01.2023 № 2 (в редакции от 20.06.2023 №411) распределены БА в размере 9 008,66 тыс. руб. Остаток запланирован к снятию в поправках ОБ(уточнение 2)
|  |  | Приозерский район | Красноозерное СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив д. Красноозерное, Красноозерное сельское поселение Приозерского муниципального района | 100614.91 | 69945.73 | 69.5% | Оплата по факту выполненных работ запланирована в 4 квартале 2023
|  |  |  | Мельниковское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив ул.Новоселов, Мельниковское сельское поселение Приозерского муниципального района | 7103.88 | 0 | 0% | Оплата по факту выполненных работ запланирована в 4 квартале 2023
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 36820.78 | 14230.43 | 38.6% | Оплата по факту выполненных работ запланирована в 4 квартале 2023
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 256578.31 | 116494.2 | 45.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Жилье" Итог |  |  |  |  | 329124.41 | 131811.71 | 40%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 39173.5 | 5841 | 14.9% | Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.07.2023 № 461 распределены субсидии участникам мероприятия. Заключение и оплата муниципальных контрактов планируется до 01.12.2023
|  |  |  | межмуниципальное | Субсидии на ликвидацию аварийного жилищного фонда | 224312.01 | 218473.89 | 97.4%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 263485.51 | 224314.89 | 85.1%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Итог |  |  |  |  | 263485.51 | 224314.89 | 85.1%
| Федеральный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 90834.76 | 46605.73 | 51.3% | Финансирование осуществляется под фактическую потребность. на основании актов выполненных работ, представляемых Администрациями МО
|  |  |  | Муринское ГП | Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 148680.96 | 44820.73 | 30.1% | Низкие темпы работ подрядной организацией
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | «Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области» | 139367.01 | 57062.11 | 40.9% | Низкие темпы работ подрядной организацией
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 378882.73 | 148488.57 | 39.2%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 109714.5 | 53153.65 | 48.4% | Экономия перераспределена на другие объекты АИП
[5 empty] | Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 143462.17 | 108037 | 75.3%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 253176.67 | 161190.65 | 63.7%
| Федеральный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 632059.4 | 309679.22 | 49%
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области |  | 0 | 0
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 3098424.5 | 2003775 | 64.7% | Остаток средств незаконтрактован в связи с непредвиденными обстоятельствами: мероприятиями по розыску переселяемых граждан и судебными разбирательствами. Не заключены муниципальные контракты на покупку жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в Аннинском г.п. по этапу 2022-2023 годов, планируется заключить до 01.11.2023 и Сясьстройском г.п. в связи с отсутствием государственной экспертизы сметной стоимости 1 кв м строительства многоквартирных домов по этапу 2023-2024 Программы.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3098424.51 | 2003775 | 64.7%
| Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Итог |  |  |  |  | 3098424.51 | 2003775 | 64.7%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4323093.83 | 2669580.8 | 61.8%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (Концессионное соглашение) | 153453.53 | 0 | 0% | В связи с корректеровкой ПСД и получением заключения гос. экспертизы необходимо внесение изменений в концессионное соглашение , проводится процедура согласования КС.
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 16117.52 | 8231.05 | 51.1% | Устраняютя замечания гос. экспертизы по ПСД ,окончательная оплата после получения положительного заключения гос.экспертизы.
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 11834.92 | 0 | 0% | необходима корректировка ПСД
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Подпорожье, расположенных по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье, ул. Физкультурная, д.26 | 21454.2 | 0 | 0% | объект введен 04.08.23 . Финансирование за счет средств ГК. "ФРТ", готовиться исполнительная документация для получения средст фонда
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д. 57 | 117486.03 | 0 | 0%
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 320346.2 | 8231.05 | 2.6%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Межпоселковый газопровод ГРС "Бокситогорск" – пос. Ларьян – дер. Дыми – дер. Большой Двор (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3892.27 | 0 | 0% | Проводятся проектно-изыскательские работы, ПСД на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочные сроки получения заклюяения и оплаты по контракту – ноябрь 2023 года. Поправками областного бюджета уменьшаются ассигнования в размере 189,9 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией
|  |  | Волховский район | Волховское ГП | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным газом микрорайонов муниципального образования "Город Волхов" Волховского муниципального района Ленинградской области: ул. Советская (четная сторона), Воронежская, Лисички, Новый поселок, Архангело-Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка, Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул. Степана Разина, Халтурино, ул. Строительная (в том числе проектно-изыскательские работы), 7 этап. Ул. Степана Разина, мкр. Заполек, мкр. Симанково | 905.78 | 905.78 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Веревское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (1 этап, в том числе проектно-изыскательские работы) | 798 | 798 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Опольевское СП | Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | 4363.13 | 805.02 | 18.5% | Строительно-монтажные работы завершены, оплата выполненных работ планируется в октябре-ноябре 2023 года
|  |  |  | Кингисеппское ГП | Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2725.71 | 0 | 0% | Проводятся проектно-изыскательские работы, ПСД на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочные сроки получения заклюяения и оплаты по контракту – ноябрь 2023 года. Поправками областного бюджета уменьшаются ассигнования в размере 1 227,0 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией
|  |  | Кировский район | Мгинское ГП | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области | 2959.84 | 2959.84 | 100%
|  |  |  | Павловское ГП | Распределительный газопровод для газоснабжения д.Горы (в том числе проектно-изыскательские работы) | 16702.25 | 708.51 | 4.2% | Строительно-монтажные работы завершены, оплата выполненных работ планируется в октябре-ноябре 2023 года
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в п. Свирьстрой Лодейнопольского МР с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 19272.84 | 2004.38 | 10.4% | МК расторгнут
|  |  | Лужский район | Лужский район | Газопровод межпоселковый высокого давления II категории от дер. Ретюнь до пос. Володарское (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1411.7 | 0 | 0% | Проводятся проектно-изыскательские работы, ПСД на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочные сроки получения заклюяения и оплаты по контракту – ноябрь 2023 года
|  |  |  | Лужское ГП | Газопровод межпоселковый среднего давления от пос. Межозерный до пос. Скреблово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1965.48 | 0 | 0% | Проводятся проектно-изыскательские работы, ПСД на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочные сроки получения заклюяения и оплаты по контракту – ноябрь 2023 года
|  |  | Приозерский район | Ларионовское СП | Распределительный газопровод в пос. Моторное (в том числе проектно-изыскательские работы) | 705.69 | 705.69 | 100%
[5 empty] | Распределительный газопровод в пос.Беличье | 398.39 | 398.39 | 100%
|  |  |  | Мельниковское СП | Наружное газоснабжение п.Мельниково | 2376.16 | 0 | 0% | Строительно-монтажные работы завершены, оплата выполненных работ планируется в октябре-ноябре 2023 года. Поправками областного бюджета уменьшаются ассигнования в размере 556,2 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией
|  |  | Тихвинский район | Тихвинское ГП | Распределительный газопровод п. Красава Тихвинского городского поселения Ленинградской области | 2898.07 | 0 | 0% | Оплата выполненных работ в октябре 2023 года
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  | 61375.31 | 9285.61 | 15.1%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" Итог |  |  |  |  | 381721.51 | 17516.66 | 4.6%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 34603.34 | 0 | 0% | Отрабатвываются замечания по заключению гос. Экспертизы на ПСД. Полная оплата после получения положительного заключения .
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 15575.65 | 0 | 0% | Контракт расторгнут . В рамках уточнения бюджета ассигнования сняты
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 50178.99 | 0 | 0%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 50178.99 | 0 | 0%
| Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г.Волхов Волховского района Ленинградской области | 16047.85 | 16047.85 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 149466 | 148972.13 | 99.7%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 627324.7 | 459460.4 | 73.2% | оплата по факту работ
|  |  | Киришский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция сети водопровода от насосной станции 1 водоподъема до станции очистных сооружений по адресу: Ленинградская области, г. Кириши, Волховская набережная | 79754.7 | 79754.7 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в г. Лодейное Поле Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области | 7850.74 | 7850.74 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водозабора за счет подземных вод для водоснабжения деревни Кипень | 65906.8 | 58565.3 | 88.9%
[5 empty] | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 188498.67 | 95250.23 | 50.5% | оплата по факту работ
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 9041.26 | 0 | 0% | проект проходит экспертизу , оплата после получения положительного заключения
|  |  |  | Федоровское ГП | Проектно-изыскательские работы по строительству водопроводной повышающей насосной станции и резервуаров чистой воды в г.п. Федоровское Тосненского района Ленинградской области | 92991.37 | 1599.2 | 1.7% | Корректировка ПСД , проект проходит экспертизу , оплата после получения положительного заключения по факту работ
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1236882.09 | 867500.5 | 70.1%
| Федеральный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 1236882.09 | 867500.5 | 70.1%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1668782.59 | 885017.2 | 53%
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области" | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Ломоносовский район | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Приобретение в государственную собственность Ленинградской области объекта капитального строительства «Комплексное здание служб пожарной охраны» в п. Новогорелово | 134000 | 0 | 0% | Объект выкуплен в октябре 2023г.
|  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области Итог |  |  |  | 134000 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры подразделений аварийно-спасательной и государственной противопожарной служб Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 134000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области» Итог | [5 empty] | 134000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | Комитет по строительству Ленинградской области
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 37385.92 | 10622.7 | 28.4% | Осуществлялась корректировка ПСД. 25.08.2023 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на откорректированную ПСД. Строительная готовность объекта на 01.10.2023 – 68%. Запланировано увеличение ассигнований из областного бюджета на 35 425,17 тыс. руб.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 37385.92 | 10622.7 | 28.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" Итог |  |  |  |  | 37385.92 | 10622.7 | 28.4%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 37385.92 | 10622.7 | 28.4%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство автостанции в г. Подпорожье по адресу: Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Подпорожье, ул. Октябрят, д. 10 | 54836.4 | 54490.01 | 99.4%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 54836.4 | 54490.01 | 99.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" Итог |  |  |  |  | 54836.4 | 54490.01 | 99.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП
[5 empty] | Строительство 1 этапа улично-дорожной сети по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Южный жилой район, кварталы 2,3,4,5,6,7,8. Улица Московская | 68508.4 | 5523.74 | 8.1% | Проводится работа по согласованию рабочей документации с АО "ЛОЭСК", выданы замечания. В зоне производства работ обнаружен неучтенный проектом газопровод, в связи с чем, потребуется корректировка проектной документации.Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом
|  |  |  | ГКУ Ленавтодор | Проезд от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 300000 | 100000 | 33.3% | Финансирование в соответствии с условиями заключенным гос. Контрактом и предъявленными документами на оплату
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 4500 | 0 | 0% | Реализация объекта перенесена на 2024 год в связи с длительностью процедуры торгов, жалобами в УФАС и необходимостью корректировки документации, учтено в поправках областного бюджета на 23-25 гг
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 480831.8 | 35887.72 | 7.5% | Отставание от графика по следующим причинам: - длительный срок внесения изменений в выданные ранее технические условия АО «Ленэнерго»; ограниченность фронта производства строительно-монтажных работ в связи с длительностью процедуры выкупа земельных участков из-за несогласия собственников со стоимостью оценки, в связи с чем возникает необходимость обращения в суд
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1257989 | 179077.93 | 14.2% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2023 н 2024 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ, учтено в поправках областного бюджета 23-25
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 130566.62 | 0 | 0% | Выполняется подготовка документации к выкупу 33 земельных участков
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1500000 | 27341.29 | 1.8% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2023 н 2024 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ, учтено в поправках областного бюджета 23-25
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 2000000 | 283291.48 | 14.2% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2023 н 2024 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ, учтено в поправках областного бюджета 23-25
[5 empty] | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – з-д им. Свердлова - Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск - Мельничный Ручей во Всеволожском районе Л.О. | 1233.83 | 0 | 0% | В поправках областного бюджета 23-25 ассигнования сняты (планировался выкуп земельного участка, по решению суда зем участок выкуплен)
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство | 84423.45 | 0 | 0% | В связи с длительностью подготовки документации для проведения конкурсных процедур и поздним заключением контракта поправками в областной бюджет 23-25гг предусмотрен перенос части лимитов и срока ввода в эксплуатацию объекта с 2023 на 2024 год.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 51541.57 | 21931 | 42.6% | Низкие темпы производства работ обусловлены длительностью оформления исполнительной документации
|  |  |  | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей"). | 42055.62 | 0 | 0% | Неисполнение в связи с невозможностью выполнения СМР подрядчиком из-за необходимости переноса сетей водопровода.
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 1000 | 0 | 0% | Длительность конкурсных процедур и отсутствие участников торгов (МК незаключен)
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 207717.82 | 41959.79 | 20.2% | Срок завершения работ по условиям гос. контракта – 2025 год. Оплата осуществляется под факт выполненных работ на основании ГК
|  |  | Кировский район | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательское работы | 8546.7 | 0 | 0% | Возникла необходимость выполнения актуализации инженерных изысканий, в связи с длительными сроками прохождения историко-культурной и государственной экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий. Поправками в областной бюджет 23-25гг предусмотрен перенос лимитов с 2023 на 2024 год.
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 15244.74 | 1703.58 | 11.2% | Длительность согласования рабочей документации с ПАО "Россети Ленэнерго", завершен вынос электросетей из зоны производства работ. Работы на объекте планируется завершить до 01.11.2023.
|  |  | не распределено | ГКУ Ленавтодор | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 200173.32 | 29361.38 | 14.7% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным гос. контрактами по результатам прохождения госэкспертизы ПСД
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 115853.53 | 45879.55 | 39.6% | Работы на объекте выполнены опережающими темпами, объект введен в эксплуатацию. Оплата запланирована на 4 кв. 2023 за фактически выполненные работы
|  |  | Тосненский район | ГКУ Ленавтодор | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 42000 | 0 | 0% | Оплата осуществляется под факт выполненных работ на основании ГК, ассигнования частично пернесены в поправках областного бюджета с 23 на 24 г
|  |  |  | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки", в том числе проектно-изыскательское работы | 148318.03 | 82798.51 | 55.8% | Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 6660504.43 | 854755.97 | 12.8%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 6660504.43 | 854755.97 | 12.8%
| Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 0 | 0
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 636056.4 | 172644.51 | 27.1% | Отставание от графика по следующим причинам: - длительный срок внесения изменений в выданные ранее технические условия АО «Ленэнерго»; ограниченность фронта производства строительно-монтажных работ в связи с длительностью процедуры выкупа земельных участков из-за несогласия собственников со стоимостью оценки, в связи с чем возникает необходимость обращения в суд
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап) | 0 | 0
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 0 | 0
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 0 | 0
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 367160.79 | 41877.78 | 11.4% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным контрактом
[5 empty] | Строительство подъезда к г. Всеволожску | 0 | 0
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 0 | 0
|  |  | Киришский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Волхов на подъезде к г. Кириши в Киришском районе Ленинградской области | 293848.87 | 262493.97 | 89.3%
|  |  | Кировский район | ГКУ Ленавтодор | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 300097.25 | 107808.52 | 35.9% | Оплата осуществляется под факт выполненных работ на основании ГК
|  |  | Подпорожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство мостового перехода через реку Свирь у города Подпорожье Подпорожского района Ленинградской области | 297444.04 | 256504.59 | 86.2%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1894607.35 | 841329.37 | 44.4%
| Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1894607.35 | 841329.37 | 44.4%
| Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ Ленавтодор | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 232914 | 232914 | 100%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 232914 | 232914 | 100%
| Федеральный проект "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" Итог |  |  |  |  | 232914 | 232914 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 8842862.18 | 1983489.3 | 22.4%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 68818.89 | 0 | 0% | Осуществляется корректировка ПСД.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 68818.89 | 0 | 0%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" Итог |  |  |  |  | 68818.89 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 68818.89 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Выборгский район | Выборгский район | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Селезневское сельское поселение (0,284 км/26,5 м) | 27702.5 | 9171.31 | 33.1% | Низкий процент освоения средств областного бюджета связан с длительной процедурой приемки работ администрацией муниципального образования.
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция автодороги "Подъезд к п. Михалево" (1,633 км) | 24421.37 | 24421.37 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ "Ленавтодор" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 3752.5 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным ГК по результатам прохождения госэкспертизы ПСД
|  |  | Кировский район | ГКУ "Ленавтодор" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 7160 | 0 | 0% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным ГК по результатам прохождения госэкспертизы ПСД
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Петрово - станция Малукса в Кировском районе Ленинградской области", в т.ч. проектные работы | 9828.64 | 9828.64 | 100%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 72865.01 | 43421.32 | 59.6%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" Итог |  |  |  |  | 72865.01 | 43421.32 | 59.6%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 380.9 | 0 | 0% | Финансирование расходов в 4кв. 2023 года после получения акта тех.присоединения к эл.сетям в соответствии с условиями МК.
Волховский район
|  |  |  | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 53000 | 770.35 | 1.5% | Строительная готовность – 99%. . Закупка немонтируемого оборудования планируется в октябре 2023 года, после получения положительного заключения экспертизы. В рамках поправок (Уточнение 2) запланировано увеличение ассигнований в связи с удорожанием СМР.Финансирование расходов с учетом получения положительного заключения экспертизы в 4 кв. 2023 в соответствии с условиями МК.
ГКУ УС ЛО
|  |  | Выборгский район |  | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 30000 | 1074.28 | 3.6% | ПСД направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – октябрь 2023 года, заключения ГК – октябрь-ноябрь 2023 года.
|  |  | Гатчинский район |  | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 30000 | 1082.99 | 3.6% | ПСД направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – октябрь 2023 года, заключения ГК – октябрь-ноябрь 2023 года.
|  |  | Кировский район |  | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Сухое, Кировский район | 30000 | 1145.59 | 3.8% | 12.09.2023 заключён ГК на СМР. Срок выполнения работ – 15.12.2023
|  |  | Ломоносовский район |  | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 201346.49 | 12769.78 | 6.3% | Строительная готовность -22%. Недостаточный уровень освоения предусмотренных лимитов связан с низкими темпами выполнения СМР подрядной организации, а также выполняемой корректировкой ПСД
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 50825 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта – 48%. Низкий уровень освоения связан с корректировкой ПСД.
|  |  |  | Ломоносовский район | Строительство муниципального образовательного учереждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 1600.61 | 1600.61 | 100%
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в д.Рель, Лужский район | 1699.91 | 1098.7 | 64.6% | Положительное заключение экспертизы получено 18.08.2023. Окончательная оплата будет произведена по завершению разработки ПСД по всем 4 модульным ФАПам в рамках заключенного ГК. Дальнейшая реализация объекта будет проводиться комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 21134.83 | 7065.35 | 33.4% | Состояние строительной готовности – 99%. Проводится экспертиза откорректированной ПСД
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 56812.39 | 18100.19 | 31.9% | Строительная готовность – 71%. Медленные темпы выполнения работ подрядной организацией, в связи с чем проводилась неоднократная корректировка графика ПР. В рамках поправок в ОБ 2023-2025 (Уточнение 2) запланировано увеличение ассигнований в связи с удорожанием СМР.Финансирование расходов осуществляется с учетом фактически выполненных работ в соответствии с условиями МК
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 476800.13 | 44707.84 | 9.4%
| Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 476800.13 | 44707.8 | 9.4%
| Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 25680.99 | 11845.01 | 46.1% | Финансирование осуществляется как под фактическую потребность на основании актов выполненных работ, так и путем авансирования в соответствии с заключенным Соглашением и муниципальным контрактом.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 25680.99 | 11845.01 | 46.1%
| Федеральный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" Итог |  |  |  |  | 25680.99 | 11845.01 | 46.1%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 575346.13 | 99974.1 | 17.4%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 109323.64 | 25024.31 | 22.9% | Проектная документация по объектам находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Оплата будет произведена после получения положительного заключения экспертизы.
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 12267.43 | 596.97 | 4.9% | Оплата производится по исполнительным листам.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 121591.07 | 25621.28 | 21.1%
|  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | Тосненский район | ГКУ "Объект № 58" | Радиоприемный центр связи (ПРЦ), г. Тосно Тосненского муниципального района Ленинградская области | 2000 | 0 | 0% | Осуществляется разработка ПСД. Ассигнования запланированы РПЛО № 478-р от 17.07.2023
|  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области Итог |  |  |  | 2000 | 0 | 0%
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 123591.07 | 25621.28 | 20.7%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 123591.07 | 25621.3 | 20.7%
Общий итог | [5 empty] | 22331850 | 7831435 | 35.1%