## п. 2.13
Информация об исполнении по состоянию на 01.01.2024 г. расходов областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, включенным комитетом по природным ресурсам в план природоохранных мероприятий
№ п/п | Код мероприятия | Наименование мероприятия | Муниципальное образование, на территории которого реализуется мероприятие | Описание мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Сроки реализации мероприятия | [9 empty] | № ДопКР
[6 empty] | дата начала | дата завершения | межбюджетные трансферты из федерального бюджета** |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | на 01.01.2024 |  | на 01.01.2024
[8 empty] | план расходов |  |  |  | план расходов |  |  |  |  | факт | факт | факт | факт
[8 empty] | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | бюджет субъекта Российской Федерации | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | бюджет субъекта Российской Федерации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1.02 | Разработка проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде: "Свалка города Приозерска (Ленинградская область)". | г. Приозерск Ленинградской области | Разработка проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде, включенного в ГРОНВОС. Степень приоритерности: высокая | 7130 | 2022 | 2023 | - | - | - | - | 5812.5 | 4940.6 | - | - | 0900210203 (КЦСР 0980115330) | 0 | 4940.6
2 | 1.03 | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде: "Свалка отходов в г. Светогорске по ул. Красноармейская, уч. № 55, № 59, № 57 (Ленинградская область)". | г. Светогорск Ленинградской области | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде, включенного в ГРОНВОС. Степень приоритерности: высокая | 84219.84 | 2023 | 2024 | - | 12461.2 | 24501.5 | - | - | 23716.35 | 23540.79 | - | 0900110205 (КЦСР 091G152420) | 12461.2 | 23716.34
3 | 1.03 | Разработка проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде: "Свалка отходов в г. Светогорске по ул. Красноармейская, уч. № 55, № 59, № 57 (Ленинградская область)". | г. Светогорск Ленинградской области | Разработка проекта рекультивации объекта накопленного вреда окружающей среде, включенного в ГРОНВОС. Степень приоритерности: высокая | 6050 | 2021 | 2022 | - | 0 | 0 |  | 1700 | 0 | 0 |  | 0900210203 (КЦСР 0980115330) | 0 | 0
3 | 1.03 | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде:"Свалка города Приозерска (Ленинградская область)". | г. Приозерск Ленинградской области - стоимость и сроки реализации будут определены после разработки проекта рекультивации | Ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде, включенного в ГРОНВОС. Степень приоритерности: высокая | 0 | 2025 | 2026 | [9 empty] | 0 | 0 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
4 | 10.02 | Ликвидация несанкционированной свалки на территории МО "Кингисеппский муниципальный район" | Кингисеппсикй муниципальный район Ленинградской области - при условии выделения финансирования - стоимость и сроки реализации будут определены после разработки проекта рекультивации | Ликвидация несанкционированной свалки. Степень приоритетности высокая. | 186855.84 | 2025 | 2026 | [9 empty] | 0 | 0 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2025 г.
5 | 2.03 | Организация и проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение наблюдений за состоянием дна, берегов и водоохранных зон на водных объектах на территории Ленинградской области. В 2023 году наблюдения проводятся на участках водных объектов: р. Плюсса, р. Сиженка (Сланцевский район), р. Кобринка, р. Черная, р. Колпанская, оз. Орлинское (Гатчинский район), р. Черная речка (Ломоносовский район), р. Лубья, руч. Блудненский, р. Оккервиль, оз. Лассылампи (Всеволожский район), р. Сясь (Тихвинский район), оз. Калищенское (г. Сосновый Бор), р. Лемовжа, р. Вруда, оз. Смердовицкое (Волосовскй район), р. Луга, р. Мертвица, р. Выбья (Выбьенка), р. Солка (Кингисеппский район), оз. Блюдце (Приозерский район), р. Ижора, р. Малая Ижорка (Тосненский район), р. Чаженка (Волховский район). Степень приоритетности средняя. | 8302 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 1012.5 | 2702 | 2800 | 2800 | 0904110121 | 0 | 0
6 | 3.06 | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения ЛОГКУ "Ленобллес" | Ленинградская область | Осуществление мероприятий по охране (за исключением очистки лесов от захламления, загрязнения отходами производства и потребления), защите лесов и воспроизводству лесов, в том числе тушение лесных пожаров и выращивание посадочного материала. Контроль за исполнением условий договоров аренды лесных участков. Проведение мероприятий по лесной охране (патрулированию лесов). Степень приоритетности высокая. | 4759000.84 | 2022 | постоянно | 419962.9 | 402209.44 | 374922.6 | 376428.1 | 1108975.87 | 1198572.9 | 1203433.9 | 1203433.9 | 904510100 | 402881 | 1196948.6
7 | 3.07 | Развитие и оснащение лесных селекционно-семеноводческих центров | Ленинградская область | Мероприятия по развитию и оснащению лесных селекционно-семеноводческих центров в Ленинградской области. Степень приоритетности высокая. | 30000 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 35798.9 | 10000 | 10000 | 10000 | 0900710102 | 0 | 10000
8 | 10.02 | Защита земель лесного фонда от загрязнения отходами производства и потребления | Ленинградская область | Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Степень приоритетности высокая. | 166760 | 2022 | постоянно | - | - | - | - | 54500 | 58760 | 54000 | 54000 | 904510404 | 0 | 48583.3
9 | 5.02 | Выдача разрешений на использование объектов животного мира | Ленинградская область | Обеспечение выдачи разрешений на использование объектов животного мира. Степень приоритетности средняя. | 100 | 2023 | постоянно | - | - | - |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 0904810311 | 0 | 0
10 | 5.03 | Ведение государственного учета численности объектов животного мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира | Ленинградская область | Исследование объектов животного мира в рамках государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира. Степень приоритетности средняя. | 600 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 720 | 0 | 300 | 300 | 0904810310 | 0 | 0
11 | 6.01 | Проведение обследований и сбор информации по ценным природным комплексам и объектам Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение обследований и сбор информации по ценным природным комплексам и объектам Ленинградской области на существующих и/или планируемых к созданию ООПТ. Степень приоритетности высокая. | 12950 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 1212.5 | 1950 | 5000 | 6000 | 0904310240 | 0 | 1950
12 | 6.02 | Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области | Ленинградская область | Изготовление и установка информационных щитов и аншлагов на ООПТ Ленинградской области. Степень приоритетности средняя. | 4447.43 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 869.99 | 1447.43 | 1000 | 2000 | 0904310203 | 0 | 1447.3
13 | 6.03 | Благоустройство ООПТ Ленинградской области; Формирование информационных Интернет ресурсов по ООПТ Ленинградской области; Освещение в региональных средствах массовой информации природоохранной деятельности ООПТ Ленинградской области; Подготовка на ООПТ искусственных гнездовий к весеннему сезону; Подготовка и издание книг, путеводителей, картографических материалов, брошюр и буклетов по ООПТ и природным комплексам и объектам Ленинградской области на русском и английском языках; Организация и проведение тематических семинаров по вопросам охраны и функционирования ООПТ Ленинградской области; Выставочно-ярмарочные мероприятия, эколого-просветительские акции, социальная реклама по ООПТ регионального значения; Изготовление имиджевой продукции, связанной с ООПТ Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях регионального значения. Степень приоритетности высокая. | 53417.16 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 13570.74 | 11708.16 | 19274 | 22435 | 0904310204 0904310206 0904310207 0904310210 0904310212 0904310213 0904310220 0904310235 | 0 | 11705.42
14 | 6.03 | Обеспечение деятельности ЛОГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области" | Ленинградская область | Проведение природоохранных рейдов, разъяснительных бесед по вопросам соблюдения режима особой охраны ООПТ, составление сообщений о состоянии ООПТ регионального значения. Степень приоритетности высокая. | 273777.4746 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 90012.3 | 94325.8187 | 89725.8366 | 89725.8193 | 0904310239 | 0 | 94209.3
15 | 9.01 | Комплексная оценка состояния восточной части Финского залива и Ладожского озера в пределах территории Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение наблюдений за качеством вод в восточной части Финского залива и Ладожском озере. Степень приоритетности высокая. | 14000 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 10000 | 7000 | 3500 | 3500 | 904110101 | 0 | 7000
16 | 9.01 | Ооценка состояния загрязнения поверхностных вод в Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение наблюдений за качеством вод поверхностных водных объектов. Степень приоритетности высокая. | 6900 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 1570 | 2100 | 2400 | 2400 | 0904110102 | 0 | 2100
17 | 9.01 | Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области | Ленинградская область | Проведение наблюдений за качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах Ленинградской области. Степень приоритетности высокая. | 5990.84 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 1491 | 1790.84 | 2100 | 2100 | 0904110103 | 0 | 1790.84
18 | 9.01 | Мониторинг радиационной обстановки на территории ЛО с использованием автоматизированной системы контроля | Ленинградская область | Осуществление оценки радиационной обстановки на территории Ленинградской области с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки. Степень приоритетности высокая. | 9300 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 0904110114 | 0 | 3100
19 | 9.01 | Развитие и сопровождение системы интеграции информационных ресурсов и проектов "Цифровая экологическая карта Ленинградской области" | Ленинградская область | Создание и развитие подсистемы "Мониторинг атмосферного воздуха Ленинградской области". Степень приоритетности высокая. | 53643.32 | 2022 | постоянно | - | - | - |  | 6870.3 | 12139.92 | 20019.9 | 21483.5 | 0904110130 | 0 | 12139.92
План расходов субъекта РФ - Ленинградская область (всего) | [7 empty] | 419962.9 | 414670.64 | 399424.1 | 376428.1 | 1337216.6 | 1434254.0187 | 1440244.4266 | 1423328.2193 | - | 415342.2 | 1419631.62
Прогноз доходов субъекта РФ - Ленинградская область (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 217821.46; план расходов 2023 г.: 215573.3; план расходов 2024 г.: 130066; план расходов 2025 г.: 160238.3 | зачислено |  | 151091.6
21 | 8.02 | Содержание зеленых насаждений и озеленение в городе Пикалево | Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Озеленение и содержание зелёных насаждений на территории Пикалевского городского поселения. Степень приоритетности средняя. | 24530.3 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
22 | 8.02 | Содержание зеленых насаждений и озеленение в городе Бокситогорске | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Выполнение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений на территории города Бокситогорска. Степень приоритетности средняя. | 9066 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
23 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Большедворского сельского поселения | Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок в д.Большой Двор Степень приоритетности высокая. | 500.3 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 440.2 | - | -
24 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Большедворского сельского поселения | Большедворское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Ликвидация несанкционированной свалки на территории гражданского кладбища в д.Дыми. Степень приоритетности выокая. | 50.6 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
25 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Борское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Борского сельского поселения по следующим адресам: 1. деревня Рудная Горка, вдоль дороги при въезде, координаты 59.275319, 33.9692022; 2. деревня Бор, территории бывших ферм АОЗТ «Бокситогорское» (два объекта); 3. деревня Бор, территория бывшей свинофермы АОЗТ «Бокситогорское". Степень приоритетности высокая. | 554.7 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 510.3 | - | -
26 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированных свалок на территории Самойловского сельского поселения | Самойловское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Уборка несанкционированных свалок на кладбищах. Степень приоритетности средняя. | 300 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
27 | 10.02 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Бокситогорского городского поселения | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Ликвидация стихийных свалок, расположенных в д.Кондратово, дорога на полигон ТБО, 13 рудник. Степень приоритетности высокая. | 1177.4 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
28 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированных свалок | Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Уборка несанкционированных свалок с территории Пикалевского городского поселения. Степень приоритетности высокая. | 15855.6 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
29 | 10.02 | Ликвидация стихийной свалки в п.Ефимовский | гп. Ефимовский, Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Уборка несанкционированной свалки. Степень приоритетности высокая. | 177.4 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Бокситогорский муниципальный район (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 950.5
Прогноз доходов муниципального образования Бокситогорский муниципальный район (всего)***
30 | 10.02 | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления. | Волосовский муниципальный район | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
31 | 4.02 | Проведение лабораторных исследований компонентов природной среды для экологического мониторинга объекта размещения отходов, полигона ТБО, расположенного в районе д. Калитино Волосовского района. | д. Калитино Волосовского муниципального района | Проведение лабораторных исследований компонентов природной среды. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
32 | 4.01 | Разработка проекта рекультивации и проведение экологических экспертиз объекта размещения отходов, полигона ТБО, расположенного в районе д. Калитино Волосовского района. | д. Калитино Волосовского муниципального района | Разработка проекта рекультивации и проведение экологических экспертиз объекта размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
33 | 4.03 | Выполнение работ по рекультивации и содержанию объекта размещения отходов, полигона ТБО, расположенного в районе д. Калитино Волосовского района. | д. Калитино Волосовского муниципального района | Выполнение работ по рекультивации и содержанию объекта размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Волосовский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Волосовский муниципальный район (всего)***
34 | 8.02 | Озеленение общественных территорий муниципальных образований Волховского района. | Волховский муниципальный район | Озеленение общественных территорий муниципальных образований Волховского района (посадка деревьев, кустарников, устройство газонов). Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
35 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на террториях сельских поселений Волховского района | Волховский муниципальный район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритености высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Волховский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Волховский муниципальный район (всего)***
36 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Реализация мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы" | МО "Всеволожский муниципальный район" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
37 | 10.02 | Работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории Муринского городского поселения | Всеволожский муниципальный район, МО "Муринское городское поселение" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 29140 | 2023 | 2023 | - | - | - |  | - | 29140 | -
38 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления на территории Всеволожского городского поселения | Всеволожский муниципальный район, МО "Всеволожское городское поселение" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 20427.6 | 2024 | 2024 | - | - | - |  | - | - | 20427.6
39 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления на территории Морозовского городского поселения | Всеволожский муниципальный район, МО "Морозовское городское поселение" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 31255.2 | 2024 | 2024 | - | - | - |  | - | - | 31255.2
40 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления на территории муниципальных образований Всеволожского муниципального района | Муниципальные образования Всеволожского муниципального района | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 0 | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Всеволожский муниципальный район (всего) | [7 empty] | план расходов 2023 г.: 29140; план расходов 2024 г.: 51682.8
Прогноз доходов муниципального образования Всеволожский муниципальный район (всего)***
41 | 8.02 | Озеленение | МО "Выборгский район" | Озеленение территории кладбища | 23729.5 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
42 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | МО "Выборгский район" | Ликвидация свалок | 22513.9 | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Выборгский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Выборгский муниципальный район (всего)***
43 | 8.02 | Высадка деревьев на территории г. Гатчина | Гатчинский муниципальный район, МО "Город Гатчина" | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
44 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений д. Малое Верево | Гатчинский муниципальный район, МО Веревское сельское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
45 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений д. Сяськелево | Гатчинский муниципальный район, МО Сяськелевское сельское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
46 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений вдоль реки Ижора | Гатчинский муниципальный район, МО город Коммунар | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
47 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений в гп.Сиверский, п. Дружноселье, д. Новосиверская, д. Белогорка, д. Старосиверская, д. Куровицы, д. Маргусы, д. Большево Гатчинского муниципального района | Гатчинский муниципальный район, МО Сиверское городское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
48 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений п. Лукаши, д. Пудомяги | Гатчинский муниципальный район, МО Пудомягское сельское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
49 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений п. Вырица | Гатчинский муниципальный район, МО Вырицкое городское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
50 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений п. Елизаветино | Гатчинский муниципальный район, МО Елизаветинское сельское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
51 | 8.02 | Высадка многолетних насаждений в Саду памяти с. Рождествено | Гатчинский муниципальный район, МО Рождественское сельское поселение | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
52 | 9.01 | Выездные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха | Гатчинский муниципальный район | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2023 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
53 | 9.01 | Мониторинг состояния запаха в атмосферном воздухе | Гатчинский муниципальный район | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2023 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
54 | 9.04 | Установка стационарных постов мониторинга состояния атмосферного воздуха с расширенным перечнем веществ | Гатчинский муниципальный район | Снижение загрязнения атмосферного воздуха. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2023 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
55 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории г. Гатчина | Гатчинский муниципальный район, МО "Город Гатчина" | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
56 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Пудостьского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Пудостьское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
57 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории пгт. Тайцы | Гатчинский муниципальный район, МО Таицкое городское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
58 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Сусанинского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Сусанинское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
59 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Сяськелевского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Сяськелевское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
60 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории г. Коммунар | Гатчинский муниципальный район, МО город Коммунар | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
61 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Большеколпанского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Большеколпанское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
62 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Вырицкого городского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Вырицкое городское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
63 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Новосветского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Новосветское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
64 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Дружногорского городского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Дружногорское городское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
65 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территории Елизаветинского сельского поселения | Гатчинский муниципальный район, МО Елизаветинское сельское поселение | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод.Финансирование мероприятия за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Гатчинского муниципального района бюджету поселения. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
66 | 10.02 | Ликвидация стихийных свалок на территориях муниципальных образований | Гатчинский муниципальный район | Снижение уровня загрязнения почв и грунтовых вод. Степень приоритетности средняя | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Гатчинский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Гатчинский муниципальный район (всего)***
67 | 10.02 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | Кингисеппский район, МО "Нежновское сельское поселение" | Ликвидация несанкционированных свалок. Степень приоритетности высокая. | 1487.5 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 1487.5 | - | -
68 | 10.02 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Ленинградской области" | Кингисеппский район, МО "Котельское сельское поселение" | Ликвидация несанкционированных свалок. Степень приоритетности высокая. | 844.2 | 2023 | 2023 | - | - | - |  | - | 844.2 | -
69 | 10.02 | Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории Кингисеппа: уборка свалок | Кингисеппский район, г.Кингисепп | Ликвидация свалок. Степень приоритетности высокая. | 0 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
70 | 8.02 | Благоустройство и содержание территорий: удаление аварийных деревьев | Кингисеппский район, г.Кингисепп | Благоустройство и содержание территорий. Степень приоритетности средняя. | 0 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
71 | 8.02 | Благоустройство и содержание территорий: формирование крон деревьев | Кингисеппский район, г.Кингисепп | Благоустройство и содержание территорий. Степень приоритетности средняя. | 0 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
72 | 8.02 | Благоустройство и содержание территорий: формирование живой изгороди | Кингисеппский район, г.Кингисепп | Благоустройство и содержание территорий. Степень приоритетности средняя. | 0 | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
73 | 8.02 | Благоустройство и содержание территорий: цветочное оформление | Кингисеппский район, г.Кингисепп | Благоустройство и содержание территорий. Степень приоритетности средняя. | 0 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
Прогноз расходов муниципального образования Кингисеппский муниципальный район (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 1487.5; план расходов 2023 г.: 844.2
Прогноз доходов муниципального образования Кингисеппский муниципальный район (всего)***
74 | 8.02 | Озеленение территории | Киришский муниципальный район | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
75 | 10.02 | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления | Киришский муниципальный район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Киришский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Киришский муниципальный район (всего)***
76 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Кировский муниципальный район | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Кировский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Кировский муниципальный район (всего)***
77 | 8.02 | Озеленение | Лодейнопольский муниципальныйй район | Спил аварийных деревьев. Степень приоритетности средняя. | 858.5 | 2022 | 2024 | - | - | - |  | 858.5 | - | -
78 | 10.02 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Лодейнопольский муниципальныйй район | Ликвидация несанкционированных свалок. Степень приоритетности высокая. | 120.2 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 120.2 | - | -
План расходов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 978.7
Прогноз доходов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район (всего)***
79 | 10.02 | Уборка свалок | Аннинское ГП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
80 | 10.02 | Уборка свалок | Большеижорское ГП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 511 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
81 | 10.02 | Уборка свалок | Виллозское ГП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 67698.3 | 2023 | 2023 | - | - | - |  | - | 67698.3 | -
82 | 8.02 | Посадка кустаринков, деревьев, цветов | Виллозское ГП Ломоносовского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | 0 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего) | [7 empty] | план расходов 2023 г.: 67698.3
Прогноз доходов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
83 | 10.02 | Уборка свалок | Лебяженское ГП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 200 | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
84 | 8.02 | Проведение работ по благоустройству зеленой зоны в п.Лебяжье и озелениею территории | Лебяженское ГП Ломоносовского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | 10237.1 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 9111 | - | -
План расходов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 9111
Прогноз доходов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
85 | 10.02 | Вывоз несанкционированных свалок | Горбунковское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
86 | 8.02 | Озеленение. Приобретение растений. | Горбунковское СП Ломоносовского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
87 | 10.02 | Уборка свалок | Гостилицкое СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 612.8 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
88 | 10.02 | Уборка свалок | Кипенское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 170 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
89 | 10.02 | Уборка свалок | Копорское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 96 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
90 | 8.02 | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон в д.Копорье | Копорское СП Ломоносовского муниципального района | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон. Степень приоритетности средняя. | 7500 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 6750 | - | -
План расходов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 6750
Прогноз доходов муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
91 | 8.02 | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон в д.Лаголово | Лаголовское СП Ломоносовского муниципального района | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон. Степень приоритетности средняя. | 75.3 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
92 | 10.02 | Уборка свалок | Низинское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 415.7 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
93 | 8.02 | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон в д.Лаголово | Низинское СП Ломоносовского муниципального района | Приобретение зеленых насаждений и обустройство зеленых зон. Степень приоритетности средняя. | 10000 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 5000 | - | -
План расходов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 5000
Прогноз доходов муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района(всего)***
94 | 10.02 | Уборка свалок | Оржицкое СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 51.1 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
95 | 8.02 | Проведение работ по озеленению д.Оржицы | Оржицкое СП Ломоносовского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | 6000 | 2023 | 2023 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
96 | 10.02 | Уборка свалок | Пениковское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 302 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
97 | 10.02 | Уборка свалок | Ропшинское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 190 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Ропшинского сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
98 | 10.02 | Уборка несанкционированных свалок | Лопухинское СП Ломоносовского муниципального района | Ликвидация мест несанкицонированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | 72.2 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
99 | 8.02 | Обустройство зеленых зон д.Лопухинка | Лопухинское СП Ломоносовского муниципального района | Обустройство зеленых зон. Степень приоритетности средняя. | 15649.1 | 2022 | 2022 | - | - | - |  | 13649.1 | - | -
План расходов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего) | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 13649.1
Прогноз доходов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (всего)***
100 | 9.01 | Проведение наблюдений за состоянием и загрязнений окружающей среды. | МО Ломоносовский муниципальный район | Лабораторные исследования проб воды открытых водоемов и родников. Степень приоритетности высокая. | 860 | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
101 | 10.02 | Ликвидация мест несанкциониррованного размещения отходов | МО Ломоносовский муниципальный район | Уборка несанкицоированных свалок и приобретение инвентаря для уборки свалок. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Ломоносовский муниципаьный район (всего)***
102 | 10.02 | Ликвидация мест несанкциониррованного размещения отходов | МО "Лужский муниципальный район" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Лужский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Лужский муниципальный район (всего)***
103 | 8.02 | Озеленение | МО "Подпорожское городское поселение" Подпорожского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
104 | 10.02 | Уборка несанкционированных свалок, незакрепленных территорий, санитарная уборка территорий г.Подпорожье | МО "Подпорожский муниципальный район" | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
105 | 8.02 | Озеленение | МО "Важинское городское поселение" Подпорожского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
106 | 10.02 | Уборка несанкционированных свалок | МО "Важинское городское поселение" Подпорожского муниципального района | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
107 | 8.02 | Озеленение | МО "Никольское городское поселение" Подпорожского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
108 | 8.02 | Озеленение | МО "Вознесенское городское поселение" Подпорожского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
109 | 8.02 | Озеленение | МО "Винницкое сельское поселение" Подпорожского муниципального района | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
110 | 10.02 | Уборка несанкционированных свалок, незакрепленных территорий, санитарная уборка территорий | МО "Винницкое сельское поселение" Подпорожского муниципального района | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Подполрожский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Подпорожский муниципальный район (всего)***
111 | 8.02 | Озеленение | Приозерский район | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Приозерский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Приозеркий муниципальный район (всего)***
112 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Сланцевскоий муниципальный район | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2022 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
113 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
114 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
115 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Гостицкое сельское поселение Сланцевского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
116 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Загривское сельское поселение Сланцевского муниципального района | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
117 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
118 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
119 | 10.02 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов; ликвидация несанкционированного размещения отходов | Муниципальное образование Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Сланцевский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Сланцевский муниципальный район (всего)***
120 | 8.02 | Озеленение | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Мероприятия комплекса направлены на решение проблем озеленения. Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийной ситуации, соответствие эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального хозяйства, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории Тихвинского городского поселения. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
121 | 10.01 | Разработка проектно сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходо | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Разработка проектно сметной документации. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
122 | 10.02 | Ликвидация мест несанкионирвоанного размещения отходов | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Уборка мест несанкционированного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2023 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Тихвинский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Тихвинский муниципальный район (всего)***
123 | 10.02 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах Тосненского района, обращение со строительными отходами, размещаемыми на территории муниципальных контейнерных площадок | Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области | Ликвидация мест несанкионирвоанного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Тосненский муниципальный район (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Тосненский муниципальный район (всего)***
124 | 8.02 | Озеленение | Сосновоборский городской округ | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
125 | 8.02 | Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений | Сосновоборский городской округ | Озеленение. Степень приоритетности средняя. | #REF! | 2022 | 2024
126 | 10.02 | Ликвидация мест несанкионирвоанного размещения отходов | Сосновоборский городской округ | Ликвидация мест несанкионирвоанного размещения отходов. Степень приоритетности высокая. | #REF! | 2022 | 2024 | bar: план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.; план расходов 2022 г. to план расходов 2024 г.
План расходов муниципального образования Сосновоборский городской округ (всего)
Прогноз доходов муниципального образования Сосновоборский городской округ (всего)***
План расходов (всего) | [7 empty] | 419962.9 | 414670.64 | 399424.1 |  | 1375143.4 | 1531936.5187 | 1491927.2266
Прогноз доходов (всего)*** | [7 empty] | план расходов 2022 г.: 217821.46; план расходов 2023 г.: 215573.3; план расходов 2024 г.: 130066
1 |  | Плата за негативное воздействие на окружающую среду (1 12 01 00 0 01 0 000 120) | [5 empty] | план расходов 2022 г.: 202800; план расходов 2023 г.: 198121.4; план расходов 2024 г.: 114394; план расходов 2025 г.: 144566.3 |  |  | 140980
2 |  | Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования (1 16 01 08 0 01 0 000 140) | [5 empty] | план расходов 2022 г.: 15021.46; план расходов 2023 г.: 17451.9; план расходов 2024 г.: 15672; план расходов 2025 г.: 15672 |  |  | 10111.6
Графы 1-15 соответствуют утвержденному 29.12.2023 г.комитетом по природным ресурсам Ленинградской области плану мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды"
Note on N7: Автор: в соответствии с проектом на 2023-2025 гг.
Note on O7: Автор: в соответствии с проектом на 2023-25