## АИП за 2024
Приложение 13
Адресная инвестиционная программа на 2024-2026 годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2024 | Факт на 01.04.2024 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 185700 | 0 | 0% | Финансирование расходов предусмотрено в 2-4 квартале 2024 года
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 185700 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 185700 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 36924 | 0 | 0% | корректировка ПСД
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 8906.6 | 0 | 0% | Финансирование расходов предусмотрено во 2 квартале 2024 года
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 436418.7 | 0 | 0% | Проектная документация разработана. В соответствии с представленным подрядной организацией сводным сметным расчетом стоимость СМР превышает стоимость по ГК ориентировочно в 2 раза. В настоящее время ведется работа по оптимизации разработанных подрядной организацией проектных решений.
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 10000 | 0 | 0% | В настоящее время проводится работа по формированию документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на проектирование и строительство объекта. Планируемый срок заключения ГК – до 30.06.2024
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 144772.7 | 0 | 0% | Ввиду выявленных недостатков состояния кровли объекта и в целях рассмотрения необходимости корректировки ПСД планируется проведение дополнительного инженерно-технического обследования объекта.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 637021.9 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 637021.9 | 0 | 0%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 864356.3 | 0 | 0% | Проводится экспертиза откорректированной ПСД
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 168022.5 | 22690.8 | 13.5% | Проектная документация разработана, находится на рассмотрении в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ориентировочный срок завершения государственной экспертизы – II квартал 2024г.
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 222184.9 | 7986 | 3.6% | Корректировка ПСД, в т.ч. в части добавления раздела «Бережливая поликлиника». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2024 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1254563.7 | 30676.7 | 2.4%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 1254563.7 | 30676.7 | 2.4%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2077285.7 | 30676.7 | 1.5%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Тосненский район | Тосненский район | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» («Детский сад №9» ОАО «РЖД»), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438.4 | 0 | 0% | в рамках уточнения областного бюджета ( оз от 10.04.2024 №36-оз) ассигнования сняты в связи с полной оплатой
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 10438.4 | 0 | 0%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 91421.6 | 0 | 0% | В настоящее время работы на объекте не ведутся. Выполнена корректировка разделов проекта (лестницы, парапеты, водостоки, кровля). 14.02.2024 получено положительное заключение экспертизы по тех.части. Проектировщиком ведется работа по корректировке сметной документации. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024года.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н | 69625.7 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н. | 84642.2 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3,пом. 1-Н. | 69625.7 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в мае 2024 года.
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н | 69625.7 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в мае 2024 года.
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22. | 117216.4 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1 | 180583.3 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
[5 empty] | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6 | 330717 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8 | 77525.9 | 0 | 0% | В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в апреле 2024 года.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 345631.8 | 0 | 0% | В настоящее время работы не ведутся. В связи со сложной финансовой ситуацией у ООО «СтройМонолитСервис» 21.09.2023 муниципальный контракт был расторгнут. Новый муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» заключен 15.12.2023 со сроком исполнения 05.12.2024. Осуществляется корректировка ПСД. В соответствии с кассовым планом начало финансирования объекта запланировано на август 2024 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1715615.3 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" Итог |  |  |  |  | 1726053.7 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 232500 | 0 | 0% | 15.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. Финансирование объекта запланировано в июле 2024г в соответствии с кассовым планом.
[5 empty] | Школа на 1600 мест по адресу: г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 372000 | 0 | 0% | 15.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. Финансирование объекта запланировано в соответствии с кассовым планом в мае 2024г;
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 10000 | 0 | 0% | Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 22.06.2023. Администрацией Кингисеппского муниципального района ведется работа по приведению документов на земельный участок в соответствие с нормативными требованиями. После чего будет заключен контракт на проектирование;
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 240184.1 | 18965.6 | 7.9% | оплата по факту работ
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 136559.1 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 991243.2 | 18965.6 | 1.9%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" Итог |  |  |  |  | 998638.2 | 26360.6 | 2.6%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 97593.3 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 7513 | 0 | 0% | Планируется размещение конкурса на определение подрядчика. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в июне 2024года;
|  |  | Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития ГБПОУ "ЛОККиИ",СПБ, Подъездной переулок, д.19 | 70000 | 0 | 0% | Заказчиком ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по реконструкции объекта. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 175106.3 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" Итог |  |  |  |  | 175106.3 | 0 | 0%
| Региональный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 390847.1 | 0 | 0% | Оплата в соответствии с концессионным соглашением планируется во 2 и 3 кв. 2024
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 390847.1 | 0 | 0%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 967498.2 | 63814.7 | 6.6% | оплата по факту работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 967498.2 | 63814.7 | 6.6%
| Региональный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1358345.3 | 63814.7 | 4.7%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4258143.5 | 90175.3 | 2.1%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Рабитицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки на 119 человек по адресу: Волосовский район, д. Извара, участок № 1сп | 26708 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 61126.1 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Киришский район | Киришское ГП | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 115700 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 368000 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  |  | Щлиссельбургское ГП | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 7490 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 104952.7 | 0 | 0% | В связи с получением отрицательного заключения экспертизы в ноябре 2023 и феврале 2024 возникла необходимость корректировки проектно-сметной документации для получения положительного заключения экспертизы.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 23106.7 | 0 | 0% | Комплект документов для подачи в экспертизу с учетом всех замечаний ГАУ «Леноблгосэкспертиза» направлен Заказчику для согласования, загрузка в экспертизу планируется до 09.04.24. Финансирование объекта планируется в декабре 2024 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 707083.5 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" Итог |  |  |  |  | 707083.5 | 0 | 0%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 230468 | 0 | 0% | Откорректированная ПСД находится в экспертизе, планируется получение положительного заключения к 15.04.2024. Согласовано продление МК до 01.10.2024. Завершение работ планируется к 01.09.2024.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 230468 | 0 | 0%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 230468 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 937551.4 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 88653.7 | 0 | 0% | Корректировка ПСД.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 38533.5 | 0 | 0% | Осуществляется проверка откорректированной технической части в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в форме технического сопровождения.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 10000 | 0 | 0% | Длительные сроки согласования объемно-планировочных решений, технических условий на материалы и спецификации монтируемого и немонтируемого оборудования. Срок направления ПД в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» - апрель 2024 г., получение заключения ТЦА – июнь 2024г.
|  |  | Тосненский район | Красноборгское СП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 141916.1 | 0 | 0% | Необходимость корректировки ПСД в форме экспертного сопровождения.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 279103.3 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" Итог |  |  |  |  | 279103.3 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 279103.3 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив Семейный, Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района | 13599.2 | 0 | 0% | По состоянию на 31.03.2024 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, канализация, водоснабжение.
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 34890.2 | 2638.9 | 7.6% | Средства субсидии перечислены, исходя из фактической потребности в осуществлении расходов, подтвержденной документально, по состоянию на 31.03.2024.
|  |  |  | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 12648.3 | 0 | 0% | По состоянию на 31.03.2023 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, газо- и водоснабжение, либо исключение из МК работы по проектированию сетей газо- и водоснабжения
|  |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 54929.8 | 0 | 0% | Оплата производится в соответствии с заявками муниципальных образований
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 40000 | 0 | 0% | Размещение конкурсной документации в ЕИС в сфере закупок планируется на апрель 2024 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 156067.4 | 2638.9 | 1.7%
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Итог |  |  |  |  | 156067.4 | 2638.9 | 1.7%
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 48344.3 | 88 | 0.2% | Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 48344.3 | 88 | 0.2%
| Региональный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 48344.3 | 88 | 0.2%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2023-2024 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 3364362.3 | 132084.7 | 3.9% | Оплата производится в соответствии с заявками муниципальных образований
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2024-2025 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 623790.3 | 0 | 0% | Оплата производится в соответствии с заявками муниципальных образований
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3988152.7 | 132084.7 | 3.3%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" Итог |  |  |  |  | 3988152.7 | 132084.7 | 3.3%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4192564.4 | 134811.7 | 3.2%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Выборгский район | Гончаровское СП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 24255.3 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 15685 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 19784.6 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  | 59724.8 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" Итог |  |  |  |  | 59724.8 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (в рамках концессии) | 180650 | 0 | 0% | Оплата согласно концессионному соглашению по факту работ
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000 м3/сут ) | 17500 | 0 | 0% | Согласно ГК оплота по факту выполненных работ (ПИР)
[5 empty] | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000,00 м3/сут. ) | 18706.8 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ (ПИР)
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 240000 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 456856.8 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 456856.8 | 0 | 0%
| Региональный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5796.1 | 4862.2 | 83.9%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 493.8 | 0 | 0% | Согласно ГК оплота по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 318.1 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  |  | не распределено | ГУП Леноблводоканал | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 182323.3 | 0 | 0% | не распределенный остаток
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 153070.2 | 0 | 0% | Согласно ГК оплота по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 151867.5 | 9129.5 | 6% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 493869 | 13991.7 | 2.8%
| Региональный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 493869 | 13991.7 | 2.8%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1010450.6 | 13991.7 | 1.4%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 93000 | 0 | 0% | Документы для проведения закупочной процедуры на строительство объекта переданы заказчиком в КГЗ ЛО для осуществления закупки. Планируемый срок заключения контракта на строительство – 01.06.2024 г.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 9485.9 | 0 | 0% | 14.03.2024 года получено заключение гос.экспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию - 2 квартал 2024 г. Финансирование расходов предусмотрено во 2 квартале 2024 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 102485.9 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" Итог |  |  |  |  | 102485.9 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 102485.9 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 17970.3 | 0 | 0% | В настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 29751.4 | 0 | 0% | В настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур и заключения муниципального контракта
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» | 18536.6 | 0 | 0% | ПСД в стадии разработки, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы проекта – 4 квартал 2024г. Оплата по факту работ
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 36220.5 | 0 | 0% | Выполняются проектно-изыскательские работы по объекту. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проекта - декабрь 2024 года.Оплата по факту работ
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 5000 | 0 | 0% | ПСД в стадии разработки, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы проекта – 3 квартал 2024г.Оплата по факту работ
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 159162.8 | 12192.1 | 7.7% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проект | 832467.1 | 0 | 0% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2024 на 2025 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ. Предоставление ИБК запланировано во II-IV кварталах т.г.
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 533922.8 | 0 | 0% | Запланировано уменьшение ассигнований на 518 605,3 тыс. руб. в поправках областного бюджета Уточнение 1.Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 24715.1 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 2425173.7 | 0 | 0% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2024 на 2025 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ. Предоставление ИБК запланировано во II-IV кварталах т.г.
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию | 1594510.4 | 0 | 0% | Перенос ассигнований за счет ИБК с 2024 на 2025 г в соотв. с решением Правительственной комиссии РФ. Предоставление ИБК запланировано во II-IV кварталах т.г.
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проект | 660968.2 | 0 | 0% | ассигнования сняты в поправках областного бюджета Уточнение 1.
[5 empty] | Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 302443.6 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 35676.3 | 0 | 0% | Проводятся подготовительные работы, идет оформление разрешительной документации. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Гатчинский район | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30988 | 0 | 0% | Оформляется разрешительная документация. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 5975.8 | 0 | 0% | Предусмотрены средства на завершение СМР на объекте. Освоение средств планируется во II кв. 2024 г
|  |  |  | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | 9300.3 | 0 | 0% | Проводятся работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с муниципальным контрактом. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | не распределено | ГКУ ЛО "ДДС" | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 146494 | 17394.4 | 11.9% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным гос. контрактами по результатам прохождения госэкспертизы ПСД
|  |  | Тосненский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 27531.7 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 6896808.5 | 29586.5 | 0.4%
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" Итог |  |  |  |  | 6896808.5 | 29586.5 | 0.4%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 184421.2 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап) | 33502.9 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 1458911.1 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 244083 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (II-IV кварталы т.г.)
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1920918.2 | 0 | 0%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1920918.2 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 8817726.7 | 29586.5 | 0.3%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 80000 | 0 | 0% | проводится подготовка комплекта документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации на строительство объекта, планируемый срок заключения ГК – до 30.06.2024
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 80000 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 80000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 80000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 71718.9 | 0 | 0% | Финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 71718.9 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" Итог |  |  |  |  | 71718.9 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 71718.9 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 11412.5 | 0 | 0% | Продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации. Нарушены сроки исполнения контрактов подрядной организацией. Завершение разработки ПСД запланировано в 2024г.
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 60201.4 | 13624.2 | 22.6% | Выполнение работ планируется в период строительного сезона. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | межмуниципальное | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производст | 68453.4 | 0 | 0% | Ассигнования сняты в поправках бюджета 24-26 Уточнение 1
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 140067.3 | 13624.2 | 9.7%
| Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" Итог |  |  |  |  | 140067.3 | 13624.2 | 9.7%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 59400 | 0 | 0% | Подготовка конкурсной документации ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО».Планируемые сроки размещения извещения на ЕИС - 24.04.2024
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 14349.8 | 0 | 0% | Проведение заказчиком конкурсных процедур по поставке немонтируемого оборудования.
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 19054.2 | 0 | 0% | Финансирование объекта запланировано во 2 квартале 2024 года
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 17559.3 | 0 | 0% | Финансирование объекта запланировано во 2 квартале 2024 года
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 72981.6 | 0 | 0% | ГК расторгнут, проводится работа по формированию конкурсной документации для заключения нового контракта на строительство объекта
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 45211.4 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 1429.5 | 0 | 0% | В настоящее время устраняются замечания комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы по итогам итоговой проверки. Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 2 квартал 2024 года.Финансирование объекта запланировано во 2 квартале 2024 года;
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 229985.7 | 0 | 0%
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Лужский район | Осьминское СП | Строительство газовой котельной для Осьминского дома культуры по адресу: Ленинградская область Лужский район. Осьмино ул.1 Мая д.17 | 8010.6 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  | 8010.6 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 237996.3 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 378063.7 | 13624.2 | 3.6%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 156234.8 | 0 | 0% | оплата по факту работ
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 5000 | 0 | 0% | Оплата производится при наличии судебных актов по искам.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 161234.8 | 0 | 0%
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 161234.8 | 0 | 0%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 161234.8 | 0 | 0%
Общий итог | [5 empty] | 22366328.9 | 312866.1 | 1.4%