## Лист1
Приложение 13
Адресная инвестиционная программа на 2024-2026 годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2024 | Факт на 01.07.2024 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 185700 | 78155 | 42.09% | Финансирование с учетом заключение договоров на приобретение жилья.
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 185700 | 78155 | 42.09%
| Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 185700 | 78155 | 42.09%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 64178.4 | 37292.9 | 58.11% | Оплата по факту выполненных работ
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 10976.4 | 2522.8 | 22.98% | Финансирование расходов предусмотрено в 3 квартале 2024 года
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 454402.4 | 2214.6 | 0.4874% | Проектная документация разработана. Разработанная ПСД направлена на государственную экспертизу, проводится отработка замечаний
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 10000 | 0 | 0% | 28.06.2024 размещена информация о проведении закупки, срок окончания подачи заявок – 17.07.2024, планируемый срок заключения ГК – август 2024 года.
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 199568 | 31429.2 | 15.75% | 01.12.2023 заключен новый ГК на СМР, срок выполнения работ – до 20.12.2024.Оплата по факту выполненных работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 739125.2 | 73459.5 | 9.939%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 739125.2 | 73459.5 | 9.939%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 885856.3 | 197427.6 | 22.29% | При реализации ГК возникла необходимость внесения изменений в отдельные разделы технической части проектной и сметной документации в связи с изменением санитарно-эпидемиологических норм по оснащению объекта для осуществления медицинской деятельности. Срок выполнения работ по ГК продлен до 31.07.2024. Проводится экспертиза откорректированной ПСД
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 190953.3 | 22690.8 | 11.88% | . 17.05.2024 получено разрешение на строительство объекта. Финансирование в сответствии с условиями ГК.
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 353448.1 | 198276.5 | 56.1% | Оплата по факту выполненных работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1430257.7 | 418394.9 | 29.25%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 1430257.7 | 418394.9 | 29.25%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2355082.9 | 570009.4 | 24.2%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 91421.6 | 0 | 0% | Ведется работа по корректировке проектно - сметной документации. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н. | 84642.2 | 84642.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3,пом. 1-Н. | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22. | 117216.4 | 117216.4 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1 | 180583.3 | 180583.3 | 100%
[5 empty] | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 27.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 17.07.2024. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 27.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 17.07.2024. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 93000 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 15.02.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 25.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 17.07.2024. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года.
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 93000.1 | 0 | 0% | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района заключено 06.06.2024. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по проведению конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 27.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 17.07.2024.
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения Дошкольного образовательного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 29, корпус 2, помещение 1Н | 91530.1 | 0 | 0% | Заключен МК, оплата планируется в июле 2024 г
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, переулок Школьный, дом 2 | 203885.2 | 0 | 0% | Ведется подготовка документации к торгам, оплата планируется на сентябрь 2024 г
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Екатерининская, дом 12, помещение 1Н | 89297 | 0 | 0% | Ведется подготовка документации к торгам, оплата планируется на сентябрь 2024 г
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация Ленинградская область, Всеволожскиймуниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, улица Шувалова, дом 20, корпус 2, пом.1-Н | 98947.2 | 0 | 0% | Ведется подготовка документации к торгам, оплата планируется на сентябрь 2024 г
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, город Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Свирская, дом 7 | 196038.5 | 196038.5 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образовательного учреждения на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул. Тюльпанов, дом 6 | 161465.4 | 0 | 0% | Заключен МК, оплата планируется в июле 2024 г
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 270 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, аллея Ньютона, строение 4 | 325773.8 | 0 | 0% | Ведется подготовка документации к торгам, оплата планируется на сентябрь 2024 г
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство ясельного корпуса на 90 мест МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №13", расположенного по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, Проспект 25 Октября, д.30А | 63700 | 0 | 0% | В июне 2024 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского муниципального района. Заказчиком МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» ведется работа по формированию комплекта документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. В соответствии с кассовым планом начало финансирования объекта запланировано на 4 квартал 2024 года
[5 empty] | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 81900 | 0 | 0% | В июне 2024 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Гатчинского муниципального района. Заказчиком МКУ «Управление строительства Гатчинского муниципального района» ведется работа по формированию комплекта документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. В соответствии с кассовым планом начало финансирования объекта запланировано на 4 квартал 2024 года
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6 | 330717 | 330717 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8 | 148038.6 | 148038.6 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 345631.8 | 0 | 0% | В настоящее время работы не ведутся. В связи со сложной финансовой ситуацией у ООО «СтройМонолитСервис» 21.09.2023 муниципальный контракт был расторгнут. Новый муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» заключен 15.12.2023 со сроком исполнения 05.12.2024. Осуществляется корректировка ПСД (срок получения заключения экспертизы – 30.08.2024) В соответствии с кассовым планом начало финансирования объекта запланировано на август 2024 года
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3191665.3 | 1266113.1 | 39.67%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" Итог |  |  |  |  | 3191665.3 | 1266113.1 | 39.67%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 232500 | 0 | 0% | 15.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района.Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 28.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 17.07.2024 Финансирование объекта запланировано в 3 квартале 2024г в соответствии с кассовым планом.
[5 empty] | Школа на 1600 мест по адресу: г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 372000 | 0 | 0% | 15.02.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Всеволожского муниципального района. Заказчиком МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района ведется работа по подготовке документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: 24.06.2024 размещено извещение об открытом конкурсе, окончание подачи заявок – 12.07.2024. Финансирование объекта запланировано в соответствии с кассовым планом в 4 квартале 2024г;
[5 empty] | Приобретение здания общеобразовательного учреждения на 565 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2 | 669816.7 | 0 | 0% | Заключен МК, оплата планируется в июле 2024 г
[5 empty] | Приобретение здания школы на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Графская, дом 10 | 927729.8 | 0 | 0% | Заключен МК, оплата планируется в июле 2024 г
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 10000 | 0 | 0% | Получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций от 22.06.2023. Администрацией Кингисеппского муниципального района ведется работа по приведению документов на земельный участок в соответствие с нормативными требованиями. После чего будет заключен контракт на проектирование;
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 240184.1 | 49487.5 | 20.6% | Ведутся работы по устройству переходных площадок на лестницах, арматурных каркасов и мелкощитовой опалубки лестницы и колонн, приемка бетона колонн и плиты перекрытия. Оплата по факту работ
[5 empty] | Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1 | 110400 | 0 | 0% | 06.06.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Кировского муниципального района. Заказчиком администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области ведется работа по формированию комплекта документации для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта. Финансирование объекта запланировано в соответствии с кассовым планом на 4 квартал 2024г
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 179230.6 | 23037.5 | 12.85% | Выполняются внутренние отделочные работы, работы по монтажу электрических сетей, слаботочных систем, устраняются замечания комитета государственного строительного надзора и экспертизы Ленинградской области. Оплата по факту работ.
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 600 мест по адресу Ленинградская область, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25" | 18600 | 0 | 0% | 06.06.2024 заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Тихвинского муниципального района. Заказчиком администрацией муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области ведется работа по проведению конкурсных процедур по выбору подрядной организации по проектированию и строительству объекта: комплект конкурсной документации сформирован и 28.06.2024 направлен в комитет государственного заказа Ленинградской области. Финансирование объекта запланировано в соответствии с кассовым планом на 3 квартал 2024г
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 2767856.2 | 79920 | 2.887%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" Итог |  |  |  |  | 2767856.2 | 79920 | 2.887%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 100302.5 | 68318.4 | 68.11% | Оплата по факту выполненных работ. Планируемый срок завершения работ июль 2024 г
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 36217.5 | 0 | 0% | 06.06.2024 разработан и подписан график устранения замечаний по объекту, предусматривающий завершение работ до 15.08.24 В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 3 квартале 2024года
[5 empty] | Реконструкции спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 19000 | 0 | 0% | Заказчиком ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» ведется работа по проведению конкурсных процедур по выбору подрядной организации по строительству объекта: извещение об открытом конкурсе размещено24.06.2024, окончание подачи заявок – 10.07.2024. В соответствии с кассовым планом финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024года.
|  |  | Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития ГБПОУ "ЛОККиИ",СПБ, Подъездной переулок, д.19 | 70000 | 20874.7 | 29.82% | оплата по факту работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 225520 | 89193.1 | 39.55%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" Итог |  |  |  |  | 225520 | 89193.1 | 39.55%
| Региональный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 390847.1 | 195423.5 | 50% | Оплата в соотвествии с концессионным соглашением
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 390847.1 | 195423.5 | 50%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 967498.2 | 231516.7 | 23.93% | оплата по факту работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 967498.2 | 231516.7 | 23.93%
| Региональный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1358345.3 | 426940.2 | 31.43%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 7543386.8 | 1862166.4 | 24.69%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Рабитицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки на 119 человек по адресу: Волосовский район, д. Извара, участок № 1сп | 26708 | 0 | 0% | Обжалование решений УФАС в рамках проведения конкурсных процедур. Ориентировочные сроки заключения МК- июль 2024.
|  |  | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 62626.2 | 0 | 0% | Корректировка ПСД в связи с необходимостью получения новых технических условий.
|  |  | Киришский район | Киришское ГП | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 115700 | 109011.8 | 94.22%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 9990 | 1940.9 | 19.43% | Оплата по факту выполненных работ.
|  |  |  | Шлиссельбургское ГП | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 225902.32 | 0 | 0% | Необходимость получения заключения государственной историко-культурной экспертизы и получения положительного заключения экспертизы на проект. Оплата по факту выполненных работ.
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 136120.59 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Устранение замечаний по проектно-сметной докментации.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 65276.9 | 0 | 0% | Устранение замечаний ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектной документации.
|  |  | Всеволожский район | Дубровское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом на 85 человек по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, гп.Дубровка ул. Школьная | 96138.9 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 20000 | 3756.7 | 18.78% | Устранение замечаний комитета по государственносу строительному надзору ЛО.
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 35880 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024. В настоящее время проходят конкурсные процедуры.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 794342.91 | 114709.4 | 14.44%
| Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" Итог |  |  |  |  | 794342.91 | 114709.4 | 14.44%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 314531.05 | 53542.3 | 17.02% | Откорректированная ПСД проходит государтственную экспертизу. Ориентировочные сроки получения положительного заключения - июль 2024.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 314531.05 | 53542.3 | 17.02%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Ленинградская область | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 279031.8513 | 0 | 0% | Обязательства по предоставлению банковской гарантии Концессионером не исполнены, работы на объекте не осуществляются. Основания для перечисления бюджетных инвестиций отсутствуют. Прорабатывается вопрос о расторжении концессионного соглашения в судебном порядке.
|  |  | Всеволожский район | Ленинградская область | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 643452.54 | 0 | 0% | Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем основания для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру отсутствуют.
|  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |  | 922484.3913 | 0 | 0%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 1237015.4413 | 53542.3 | 4.328%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2031358.3513 | 168251.7
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 106703.1 | 0 | 0% | Ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 85207.6 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. 28.06.2024 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по технической части. В срок до 31.07. планируется загрузка сметной части.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 10000 | 0 | 0% | Расторжение ГК 30.05.2024 в одностороннем порядке в связи с неисполнением Подрядчиком условий контракта . Внесение изменений в ТЭО в связи с необходимостью проектирования Объекта большей площади..Ориентировочный срок заключения контракта – октябрь 2024.
|  |  | Тосненский район | Красноборгское СП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 146867.1 | 38453.2 | 26.18% | Корректировка ПСД, корректировка графика производства работ в связи с невыполнением АО "ЛОЭСК" мероприятий по подключению объекта к сетям электроснабжения (срок по 2 этапу подключения - 30.06.2024)
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 66729.2 | 0 | 0% | Корректитровка ПСД в рамках экспертного сопровождения . Ориеннтировочный срок получения положительного заключения экспертизы – 19.07.2024.
|  |  | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 71847.2 | 0 | 0% | Устранение подрядной организацией выявленных нарушений по итогам проверки ГАСН и ГЭЛО ( срок устранения – 30.06.2024). Медленные темпы работ по устранению выявленных замечаний и дефектов.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 74400 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024г. 27.06.2024 конкурсная документация направлена в КГЗ ЛО для размещения закупки.
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 73600 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024г. Устранение замечаний комитета гос.заказа ЛО по разработанной конкурсной документации .
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 635354.2 | 38453.2 | 6.052%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" Итог |  |  |  |  | 635354.2 | 38453.2 | 6.052%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 635354.2 | 38453.2 | 6.052%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив Семейный, Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района | 13599.2 | 0 | 0% | По состоянию на 01.06.2024 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, канализация, водоснабжение.
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 34890.2 | 15285.4 | 43.81% | Средства субсидии перечислены, исходя из фактической потребности в осуществлении расходов, подтвержденной документально, по состоянию на 01.06.2024.
|  |  |  | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 12648.3 | 0 | 0% | По состоянию на 01.06.2024 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, газо- и водоснабжение, либо исключение из МК работы по проектированию сетей газо- и водоснабжения
|  |  |  | Мгинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | 6819.5 | 0 | 0% | Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в 4 квартале 2024 года, оплата по факту выполненых работ
|  |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 96996.92 | 44323.479 | 45.7% | Оплата производится в соответствии с заявками муниципальных образований
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 80000 | 0 | 0% | Конкурсная документация на ЕИС размещена, планируемый срок заключения МК - июль 2024 года.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района | 7725.7 | 7725.7 | 100%
|  |  |  | Таицкое ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района | 5653.5 | 0 | 0% | Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в 4 квартале 2024 года, оплата по факту выполненых работ
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | 3117.7 | 0 | 0% | Планируемый срок получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию в 4 квартале 2024 года, оплата по факту выполненых работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 261451.02 | 67334.579 | 25.75%
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Итог |  |  |  |  | 261451.02 | 67334.579 | 25.75%
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 48344.3 | 308.1 | 0.6373% | Выявлена необходимость корректировки проектной документации в связи с подтоплением дорожного полотна в весенний период, а также наложением проектируемых сетей ливневой канализации на существующие сети. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрацией МО.
|  |  |  | Муринское ГП | Строительство объекта «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 13061.3 | 0 | 0% | Возникла необходимость корректировки проектной документации в связи с изменением технических решений по подключению сетей наружного освещения, схемы организации движения и благоустройства территории. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрацией МО.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 61405.6 | 308.1 | 0.5017%
| Региональный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 61405.6 | 308.1 | 0.5017%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2023-2024 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 3167607.877 | 1597732.351 | 50.44% | Оплата в соответствии с заявками муниципальных образований
[5 empty] | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2024-2025 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 7132303.899 | 24129.66 | 0.3383% | 27.05.24 Ленинградской области выделено дополнительное финансирование, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2024 № 1279-р Ленинградской области направлены средства публично–правовой компании «Фонд развития территорий» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в объеме 809 340 000,00 рублей. Данные средства распределены постановлением Правительства Ленинградской области от 25.06.2024 № 440. . Расходование средств планируется с учетом аключения Соглашений о распределении субсидии.
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2019-2020 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 2945 | 0 | 0% | Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в связи с наличием незавершенного непредвиденного обстоятельства (судебный спор с гражданином о стоимости выкупа жилого помещения в сп Елизаветино). Плановая дата завершения непредвиденного обстоятельства до 01.08.2024.
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2021-2022 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 665.048 | 0 | 0 | Неосвоение в связи с наличием незавершенного непредвиденного обстоятельства (мероприятие по розыску гражданина в г.Лодейное Поле).
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2022-2023 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 46459.6 | 0 | 0 | Неосвоение бюджетных ассигнований образовалось в связи с наличием непредвиденных обстоятельств по 13 помещениям (судебное производство и мероприятия по розыску граждан, подлежащих расселению в 2023 году в Мичуринском сп - 1 помещение, в Оредежском сп – 3 помещения, в Аннинском гп – 2 помещения, в г.Выборг – 1 помещение, в Тельмановском сп – 3 помещения, в Ульяновском сп – 1 помещение, в г.Волхов – 1 помещение, в г.Луга – 1 помещение).
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 10349981.424 | 1621862.011 | 15.67%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" Итог |  |  |  |  | 10349981.424 | 1621862.011 | 15.67%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 10672838.044 | 1689504.69 | 15.83%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Выборгский район | Гончаровское СП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 24255.3 | 0 | 0% | МК заключен в конце июня, финансирование в в соответствии с условиями МК
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 15685 | 0 | 0% | МК заключен в конце июня, финансирование в в соответствии с условиями МК
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 19784.6 | 0 | 0% | МК заключен в конце июня, финансирование в в соответствии с условиями МК
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в п. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ | 7705 | 0 | 0% | мероприятия по размещению извещений на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
|  |  |  | Рощинское ГП | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 88371.9 | 0 | 0% | Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя работ.
|  |  | Приозерский район | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерского района Ленинградской области | 80877.9 | 0 | 0% | Осуществляется процедура мероприятий для проведения отбора концессионера
|  |  |  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | 65804.4 | 0 | 0% | Осуществляется процедура мероприятий для проведения отбора концессионера
|  |  | Волховский район | Сясьстройское ГП | Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района. Работы по обеспечению резервного вида топлива | 11883.7 | 0 | 0% | Проведение конкурсных процедур на определение исполнителя работ.
|  |  | Кировский район | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Синявинского сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 2407 | 0 | 0% | Осуществляется процедура мероприятий для проведения отбора концессионера
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 33278.6 | 0 | 0% | Завершение конкурсных процедур на определение исполнителя гк
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  | 350053.4 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" Итог |  |  |  |  | 350053.4 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (в рамках концессии) | 180650 | 0 | 0% | Оплата согласно концессионному соглашению по факту работ
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000 м3/сут ) | 17500 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ (ПИР)
[5 empty] | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000,00 м3/сут. ) | 18706.8 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ (ПИР)
|  |  | Лужский район |  | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 240000 | 85942.4 | 35.81% | 08.05.2024 заключен ГК . Срок выполнения работ - 8 месяцев с даты заключения контракта. Подрядчику выплачен аванс в сумме 85 942 441,55 руб. Работы продолжаются в соответствии с графиком выполнения работ.
|  |  | Подпорожский район |  | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2285.1 | 0 | 0% | Устранение замечаний. Замечания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» устранены, за исключением обоснования технологического присоединения к сетям связи ПАО «Ростелеком».
|  |  | Лужский район |  | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 23796.1 | 0 | 0% | Оплата после получения результатов государственной экспертизы, ожидаемый выход начало 3 квартала
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 482938 | 85942.4 | 17.8%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 482938 | 85942.4 | 17.8%
| Региональный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5796.1 | 5246 | 90.51%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 493.8 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 318.1 | 0 | 0% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  |  | не распределено | ГУП Леноблводоканал | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 105329.5 | 0 | 0% | не распределенный остаток
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 156137.5 | 81542.9 | 52.23%
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 151867.5 | 42339.3 | 27.88% | Согласно ГК оплата по факту выполненных работ в 3-4 квартале
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 419942.5 | 129128.2 | 30.75%
| Региональный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 419942.5 | 129128.2 | 30.75%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1252933.9 | 215070.6 | 17.17%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 93000 | 0 | 0% | Выполнена корректировка ПСД, получено полож. заключение экспертизы № 47-1-1-3-024491-2023 от 11.05.2024. 25.06.2024 размещена закупка на строительство объекта. Планируемый срок заключения МК на СМР – август 2024 года.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 9485.9 | 8190 | 86.34%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 102485.9 | 8190 | 7.991%
| Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" Итог |  |  |  |  | 102485.9 | 8190 | 7.991%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 102485.9 | 8190 | 7.991%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 17970.3 | 0 | 0% | После устранения замечаний, разработанная конкурсная документация направлена в комитет государственного заказа ЛО для заключения муниципального контракта. Подведение итогов конкурсных процедур запланировано на 10.07.2024.
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 29751.4 | 0 | 0% | После устранения замечаний, разработанная конкурсная документация направлена в комитет государственного заказа ЛО для заключения муниципального контракта. Подведение итогов конкурсных процедур запланировано на 10.07.2024.
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 40000 | 0 | 0% | В настоящее время направлены документы в комитет государственного заказа ЛО для проведения конкурсных процедур на выполнение СМР
[5 empty] | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» | 68536.6 | 0 | 0% | ПСД в стадии разработки, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы проекта – 4 квартал 2024г. Оплата по факту работ
[5 empty] | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 91000 | 0 | 0% | В ЕИС проведена закупка на СМР, государственный контракт в стадии заключения.
|  |  | Всеволожский район |  | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 36220.5 | 0 | 0% | Выполняются проектно-изыскательские работы по объекту. Срок получения положительного заключения государственной экспертизы проекта - декабрь 2024 года.Оплата по факту работ
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 5000 | 0 | 0% | ПСД в стадии разработки, ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы проекта – 4 квартал 2024г.
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 365729.7 | 25255.1 | 6.905% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проект | 309030.7 | 49735.5 | 16.09% | Предоставление ИБК запланировано во III-IV кварталах т.г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап), в рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 15317.5 | 46.7 | 0.3049% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 37815.6 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 515999 | 155106.7 | 30.06% | Предоставление ИБК запланировано во III-IV кварталах т.г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 4224.2 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию | 1538446.6 | 490572.8 | 31.89% | Предоставление ИБК запланировано во III-IV кварталах т.г. Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" | 48500 | 0 | 0% | В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур на выполнение СМР
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 80000 | 0 | 0% | В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур на выполнение СМР
[5 empty] | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 20000 | 0 | 0% | В настоящее время подготавливаются документы для проведения конкурсных процедур на выполнение СМР
[5 empty] | Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 222945.4 | 16824.1 | 7.546% | оплата по факту выполенных работ.
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 59096.4 | 0 | 0% | Проводятся подготовительные работы, идет оформление разрешительной документации. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Выборгский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 5000 |  |  | В настоящее время направлены документы в комитет государственного заказа ЛО для проведения конкурсных процедур на выполнение ПИР.
|  |  | Гатчинский район | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30988 | 7980 | 25.75% | Произведен вынос сетей, идут подготовительные работы и работы по устройству свай. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 27501.2 | 0 | 0% | На объекте ведутся работы по окраске пролетных строений и благоустройству территории. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Гатчинский район | город Гатчина | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 42055.6 | 0 | 0% | Выполнены работы по переустройству сетей связи, достигнута договоренность с МУП "Водоканал город Гатчина" по переносу водопровода. Устраняются замечания экспертизы по внесению изменений в проектную документацию в части водопроводных, водоводных и светофорных объектов. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 6154.7 | 0 | 0% | Предусмотрены средства на завершение СМР на объекте. Освоение средств планируется в III-IV кв. 2024 г
|  |  |  | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | 9300.3 | 0 | 0% | Работы по проектированию приостановлены: при проведении историко-культурной экспертизы возник вопрос о законности возведения новых объектов в зоне Староладожского канала (объект культурного наследия). Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 | 50000 | 0 | 0% | ведется разработка проектной документации
|  |  | не распределено | ГКУ ЛО "ДДС" | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 191470.1 | 18788.4 | 9.813% | Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным гос. контрактами по результатам прохождения госэкспертизы ПСД
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское гп | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 1480.9 | 0 | 0% | Достигнута договоренность администрации МО с обслуживающей организацией АО "Газпром газораспределение ЛО" по вопросу установки защитного футляра над газопроводом. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  |  | Тосненский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 27531.7 | 21362.2 | 77.59%
|  |  | Тосненский район | Тосненское гп | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 38155 | 0 | 0% | Возникла необходимость корректировки проектной документации в части газораспределительных, тепловых и водопроводных сетей. К работам планируется приступить в июле 2024г. Финансирование осуществляется под фактическую потребность на основании заявок, представляемых Администрациями МО.
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3935221.4 | 785671.5 | 19.97%
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" Итог |  |  |  |  | 3935221.4 | 785671.5 | 19.97%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 184421.2 | 86632.5 | 46.98% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 1452418.8 | 0 | 0% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 240033.6 | 59253 | 24.69% | Освоение средств планируется в период строительного сезона 2024 года (III-IV кварталы т.г.)
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1876873.6 | 145885.5 | 7.773%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1876873.6 | 145885.5 | 7.773%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 5812095 | 931557 | 16.03%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 80000 | 23844.5 | 29.81% | 03.06.2024 заключен ГК, исполнителю выдан аванс
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ УС ЛО | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 10000 | 0 | 0% | Объект включен 1 поправками ОБ, в настоящее время формируется пакет документов для прохождения конкурсной процедуры.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 90000 | 23844.5 | 26.49%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 90000 | 23844.5 | 26.49%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 90000 | 23844.5 | 26.49%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 75847.8 | 3540 | 4.667% | Осуществлялась корректировка ПСД, оплата по факту выполненных работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 75847.8 | 3540 | 4.667%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" Итог |  |  |  |  | 75847.8 | 3540 | 4.667%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 75847.8 | 3540 | 4.667%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4852.5 | 0 | 0% | Продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации. Подрядной организацией ООО "Мир" нарушены сроки исполнения контракта. Завершение разработки ПСД запланировано в 2024г.
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 60201.4 | 34997.8 | 58.13%
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 6560 | 0 | 0% | Финансирование объекта запланировано в 4 квартале 2024 года. Оплата по факту выполнения работ по ПИР
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 71613.9 | 34997.8 | 48.87%
| Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" Итог |  |  |  |  | 71613.9 | 34997.8 | 48.87%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 59423.7 | 0 | 0% | Внесение изменений в извещение об осуществлении закупки в связи с жалобой и предписанием УФАС. 21.06.2024 повторное размещение извещения.
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 14439 | 2361 | 16.35% | Проведение заказчиком конкурсных процедур по поставке немонтируемого оборудования.
|  |  | Лужский район | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 44838.5 | 0 | 0% | Не заключено дополнительное соглашение к МК в связи с отсутствием банковской гарантии по обеспечению контракта
|  |  | Гатчинский район | Рождественское СП | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района | 69300 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024г. Корректировка конкурсной документации.
|  |  | Выборгский район | Полянское СП | строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64 | 35322.9 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024. Размещение извещения о проведении закупочных процедур - 27.06.2024. Ориентировочные сроки заключения контракта- июль 2024,
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 27806.2 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта составляет 90%. Итоговая оплата будет проведена в 3 квартале 2024 года по итогам завершения работ и поставки оборудования
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 26311.2 | 0 | 0% | Строительная готовность объекта составляет 99%. Итоговая оплата будет проведена в 3 квартале 2024 года по итогам завершения работ и поставки оборудования
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 249099.9 | 0 | 0% | ГК расторгнут, 20.06.2024 размещена информация о проведении закупки, срок окончания подачи заявок – 10.07.2024, планируемый срок заключения ГК на завершение строительства объекта – август 2024 года.
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 66211.4 | 0 | 0% | ГК расторгнут 01.06.2024, планируется формирование конкурсной документации для заключения нового ГК на завершение строительства объекта
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 3537.9 | 0 | 0% | Планируемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – июль 2024 года. Финансирование по факту предьявления к оплате выполненных работ.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 596290.7 | 2361 | 0.3959%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 596290.7 | 2361 | 0.3959%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 667904.6 | 37358.8 | 5.593%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство центра протезирования ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» | 290000 | 0 | 0% | Отраслевой проект утвержден в июне 2024 года. Выполнение работ запланировано на 3-4 кв.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 290000 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" Итог |  |  |  |  | 290000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 290000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 30000 | 0 | 0% | Объект включен 1 поправками ОБ, закупка размещена 20.06.2024. Планируемый срок заключения ГК на СМР – август 2024 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" Итог |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 30000 | 0 | 0%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 156234.8 | 8930.5 | 5.716% | оплата по факту работ
|  |  | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 5000 | 0 | 0% | Оплата производится при наличии судебных актов по искам.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 161234.8 | 8930.5 | 5.539%
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 161234.8 | 8930.5 | 5.539%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 161234.8 | 8930.5 | 5.539%
Общий итог | [5 empty] | 31720522.2953 | 5556876.79 | 17.52%