## Лист1
Приложение 13
Адресная инвестиционная программа на 2024-2026 годы
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2024 | Факт на 01.10.2024 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 185700 | 152836.78 | 82.3%
|  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области Итог |  |  |  | 185700 | 152836.78 | 82.3%
| Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 185700 | 152836.78 | 82.3%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 64178.46 | 39230.13 | 61.13% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2023. Недобросовестная работа подрядной организации (документы на оплату представлены подрядчиком в ненадлежащем виде, не соответствующим условиям контракта)
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 10976.39 | 4042.82 | 36.83% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2022. Недобросовестная работа подрядной организации (документы на оплату представлены подрядчиком в ненадлежащем виде, не соответствующим условиям контракта). ГК расторгнут 15.07.2024. Предусмотрено уменьшение экономии 5026,8 тыс.руб. в уточнении бюджета
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 454402.39 | 17983.16 | 3.958% | Разработанная ПСД направлена на государственную экспертизу, проводится отработка замечаний.
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 199567.99 | 31429.24 | 15.75% | Корректировка ПСД
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 739125.23 | 102685.35 | 13.89%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 739125.23 | 102685.35 | 13.89%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 885856.34 | 415854.58 | 46.94% | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.08.2024, корректировка ПСД, уменьшение экономии в рамках Соглашения с Минздравом России, проводится работа по внесению изменений в СБР
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 190953.29 | 45621.58 | 23.89% | Корректировка ПСД, планируемый срок получения положительного заключения – ноябрь 2024 года.
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 353448.11 | 245132.79 | 69.35% | Разрешение на ввод в эксплуатацию от 21.05.2024, корректировка ПСД, уменьшение экономии в рамках Соглашения с Минздравом России, проводится работа по внесению изменений в СБР
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1430257.74 | 706608.95 | 49.4%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 1430257.74 | 706608.95 | 49.4%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2355082.97 | 962131.08 | 40.85%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 91421.59 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, планируется уменьшение ассигнований в поправках областного бюджета (Уточнение 2)
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н | 69625.69 | 69625.69 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н. | 84642.24 | 84642.24 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3,пом. 1-Н. | 69625.69 | 69625.69 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н | 69625.69 | 69625.69 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22. | 117216.42 | 117216.42 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1 | 180583.33 | 180583.33 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, переулок Школьный, дом 2 | 203885.16 | 0 | 0% | Планируемый срок приобретения объекта - ноябрь 2024
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, город Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Свирская, дом 7 | 196038.46 | 196038.46 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 270 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, аллея Ньютона, строение 4 | 325773.78 | 325773.78 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образовательного учреждения на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул. Тюльпанов, дом 6 | 161465.38 | 161465.38 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация Ленинградская область, Всеволожскиймуниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, улица Шувалова, дом 20, корпус 2, пом.1-Н | 98947.19 | 0 | 0% | Планируемый срок приобретения объекта - ноябрь 2024
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Екатерининская, дом 12, помещение 1Н | 89296.96 | 89296.96 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения Дошкольного образовательного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 29, корпус 2, помещение 1Н | 91530.15 | 91530.15 | 100%
[5 empty] | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 93000 | 0 | 0% | Длительность подготовки и проведения торгов, МК заключен 06.09.24, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 93000 | 0 | 0% | Длительность подготовки и проведения торгов, МК заключен 06.09.24, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 93000 | 92999.79 | 100%
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 93000.06 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024 г. По результатам торгов не определен подрядчик, проводится корректировка документации для проведения новых торгов,оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 81900 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024 г. Проводятся торги по выбору подрядчика, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А | 63700 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024 г. Проводятся торги по выбору подрядчика, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6 | 330717 | 330717 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8 | 148038.64 | 148038.64 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 345631.81 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3191665.24 | 2027179.22 | 63.51%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" Итог |  |  |  |  | 3191665.24 | 2027179.22 | 63.51%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение здания общеобразовательного учреждения на 565 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2 | 669816.74 | 669816.74 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания школы на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Графская, дом 10 | 927729.8 | 927729.8 | 100%
[5 empty] | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 232500 | 0 | 0% | Длительность подготовки документации и проведения торгов, МК заключен 06.08.24, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Школа на 1600 мест по адресу: г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 372000 | 0 | 0% | По результатам торгов не определен подрядчик, проводится корректировка документации для проведения новых торгов,оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 10000 | 0 | 0% | Подготовлена документация для проведения торгов, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 240184.09 | 67035.63 | 27.91% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  |  | Кировский район | Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1 проектная мощность 265 учащихся | 110400 | 0 | 0% | Проводятся торги по выбору подрядчика, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 179230.6 | 57308.36 | 31.97% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 600 мест, г. Тихвин, 1-а микрорайон, д.25 | 18600 | 18600 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 2760461.23 | 1740490.53 | 63.05%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" Итог |  |  |  |  | 2767856.23 | 1747885.53 | 63.15%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 100302.54 | 83798.84 | 83.55%
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Реконструкции спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 19000 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024 г. Длительность подготовки и проведения торгов, ГК заключен 17.09.2024, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 36217.5 | 35267.79 | 97.38%
|  |  | Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития ГБПОУ "ЛОККиИ",СПБ, Подъездной переулок, д.19 | 70000 | 31756.19 | 45.37% | Длительность подготовки и проведения торгов, ГК заключен 21.05.2024, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 225520.04 | 150822.82 | 66.88%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" Итог |  |  |  |  | 225520.04 | 150822.82 | 66.88%
| Региональный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 390847.07 | 390847.07 | 100%
|  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Итог |  |  |  | 390847.07 | 390847.07 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 972972.41 | 505555.23 | 51.96% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 972972.41 | 505555.23 | 51.96%
| Региональный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1363819.48 | 896402.3 | 65.73%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 7548860.99 | 4822289.87 | 63.88%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство центра протезирования ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» | 290000 | 85795.14 | 29.58% | 11.06.2024 разработана ПСД на демонтаж здания ангара, 04.07.2024 заключен ГК на демонтаж здания, 18.07.2024 демонтажные работы завершены. 30.08.2024 заключен ГК на СМР. Оплата по факту выполненных работ.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 290000 | 85795.14 | 29.58%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" Итог |  |  |  |  | 290000 | 85795.14 | 29.58%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 290000 | 85795.14 | 29.58%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Рабитицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки на 119 человек по адресу: Волосовский район, д. Извара, участок № 1сп | 26708 | 7131.04 | 26.7% | Контракт заключен в июле 2024 года. Оплата по факту выполненных работ.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 20000 | 3756.69 | 18.78% | Устранение замечаний комитета по государственносу строительному надзору ЛО. Недобросовестная работа подрядной организации.
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 62626.12 | 9668.96 | 15.44% | Корректировка ПСД в связи с необходимостью получения новых технических условий.
|  |  |  | Дубровкое ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом на 85 человек по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, гп.Дубровка ул. Школьная | 96138.9 | 28701.6 | 29.85% | Контракт заключен в августе 2024 года. Оплата по факту выполненных работ.
|  |  | Киришский район | Киришское ГП | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 201140 | 109011.8 | 54.2% | Низкое исполнение в связи с увеличением ассигнований на 2024 год (перенос с 2025 года). Оплата по факту выполненных работ.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 9990 | 1940.92 | 19.43% | Оплата по факту выполненных работ.
|  |  |  | Шлиссельбургское ГП | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 140462.32 | 0 | 0% | Необходимость получения заключения государственной историко-культурной экспертизы и получения положительного заключения экспертизы на проект. Оплата по факту выполненных работ.
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 173118.68 | 14266.9 | 8.241% | Корректировка ПСД. Устранение замечаний по проектно-сметной докментации.17.07.2024 получено положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по технической части
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 35880 | 0 | 0% | Планируется корректировка проектно-сметной документации. В связи с техн.ошибкой планируется заключение дополнительного соглашения к МК.
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 65276.89 | 0 | 0% | Устранение замечаний ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектной документации. Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» получено 13.09.2024.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 831340.91 | 174477.91 | 20.99%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 643452.54 | 0 | 0% | Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем основания для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру отсутствуют.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  |  |  | 643452.54 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" Итог |  |  |  |  | 1474793.45 | 174477.91 | 11.83%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 314531.05 | 195439.24 | 62.14% | Оплата в соответствии с заявками муниципального образования в течение года. По состоянию на 01.10.24 ведется корректировка сметной документации для предоставления в гос. экспертизу. Получение заключения экспертизы планируется в октябре-ноябре 2024 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 314531.05 | 195439.24 | 62.14%
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 279031.85 | 0 | 0% | В связи с непредоставлением концессионером банковской гарантии выплата бюджетных инвестиций не осуществлялась. 29.08.2024 Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк принято положительное решение по предоставлению банковской гарантии. Финансирование будет осуществляться после получения банковской гарантии в соответствии с условиями КС.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области Итог |  |  |  | 279031.85 | 0 | 0%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 593562.9 | 195439.24 | 32.93%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2068356.35 | 369917.15 | 17.88%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 74400 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024 г. МК заключен 27.08.2024.Устранение замечаний ГАСН в части выдачи разрешения на строительство объекта. Оплата авансирования запланирована на ноябрь 2024.
|  |  |  | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 71847.18 | 1180.72 | 1.643% | Устранение выявленных замечаний ГАСН, в настоящее время проходит итоговая проверка. Планируемая дата получения заключения госстройнадзора - 31.10.2024.
|  |  | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 106703.04 | 0 | 0% | Нарушение сроков в связи с недобросовестным выполнением обязательств по договору подрядной организацией. Согласование документации для подачи в госэкспертизу. Планируемые сроки получения положительного заключения экспертизы на откорректированную ПСД – 31.01.2025, окончание СМР – 30.09.2025. Ведется претензионная работа в отношении подрядной организации с требованием уплаты неустоек (штрафов, пеней), формируется исковое заявление в Арбитражный суд.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 85207.58 | 6147.36 | 7.215% | ПСД не принята к рассмотрению в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в рамках экспертного сопровождения. В комитет по строительству ЛО не направлено текстовое (укрупненное) обоснование увеличения стоимости строительства объекта для подготовки письма ГРБС о предполагаемой предельной стоимости объекта. Строительная готовность – 73%.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 10000 | 0 | 0% | Необходимость внесения изменений в ТЭО и технологическое задание с целью актуализации параметров здания, стоимости выполнения работ и сроков реализации. В рамках очередных поправок к бюджету 2024-2026 гг. (Уточнение 2) предусмотрено уменьшение ассигнований в полном объеме.
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 73600 | 0 | 0% | Устранение замечаний УФАС, повторное размещение закупки планируется в октябре 2024 года.
|  |  | Тосненский район | Красноборгское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 159768.59 | 78364.84 | 49.05% | Распоряжением Правительства ЛО от 17.09.2024 № 599-р увеличен объем финансового обеспечения на 12 901,45 тыс. руб. Финансирование расходов по факту выполненных работ в соответствии с условиями МК планируется в 4 кв.2024
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 66729.23 | 62.56 | 0.09375% | Проверка ПСД в рамках экспертного сопровождения в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Устранение замечаний. Планируемый срок получения положительного заключения экспертизы – 31.10.2024 Представление документации на приемку и оплату выполненных работ и погашение авансового платежа будет произведено по итогам получения положительного заключения экспертизы.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 648255.62 | 85755.48 | 13.23%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" Итог |  |  |  |  | 648255.62 | 85755.48 | 13.23%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 648255.62 | 85755.48 | 13.23%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив Семейный, Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района | 13599.2 | 0 | 0% | По состоянию на 01.10.2024 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, канализация, водоснабжение.
|  |  | Гатчинский район | Гатчинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района | 7725.68 | 7725.68 | 100%
|  |  |  | Таицкое ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района | 5653.5 | 5653.5 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 34890.15 | 23373.6 | 66.99% | Средства субсидии перечислены, исходя из фактической потребности в осуществлении расходов, подтвержденной документально, по состоянию на 01.10.2024.
|  |  |  | Мгинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | 6819.46 | 6746.14 | 98.92%
|  |  |  | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 12648.26 | 0 | 0% | По состоянию на 01.10.2024 положительное заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено. Требуется внесение изменений в МК - выделение работ в отдельные этапы: дорожная сеть, газо- и водоснабжение, либо исключение из МК работы по проектированию сетей газо- и водоснабжения
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | 3117.72 | 2148.1 | 68.9% | Экономия
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 96996.89 | 89836.38 | 92.62%
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 80000 | 0 | 0% | Конкурсная документация на ЕИС размещена, планируемый срок заключения МК - октябрь 2024 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 261450.86 | 135483.4 | 51.82%
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Итог |  |  |  |  | 261450.86 | 135483.4 | 51.82%
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 48344.33 | 9198.53 | 19.03% | Корректировка ПСД, планируется увеличение ассигнований в поправках ОБ Уточнение 2, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  |  | Муринское ГП | Строительство объекта «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 13061.33 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, ассигнования предусмотрены поправками ОБ Уточнение 1, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 61405.66 | 9198.53 | 14.98%
| Региональный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 61405.66 | 9198.53 | 14.98%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 9540641.48 | 3196336.71 | 33.5% | Оплата осуществляется в соответствии с заявками муниципальных образований в течение года. Освоение планируется в 4 кв. после получения положительного заключения государственной экспертизы по строительству многоквартирных домов
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 9540641.48 | 3196336.71 | 33.5%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" Итог |  |  |  |  | 9540641.48 | 3196336.71 | 33.5%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 9863498 | 3341018.64 | 33.87%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Волховский район | Сясьстройское ГП | Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района. Работы по обеспечению резервного вида топлива | 11883.71 | 0 | 0% | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Конкурсы не состоялись 2 раза в связи с подачей участниками конкурса жалоб в ФАС. В настоящее время объявлен очередной конкурс, ожидаемый срок заключения МК – октябрь
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 88371.92 | 0 | 0% | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Конкурсы не состоялись в связи с отсутствием участников.
|  |  |  | Гончаровское СП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 24255.28 | 6992.68 | 28.83% | Проведение работ возможно в летний период при минимальных нагрузках. Работы начаты в соответствии с графиком работ, но приостановлены по причине задержки поставок оборудования. В настоящее время работы осуществляются в нерабочие дни, в целях избежания отключения отопления социально-значимых объектов. Экономия по итогам исполнения МК (подлежит снятию в уточнении2): Вещево № 345- 946,3 т.руб; Перово - 593,9 т.руб; Вещево № 92 - 668,6 т.руб
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 15684.95 | 4527.3 | 28.86%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 19784.6 | 5734.8 | 28.99%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в п. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ | 7705.02 | 0 | 0% | Длительные сроки прохождения конкурсных процедур. МК заключен 10.09.24. Условиями контракта авансирование не предусмотрено. Окончание работ 2025 год. Оплата по факту выполненных работ
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 33278.61 | 0 | 0% | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Конкурсы не состоялись 2 раза в связи с подачей участниками конкурса жалоб в ФАС. В настоящее время объявлен очередной конкурс, ожидаемый срок заключения МК – октябрь
|  |  | межмуниципальное | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Субсидии на капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | 149089.27 | 0 | 0% | В настоящее время подготавливается проект ПП ЛО о внесении изменений в перечень объектов теплоэнергетики. БА предусмотрены на реализацию мероприятий по 2 концессионным соглашениям
|  | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Итог |  |  |  | 350053.36 | 17254.78 | 4.929%
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" Итог |  |  |  |  | 350053.36 | 17254.78 | 4.929%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино (в рамках концессии) | 180650.01 | 0 | 0% | 28.12.2023 года концессионером заключен договор генерального подряда на выполнение работ по строительству КОС. По состоянию на 30.09.2024 заявок от МО на перечисление средств субсидий в комитет по ЖКХ не поступало. СМР на объекте продолжаются согласно, утвержденному плану. Оплата работ по факту выполненных работ в 4 квартале
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 23796.12 | 14277.67 | 60% | Оплата завершающего этапа ПИР планируется в октябре 2024 года.
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000 м3/сут ) | 17500 | 0 | 0% | Длительные сроки прохождения конкурсных процедур. В настоящее время ГУП "Леноблводоканал " проводит мероприятия по устранению замечаний комитета госзаказа ЛО. В связи с поздним проведением закупки по Объекту комитетом по ЖКХ ведется подготовка документов и материалов по внесению изменений в ПП ЛО от 31.01.2024 № 71 в части корректировки объемов БА по годам финансирования (на 2024 год планируется финансирование 30% от стоимости ПИР).
[5 empty] | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области (производительностью 20 000,00 м3/сут. ) | 18706.8 | 0 | 0%
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 240000 | 94207.88 | 39.25% | Строительная готовность объекта 65%.В настоящее время ГУП "Леноблводоканал" осуществляется приемка выполненных подрядчиком работ на сумму 100 000,00 тыс. руб. Оплата запланирована в октябре 2024 года.
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2285.1 | 0 | 0% | Оплата завершающего этапа ПИР планируется в октябре 2024 года.
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 482938.03 | 108485.55 | 22.46%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 482938.03 | 108485.55 | 22.46%
| Региональный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5796.1 | 5796.1 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 493.8 | 493.8 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 318.09 | 0 | 0% | Завершение работ по объекту планируется на конец ноября (в том числе за счет остатка прошлых лет), оплата по факту выполненных работ в 4 квартале в октябре. Техническая готовность объекта 38 %,
|  |  | не распределено | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 105329.54 | 0 | 0% | Нераспределенный остаток. Ассигнования планируется к использованию в случае удорожания стоимости строительства объектов после прохождения государственной экспертизы по результатам корректировки ПСД
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 156137.48 | 104863.85 | 67.16% | Произведена оплата контракта за тех.присоединение, осуществляется ежемесячная оплата за строительный контроль. Исполнение кассового плана запланировано на ноябрь. Техническая готовность объекта 22%. Завершение по контракту -май 2025 г
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 151867.53 | 42882.97 | 28.24% | Положительное заключение гос.экспертизы от 10.09.2024 в отношении проектного решения по водопонижению площадки.. Фактический объем выполненных работ составляет 60% (закупка технологического оборудования и СМР). Завершение работ согласно контракта - ноябрь 2024 г.(в том числе за счет остатка прошлых лет). Финансирование планируется в октябре-ноябре 2024 г.
|  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 419942.54 | 154036.72 | 36.68%
| Региональный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 419942.54 | 154036.72 | 36.68%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1252933.93 | 279777.05 | 22.33%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 93000 | 0 | 0% | Положительное заключение гос экспертизы от 11.05.2023, ГК на СМР заключен 13.09.2024
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 9485.89 | 8587.72 | 90.53%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 102485.89 | 8587.72 | 8.379%
| Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" Итог |  |  |  |  | 102485.89 | 8587.72 | 8.379%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 102485.89 | 8587.72 | 8.379%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 17970.34 | 2695.55 | 15% | Длительность подготовки и проведения торгов, МК заключен 23.07.24, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 29751.38 | 4462.71 | 15% | Длительность подготовки и проведения торгов, МК заключен 23.07.24, оплата планируется в 4 кв. 2025
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 40000 | 0 | 0% | Длительность подготовки и проведения торгов, оплата планируется в 4 кв. 2026
[5 empty] | Строительство мостового перехода через реку Котиха (протоку Репаранда) на автомобильной дороге «Подъезд к пос. Свирица в границах а/д Паша - Свирица – Загубье» в Волховском районе Ленинградской области» | 68536.6 | 0 | 0% | В связи с переносом срока разработки ПСД ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
[5 empty] | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 91000 | 0 | 0% | В связи с невыполнением подрядчиком обязательств ассигнования планируются к уменьшению в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 36220.5 | 0 | 0% | В связи с переносом срока разработки ПСД ассигнования планируются к уменьшению в поправках ОБ Уточнение 2
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к Заневскому посту" | 5000 | 0 | 0% | В связи с переносом срока разработки ПСД ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 690077.94 | 245648.01 | 35.6% | Изъятие земельных участков в судебном порядке, длительность согласования ТУ, пересечение с газопроводом высокого давления, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 80000 | 0 | 0% | Начало работ перенесено на 2025г. в связи со сложностью реализации проектных решений, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 37815.59 | 616.6 | 1.631% | Длительность решения вопросов производства СМР в охранной зоне ЛЭП ПАО «ФСК ЕЭС», обнаружение новых инженерных сетей, неучтенных ПСД
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 520223.1 | 433271.23 | 83.29%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию | 1538446.64 | 741715.73 | 48.21% | Изъятие земельных участков в судебном порядке, технические решения по переустройству сетей , корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 222945.36 | 19931.97 | 8.94% | Экономия по объекту, ассигнования планируются к уменьшению в поправках ОБ Уточнение 2, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 20000 | 0 | 0% | Начало работ перенесено на 2025г. В связи с поздним получением экспертизы ПСД, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
[5 empty] | Устройство разноуровневого пешеходного перехода на 7-ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье" | 48500 | 0 | 0% | Начало работ перенесено на 2025г. в связи со сложностью реализации проектных решений, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 35676.27 | 0 | 0% | В связи с корректировкой ПСД ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  |  | Щеголовское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 23420.15 | 0 | 0% | Потребовалась корректировка ПСД в связи с нахождением в зоне производства работ сетей ЛЭП и гаражей, неучтенных проектом.
|  |  | Выборгский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 5000 | 0 | 0% | Начало работ перенесено на 2025г., ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | Гатчинский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 1480.85 | 0 | 0% | Работы на объекте завершены. Ведется приемка работ, плата планируется в 4 кв. 2024
|  |  |  | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 27501.25 | 0 | 0% | Работы на объекте завершены. Ведется приемка работ, оплата планируется в 4 кв. 2024
[5 empty] | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 42055.62 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30988 | 7979.95 | 25.75% | Корректировка ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:07520003:848 | 50000 | 0 | 0% | Начало работ перенесено на 2025г. из-за отсутствия ПСД, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 6154.66 | 0 | 0% | Выполненные работы будут приняты и оплачены в 4 квартале 2024 г.
|  |  |  | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | 9300.28 | 0 | 0% | Проблемы при проведении историко-культурной экспертизы, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | не распределено | ГКУ ЛО "ДДС" | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 191470.11 | 30540.45 | 15.95% | Длительность прохождения госэкспертизы ПСД, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  |  | Тосненский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 27531.72 | 27379.71 | 99.45%
|  |  |  | Тосненский район | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 38155.04 | 3635.51 | 9.528% | Корректировка ПСД, расторжение МК, подготовка документации для торгов
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 3935221.4 | 1517877.42 | 38.57%
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" Итог |  |  |  |  | 3935221.4 | 1517877.42 | 38.57%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 184421.2 | 184421.2 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 1452418.82 | 664540.87 | 45.75% | Длительность решения вопросов производства СМР в охранной зоне ЛЭП ПАО «ФСК ЕЭС», обнаружение новых инженерных сетей, неучтенных ПСД, направлено обращение в ФДА о частичном перераспределении средств на другие объекты
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 240033.58 | 240033.58 | 100%
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 1876873.6 | 1088995.65 | 58.02%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1876873.6 | 1088995.65 | 58.02%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 5812095 | 2606873.07 | 44.85%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 80000 | 27681.25 | 34.6% | ГК на СМР заключен 03.06.2024, оплата по факту выполненных работ
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ УС ЛО | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 10000 | 0 | 0% | 27.09.2024 опубликовано извещение о проведении электронного конкурса для определения подрядной организации, подведение итогов конкурса запланировано 21.10.2024
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 90000 | 27681.25 | 30.76%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 90000 | 27681.25 | 30.76%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 90000 | 27681.25 | 30.76%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 75847.82 | 3540 | 4.667% | Осуществлялась корректировка ПСД, оплата по факту выполненных работ
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 75847.82 | 3540 | 4.667%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" Итог |  |  |  |  | 75847.82 | 3540 | 4.667%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 75847.82 | 3540 | 4.667%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 30000 | 0 | 0% | ГК не заключен в результате поданной жалобы, проведена внеплановая проверка УФАС, выявлены нарушения, планируемый срок заключения ГК - ноябрь 2024 г.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" Итог |  |  |  |  | 30000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 30000 | 0 | 0%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области"
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к пос. Неппово" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 4852.5 | 0 | 0% | Расторгнут ГК, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Путилово - Поляны" км 0+600 – км 6+000 в Кировском районе Ленинградской области, в т.ч. проектные работы | 6560 | 0 | 0% | Расторгнут ГК, ассигнования планируются к снятию в поправках ОБ Уточнение 2
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 60201.4 | 40835.01 | 67.83% | Работы на объекте завершены. Ведется приемка работ, оплата планируется в 4 кв. 2024
|  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области Итог |  |  |  | 71613.9 | 40835.01 | 57.02%
| Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" Итог |  |  |  |  | 71613.9 | 40835.01 | 57.02%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 59423.78 | 29700 | 49.98% | Работы выполняются в соответствии с графиком. Финансирование осуществляется по факту выполненных работ и запланировано в ноябре 2024.
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 14438.93 | 7504.61 | 51.97% | Очередными поправками в бюджет 2024-2026 (Уточнение 2) предусмотрено уменьшение ассигнований, не обеспеченных контрактами, в размере 4 553,7 т.р. Финансирование осуществляется в соответствии с условиями МК по факту выполненных работ.
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 27806.18 | 340.28 | 1.224% | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2024, проводятся работы по дозакупке оборудования, оплата по факту выполненных работ, экономии в размере 2 010,0 тыс.руб. заявлена на уменьшение в поправки ОБ
|  |  |  | Полянское СП | строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64 | 35322.94 | 0 | 0% | 09.09.2024 заключен МК на СРМ, оплата по факту выполненых работ
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 24919.09 | 18289.62 | 73.4% | 25.07.2024 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, проводятся работы по дозакупке оборудования, оплата по факту выполненных работ, экономии в размере 609,8 тыс.руб. заявлена на уменьшение в поправки ОБ
|  |  |  | Рождественское СП | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района | 69300 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2024. Длительные сроки подготовки конкурсной документации. 24.09.2024 аукционная документация направлена в КГЗ ЛО для размещения закупки. Срок заключения контракта с единственным поставщиком - 31.10.2024
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 249099.93 | 79803.59 | 32.04% | 09.09.2024 заключен ГК на СРМ, оплата по факту выполненных работ
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 66211.39 | 5990.63 | 9.048% | 01.06.2024 ГК расторгнут в одностороннем порядке, проводится работа по строительно-технологического аудита в целях комплексного обследования выполненных работ
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 4930.01 | 0 | 0% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 18.07.2024, завершается подготовка документации для окончательной оплаты выполненных работ по строительству, а также технологическому присоединению объекта
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 44838.5 | 0 | 0% | Медленные темпы выполнения работ подрядной организацией, отсутствие исполнительной документации, подтверждающей выполнение работ.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 596290.75 | 141628.73 | 23.75%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 596290.75 | 141628.73 | 23.75%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 667904.65 | 182463.74 | 27.32%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 156234.84 | 27612.11 | 17.67% | Оплата производится по факту выполненных работ
|  |  | не распределено | ГКУ УС ЛО | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 5000 | 0 | 0% | Оплата производится при наличии судебных актов по искам.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области Итог |  |  |  | 161234.84 | 27612.11 | 17.13%
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 161234.84 | 27612.11 | 17.13%
Общий итог | [5 empty] | 30966556.06 | 12803442.3 | 41.35%