## АИП за 2024 год
Приложение 15
Исполнение по адресной инвестиционной программе Ленинградской области за 2024 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2024 | Факт на 01.01.2025 | % исполнения | Причина неисполнения
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 185700 | 185610.5 | 100%
| Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" Итог |  |  |  |  | 185700 | 185610.5 | 100%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение встроенно-пристроенного помещения для размещения амбулаторно-поликлинического отделения в мкр. Южный г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 150000 | 150000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 64178.5 | 52573.1 | 81.9% | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2023. Экономия, окончательная оплата не проведена, в связи с представлением подрядчиком в ненадлежащем виде документов на оплату, восстановление остатков 2024 г. в 2025 г 3 647,7 т.р
[5 empty] | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер.Кудрово Всеволожского района Ленинградской области | 5949.6 | 4542.8 | 76.4% | Экономия
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 454402.4 | 18791.1 | 4.1% | ПСД направлена на гос.экспертизу, проводится устранение замечаний
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 199568 | 58766.7 | 29.4% | Строительная готовность - 82%. Устраняются замечания ГАУ «Леноблгосэкспертиза» к откорректированной проектной документации.
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" Итог |  |  |  |  | 884098.5 | 294673.6 | 33.3%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Гатчинский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" на 200 коек в г. Коммунар Гатчинского района | 294977.3 | 294977.3 | 100%
| Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" Итог |  |  |  |  | 294977.3 | 294977.3 | 100%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 1058788.2 | 949881.7 | 89.7% | Объект введен в эксплуатацию 28.08.2024, проведена экспертиза сметной документации по итогам получения полож. заключения гос экспертизы в конце ноября 2024г, согласно которой предусмотрено увеличение средств, запланировано восстановление остатков 2024 г. в 2025 г 87 903,47 т.р, и разрезервирование доп средств в размере 207 477,5 т. р.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 190953.3 | 190953.3 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 387064.4 | 379869.2 | 98.1%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Итог |  |  |  |  | 1636805.9 | 1520704.2 | 92.9%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 3001581.7 | 2295965.6 | 76.5%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, г. Мурино, улица Шувалова, дом 9, помещение 17-Н | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, проект Ручьевский, дом 15, помещение 94Н. | 84642.2 | 84642.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, город Мурино, улица Шувалова, дом 22, корпус 3,пом. 1-Н. | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение встроенно-пристроенных помещений дошкольного образовательного учреждения на 100 мест с оборудованием по адресу:Всеволожский муниципальный район, г.Мурино, Екатерининская улица, дом 8, корпус 2, пом 2-Н | 69625.7 | 69625.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания Дошкольного образовательного учреждение №2 на 200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Ясная, здание 8 | 104656.5 | 104656.5 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, пр-кт Строителей, дом 22. | 117216.4 | 117216.4 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания дошкольной образовательной организации на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино 1, пер. Спортивный, дом 1 | 180583.3 | 180583.3 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.Кудрово, переулок Школьный, дом 2 | 203885.2 | 203885.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, город Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Свирская, дом 7 | 196038.5 | 196038.5 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образования на 270 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, аллея Ньютона, строение 4 | 325773.8 | 325773.8 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Объекта дошкольного образовательного учреждения на 175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, ул. Тюльпанов, дом 6 | 161465.4 | 161465.4 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация Ленинградская область, Всеволожскиймуниципальный район, Муринское городское поселение, г.Мурино, улица Шувалова, дом 20, корпус 2, пом.1-Н | 98947.2 | 98947.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Екатерининская, дом 12, помещение 1Н | 89297 | 89297 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения Дошкольного образовательного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, проспект Авиаторов Балтики, дом 29, корпус 2, помещение 1Н | 91530.2 | 91530.2 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Графская, дом 6, корпус 1, помещение 1Н | 93768.5 | 93768.5 | 100%
[5 empty] | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 93000 | 93000 | 100%
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 93000 | 93000 | 100%
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 93000 | 92999.8 | 100%
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 93000.1 | 93000 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 81900 | 81900 | 100%
[5 empty] | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А | 63700 | 63700 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение здания Дошкольной образовательной организации на 220 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, улица Большая Балтийская, здание 8 | 107730.6 | 107730.6 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Детского дошкольного учреждения на 190 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 6 | 330717 | 330717 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания Дошкольной образовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, гп.Новоселье, Адмиралтейская ул., здание 8 | 148038.6 | 148038.6 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 345631.8 | 93772.2 | 27.1% | Неисполнение в связи с корректировкой ПСД
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" Итог |  |  |  |  | 3406399.2 | 3154539.3 | 92.6%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение здания общеобразовательного учреждения на 565 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 2 | 669816.7 | 669816.7 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания школы на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Графская, дом 10 | 927729.8 | 927729.8 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания объекта начального и среднего общего образования на 1200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Ясная, здание 18 | 1397952.4 | 1304881.9 | 93.3% | Объект приобретен, частичная поставка оборудования перенесена на 2025 г.
[5 empty] | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 232500 | 232500 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 10000 | 10000 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 240184.1 | 233709 | 97.3%
[5 empty] | Строительство здания для нужд МБОУ "Лицей г. Отрадное" по адресу: Кировский район, г. Отрадное, ул. Дружбы, д. 1 | 110400 | 110400 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания общеобразовательной школы №68 в г. Лодейное Поле | 223188.8 | 165888.1 | 74.3% | Неисполнение в связи с корректировкой ПСД в части технологического оборудования
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство объекта: "Средняя общеобразова-тельная школа на 600 мест по адресу Ленинградская область, г. Тихвин, 1а микрорайон, 25" | 18600 | 18600 | 100%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" Итог |  |  |  |  | 3837766.8 | 3680920.5 | 95.9%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство центра адаптивной физической культуры ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 100302.5 | 96121.2 | 95.8%
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Реконструкция спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 19000 | 18878.5 | 99.4%
[5 empty] | Строительство общежития ГБОУСПО ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского" на 300 мест, г. Гатчина, ул. Рощинская д. 7 | 35267.8 | 35267.8 | 100%
|  |  | Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19 | 70000 | 69731.3 | 99.6%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" Итог |  |  |  |  | 224570.3 | 219998.8 | 98%
| Региональный проект "Современная школа" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 390847.1 | 390847.1 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Гатчинский район | Гатчинский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 962585.2 | 962585.2 | 100%
| Региональный проект "Современная школа" Итог |  |  |  |  | 1353432.3 | 1353432.3 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 8822168.6 | 8408890.9 | 95.3%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство центра протезирования ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» | 290000 | 280672.5 | 96.8%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" Итог |  |  |  |  | 290000 | 280672.5 | 96.8%
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 290000 | 280672.5 | 96.8%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Рабитицкое СП | Строительство универсальной спортивной площадки на 119 человек по адресу: Волосовский район, д. Извара, участок № 1сп | 26708 | 26708 | 100%
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Всеволожск | 20000 | 3756.7 | 18.8% | Объект введен в эксплуатацию. Документы на оплату остатков по контракту не представлены.
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Строительство спортивного комплекса в пос.Токсово, ул.Спортивная, д.6 Всеволожского района | 61126.1 | 58621.3 | 95.9%
|  |  |  | Дубровкое ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом на 85 человек по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, гп.Дубровка ул. Школьная | 96138.9 | 96138.9 | 100%
|  |  | Киришский район | Киришское ГП | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 201140 | 200777.7 | 99.8%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 150452.3 | 150362 | 99.9%
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 173118.7 | 173118.7 | 100%
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 35880 | 35880 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос.Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 65276.9 | 7317.1 | 11.2% | Необходимость строительства объекта по первоначальным ТЭП, в связи с этим корректировка ПСД, необходимость получения положительного заключения.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта - многофункционального спортивного комплекса в г. Мурино Всеволожского муниципального района в рамках концессионного соглашения | 643452.5 | 0 | 0% | Разрешение на строительство объекта в 2024 году не выдано, в связи с чем, основания для перечисления бюджетной инвестиции Концессионеру отсутствуют.
| Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" Итог |  |  |  |  | 1473293.5 | 752680.3 | 51.1%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 314531.1 | 255717 | 81.3% | Строительная готовность объекта 100%. По состоянию на 01.01.2025 откорректированная проектно-сметная документация находится в гос. экспертизе. Получение заключения экспертизы планируется в начале 2025 года. После уточнения стоимости работ необходимые средства комитет по строительству планирует включить в поправки в областной закон об областном бюджете на 2025-2027 годы.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 279031.9 | 279031.9 | 100%
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" Итог |  |  |  |  | 593562.9 | 534748.8 | 90.1%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2066856.4 | 1287429.2 | 62.3%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 74400 | 74400 | 100%
|  |  |  | Новодевяткинское СП | Культурно-досуговый центр по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Новое Девяткино, ул.Школьная, д.6 | 71847.2 | 45522.9 | 63.4% | . 26.03.2024 муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке. Подрядчик (ООО "РР-СИТИ") в стадии банкротства. 02.12.2024 поступило обращение заказчика о неустранении подрядчиком дефектов строительных работ и отказе в оплате выполненных работ.
|  |  | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 99445.2 | 124.7 | 0.1% | Недобросовестная работа подрядной организации ООО «Теплосфера». Длительные сроки корректировки проектно-сметной документации. Оплата выполненных работ будет производиться после получения положительного заключения экспертизы по откорректированной ПСД. За ненадлежащее исполнение контракта заказчиком ведется претензионная работа в отношении подрядчика с требованием уплаты неустоек (штрафов, пеней). Планируемый срок завершения работ - 2025 год.
|  |  | Гатчинский район | Таицкое ГП | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 85207.6 | 32281.2 | 37.9% | Недобросовестная работа подрядной организации (ООО "Стройальфа-гипс"). Длительные сроки корректировки проектно-сметной документации и отсутствие положительного заключения экспертизы,
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 73600 | 73600 | 100%
|  |  | Тосненский район | Красноборгское ГП | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 (в том числе проектные работы) | 159768.6 | 157759.3 | 98.7%
|  |  |  | Тосненский район | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку" | 73987.1 | 73234.4 | 99%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" Итог |  |  |  |  | 638255.6 | 456922.4 | 71.6%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 638255.6 | 456922.4 | 71.6%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив Семейный, Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района | 11811.2 | 0 | 0% | По состоянию на 01.01.2025 полож. заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено, предусмотрено восстановление остатков 2024 г. в 2025 г
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «Заячий ремиз», квартал №9, город Гатчина Гатчинского муниципального района | 7725.7 | 7725.7 | 100%
|  |  |  | Таицкое ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Александровка, Таицкое городское поселение Гатчинского муниципального района | 5653.5 | 5653.5 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос.Молодцово (строительство) Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 34890.2 | 34890.2 | 100%
|  |  |  | Мгинское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив пос. Михайловский, Мгинское городское поселение Кировского муниципального района | 6819.5 | 6746.1 | 98.9%
|  |  |  | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 9486.3 | 0 | 0% | По состоянию на 01.01.2025 полож. заключение гос. экспертизы на проектную документацию не получено, предусмотрено восстановление остатков 2024 г. в 2025 г
|  |  |  | Павловское ГП | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 93907.7 | 93895.4 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Каномский 1 (второй этап), Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района | 3117.7 | 2148.1 | 68.9% | Экономия
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 80000 | 39477.3 | 49.3% | Поздний срок заключения МК 25.10.2024, перечислен аванс
| Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" Итог |  |  |  |  | 253411.6 | 190536.2 | 75.2%
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 63696.4 | 63696.4 | 100%
|  |  |  | Муринское ГП | Строительство объекта «Участок улично-дорожной сети - Воронцовский бульвар (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) и улица Шувалова (правая половина дороги от улицы Графская до Ручьевского проспекта) в западной части г. Мурино МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | 13061.3 | 11818.3 | 90.5% | Экономия при производстве работ
| Региональный проект "Жилье" Итог |  |  |  |  | 76757.8 | 75514.7 | 98.4%
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 2024 год в рамках реализации этапа 2022-2023 годов РАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ЛО в 2019-2025 годах" | 8266650.6 | 7595603.6 | 91.9% | Сумма неосвоенных средств образовалась в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (судебные споры, розыскные мероприятия граждан, вступление в наследство),экономией по факту приобретения квартир муниципальными образованиями
| Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)" Итог |  |  |  |  | 8266650.6 | 7595603.6 | 91.9%
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 8596820 | 7861654.6 | 91.4%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Волховский район | Сясьстройское ГП | Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района. Работы по обеспечению резервного вида топлива | 11883.7 | 3489.7 | 29.4% | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Поздние сроки заключения МК
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 88371.9 | 0 | 0% | Корректировка ПСД, Длительные сроки прохождения госэкспертизы.
|  |  |  | Гончаровское СП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево | 23308.9 | 23308.9 | 100%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №1 в пос. Перово | 15091 | 15091 | 100%
[5 empty] | Реконструкция трансформаторной подстанции №92 в пос. Вещево | 19116 | 19116 | 100%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция трансформаторной подстанции № 256 в п. Бородинское, воздушной линии 0,4 кВ | 7705 | 7705 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 33278.6 | 10381.3 | 31.2% | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Поздние сроки заключения МК
|  |  | Приозерский район | Запорожское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерского района Ленинградской области | 64367.7 | 61191.5 | 95.1%
|  |  |  | Раздольевское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | 65035.6 | 61003.7 | 93.8% | Отсутствие документов, подтверждающих выполнение работ в полном объеме.
| Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" Итог |  |  |  |  | 328158.5 | 201287.2 | 61.3%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 1000000 | 1000000 | 100%
|  |  | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино | 180650 | 180650 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | Кингисеппское ГП | Строительство водозаборных сооружений в рамках реконструкции существующего водозабора «Сережино» в г. Кингисеппе, в том числе проектно-изыскательские работы | 23796.1 | 23796.1 | 100%
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция (строительство) канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | 11163 | 11130 | 99.7%
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области | 14732 | 14400 | 97.7%
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 250311.8 | 194558.2 | 77.7% | Корректировка ПСД, в части внесения изменений в основные технические характеристики параметров объекта
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2285.1 | 2285.1 | 100%
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 1482938 | 1426819.4 | 96.2%
| Региональный проект "Чистая вода" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений в п. Паша Волховского района Ленинградской области | 5796.1 | 5796.1 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений в с. Колчаново Волховского района Ленинградской области | 493.8 | 493.8 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области | 318.1 | 318.1 | 100%
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 156137.5 | 156137.5 | 100%
|  |  |  | Федоровское ГП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 142732.8 | 110793.4 | 77.6% | Временная приостановка работ с 14.05.2024 по 09.08.2024 в связи со всплытием фундамента здания водопроводной насосной станции, необходимость проведения корректировки ПСД, в том числе в технической части.
| Региональный проект "Чистая вода" Итог |  |  |  |  | 305478.3 | 273538.9 | 89.5%
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2116574.8 | 1901645.5 | 89.8%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 93000 | 93000 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Гатчинский район | Реконструкция здания для организации производственного бизнес-инкубатора Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского района пос.Тайцы, ул.Юного Ленинца, д. 2 | 8587.7 | 8587.7 | 100%
| Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" Итог |  |  |  |  | 101587.7 | 101587.7 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 101587.7 | 101587.7 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 17970.3 | 17970.3 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 29751.4 | 29751.4 | 100%
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 5500 | 4772.5 | 86.8% | В связи с невыполнением подрядчиком сроков работ перенесен срок разработки ПСД на 1 кв. 2025г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" | 1043553.8 | 907625.8 | 87% | Объект введен в эксплуатацию. Неосвоение в связи с непредоставлением подрядчиком документов на оплату (увеличение стоимости по постановлению Правительства РФ №1315 от 09.08.2021 на удорожание строительных материалов)
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 4979 | 4432 | 89% | Экономия при производстве работ
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса", в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию инфраструктурного проекта | 1162254.9 | 1162254.9 | 100%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола», в рамках финансирования за счёт бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию | 1538446.6 | 1538446.6 | 100%
[5 empty] | Строительство проезда от автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой на км 47 до ул. Танкистов во Всеволожском районе Ленинградской области | 80541 | 79297.9 | 98.5%
|  |  |  | Щеголовское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 23420.2 | 23417.4 | 100%
|  |  | Выборгский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 40553.7 | 40553.7 | 100%
|  |  | Гатчинский район | Аннинское ГП | Реконструкция инженерных сетей и транспортной инфраструктуры кварталов 36-38 в п. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Новоселье, квартал 36-38 (Этап 6 - Реконструкция ул. Центральная п. Новоселье, протяженностью 39,19 п.м.) | 1480.9 | 1277.1 | 86.2% | Объект введен в эксплуатацию.Экономия при производстве работ
|  |  |  | Гатчинский район | Строительство участка автомобильной дороги от автомобильной дороги "Мины-Новинка" до дер. Клетно, в том числе проектно-изыскательские работы | 27501.3 | 27501.3 | 100%
[5 empty] | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 42055.6 | 0 | 0% | Неисполнение в связи с корректировкой проектной документации в части водопроводных, водоводных и светофорных объектов
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 30988 | 7980 | 25.8% | Неисполнение в связи с корректировкой проектной документации (погружение свай)
|  |  | Кировский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция мостового перехода через р. Мойка на км 47+300 автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск в Кировском районе Ленинградской области | 6154.7 | 4959.9 | 80.6% | Экономия при производстве работ
|  |  | межмуниципальное | ГКУ ЛО "ДДС" | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 86142 | 85776.1 | 99.6%
|  |  | Тосненский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство парковки на км 7+865 автомобильной дороги "Ульяновка-Отрадное" в Тосненском районе | 27497.6 | 27497.3 | 100%
|  |  |  | Тосненский район | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 38155 | 3635.5 | 9.5% | Неисполнение в связи с корректировкой проектной документации в части газораспределительных, тепловых и водопроводных сетей
| Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" Итог |  |  |  |  | 4206946 | 3967149.6 | 94.3%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 184421.2 | 184421.2 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петерубрг-Матокса" | 785397.3 | 785397.3 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" | 573544.3 | 573544.3 | 100%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» | 333510.8 | 333510.8 | 100%
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" Итог |  |  |  |  | 1876873.6 | 1876873.6 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 6083819.6 | 5844023.3 | 96.1%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 80000 | 79638.6 | 99.5%
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ УС ЛО | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 10000 | 9890 | 98.9%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" Итог |  |  |  |  | 90000 | 89528.6 | 99.5%
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 90000 | 89528.6 | 99.5%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | 75847.8 | 3540 | 4.7% | Строительная готовность - 80%, корректировка ПСД
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" Итог |  |  |  |  | 75847.8 | 3540 | 4.7%
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 75847.8 | 3540 | 4.7%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 30000 | 30000 | 100%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" Итог |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 30000 | 30000 | 100%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство улицы Серафимовская по адресу: г.п. Новоселье, МО Аннинское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградская область | 53545.9 | 53545.9 | 100%
| Отраслевой проект "Развитие транспортной инфаструктуры на сельскиих территриях" Итог |  |  |  |  | 53545.9 | 53545.9 | 100%
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 59423.8 | 59422.8 | 100%
|  |  | Волховский район | Пашское СП | Строительство дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша, ул.Советская, в том числе проектные работы | 9885.2 | 9885.2 | 100%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 25796.2 | 24689.4 | 95.7%
|  |  |  | Полянское СП | строительство универсальной спортивной площадки в поселке Семиозерье по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пос. Семиозерье, ул. Центральная, уч. 64 | 35322.9 | 35322.9 | 100%
|  |  | Гатчинский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 24309.3 | 22017.1 | 90.6% | Объект введен в эксплуатацию 25.07.2024, экономия по результатам конкурсных процедур и заключением дополнительного соглашения к ГК о снижении цены ГК .
|  |  |  | Рождественское СП | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района | 69300 | 68959.2 | 99.5%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 249099.9 | 79803.6 | 32% | Строительная готовность - 30% Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта. Планируется корректировка ПСД.
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 66211.4 | 10237.3 | 15.5% | Строительная готовность - 60%. 01.06.2024 ГК расторгнут в одностороннем порядке, завершается работа по строительно-технологическому аудиту в целях комплексного обследования выполненных работ с целью заключения нового ГКЗ, планируется корректировка ПСД.
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 4930 | 4881.6 | 99%
|  |  |  | Торковичское СП | Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, п.Торковичи, ул. 2-я Гражданская (150 мест) | 44838.5 | 38712.2 | 86.3% | Недобросовестная работа подрядной организации ООО «СТРОЙМОНТАЖ» . По итогам проверки ГОССТРОЙНАДЗОРА выдано Решение об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации.
| Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" Итог |  |  |  |  | 589117.2 | 353931.3 | 60.1%
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 642663.2 | 407477.2 | 63.4%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | ГКУ УС ЛО | Проектирование объектов государственной собственности | 135825.5 | 30329.6 | 22.3% | Не выполнены обязательства по разработке проектной документации
|  |  | не распределено | ГКУ УС ЛО | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 5000 | 0 | 0% | Отсутствие судебных актов по искам
| Непрограммные расходы Итог |  |  |  |  | 140825.5 | 30329.6 | 21.5%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 140825.5 | 30329.6 | 21.5%
Общий итог | [5 empty] | 32697000.8 | 28999667 | 88.7%