## 2024 год
Таблица 8
Исполнение в 2024 году приложения 8 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 206 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2024 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2024 год (в редакции от 02.11.2024 № 135-оз) |  |  | Плановые назначения 2024 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 30881882.6 | 10546333.9 | 20335548.7 | 32697000.8 | 12540507 | 20156493.8 | 1815118.2 | 1994173.1 | -179054.9 | 28999667 | 10566826.1 | 18432840.9 | 88.7 | 84.3 | 91.4
Всего по программам | 30741057.1 | 10405508.4 | 20335548.7 | 32556175.3 | 12399681.5 | 20156493.8 | 1815118.2 | 1994173.1 | -179054.9 | 28969337.4 | 10536496.5 | 18432840.9 | 89 | 85 | 91.4
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 2350056.1 | 2350056.1 | 0 | 3001581.7 | 3001581.7 | 0 | 651525.6 | 651525.6 | 0 | 2295965.6 | 2295965.6 | 0 | 76.5 | 412.6 | 0
Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 185700 | 185700 | 0 | 185700 | 185700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185610.5 | 185610.5 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 734098.4 | 734098.4 | 0 | 734098.5 | 734098.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 144673.6 | 144673.6 | 0 | 19.7 | 19.7 | 0 | Неисполнение в связи с корректировками ПСД и экономией | Комитет по строительству Ленинградской области
Приоритетный проект "Реконструкция Ленинградского областного центра медицинской реабилитации" | 0 | 0 | 0 | 294977.3 | 294977.3 | 0 | 294977.3 | 294977.3 | 0 | 294977.3 | 294977.3 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 1430257.7 | 1430257.7 | 0 | 1636805.9 | 1636805.9 | 0 | 206548.2 | 206548.2 | 0 | 1520704.2 | 1520704.2 | 0 | 92.9 | 92.9 | 0 | Неисполнение в связи с поздним сроками получения заключений о соответствии сметной стоимости по итогам получения полож. заключения гос экспертизы | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 7757170.9 | 234570.3 | 7522600.6 | 8822168.5 | 234570.3 | 8587598.2 | 1064997.6 | 0 | 1064997.6 | 8408890.9 | 229998.8 | 8178892.1 | 95.3 | 98.1 | 95.2
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 2760461.2 | 10000 | 2750461.2 | 3830371.7 | 10000 | 3820371.7 | 1069910.5 | 0 | 1069910.5 | 3673525.5 | 10000 | 3663525.5 | 95.9 | 100 | 95.9 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
| 7395 | 0 | 7395 | 7395 | 0 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 7395 | 0 | 7395 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | 224570.3 | 224570.3 | 0 | 224570.3 | 224570.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219998.8 | 219998.8 | 0 | 98 | 98 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 3406399.2 | 0 | 3406399.2 | 3406399.2 | 0 | 3406399.2 | 0 | 0 | 0 | 3154539.3 | 0 | 3154539.3 | 92.6 | 0 | 92.6 | Неисполнение в связи с корректировками ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Региональный проект "Современная школа" | 390847 | 0 | 390847 | 390847.1 | 0 | 390847.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 390847.1 | 0 | 390847.1 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
| 967498.2 | 0 | 967498.2 | 962585.2 | 0 | 962585.2 | -4913 | 0 | -4913 | 962585.2 | 0 | 962585.2 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280672.6 | 280672.6 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для организации обеспечения медицинскими изделиями, предназначенными для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам" | 290000 | 290000 | 0 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280672.6 | 280672.6 | 0 | 96.8 | 96.8 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 2029858.4 | 993600.6 | 1036257.8 | 2066856.4 | 993600.5 | 1073255.9 | 36998 | -0.1 | 36998.1 | 1287429.2 | 347552.9 | 939876.3 | 62.3 | 35 | 87.6
Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 643452.5 | 643452.5 | 0 | 643452.5 | 643452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с непредоставлением концессионером банковской гарантии соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций не подписано. | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
| 792842.8 | 71116.1 | 721726.7 | 829840.9 | 71116.1 | 758724.8 | 36998.1 | 0 | 36998.1 | 752680.3 | 68521 | 684159.3 | 90.7 | 96.4 | 90.2 | Не полное исполнение в связи с корректировкой ПСД и невозможностью осуществления работ в осенне-зимний период и в связи с неустранением подрядчиком дефектов строительных работ. | Комитет по строительству Ленинградской области
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 279032 | 279032 | 0 | 279031.9 | 279031.9 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 279031.9 | 279031.9 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
| 314531.1 | 0 | 314531.1 | 314531.1 | 0 | 314531.1 | 0 | 0 | 0 | 255717 | 0 | 255717 | 81.3 | 0 | 81.3 | Строительная готовность объекта 100%. По состоянию на 01.01.2025 откорректированная проектно-сметная документация находится в гос. экспертизе. Получение заключения экспертизы планируется в начале 2025 года. После уточнения стоимости работ необходимые средства комитет по строительству планирует включить в поправки в областной закон об областном бюджете на 2025-2027 годы. | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 625354.2 | 0 | 625354.2 | 638255.6 | 0 | 638255.6 | 12901.4 | 0 | 12901.4 | 456922.4 | 0 | 456922.4 | 71.6 | 0 | 71.6
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | 625354.2 | 0 | 625354.2 | 638255.6 | 0 | 638255.6 | 12901.4 | 0 | 12901.4 | 456922.4 | 0 | 456922.4 | 71.6 | 0 | 71.6 | В связи с неустранением подрядчиком дефектов строительных работ, недобросовестной работой подрядной организации, длительными сроками корректировки проектно-сметной документации и отсутствием положительного заключения экспертизы оплата работ произведена не в полном объеме. | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 9874981.8 | 0 | 9874981.8 | 8596820 | 0 | 8596820 | -1278161.8 | 0 | -1278161.8 | 7861654.5 | 0 | 7861654.5 | 91.4 | 0 | 91.4
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 253411.6 | 0 | 253411.6 | 253411.6 | 0 | 253411.6 | 0 | 0 | 0 | 190536.2 | 0 | 190536.2 | 75.2 | 0 | 75.2 | Неполное исполнение в связи с поздними сроками заключения МК, отсутствием получения полож заключений гос экспертиз на ПСД и экономией по МК | Комитет по строительству Ленинградской области
Региональный проект "Жилье" | 76757.8 | 0 | 76757.8 | 76757.8 | 0 | 76757.8 | 0 | 0 | 0 | 75514.7 | 0 | 75514.7 | 98.4 | 0 | 98.4 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 9544812.4 | 0 | 9544812.4 | 8266650.6 | 0 | 8266650.6 | -1278161.8 | 0 | -1278161.8 | 7595603.6 | 0 | 7595603.6 | 91.9 | 0 | 91.9 | Сумма неосвоенных средств образовалась в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (судебные споры, розыскные мероприятия граждан, вступление в наследство),экономией по факту приобретения квартир муниципальными образованиями | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1731039.1 | 1046567 | 684472.1 | 2116574.8 | 1441237.4 | 675337.4 | 385535.7 | 394670.4 | -9134.7 | 1901645.5 | 1385118.8 | 516526.7 | 89.8 | 96.1 | 76.5
Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | 982938.1 | 778492 | 204446.1 | 1482938 | 1278491.9 | 204446.1 | 499999.9 | 499999.9 | 0 | 1426819.4 | 1222373.3 | 204446.1 | 96.2 | 95.6 | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Региональный проект "Чистая вода" | 419942.5 | 268075 | 151867.5 | 305478.3 | 162745.5 | 142732.8 | -114464.2 | -105329.5 | -9134.7 | 273538.9 | 162745.5 | 110793.4 | 89.5 | 100 | 77.6 | Временная приостановка работ с 14.05.2024 по 09.08.2024 по объекту ВОС в связи с поступлением подводных вод под фундамент здания водопроводной насосной станции, необходимость проведения корректировки ПСД, в том числе в технической части. | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | 328158.5 | 0 | 328158.5 | 328158.5 | 0 | 328158.5 | 0 | 0 | 0 | 201287.2 | 0 | 201287.2 | 61.3 | 0 | 61.3 | Длительные сроки прохождения конкурсной процедуры. Поздние сроки заключения МК | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 0 | 0 | 0 | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 100 | 0 | 100
Отраслевой проект "Создание бизнес-инкубаторов" | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 0 | 0 | 0 | 101587.7 | 0 | 101587.7 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 5135842.4 | 4924519.8 | 211322.6 | 6083819.6 | 5872497 | 211322.6 | 947977.2 | 947977.2 | 0 | 5844023.3 | 5732490.3 | 111533 | 96.1 | 97.6 | 52.8
Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | 3258968.8 | 3047646.2 | 211322.6 | 4206946 | 3995623.4 | 211322.6 | 947977.2 | 947977.2 | 0 | 3967149.7 | 3855616.7 | 111533 | 94.3 | 96.5 | 52.8 | В связи с невыполнением подрядчиком сроков работ перенесен срок разработки ПСД на 1 кв. 2025г. Неосвоение в связи с непредоставлением подрядчиком документов на оплату (увеличение стоимости по постановлению Правительства РФ №1315 от 09.08.2021 на удорожание строительных материалов). Экономия при производстве работ. Неисполнение в связи с корректировкой проектной документации | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 1876873.6 | 1876873.6 | 0 | 1876873.6 | 1876873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876873.6 | 1876873.6 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89528.6 | 89528.6 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0
Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89528.6 | 89528.6 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 75847.8 | 75847.8 | 0 | 75847.8 | 75847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | 75847.8 | 75847.8 | 0 | 75847.8 | 75847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | Неисполнение по причине корректировки ПСД в отношении реконструкции здания ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 649318.7 | 370346.8 | 278971.9 | 642663.2 | 370346.8 | 272316.4 | -6655.5 | 0 | -6655.5 | 407477.1 | 141628.9 | 265848.2 | 63.4 | 38.2 | 97.6
Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 60201.4 | 0 | 60201.4 | 53545.9 | 0 | 53545.9 | -6655.5 | 0 | -6655.5 | 53545.9 | 0 | 53545.9 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | 589117.3 | 370346.8 | 218770.5 | 589117.3 | 370346.8 | 218770.5 | 0 | 0 | 0 | 353931.2 | 141628.9 | 212302.3 | 60.1 | 38.2 | 97 | Неисполнение по причине расторжения ГК и экономии | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
Наименование работ | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2024 год (в редакции от 02.11.2024 № 135-оз) |  |  | Плановые назначения 2024 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Всего по непрограммной части | 140825.5 | 140825.5 | 0 | 140825.5 | 140825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30329.6 | 30329.6 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0
Проектирование объектов государственной собственности | 135825.5 | 135825.5 | 0 | 135825.5 | 135825.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30329.6 | 30329.6 | 0 | 22.3 | 22.3 | 0 | Не выполнены обязательства по разработке проектной документации | Комитет по строительству Ленинградской области
Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие судебных актов по искам | Комитет по строительству Ленинградской области