## АИП за 2025 год 3 кв
Приложение 13
Исполнение Адресной инвестиционной программы Ленинградской области на 2025-2027 годы за 1 квартал 2025 года
тыс. рублей
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2025 | Факт на 01.10.2025 | % исполнения | Причина неисполнения
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 185700 | 6289.83 | 3.4% | Финансирование расходов предусмотрено в 4 квартале 2025 года после проведения конкурсных процедур на приобретение жилья. В настоящее время приобретено 3 квартиры, 25 контрактов на приобретение квартир заключено и в отношении 20 квартир осуществляются конкурсные процедуры
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение встроенно-пристроенного помещения для размещения амбулаторно-поликлинического отделения в мкр. Южный г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 60000 | 60000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 207477.54 | 68764.89 | 33.1% | Ассигнования разрезервированы в марте 2025г. Планируемый срок закупки и поставки медицинского оборудования 4 квартал 2025 года. Подготовлены предложения по снятию экономии в бюджет в размере 22 965,7 тыс.руб. в рамках Уточнения 2
[5 empty] | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 3647.68 | 3647.68 | 100%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 500000 | 163224.31 | 32.6% | Контракт на ПИР+СМР. 16.06.2025 получено полож. заключение по сметной части ПСД., выплачен аванс. Оплата по фоакту работ с учетом откорректированной псд
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 312345.36 | 119527.55 | 38.3% | Контракт на ПИР+СМР, выплачен аванс, подрядчиком завершается формирование комплекта ПСД для направления в гос.экспертизу. Зпоанировано перераспределение средств на поликлинику в г. Выборг между 2025г.и 2026г. В скмму 170,6 млн.руб
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 324893.52 | 13923.13 | 4.3% | Ассигнования разрезервированы в марте 2025г. Планируемый срок закупки и поставки медицинского оборудования 4 квартал 2025 года. Подготовлены предложения по снятию экономии в размере 673,59 тыс.руб. в рамках Уточнения 2
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 108889.17 | 51461.88 | 47.3% | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2025 года. По итогам корректировки ПСД 26.09.2025 получено полож. заключение по проекту, ориентировочный срок получения заключения по сметной стоимости - октябрь-ноябрь 2025г. Оплата по факту работ после получения заключения гос. экспертизы
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 87903.47 | 78017.84 | 88.8%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 1916132.31 | 1102348.97 | 57.5% | Осуществляется корректировка ПСД, выплачен аванс
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 4196.88 | 4196.88 | 100%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 3711185.93 | 1671402.96 | 45%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Бокситогорский район | Бокситогорский район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ «Заборьевский детский сад» на 2 группы (35 детей), пос.Заборье Бокситогорского район | 9932.35 | 0 | 0% | Прорабатывается вопрос демонтажа существующего здания и заключения единого контракта на проектирование и строительство. Снятие БА в поправках ОБ на 2025-2027 г Уточнение 2
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение здания Детского дошкольного учреждения на 180 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 4 | 62422.92 | 62422.92 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания Дошкольной образовательной организации на 325 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, д.Новосаратовка, улица Первых, дом 4А | 94533.53 | 94533.53 | 100%
[5 empty] | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 202400 | 0 | 0% | МК заключен, общестроительные работы не начаты необходимостью решения вороса по сетям водоснабжения и водоотведения проходящим по территорию застройки
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 242207 | 0 | 0% | МК заключен, необходимость корректировки ПСД в связи с изменением строительных норм и правил, а также заменой материалов и оборудования.
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 475803 | 153919.33 | 32.3% | МК заключен, отработка аванса 2024 г. Оплата планируется после предъявления акта выполненных работ в 4 кв. 2025г
[5 empty] | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение 265 мест", расположенное по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, кадастровые номера земельных участков 47:07:1044001:21160, 47:07:1044001:313, 47:07:1044001:21159, 47:07:1044001:48398 (жилой массив Кудрово, 6 квартал) | 119600 | 0 | 0% | Объект включен в АИП и перечень объектов строительства 17.09.2025, проводится подготовка к торгам
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 204977 | 71984.23 | 35.1% | МК заключен, корректировка ПСД в связи с изменением строительных норм и правил, а также заменой материалов и оборудования.
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 190000 | 18536.82 | 9.8% | МК заключен, отработка аванса 2024 г. Оплата планируется после предъявления акта выполненных работ в 4 кв. 2025г
[5 empty] | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А | 128096.1 | 28571.93 | 22.3% | Корректировка ПСД в связи с актуализацией ТУ, заменой град. плана в связи с истечением его срока действия, изменением строительных норм и правил, а также заменой материалов и оборудования
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение здания Дошкольного образовательного учреждения на 350 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, городской поселок Новоселье, Петропавловская улица, здание 18 | 122138.18 | 0 | 0% | Детский сад до выкупа передан в безвозмездное пользование образовательной организации Ломоносовского муниципального района. Заключения МК планируется в октябре 2025 года, оплата 4 кв. 2025 г
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 93772.2 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 304030.18 | 144914.09 | 47.7% | Объект введен в эксплуатацию в 2024 г. Оплата в соответствии с концессионным соглашением. Прорабатывается внесение изменений в соглашение с Минпросвещения РФ в части уменьшения объемов финансирования в соответствии с концессионным соглашением
|  |  | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Строительство здания МОУ "Волосовская средняя общеобразовательная школа №2" | 266800 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в июне 2025г. Подрядчик по результатам торгов определен, планируется заключением МК в октябре 2025.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Приобретение нежилого здания объекта начального и среднего общего образования на 1200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Ясная, здание 18 | 92069.76 | 92069.76 | 100%
[5 empty] | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 311420.03 | 144154.2 | 46.3% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
[5 empty] | Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово | 216200 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в июне 2025г. Подрядчик по результатам торгов определен, планируется заключением МК в октябре 2025.
[5 empty] | Школа на 1600 мест по адресу: г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 46000 | 0 | 0% | Торги в 2024 г на СМР не состоялись, в связи с этим принято решение о заключении МК на ПИР+СМР с учетом корректировки ПСД. Администрацией Всеволожского мр подготовлена конкурсная документация и направлена в КГЗ ЛО.
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 106495.35 | 11642.8 | 10.9% | Объект введен в эксплуатацию 30.06.2025. Оплата за выполненные работы запланирована в 4 кв. 2025
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 201226.22 | 53000 | 26.3% | ГК заключен (ПИР и СМР), проблемы с оформлением земельного участка под временный проезд на период строительства по лесному участку.
|  |  |  | Кингисеппский район | Реконструкция здания МБОУ "Ивангородская основная общеобразовательная школа №2", расположенного по адресу: г. Ивангород, ул.Пасторова, д. 10 | 183370.31 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в 2025г. Ассигнования до Заказчика доведены в июне 2025г. Заключено МК. Оплата запланирована в 4 кв. 2025 г.
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 152093.85 | 29316.04 | 19.3% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 103058.63 | 47198.94 | 45.8% | Объект введен в эксплуатацию 18.07.2025. Оплата за выполненные работы запланирована в 4 кв. 2025
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение здания школы на 825 мест в пос. Новоселье Аннинского г.п. Ломоносовского района | 1259891 | 0 | 0% | Приобретение запланировано в 4 квартале 2025 года
[5 empty] | Строительство объекта «Образовательный центр школа-сад» Ломоносовский район, п. Аннино на 310 мест, в т.ч.: школьное отделение – 210 мест, дошкольное отделение – 100 мест | 204600 | 0 | 0% | Объект включен в АИП и перечень объектов строительства 17.09.2025
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 600 мест, г. Тихвин, 1-а микрорайон, д.25 | 465000 | 152630 | 32.8% | Контракт ПИР + СМР. Ведется разработка ПСД, оплата после завершения работ и получения положительного заключения экспертизы. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: Центр адаптивной физической культуры ГАНПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 | 16866.67 | 16866.67 | 100%
|  |  | г.Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19 | 146211 | 19412.98 | 13.3% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | ГКУ УС ЛО | Реконструкция спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 97327 | 15537.34 | 16% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ в 4 кв. 2025г
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 6125937.28 | 1164106.58 | 19%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство объекта: «Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации», расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.4 | 10000 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в 2025г. Ассигнования до Заказчика доведены в июне 2025г. Заказчиком конкурсные процедуры проведены, осуществляется процедура заключения ГК. Финансирование в 4 квартале.
[5 empty] | Центр по производству медицинских изделий, предназначенных для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя | 103813.41 | 103760.65 | 99.9%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 113813.41 | 103760.65 | 91.2%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 187979.83 | 167668.51 | 89.2%
|  |  |  | Дубровское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом на 85 человек по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, гп.Дубровка ул. Школьная | 224324.1 | 6580.86 | 2.9% | Осуществляется корректировка ПСД. Оплата за фактически выполненные работы будет произведена по итогам получения положительного заключения экспертизы и заключения доп.соглашения к МК (ноябрь-декабрь).
|  |  | Киришский район | Киришский район | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 351831.4 | 274623.99 | 78.1%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 158574.25 | 155672.18 | 98.2%
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 63899.15 | 0 | 0% | 20.08.2025 заключено доп.соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, оплата за выполненные работы будет произведена по итогам заключения доп.соглашения к МК (ноябрь-декабрь).
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 140872.24 | 49871.05 | 35.4% | Осуществляется корректировка ПСД. Оплата за фактически выполненные работы будет произведена по итогам получения положительного заключения экспертизы и заключения доп.соглашения к МК (ноябрь-декабрь).
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 140720.19 | 26981.49 | 19.2% | В связи с необходимостью корректировки ПСД, прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения, в том числе по разделу «Электроснабжение» у Заказчика отсутствует возможность заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту и освоить все лимиты.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 365732.18 | 0 | 0% | По условиям концессионного соглашения срок завершения работ на объекте – декабрь 2025 года. Оплата будет произведена после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1633933.34 | 681398.08 | 41.7%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия" | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Выборгский район | КУГИ | Выкуп объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» и земельного участка, на котором он расположен, по адресу: г. Выборг, ул. Крепостная, д. 11 | 10278 | 0 | 0% | Леноблкомимущество не сможет реализовать в 2025 году бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества, в связи с несогласием собственника с предлагаемым Леноблкомимуществом размером возмещения стоимости выкупаемого имущества . Средства запланированы к снятию в поправки в ОЗ (уточнение 2).
| Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области | 56000 | 0 | 0% | ГК заключен 14.04.2025. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» км 11+700-км 12+300 во Всеволожском районе Ленинградской области | 22000 | 0 | 0% | ГК заключен 29.07.2025 Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Устройство разноуровнего пешеходного перехода на 7 -ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» | 44000 | 0 | 0% | ГК заключен 28.04.2025. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Ломоносовский район | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Приобретение здания (помещения) – пристройки к многоэтажному жилому дому под размещение МКУДО «Аннинская детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, д. 16, помещение 28Н | 300000 | 0 | 0% | Планируется заключение муниципального контракта об оценке выкупной стоимости и на приобретение объекта в ноябре 2025 года.
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 184000 | 28031.21 | 15.2% | Подрядчиком выполнено дополнительное обследование технического состояния здания (привлечена независимая профильная организация), в результате которого установлен факт необходимости корректировки проектных решений. Планируется выплата аванса в сумме 73 млн.руб., и оплата выполненных работ.
|  |  | Выборгский район | Приморское ГП | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Приморск, улица Пушкинская аллея | 56596.08 | 0 | 0% | Бюджетные ассигнования запланированы к снятию в рамках поправок в ОЗ (уточнение 2)
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 32030.95 | 4799.75 | 15% | Причины неисполнения: недобросовестная работа Подрядчика, корректировка ПСД.
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 10000 | 0 | 0% | Планируемый срок размещения закупки для объявления конкурсных процедур на ПИР – октябрь 2025 года.
|  |  | Подпорожский район | Вознесенское ГП | Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье ул. Труда, д.21, Подпорожский район | 66640 | 0 | 0% | 24.09.2025 конкурсная документация сформирована и направлена в КГЗ. Планируемый срок размещения закупки по объекту – до 20.10.2025.
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 87943.9 | 5361.81 | 6.1% | Проектно-сметная документация проходит согласование в экспертизе в форме экспертного сопровождения, планируется выплата аванса в ноябре в сумее 60 млн.руб. и оплата тех.присоединения.
|  |  | Тосненский район | Красноборгское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 1501.03 | 1501.03 | 100%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 870989.96 | 39693.8 | 4.6%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 16888.29 | 14652.02 | 86.8%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Волховский район | Волховский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Халтурино Волховского г.п. Волховского муниципального района | 2715.42 | 0 | 0% | МК не заключен, Уточнением 2 предусмотрено уменьшение ассигнований в ввиду несостоявшихся конкурсов и в связи с проведением анализа рынка при определении НМЦК и образовавшейся дополнительной потребностью
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив Семейный, Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района | 11811.15 | 0 | 0% | Расходы запланированы на ПИР, МК от 03.07.2023, финансирование объекта по факту выполненных работ, срок окончания работ 14.11.2025
|  |  |  | Дубровское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, автомобильная дорога общего пользования местного значения в границах МО Дубровское г.п. Всеволожского МР (ПСД) | 15705.91 | 0 | 0% | вновь начинаемый объект, ассигнования разрезервированы РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р
|  |  |  | Романовское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив "местечко Углово" Романовского с.п. Всеволожского муниципального района | 10000 | 0 | 0% | Расходы запланированы на ПИР, МК от 15.08.2024, финансирование объекта по факту выполненных работ, Уточнением 2 предусмотрено уменьшение экономии в размере 999,99 тыс. руб.
|  |  |  | Юкковское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив дер. Лупполово Юкковского с.п. Всеволожского муниципального района | 990 | 0 | 0% | МК не заключен. Уточнением 2 предусмотрено уменьшение ассигнований в ввиду отказа МО от предоставления субсидии в 2025 году и продолжения работы за счет средств местного бюджета.
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Сайменский г. Выборг Выборгского района (строительство) | 72426.95 | 0 | 0% | вновь начинаемый объект, ассигнования разрезервированы РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р .Перечень объектов ГП утвержден 30.09.2025
|  |  | Кировский район | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 7788.13 | 7788.13 | 100%
|  |  |  | Приладожское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, дер. Назия Приладожского г.п. Кировского района и ограниченной ул. Рыночная, ул. Староладожский канал, границей дер. Назия, границами объектов туристско-рекреационной инфраструктуры (ПСД) | 15358.83 | 0 | 0% | вновь начинаемый объект, ассигнования разрезервированы РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р .Перечень объектов ГП утвержден 30.09.2025
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | 42391.94 | 0 | 0% | В сответствии с перечнем объектов ГП утвержденым 30.09.2025, ассигнования направлены в МО на объекты, прошедшие отборы.
[5 empty] | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 69300.01 | 53422.29 | 77.1%
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 80522.71 | 22129.17 | 27.5% | МК от 25.10.2024, отработка аванса, финансирование объекта по факту выполненных работ
|  |  | Тосненский район | Форносовское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив по ул. Сосновая, ул. Дачная в г.п. Форносово Тосненского района | 8171.8 | 0 | 0% | Расходы запланированы на ПИР, МК от 14.10.2024, отработка аванса, финансирование объекта по факту выполненных работ, Уточнением 2 предусмотрено уменьшение экономии в размере 3621,80 тыс. руб.
| Региональный проект "Жилье" | Комитет по строительству Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации РАП на 2019-2025 годы | 1902842.95 | 948506.28 | 49.8% | Низкое освоение средств (г. Луга и Рахьинское гп Всеволожского МР) произошло в связи с заключением муниципальных контрактов в августе-сентябре 2025 года и оплатой контрактов в сентябре-октябре 2025 года. А также в связи с наличием непредвиденных обстоятельств (розыск собственников, судебные споры) - освоение средств по мере разрешения таких обстоятельств в течение года.
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2256914.09 | 1046497.89 | 46.4%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Волховский район | Сясьстройское ГП | Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района. Работы по обеспечению резервного вида топлива | 16316.51 | 8142.55 | 49.9% | Медленные темпы работ подрядной организации. Финансирование по факту выполненных работ, согласно условиям МК
|  |  | Всеволожский район | Куйвозовское СП | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение пос. Заводской | 3161.83 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 64509.99 | 0 | 0% | Корректировка ПСД. Оплата по факту выполнения работ
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 17978.37 | 13913.84 | 77.4%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, подготовка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Мыза-Ивановка | 4602.74 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
|  |  | Лодейнопольский район | Доможировское СП | Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 3368.03 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р , конкурсные процедуры
|  |  |  | Лодейнопольский район | Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 3196.2 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р , конкурсные процедуры
|  |  |  | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 22897.29 | 3316.49 | 14.5% | Задержка предоставления документов на оплату администрацией МО. Финансирование по факту выполненных работ, согласно условиям МК
|  |  | Приозерский район | Громовское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района | 37078.87 | 0 | 0% | Оплата, согласно условиям концессионного соглашения по факту выполненных работ, после предоставления подтверждающих документов.
|  |  |  | Запорожское СП | Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, расположенных в границах и находящихся в собственности муниципального образования Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения | 9661.05 | 0 | 0% | Оплата, согласно условиям концессионного соглашения по факту выполненных работ, после предоставления подтверждающих документов.
|  |  |  | Ларионовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Коммунары Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2912.75 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Моторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2538.19 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Починок Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3006.39 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
|  |  |  | Петровское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Петровское Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3434.15 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
|  |  |  | Плодовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3576.25 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2795.79 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 14.08.2025 № 481-р, конкурсные процедуры
|  |  |  | Раздольевское СП | Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, расположенных в границах и находящихся в собственности муниципального образования Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения | 18749.48 | 0 | 0% | Оплата, согласно условиям концессионного соглашения по факту выполненных работ, после предоставления подтверждающих документов.
|  |  |  | Севастьяновское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района | 2855.81 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 22.05.2025 № 304-р, оплата по факту выполненных работ в 4 кв
|  |  | Сланцевский район | Старопольское СП | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 1739.5 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р, конкурсные процедуры
[5 empty] | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 1666 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р, конкурсные процедуры
|  |  | Тихвинский район | Борское СП | Строительство газовой автоматизированной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 64561.85 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р, конкурсные процедуры
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 2670271 | 2412651.94 | 90.4%
|  |  | Всеволожский район | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Токсово Всеволожского района | 42201.73 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 22.05.2025 № 304-р, конкурсные процедуры
|  |  |  | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино | 222228.64 | 222228.6 | 100%
|  |  | Выборгский район | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция водозаборных сооружений из поверхностного источника – озеро Краснохолмское в г. Выборг | 11256 | 0 | 0% | БА планируются к перераспределению, в связи с объединением с объектом Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Выборг
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области | 18000 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 07.08.2025 № 466-р, конкурсные процедуры
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция (строительство) канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | 26045.8 | 0 | 0% | Проектно-изыскательские работы на объекте продолжаются в рамках заключенного 23.12.2024 контракта. Финансирование по факту выполнения этапа работ.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области | 38875.2 | 0 | 0% | Проектно-изыскательские работы на объекте продолжаются в рамках заключенного 23.12.2024 контракта. Финансирование по факту выполнения этапа работ.
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 139688.2 | 12670.15 | 9.1% | Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются в рамках заключенного 08.05.2024 контракта. Финансирование по факту выполненных работ.
|  |  | не распределено | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Субсидии ресурсоснабжающим организациям, эксплуатирующим объекты водоснабжения, находящиеся в собственности Ленинградской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства | 48265.99 | 0 | 0% | БА подлежат перераспределению в рамках уточнения 2
|  |  | Подпорожский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 100000 | 0 | 0% | Объект планируется к исключению из АИП
|  |  | Сланцевский район | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Сланцы | 19980 | 0 | 0% | БА предусмотрены из резерва РП ЛО от 22.05.2025 № 304-р, оплата по факту выполненных работ в 4 квартале
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 3627419.6 | 2672923.57 | 73.7%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 331420 | 132321.72 | 39.9% | ведется работа по устранению замечаний гос экспертизы на ПСД, медленные темпы работы подрядной организации
|  |  |  | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Шишканя, Земельный участок 8 с кадастровым номером 47:07:1301169:2673 | 75000 | 0 | 0% | Ассигнования разрезервированы в августе 2025г., проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 406420 | 132321.72 | 32.6%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 44153.14 | 0 | 0% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 73099.14 | 0 | 0% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция моста через реку Кондега на км 27 автомобильной дороги «Паша-Часовенская-Кайвакса» | 100000 | 43991.52 | 44% | ГК заключен 15.04.2025. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 62900 | 24765.96 | 39.4% | ГК заключен 10.06.2025. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 60000 | 21534.57 | 35.9% | ГК заключен. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области | 11607.08 | 0 | 0% | Выполняется комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 31149.63 | 0 | 0% | ПИР выполнены, оплата будет произведена в 4 квартале 2025 г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 138822.31 | 117494.88 | 84.6%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 523540.64 | 59.79 | 0% | Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от от 11.06.2025 г. № 73пр сдвижка «вправо» (с 2025 на 2026 год) лимитов инфраструктурного кредита по объекту предусмотрена в сумме 478 883,8 тыс. руб. Предоставление КИК планируется в ноябре 2025 г. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 160781.66 | 29815.35 | 18.5% | Торги на СМР в июле 2025 г не состоялись, подготовлена документация для повторных торгов, планируется заключение ГК в ноябре 2025 г, освоение средств в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 264600.78 | 178552.48 | 67.5% | Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 3125712.54 | 106.54 | 0% | Протоколом штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 11.06.2025 г. № 73пр сдвижка «вправо» (с 2025 на 2026 год) лимитов инфраструктурного кредита по объекту предусмотрена в сумме 2 799 445,5 тыс. руб. Предоставление КИК планируется в ноябре 2025 г. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». | 415111.76 | 261726.93 | 63% | Длительность работ по переустройству инженерных сетей (ПАО «Россети Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети»). Длительность процедуры выкупа земельных участков. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 10000 | 0 | 0% | ГК заключен 10.06.2025. Разработка РД, выкуп земельных участков. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  |  | Сертоловское ГП | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрн Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 76857.35 | 0 | 0% | Конкурсные процедуры 17.06.2025 и 15.07.2025 не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке. 01.10.2025 конкурс не состоялся по причине несоответствия поданных заявок требованиям законодательства РФ.
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 35679 | 0 | 0% | МК заключен в ноябре 2023 года. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  | Выборгский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Михалевка на км 59+922 автомобильной дороги "Комсомольское-Приозерск" в Выборгском районе Ленинградской области | 55265.86 | 0 | 0% | ГК от 16.10.24 проектная документация находится на проверке в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 78070.73 | 0 | 0% | МК расторгнут 21.07.2025 по причине неисполнения подрядчиком обязательств. БА в размере 54 649,5 тыс. руб. перенесены на 2026 г. в поправках ОБ Уточнение2. МО подготавливается документация для торгов.
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 22078.43 | 0 | 0% | ПД находится в экспертизе в связи с проблемами по погружению свай на проектную глубину. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 | 40000 | 0 | 0% | ГК заключен 26.08.2025. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
|  |  |  | Кингисепское ГП | Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Левобережье, г. Кингисепп | 100000 | 0 | 0% | Объект включен в АИП в апреле 2025 г. Проводятся торги, срок заключения МК октябрь 2025.
|  |  | Кировский район | Шлиссельбургское ГП | Строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбург, в том числе проектно-изыскательские работы | 9300.28 | 0 | 0% | На основании данных, полученных при проведении историко-культурной экспертизы рассматривается вопрос о законности возведения новых объектов в зоне Староладожского канала (объект культурного наследия). БА перераспределены на 2026 г в поправках ОБ Уточнение2
|  |  | не распределено | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 150488.96 | 41163.55 | 27.4% | Продолжение освоения средств планируется в 4 квартале 2025г. БА уменьшены на 36 606,5 тыс. руб. в поправках ОБ Уточнение2
|  |  | Сосновоборгский ГО | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция Копорского шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области по адресу: автомобильная дорога Копорское шоссе с перекрестками улиц Ленинградская - Копорское шоссе и перекрестками улиц Копорское шоссе - проспект Александра Невского в гор. Сосновый Бор Ленинградской области | 40000 | 0 | 0% | БА в размере 40 000,0 тыс. руб. перераспределены в связи с длительностью получения повторного заключения экспертизы сметной стоимости
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 45781.52 | 13734.45 | 30% | Корректировка ПСД. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 663557.08 | 261675.42 | 39.4% | Длительность работ по переустройству инженерных сетей (газопроводов). Длительность процедуры выкупа земельных участков. Освоение средств планируется в 4 квартале 2025г
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 509710.92 | 509710.92 | 100%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». | 146527.69 | 146527.69 | 100%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 6994796.5 | 1650860.05 | 23.6%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 143847 | 36911.54 | 25.7% | Оплата по факту выполненных работ. Корректировка ПСД, документы направлены в гос.экспертизу 26.09.2025, планируемый срок выхода - ноябрь-декабрь 2025
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ УС ЛО | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 160000 | 43115.7 | 26.9% | Сформирован комплект документов для направления в гос. экспертизу, выплачен аванс
|  |  | Приозерский район | ГКУ УС ЛО | Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района, (150 посещений в день) | 12000 | 0 | 0% | Проводится работа по изменению в документы территориального планирования с целью размещения объекта капитального строительства
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 315847 | 80027.24 | 25.3%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Завершение реконструкции второй очереди здания ГБУ ЛО "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" (остатки средств на начало текущего финансового года) | 65778.22 | 0 | 0% | ГК расторгнут. Заказчик планирует заключить контракт на ПИР+СМР. РП ЛО о перераспределении средств с объекта для заключения нового ГК от 01.10.2025
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Новое строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 3,1 МВт (2,67 гКал) для нужд ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ Молодежный», в т.ч. оплата технологического присоединения к сетям газоснабжения (ПИР+СМР) | 65000 | 0 | 0% | Ассигнования разрезервированы в августе 2025г., осуществляется подготовка комплекта документов для проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 130778.22 | 0 | 0%
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 145031.1 | 60799.88 | 41.9% | 05.06.2025 получено разрешение на строительство объекта. Подрядчику выплачен аванс
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 145031.1 | 60799.88 | 41.9%
ГП ЛО "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание Выставочного центра Ленинградской области" | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Ленинградская область (предварительно Ломоносовский район) | КУГИ | Приобретение в государственную собственность Ленинградской области недвижимого имущества в целях размещения филиала Национального центра «Россия» в Ленинградской области. | 420000 | 0 | 0% | Закупка имущества, необходимого для размещения объекта признана 13.08.2025 несостоявшейся в связи с отсутствием заявок, После окончательного решения о месте объекта будут проведены конкурсные процедуры. В поправках в ОЗ (уточнение 2) предусмотрено уменьшение ассигнований на 35 000,0 тыс. рублей.
ГП ЛО "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 420000 | 0 | 0%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 178200 | 49694.53 | 27.9% | Медленные темпы работ подрядной организацией. Заказчиком организована претензионная работа. Согласно требованию, направленному Заказчиком об оплате неустойки (пени), Подрядчиком выплачена сумма в размере 158,5 тыс.руб.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово (кадастровый номер: 47:07:0402016:613) | 68080 | 0 | 0% | Новый объект. Перечень объектов утвержден 11.09.2025. Заключено соглашение с МО 22.09.2025. Организована работа по подготовке конкурсных процедур по выбору подрядной организации на строительство объекта.
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 384.78 | 384.78 | 100%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района | 190326.99 | 191.62 | 0.1% | Корректировка ПСД.Планируемый срок направления откорректированной проектной документации в экспертизу – ноябрь 2025 года.
|  |  |  | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 270 | 270 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 94050.9 | 0 | 0% | расторжение ГК на СМР. Заключен новый ГК на СМР 26.08.2025.
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 62912.99 | 31371.37 | 49.9% | В связи с проводимыми судебными процедурами с предыдущим подрядчиком с 17.03.2025 работы на объекте приостановлены. 28.05.2025 работы на объекте возобновлены. Корректировка ПСД
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 42.91 | 41.83 | 97.5%
|  |  |  | Лужское ГП | Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский | 173264.62 | 51979.38 | 30% | Выплачен аванс 30%. 23.09.2025 заключено дополнительное соглашение с КС ЛО на уменьшение лимитов в связи с экономией при заключении муниципального контракта.
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 767533.19 | 133933.51 | 17.4%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Проектирование объектов государственной собственности | 198118 | 48272.01 | 24.4% | Оплата по факту работ
[5 empty] | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 49.03 | 0 | 0% | Отсутствие судебных решений
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 198167.03 | 48272.01 | 24.4%
Общий итог | [5 empty] | 27718766.65 | 9485997.94 | 34.2%