## 2025
Приложение 13
Исполнение по адресной инвестиционной программе Ленинградской области за 2025 год в разрезе программ, территориальной принадлежности, бюджетополучателя и наименования объекта
тыс. руб.
Наименование государственной программы | Комплекс мероприятий | ГРБС | Территориальная принадлежность (район) | Бюджетополучатель | Наименование объекта | ПЛАН 2025 | Факт на 01.01.2026 | % исполнения | Причина неисполнения
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | межмуниципальное | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение жилья для медицинских работников | 282200 | 279833.93 | 99.16%
| Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | Приобретение встроенно-пристроенного помещения для размещения амбулаторно-поликлинического отделения в мкр. Южный г. Всеволожск Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 60000 | 60000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 170246.54 | 140213.04 | 82.36% | экономия по результатам закупки немонтируемого оборудования, неисполнение подрядчиками сроков поставки по заключенным контрактам поставки немонтируемого оборудования, поздние сроки подготовки заказчиком конкурсной документации для заключения контрактов
[5 empty] | Строительство врачебной амбулатории в гор. пос. Дубровка Всеволожского района | 3647.68 | 3647.68 | 100%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг | 758579.53 | 750974.34 | 99%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 228535.34 | 213145.71 | 93.27% | экономия по результатам закупки немонтируемого оборудования, неисполнение подрядчиками сроков поставки по заключенным контрактам поставки немонтируемого оборудования, поздние сроки подготовки заказчиком конкурсной документации для заключения контрактов
|  |  | Тосненский район | ГКУ УС ЛО | Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район | 108889.17 | 99616.73 | 91.48% | экономия по результатам закупки немонтируемого оборудования
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района» | 141737.4 | 137270.27 | 96.85%
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в районе Западного Мурино Всеволожского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Токсовская МБ" | 78017.84 | 78017.84 | 100%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену на территории ГБУЗ ЛО "Кировская межрайонная больница" Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Кировская межрайонная больница | 1913746.6 | 1604779.9 | 83.86% | в связи с недобросовестной работой подрядной организации по СМР и корректировкой ПСД
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Поликлиника на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области "Ломоносовская МБ" | 4196.88 | 4196.88 | 100%
ГП ЛО "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 3749796.98 | 3371696.32 | 89.92%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство дет сада на 160 мест по адресу: Всеволожский район, п.Бугры, ул.Школьная, участок 4Б | 69754.86 | 69754.86 | 100%
[5 empty] | Строительство детского сада на 160 мест по адресу: г. Всеволожск, ул.Ленинградская, д.21 | 26565.98 | 26565.98 | 100%
[5 empty] | Строительство детского сада на 220 мест по адресу: Всеволожский район, д. Агалатово, уч. 47:07:04830001:1412 | 475803 | 389401.41 | 81.84% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не подписаны акты выполненных работ, не освоены средства в полном объеме.
[5 empty] | Строительство объекта дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Всеволожский район, г.Кудрово кад.№47:07:1044001:59740 | 204977 | 82286.26 | 40.14% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не освоены средства в полном объеме.
[5 empty] | Приобретение здания Детского дошкольного учреждения на 180 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 4 | 62422.92 | 62422.92 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания Дошкольной образовательной организации на 325 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское поселение, д.Новосаратовка, улица Первых, дом 4А | 94533.53 | 94533.53 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания Дошкольной образовательной организации на 110 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение город Кудрово, проспект Европейский, здание 6 | 67606.24 | 67606.24 | 100%
[5 empty] | Приобретение здания Детского дошкольного учреждения на 320 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 66, корпус 1 | 109541.87 | 109541.87 | 100%
[5 empty] | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение 265 мест", расположенное по адресу: Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, кадастровые номера земельных участков 47:07:1044001:21160, 47:07:1044001:313, 47:07:1044001:21159, 47:07:1044001:48398 (жилой массив Кудрово, 6 квартал) | 119600 | 0 | 0% | Постановлением Правительства ЛО от 17.09.2025 №795 объект включен в перечень объектов строительства. МК заключен 29.12.2025, финансирование не производилось, в связи с поздним заключением МК.
[5 empty] | Приобретение нежилого здания дошкольной образовательной организации на 350 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Благодатная, здание 14 | 600385.19 | 600385.19 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания дошкольной образовательной организации на 350 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Главная, здание 10А | 596068.32 | 596068.32 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение здания Дошкольного образовательного учреждения на 350 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, городской поселок Новоселье, Петропавловская улица, здание 18 | 122138.18 | 122138.18 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 93772.2 | 93680.2 | 99.9%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Строительство ясельного корпуса на 90 мест в рамках реконструкции МБДОУ "Детский сад №13", расположенного по адресу: г.Гатчина, пр.25-го Октября д.30А | 128096.1 | 34177.35 | 26.68% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не освоены средства в полном объеме.
[5 empty] | Строительство детского сада на 180 мест по адресу: Гатчинский район, г.Коммунар, массив "Ижора", уч.4 | 190000 | 110049.54 | 57.92% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не подписаны акты выполненных работ, не освоены средства в полном объеме.
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г. Мурино Всеволожского муниципального района Ленинградской области (реализация в рамках концессионного соглашения) | 222123.54 | 222123.54 | 100%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО «РЖД», Кировский район, пос. Мга | 7395 | 7395 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Строительство здания МОУ "Волосовская средняя общеобразовательная школа №2" | 266800 | 0 | 0% | Постановлением Правительства ЛО от 25.06.2025 №557 объект включен в перечень объектов строительства. Средства не освоены в связи с несостоявшимися торгами (жалобы в ФАС, торги объявлялись дважды)
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство общеобразовательной школы на 1120 мест в дер. Новое Девяткино | 144154.2 | 144154.2 | 100%
[5 empty] | Школа на 1600 мест по адресу: г.Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 19 | 879310.86 | 879310.86 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания объекта начального и среднего общего образования на 1200 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, городской поселок Янино-1, улица Ясная, здание 18 | 92069.76 | 92069.76 | 100%
[5 empty] | Строительство средней общеобразовательной школы на 825 учащихся по адресу: Всеволожский район, г. Сертолово | 383465.83 | 383465.83 | 100%
[5 empty] | Приобретение нежилого здания общеобразовательного учреждения на 834 места с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 53, корпус 1 | 313725.09 | 313725.09 | 100%
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ УС ЛО | Здание по дополнительному образованию детей на 180 человек в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» | 53000 | 53000 | 100%
|  |  |  | Кингисеппский район | Реконструкция здания МБОУ "Ивангородская основная общеобразовательная школа №2", расположенного по адресу: г. Ивангород, ул.Пасторова, д. 10 | 183370.31 | 183352.98 | 99.99%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 29316.04 | 29316.04 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Реконструкция здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 87524.79 | 86180.62 | 98.46%
|  |  | Ломоносовский район | Ломоносовский район | Приобретение здания школы на 825 мест в пос. Новоселье Аннинского г.п. Ломоносовского района | 1849526.67 | 1849526.67 | 100%
[5 empty] | Строительство объекта «Образовательный центр школа-сад» Ломоносовский район, п. Аннино на 310 мест, в т.ч.: школьное отделение – 210 мест, дошкольное отделение – 100 мест | 204600 | 0 | 0% | Постановлением Правительства ЛО от 25.06.2025 №557 объект включен в перечень объектов строительства. Потребовалась корректировка ПСД. 26.11.2025 получено положительное заключение экспертизы на откорректированную смету. Планируется проведение торгов в 2026 г.
[5 empty] | Приобретение нежилого здания общеобразовательной школы на 550 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, городской поселок Новоселье, улица Петропавловская, здание 16 | 292078.52 | 292078.52 | 100%
|  |  | Тихвинский район | Тихвинский район | Проектирование и строительство общеобразовательной организации на 600 мест, г. Тихвин, 1-а микрорайон, д.25 | 465000 | 152630 | 32.82% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не освоены средства в полном объеме.
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Средняя общеобразовательная школа на 1175 мест в г.Гатчина, микрорайон «Аэродром» по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район», город Гатчина, земельный участок с кадастровым №47:25:0107016:810 | 106495.35 | 106495.35 | 100%
| Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство объекта: Центр адаптивной физической культуры ГАНПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4 | 16866.67 | 16866.67 | 100%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | ГКУ УС ЛО | Реконструкция спортивного комплекса АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий» по адресу: Гатчинский район, г. Гатчина, улица Володарского, д. 39-а (проектная мощность - 60 чел.) | 97327 | 72102.15 | 74.08% | В связи с необходимостью корректировки ПСД не подписаны акты выполненных работ, не освоены средства в полном объеме.
|  |  | г.Санкт-Петербург | ГКУ УС ЛО | Реконструкция здания общежития государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ленинградский областной колледж культуры и искусства", расположенного по адресу: город Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 19 | 19412.98 | 19412.98 | 100%
ГП ЛО "Современное образование Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 8674828 | 7361818.11 | 84.86%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ "УС ЛО" | Центр по производству медицинских изделий, предназначенных для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя | 103760.65 | 103760.65 | 100%
[5 empty] | Проектирование и строительство объекта: «Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации», расположенный по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.4 | 10000 | 10000 | 100%
ГП ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 113760.65 | 113760.65 | 100%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство крытого катка с искусственным льдом на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, ул. Нагорная, участок 43 | 167668.51 | 167668.51 | 100%
|  |  |  | Дубровское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом на 85 человек по адресу: Всеволожский муниципальный район, Дубровское городское поселение, гп.Дубровка ул. Школьная | 224324.1 | 6580.86 | 2.934% | Длительные сроки корректировки ПСД и отсутствие положительного заключения экспертизы
|  |  | Киришский район | Киришский район | Реконструкция стадиона «Нефтяник» на 154 человека, расположенного по адресу: г. Кириши, ул. Строителей, д. 5 | 360426.31 | 360085.93 | 99.91%
|  |  | Кировский район | Кировский район | Cтроительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 127 человек в г. Шлиссельбург, ул. Леманский канал, уч. 6 | 158574.25 | 158574.25 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Виллозское ГП | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым бассейном и универсальным игровым залом в д. Виллози Ломоносовского района | 61399.24 | 35275.21 | 57.45% | Расторжение МК 28.11.2025 в одностороннем порядке. Исполнительная документик не принята заказчиком, ведется судебный процесс.
|  |  | Подпорожский район | Подпорожский район | Строительство стадиона с футбольным полем с искусственным покрытием на 52 человека по адресу: г. Подпорожье, ул. Парковая, уч. №15 | 50190.09 | 50190.09 | 100%
|  |  | Тосненский район | Тосненский район | Строительство биатлонно-лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 132125.27 | 5747 | 4.35% | МК расторгнут 05.11.2025 в одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
|  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Всеволожский район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | Создание(строительство) и эксплуатация объекта спорта-плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 365732.18 | 365732.18 | 100%
ГП ЛО "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 1520439.95 | 1149854.03 | 75.63%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Ломоносовский район | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области | Приобретение здания (помещения) – пристройки к многоэтажному жилому дому под размещение МКУДО «Аннинская детская школа искусств» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: г.п. Новоселье, Красносельское шоссе, д. 16, помещение 28Н | 300000 | 300000 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г.Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч.№29 | 89996.55 | 89996.55 | 100%
|  |  | Кировский район | ГКУ УС ЛО | Строительство павильона входной зоны на 250 тыс. посетителей в год, функционально связанный с популяризацией Музея-Заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" и благоустройство территории | 10000 | 0 | 0% | В рамках проведения работы по подготовке комплекта исходных данных для проведения процедуры закупки и заключения ГК, выявлена необходимость внесения изменений в ТЭО в части наименования объекта. Ориентировочный срок проведения закупочных процедур 2 квартал 2026 года.
|  |  | Подпорожский район | Вознесенское ГП | Реконструкция дома культуры в пос. Вознесенье ул. Труда, д.21, Подпорожский район | 66640 | 46883.79 | 70.35% | Поздние сроки заключения муниципального контракта на СМР (22.12.2025). Выплачен аванс в размере 16% от цены мун. контракта.Остаток ассигнований планировался на оплату договора тех.присоединения и не был оплачен в связи с поздним сроком заключения (24.12.2025)
|  |  | Приозерский район | Приозерский район | Строительство детской школы искусств на 200 мест по адресу: Приозерский район, пос. Сосново, кадастровый номер 47:03:1207002:2225 | 87943.9 | 68877.6 | 78.32% | Корректировка ПСД. Отсутствие положительного заключения экспертизы. Оплата после получения в 1 квартале 2026 года.
|  |  | Тосненский район | Красноборгское ГП | Строительство ДК в пос. Красный Бор Тосненского МР | 1501.03 | 1501.03 | 100%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Строительство культурно-досугового центра II этап по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Санаторская, дом 1а. Проектная численность учащихся - 200 человек | 32030.95 | 4799.75 | 14.98% | Недобросовестная работа Подрядчика, медленные темпы выполнения работ, приостановка работ на объекте, а также неоднократная корректировка проектно-сметной документации Подрядчиком привела к срыву сроков по вводу объекта в эксплуатацию.
| Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Устройство разноуровнего пешеходного перехода на 7 -ом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» | 44000 | 44000 | 100%
[5 empty] | Устройство пешеходного перехода в разных уровнях на км 3 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области | 56000 | 56000 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург-Морье» км 11+700-км 12+300 во Всеволожском районе Ленинградской области | 22000 | 22000 | 100%
ГП ЛО "Развитие культуры в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 710112.43 | 634058.72 | 89.29%
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | Заневское ГП | Линейный объект по проспекту Строителей в составе: уличная дорожная сеть, внутриквартальные сети уличного освещения, ливневая канализация по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, муниципального образования "Заневское городское поселение" кадастровый квартал 47:07:1044001" | 16888.29 | 16888.29 | 100%
|  | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Романовское СП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив "местечко Углово" Романовского с.п. Всеволожского муниципального района | 9000 | 9000 | 100%
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, мкр. Сайменский г. Выборг Выборгского района (строительство) | 72426.95 | 0 | 0% | Поздние сроки заключения МК
|  |  | Кировский район | Отрадненское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив мкр. Ивановская, Отраденское городское поселение Кировского муниципального района | 7788.13 | 7788.13 | 100%
|  |  | Лодейнопольский район | Лодейнопольский район | Инженерно-транспортное обеспечение комплекса индивидуального жилищного строительства микрорайона Каномский 1, второй этап в г. Лодейное Поле Ленинградской области | 6615.05 | 6615.05 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | Аннинское ГП | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельном участке с кад. № 47:14:0501007:116, расположенном в д. Рюмки МО Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 4622.03 | 4621.9 | 100%
|  |  | межмуниципальное | Комитет по строительству Ленинградской области | Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 69300.01 | 60417.46 | 87.18% | Освоение не в полном объеме в связи с нарушением подрядными организациями, производящими разработку проектов на снос домов и ликвидацию строительных конструкций (снос) аварийного фонда, сроков разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы.
|  |  | Сосновоборгский ГО | Сосновоборгский ГО | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив «ГК Искра. Этап 2», Сосновоборский городской округ | 80522.71 | 78504.48 | 97.49%
|  |  | Тосненский район | Форносовское ГП | Инженерная инфраструктура к земельным участкам под ИЖС, Массив по ул. Сосновая, ул. Дачная в г.п. Форносово Тосненского района | 4550 | 4550 | 100%
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона Заячий Ремиз, квартал № 9 г. Гатчина | 24000.85 | 0 | 0% | МК не заключен
| Региональный проект "Жилье" |  | межмуниципальное | межмуниципальное | Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках реализации РАП на 2019-2025 годы и на 2025-2026 годы | 2165599.5 | 1963943 | 90.69% | Неполное исполнение связано с: - непредвиденными обстоятельствами (розыск граждан, судебное производство); - экономией средств по факту приобретения квартир муниципальными образованиями; - приостановлением закупочных процедур по жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области
ГП ЛО "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 2461313.53 | 2152328.33 | 87.45%
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | Волховский район | Сясьстройское ГП | Реконструкция модульной газовой котельной в п. Аврово, Волховского района. Работы по обеспечению резервного вида топлива | 16316.5 | 15518.49 | 95.11%
|  |  | Всеволожский район | Куйвозовское СП | Строительство блок-модульной газовой котельной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение пос. Заводской | 3161.8 | 2845.65 | 90% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  | Выборгский район | Выборгский район | Реконструкция системы теплоснабжения поселка Победа МО "Рощинское городское поселение» Выборгского района" | 64510 | 64509.99 | 100%
|  |  |  | Каменногорское ГП | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ, трансформаторной подстанции № 256 в пос. Бородинское | 17978.4 | 13913.84 | 77.39% | Экономия по итогам завершения работ по МК
|  |  | Лодейнопольский район | Свирьстройское ГП | Строительство котельной мощностью 3 МВт в г.п.Свирьстрой Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения, включая проектно-изыскательские работы | 22897.3 | 11172.03 | 48.79% | В связи с увеличением стоимости работ требуется корректировка ПСД
|  |  |  | Лодейнопольский район | Строительство котельной в д. Шамокша Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 3196.2 | 2556.95 | 80% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  |  | Доможировское СП | Строительство котельной в п. Рассвет Лодейнопольского муниципального района с сетями инженерно-технического обеспечения | 3368 | 2694.42 | 80% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  | Приозерский район | Запорожское СП | Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, расположенных в границах и находящихся в собственности муниципального образования Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения | 9661 | 0 | 0% | В связи с необходимостью корректировки концессионного соглашения в части реализуемых мероприятий, сроков их выполнения и привлекаемого объема средств
|  |  |  | Раздольевское СП | Создание и реконструкция объектов теплоснабжения, расположенных в границах и находящихся в собственности муниципального образования Раздольевское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области в рамках концессионного соглашения | 18749.5 | 0 | 0% | В связи с необходимостью корректировки концессионного соглашения в части реализуемых мероприятий, сроков их выполнения и привлекаемого объема средств
|  |  |  | Громовское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района | 37078.9 | 0 | 0% | Поздний срок заключения КС( конец декабря 2025г.)
|  |  |  | Севастьяновское СП | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района | 2855.8 | 0 | 0% | Поздний срок заключения КС (конец декабря 2025г.)
|  |  |  | Петровское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Петровское Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3434.2 | 2829.54 | 82.39% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  |  | Ларионовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Починок Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3006.4 | 2675.68 | 89% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Коммунары Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2912.8 | 2592.34 | 89% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Моторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2538.2 | 2258.99 | 89% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  |  | Плодовское СП | Строительство модульной газовой котельной в п. Плодовое Приозерского муниципального района Ленинградской области | 3576.3 | 3182.86 | 89% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
[5 empty] | Строительство модульной газовой котельной в п. Тракторное Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2795.8 | 2488.26 | 89% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
|  |  | Тихвинский район | Борское СП | Строительство газовой автоматизированной котельной мощностью 7 МВт в деревне Бор Тихвинского муниципального района Ленинградской области | 64561.9 | 64561.9 | 100%
|  |  | Сланцевский район | Старопольское СП | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Старополье, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 1666 | 1565.84 | 93.99% | Экономия по итогам конкурсных процедур на проведение ПИР, выплата аванса 30% от цены МК, по его условиям
[5 empty] | Строительство автоматизированной отдельно-стоящей блочно-модульной газовой котельной в д. Овсище, Сланцевского муниципального района, Ленинградской области | 1739.4 | 0 | 0% | По итогам конкурсных процедур снижение цены контракта более чем на 25%. В соответствии с нормами 44-ФЗ в случае такого снижения цены, авансирование по контракту не предусматривается
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинский муниципальный огруг | Техническое перевооружение системы теплоснабжения, подготовка проектной и рабочей документации для строительства отдельно стоящей блочно-модульной газовой водогрейной котельной мощностью 0,86 Гкал/час, расположенной по адресу, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Мыза-Ивановка | 4602.7 | 0 | 0% | По итогам конкурсных процедур снижение цены контракта более чем на 25%. В соответствии с нормами 44-ФЗ в случае такого снижения цены, авансирование по контракту не предусматривается
| Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Волховский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области | 2670271 | 2670271 | 100%
[5 empty] | Реконструкция водоочистных сооружений (ВОС) в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 415782.2 | 415782.19 | 100%
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области | 277188.1 | 277188.13 | 100%
[5 empty] | Проектно-изыскательские работы по организации водоснабжения и водоотведения объектов туристического кластера расположенных в с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области. 1 этап | 73977.7 | 73977.68 | 100%
|  |  | Всеволожский район | Новодевяткинское СП | Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод производительностью 10 000 куб. м/сутки «Новое Девяткино» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино | 222228.6 | 222228.6 | 100%
|  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Токсово Всеволожского района | 12660.5 | 1603.5 | 12.67% | Длительные сроки конкурсных процедур и поздний срок заключения ГК
|  |  | Выборгский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция водоочистных и водозаборных сооружений в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области | 26138.1 | 4356.35 | 16.67% | Длительные сроки конкурсных процедур и поздний срок заключения ГК
|  |  |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Выборг Выборгского района Ленинградской области | 18000 | 2835 | 15.75% | Длительные сроки конкурсных процедур и поздний срок заключения ГК
|  |  | Кировский район | ГУП Леноблводоканал | Реконструкция (строительство) канализационных очистных сооружений в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области | 26045.8 | 0 | 0% | ПИР приостановлены в связи с изменением первоначальных условий на техническое задание и необходимостью проведения дополнительных изысканий, вследствие чего сроки выполнения работ продлеваются до 1 июля 2026 года.
[5 empty] | Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кировск Кировского района Ленинградской области | 38875.2 | 0 | 0% | ПИР приостановлены в связи с изменением первоначальных условий на техническое задание и необходимостью проведения дополнительных изысканий, вследствие чего сроки выполнения работ продлеваются до 1 июля 2026 года.
|  |  | Лужский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство сетей водоотведения от реконструируемой (существующей) КНС № 1 (вблизи улицы Миккели) до КОС № 1 в г. Луга, в том числе проектно-изыскательские работы | 139688.2 | 72707.88 | 52.05% | Срыв срока строительства и ввода объекта в эксплуатацию связан с наличием ошибки в проекте, и необходимостью внесения изменений в ПСД с повторным проведением госэкпертизы.
|  |  | Тосненский район | ГУП Леноблводоканал | Строительство узла водопроводных сооружений со строительством дополнительных резервуаров чистой воды в Красноборском городском поселении | 63161.7 | 63161.68 | 100%
|  |  |  | Федоровское СП | Строительство водопроводной повышающей насосной станции и двух резервуаров чистой питьевой воды в п. Федоровское, в том числе проектно-изыскательские работы | 19240.6 | 19236.14 | 99.98%
|  |  | Сланцевский район | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | Строительство канализационных очистных сооружений в г. Сланцы | 19980 | 3296.1 | 16.5% | Длительные сроки конкурсных процедур и поздний срок заключения ГК
ГП ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4313844.8 | 4022010.98 | 93.23%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство здания для организации производственного бизнес-инкубатора "Муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства" Всеволожского муниципального района | 215423 | 199176.38 | 92.46% | корректировка ПСД
|  |  |  | ГКУ "УС ЛО" | Проектирование и строительство центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Шишканя, Земельный участок 8 с кадастровым номером 47:07:1301169:2673 | 75000 | 74904.46 | 99.87%
ГП ЛО "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 290423 | 274080.84 | 94.37%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Волосовский район | Волосовский район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения "Большой Сабск - Изори" в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 20722.27 | 13837.55 | 66.78% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Завершение работ планируется в 2026г
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Лемовжа - Гостятино» в Волосовском районе Ленинградской области, включая разработку проектно-сметной документации | 34307.42 | 19112.14 | 55.71% | Установлен факт наложения участков строительства на земли лесного фонда, ведется согласование в Росимуществе. Завершение работ планируется в 2026г
|  |  | Волховский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области | 62216.22 | 24765.96 | 39.81% | Неисполнение в связи с поздним предоставлением подрядчиком дополнительного соглашения.
[5 empty] | Устройство перехватывающей парковки в с.Старая Ладога, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения "Зуево-Новая Ладога" в Волховском районе | 57549.44 | 53931.63 | 93.71% | Экономия по ГК. Работы по устройству перехватывающей парковки №2 выполнены. Введено в эксплуатацию 25.12.2025г. - 0,1км.
[5 empty] | Реконструкция моста через реку Кондега на км 27 автомобильной дороги «Паша-Часовенская-Кайвакса» | 99758.08 | 45090.17 | 45.2% | Кредиторская задолженность на 01.01.2026 в связи с поздним предоставлением акта выполненных работ подрядчиком - 29.12.2025. После подписания акта в ЕИС в связи с тех.ошибками сведения об исполнении контракта не подтянулись в карточку АЦК Госзаказ для дальнейшей оплаты.
|  |  | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Парголово-Огоньки" км 25+340 - км 26+040 (для подключения ТПУ "Сертолово") | 31149.63 | 31149.63 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (I, II Этап) | 136284.2 | 136284.2 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Морье", км 9-км 11 во Всеволожском районе | 62158.13 | 37233.91 | 59.9% | Выполнен комплекс инженерно-технических услуг в целях размещения линейного объекта, разработка рабочей документации, выкуп земельных участков, снос строений. Неисполнение в связи с несостоявшимися торгами на СМР. Повторные торги запланированы на 2026г.
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги нового выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург-Матокса" | 688429.24 | 688258.08 | 99.98%
[5 empty] | Устройство пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе Ленинградской области | 12894.37 | 12894.37 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова – Всеволожск» на км 0 - км 6 во Всеволожском районе Ленинградской области | 8438.13 | 8438.13 | 100%
[5 empty] | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 44656.82 | 44612.37 | 99.9%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 1241378.8 | 1241378.8 | 100%
|  |  |  | Сертоловское ГП | Реконструкция проезда мкрн Черная речка - мкрн Сертолово-2 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, ул. Мира, земельный участок с кадастровым номером 47:08:0103002:2500 (в границах квартала Сертолово-2 до примыкания к Восточно-Выборгскому шоссе) | 76857.35 | 0 | 0% | Конкурсные процедуры 17.06.2025, 15.07.2025, 05.10.2025 и 26.11.2025 не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в закупке. Заключение муниципального контракта в 2026 году после корректировки НМЦК
|  |  |  | Щегловское СП | Местная улица пос. Щеглово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Щегловское сельское поселение, пос. Щеглово, кадастровые номера участков: 47:07:0000000:94138, 47:07:0912007:742, 47:07:0912007:734, 47:07:0000000:90666. Строительство. | 35679 | 0 | 0% | Необходимость корректировки ПСД.
|  |  | Кингисеппский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Строительство автомобильной дороги Подъезд к объекту строительства – полигон твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов с МСК в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области на участках с КН 47:20:0752003:847 и КН 47:20:0752003:848 | 4575.87 | 4575.87 | 100%
|  |  |  | Кингисепское ГП | Строительство дороги ул. Светлая, мкр. Левобережье, г. Кингисепп | 29812.92 | 29812.76 | 100%
|  |  | не распределено | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет | 50203.55 | 49871.76 | 99.34%
|  |  | Тосненский район | Тосненское ГП | Строительство автомобильной дороги, расположенной по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, дорога к стадиону от региональной автодороги "Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки" | 45781.52 | 25332.17 | 55.33% | Требуется корректировка ПСД в связи с новыми ТУ сетевых организаций АО «ЛОКС» и АО «Газпром». Завершение работ планируется в 2026г
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Гатчинское ГП | Строительство участка улично-дорожной сети в г. Гатчина - продолжение ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК "IQ" до ТК "Окей") | 23421.1 | 0 | 0% | МК расторгнут 21.07.2025 по причине неисполнения подрядчиком своих обязательств. Скорректированная ПСД прошла экспертизу. 27.12.2025 торги по заключению нового МК не состоялись по причине жалобы УФАС. Планируется заключение нового МК в 2026 г.
|  |  |  | Рождественское СП | Строительство пешеходного мостового перехода через р. Оредеж в дер. Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 22078.43 | 0 | 0% | Необходимость корректировки ПСД. Планируется расторжение МК и заключение нового МК после получения положительного заключения экспертизы откорректированной ПСД
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ ЛО "ДДС" | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург-Колтуши на участке КАД-Колтуши" (III, IV Этап). | 663557.08 | 663557.08 | 100%
[5 empty] | Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса" на участке от границы Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса". | 509710.92 | 509710.92 | 100%
[5 empty] | Строительство подъезда к ТПУ "Кудрово" с реконструкцией транспортной развязки на 12+575 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». | 146527.69 | 146527.69 | 100%
ГП ЛО "Развитие транспортной системы Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 4108148.2 | 3786375.15 | 92.17%
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Строительство административного здания ГБУ ЛО "Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района", г. Всеволожск, Колтушское шоссе д.45 (200 посещений в смену) | 143847 | 36911.54 | 25.66% | низкие темпы выполнения СМР, корректировка ПСД
|  |  | Лодейнопольский район | ГКУ УС ЛО | ПИР + СМР Ветеринарная лечебница на 50 посещений в день по адресу: Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Республиканский тракт, д. 30 | 170229.45 | 76393.08 | 44.88% | низкие темпы выполнения ПИР
|  |  | Приозерский район | ГКУ УС ЛО | Строительство нового здания Сосновского ветеринарного участка в пос. Сосново, ул. Никитина, д.7, Приозерского района, (150 посещений в день) | 1770.55 | 0 | 0% | Проводится работа по изменению в документы территориального планирования с целью размещения объекта капитального строительства
ГП ЛО "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 315847 | 113304.62 | 35.87%
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | Комитет по строительству Ленинградской области | Всеволожский район | ГКУ УС ЛО | Новое строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 3,1 МВт (2,67 гКал) для нужд ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ Молодежный», в т.ч. оплата технологического присоединения к сетям газоснабжения (ПИР+СМР) | 65000 | 22500 | 34.62% | ГК заключен 15.12.2025, выплачен аванс
[5 empty] | Реконструкция комплекса объектов ГБУ ЛО «Многофункциональный центр «Молодежный» | 65778.22 | 0 | 0% | Заключение ГК приостановлено по жалобе. Ориентировочный срок заключения ГК - январь 2026
ГП ЛО "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 130778.22 | 22500 | 17.2%
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" | Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | Комитет по строительству Ленинградской области | Сланцевский район | ГКУ УС ЛО | Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г.Сланцы, ул. Кирова, д. 18 | 127540.12 | 98975.82 | 77.6% | Неполное освоение лимита 2025 года ввиду позднего срока получения разрешения на строительство объекта - 05.06.2025
ГП ЛО "Содействие занятости населения Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 127540.12 | 98975.82 | 77.6%
ГП ЛО "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | Отраслевой проект "Создание Выставочного центра Ленинградской области" | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | Всеволожский район | КУГИ | Приобретение в государственную собственность Ленинградской области недвижимого имущества в целях размещения филиала Национального центра «Россия» в Ленинградской области. | 230000 | 230000 | 100%
ГП ЛО "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 230000 | 230000 | 100%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | Комитет по строительству Ленинградской области | Волосовский район | Бегуницкое СП | Завершение строительства Дома культуры на 150 мест в д.Терпилицы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 178200 | 57331.2 | 32.17% | Медленные темпы работ подрядной организации . Заказчиком организована претензионная работа.
|  |  | Всеволожский район | Всеволожский район | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово (кадастровый номер: 47:07:0402016:613) | 68080 | 68080 | 100%
|  |  | Выборгский район | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАПа в п.Большое Поле, Выборгский район | 384.78 | 384.78 | 100%
|  |  | Ломоносовский район | ГКУ УС ЛО | Строительство врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский район» (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 131992.88 | 131992.88 | 100%
[5 empty] | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер.Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район | 67456.36 | 42550.15 | 63.08% | корректировка ПСД
|  |  | Лужский район | ГКУ УС ЛО | Строительство фельдшерско-акушерского пункта, в т.ч. проектные работы, дер.Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 42.91 | 42.91 | 100%
|  |  |  | Лужское ГП | Сооружение стадиона по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский | 173264.57 | 51979.38 | 30% | Недобросовестная работа подрядчика, в ходе строительства объекта подрядчиком нарушены требования ПД, практически по всем видам работ. После корректировки ПД планируется прохождение гос. экспертизы.
|  |  | Гатчинский муниципальный огруг | ГКУ УС ЛО | Проектирование и строительство модульного ФАП в пос.Дивенский, Гатчинский район | 270 | 270 | 100%
|  |  |  | Гатчинский муниципальный огруг | Сельский дом культуры со зрительным залом на 150 мест, спортивным залом и библиотекой в с.Рождествено ул. Терещенко Гатчинского района, в том числе технологическое присоединение | 190326.99 | 190326.99 | 100%
ГП ЛО "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" Итог | [5 empty] | 810018.49 | 542958.29 | 67.03%
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области | Непрограммные расходы | Комитет по строительству Ленинградской области | не распределено | Комитет по строительству Ленинградской области | Проектирование объектов государственной собственности | 198118 | 125409.08 | 63.3% | Не выполнены обязательства по разработке проектной документации,необходимость разработки исходно- разрешительной документации по новым объектам проектирования для объявления конкурсных процедур,необходимость проведения обследования по ряду объектов
[5 empty] | Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 49.03 | 0 | 0% | Отсутствие судебных актов по искам
Непрограммные расходы органов государственной власти Ленинградской области Итог | [5 empty] | 198167.03 | 125409.08 | 63.28%
Общий итог | [5 empty] | 27755018.4 | 23999130.94 | 86.47%