## 2025
Таблица 8
Исполнение в 2025 году приложения 8 к областному закону "Об областном бюджете Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
"Адресная инвестиционная программа на 2025 год"
I. Программная часть
Наименование государственной программы Ленинградской области | Сумма (тысяч рублей) | [15 empty] | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
| Утверждено областным законом об областном бюджете на 2025 год (в редакции от 01.11.2025 № 127-оз) |  |  | Плановые назначения 2025 года |  |  | Отклонение |  |  | Исполнение |  |  | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5-2 | 9=6-3 | 10=7-4 | 11 | 12 | 13 | 14=11/5*100 | 15=12/6*100 | 16=13/7*100 | 17 | 18
Всего по адресной инвестиционной программе | 28512679.2 | 14047871.4 | 14464807.8 | 27755018.4 | 13426632.4 | 14328386 | -757660.8 | -621239 | -136421.8 | 23999130.9 | 12258365.7 | 11740765.2 | 86.5 | 91.3 | 81.9
Всего по программам | 28314512.2 | 13849704.4 | 14464807.8 | 27556851.4 | 13228465.4 | 14328386 | -757660.8 | -621239 | -136421.8 | 23873721.8 | 12132956.6 | 11740765.2 | 86.6 | 91.7 | 81.9
Государственная программа Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 3784046.7 | 3784046.7 | 0 | 3749797 | 3749797 | 0 | -34249.7 | -34249.7 | 0 | 3371696.3 | 3371696.3 | 0 | 89.9 | 89.9 | 0
Отраслевой проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 282200 | 282200 | 0 | 282200 | 282200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279833.9 | 279833.9 | 0 | 99.2 | 99.2 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры объектов здравоохранения" | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по здравоохранению Ленинградской области
| 1433614 | 1433614 | 0 | 1411635.7 | 1411635.7 | 0 | -21978.3 | -21978.3 | 0 | 1344867.8 | 1344867.8 | 0 | 95.3 | 95.3 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 2008232.7 | 2008232.7 | 0 | 1995961.3 | 1995961.3 | 0 | -12271.4 | -12271.4 | 0 | 1686994.6 | 1686994.6 | 0 | 84.5 | 84.5 | 0 | Недобросовестная работа подрядной организации по СМР и корректировкой ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" | 8079876.3 | 461630.9 | 7618245.4 | 8674828 | 186606.7 | 8488221.3 | 594951.7 | -275024.2 | 869975.9 | 7361818.1 | 161381.8 | 7200436.3 | 84.9 | 86.5 | 84.8
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" | 4198494.9 | 201226.2 | 3997268.7 | 5350437.4 | 53000 | 5297437.4 | 1151942.5 | -148226.2 | 1300168.7 | 4565305.9 | 53000 | 4512305.9 | 85.3 | 100 | 85.2 | Длительные сроки корректировки ПСД, несостоявшиеся торги | Комитет по строительству Ленинградской области
| 311425.1 | 0 | 311425.1 | 229518.5 | 0 | 229518.5 | -81906.6 | 0 | -81906.6 | 229518.5 | 0 | 229518.5 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы профессионального образования" | 260404.7 | 260404.7 | 0 | 133606.7 | 133606.7 | 0 | -126798 | -126798 | 0 | 108381.8 | 108381.8 | 0 | 81.1 | 81.1 | 0 | Длительные сроки корректировки ПСД и отсутствие положительного заключения экспертизы | Комитет по строительству Ленинградской области
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" | 3309551.6 | 0 | 3309551.6 | 2961265.4 | 0 | 2961265.4 | -348286.2 | 0 | -348286.2 | 2458611.9 | 0 | 2458611.9 | 83 | 0 | 83 | Длительные сроки корректировки ПСД и отсутствие положительного заключения экспертизы | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области" | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 100 | 100 | 0
Отраслевой проект "Развитие Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей" | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113760.7 | 113760.7 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" | 1613622 | 365732.2 | 1247889.8 | 1520440 | 365732.2 | 1154707.8 | -93182 | 0 | -93182 | 1149854.1 | 365732.2 | 784121.9 | 75.6 | 100 | 67.9
Отраслевой проект "Развитие объектов физической культуры и спорта" | 365732.2 | 365732.2 | 0 | 365732.2 | 365732.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365732.2 | 365732.2 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области
| 1247889.8 | 0 | 1247889.8 | 1154707.8 | 0 | 1154707.8 | -93182 | 0 | -93182 | 784121.9 | 0 | 784121.9 | 67.9 | 0 | 67.9 | Длительные сроки корректировки ПСД и отсутствие положительного заключения экспертизы, расторжение муниципальных контрактов | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" | 804115.9 | 132000 | 672115.9 | 710112.4 | 132000 | 578112.4 | -94003.5 | 0 | -94003.5 | 634058.7 | 122000 | 512058.7 | 89.3 | 92.4 | 88.6
Отраслевой проект "Развитие имущественного комплекса музеев" | 122000 | 122000 | 0 | 122000 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 122000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по культуре и туризму Ленинградской области
| 382115.9 | 10000 | 372115.9 | 288112.4 | 10000 | 278112.4 | -94003.5 | 0 | -94003.5 | 212058.7 | 0 | 212058.7 | 73.6 | 0 | 76.2 | Недобросовестная работа подрядчиков, медленные темпы выполнения работ, приостановка работ на объекте, а также корректировка проектно-сметной документации. | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 3027343.3 | 0 | 3027343.3 | 2461313.6 | 0 | 2461313.6 | -566029.7 | 0 | -566029.7 | 2152328.3 | 0 | 2152328.3 | 87.4 | 0 | 87.4
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 16888.3 | 0 | 16888.3 | 16888.3 | 0 | 16888.3 | 0 | 0 | 0 | 16888.3 | 0 | 16888.3 | 100 | 0 | 100 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
| 317044.5 | 0 | 317044.5 | 278825.8 | 0 | 278825.8 | -38218.7 | 0 | -38218.7 | 171497 | 0 | 171497 | 61.5 | 0 | 61.5 | Неполное освоение связано с поздними сроками заключения МК | Комитет по строительству Ленинградской области
Региональный проект "Жилье" | 2693410.5 | 0 | 2693410.5 | 2165599.5 | 0 | 2165599.5 | -527811 | 0 | -527811 | 1963943 | 0 | 1963943 | 90.7 | 0 | 90.7 | Неполное исполнение связано с: - непредвиденными обстоятельствами (розыск граждан, судебное производство); - экономией средств по факту приобретения квартир муниципальными образованиями; - приостановлением закупочных процедур по жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 4313844.6 | 3781768.5 | 532076.1 | 4313844.7 | 3781768.5 | 532076.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 4022010.9 | 3585179.5 | 436831.4 | 93.2 | 94.8 | 82.1
Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | 290607 | 0 | 290607 | 290607 | 0 | 290607 | 0 | 0 | 0 | 195366.7 | 0 | 195366.7 | 67.2 | 0 | 67.2 | Экономия по итогам конкурсных процедур. Поздние сроки заключения концессионных соглашений | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
Отраслевой проект "Создание, развитие и обеспечение устойчивого функционирования объектов водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области" | 4023237.6 | 3781768.5 | 241469.1 | 4023237.7 | 3781768.5 | 241469.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3826644.2 | 3585179.5 | 241464.7 | 95.1 | 94.8 | 100 |  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | 406420 | 75000 | 331420 | 290423 | 75000 | 215423 | -115997 | 0 | -115997 | 274080.9 | 74904.5 | 199176.4 | 94.4 | 0 | 92.5
Отраслевой проект "Создание объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | 406420 | 75000 | 331420 | 290423 | 75000 | 215423 | -115997 | 0 | -115997 | 274080.9 | 74904.5 | 199176.4 | 94.4 | 99.9 | 92.5 | корректировка ПСД | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" | 4422517.4 | 4001447.6 | 421069.8 | 4108148.2 | 3819488.1 | 288660.1 | -314369.2 | -181959.5 | -132409.7 | 3786375.1 | 3698280.5 | 88094.6 | 92.2 | 96.8 | 30.5
Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" | 3102721.7 | 2681651.9 | 421069.8 | 2788352.5 | 2499692.4 | 288660.1 | -314369.2 | -181959.5 | -132409.7 | 2466579.4 | 2378484.8 | 88094.6 | 88.5 | 95.2 | 30.5 | Длительные сроки корректировки ПСД, несостоявшиеся торги, экономия по контрактам | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 1319795.7 | 1319795.7 | 0 | 1319795.7 | 1319795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319795.7 | 1319795.7 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" | 315847 | 315847 | 0 | 315847 | 315847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113304.6 | 113304.6 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0
Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" | 315847 | 315847 | 0 | 315847 | 315847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113304.6 | 113304.6 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | Неполное освоение связано с: - низкими темпами выполнения СМР, корректировкой ПСД, - низкими темпами выполнения ПИР, - проведением работ по изменению в документы территориального планирования с целью размещения объекта капитального строительства | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" | 130778.2 | 130778.2 | 0 | 130778.2 | 130778.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры молодежной политики" | 130778.2 | 130778.2 | 0 | 130778.2 | 130778.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 22500 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | Неполное освоение связано с поздними сроками заключения ГК | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Содействие занятости населения Ленинградской области" | 145031 | 145031 | 0 | 127540.1 | 127540.1 | 0 | -17490.9 | -17490.9 | 0 | 98975.8 | 98975.8 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" | 145031 | 145031 | 0 | 127540.1 | 127540.1 | 0 | -17490.9 | -17490.9 | 0 | 98975.8 | 98975.8 | 0 | 77.6 | 77.6 | 0 | Неполное освоение лимита 2025 года ввиду позднего срока получения разрешения на строительство объекта - 05.06.2025 | Комитет по строительству Ленинградской области
Государственная программа Ленинградской области "Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области" | 385000 | 385000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | -155000 | -155000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 100 | 100 | 0
Отраслевой проект "Создание Выставочного центра Ленинградской области" | 385000 | 385000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | -155000 | -155000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом
Государственная программа Ленинградской области "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области" | 772309.1 | 157661.6 | 614647.5 | 810018.5 | 200146.9 | 609871.6 | 37709.4 | 42485.3 | -4775.9 | 542958.3 | 175240.7 | 367717.6 | 67 | 87.6 | 60.3
Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий" | 772309.1 | 157661.6 | 614647.5 | 810018.5 | 200146.9 | 609871.6 | 37709.4 | 42485.3 | -4775.9 | 542958.3 | 175240.7 | 367717.6 | 67 | 87.6 | 60.3 | Недобросовестная работа подрядчика, отставание от графика производства работ | Комитет по строительству Ленинградской области
II. Непрограммная часть
1: Наименование работ; 2: Сумма (тысяч рублей) |  |  |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области
2: Утверждено областным законом об областном бюджете на 2025 год (в редакции от 01.11.2025 № 127-оз); 5: Плановые назначения 2025 года; 8=5-2: Отклонение; 11: Исполнение | % исполнения к уточненному плану |  |  | Причины отклонения (всего от плана)
| Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе:
|  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности |  | объекты государственной собственности | объекты муниципальной собственности
Всего по непрограммной части | 198167 | 198167 | 0 | 198167 | 198167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125409.1 | 125409.1 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0
Проектирование объектов государственной собственности | 198118 | 198118 | 0 | 198118 | 198118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125409.1 | 125409.1 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | Не выполнены обязательства по разработке проектной документации,необходимость разработки исходно- разрешительной документации по новым объектам проектирования для объявления конкурсных процедур,необходимость проведения обследования по ряду объектов | Комитет по строительству Ленинградской области
Расходы на исполнение судебных актов по искам к государственному учреждению об оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие судебных актов по искам